## 31.12.2019-602 (hidden)
Отчет об объемах выполненных работ на объектах капитального строительства и вводе этих объектов в эксплуатацию или приобретении недвижимого имущества в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы
|  |  | за январь - | октябрь | 2019 года
(по состоянию на 30.11.2019 г.)
Главный распорядитель средств областного бюджета: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
№ п/п | Наименование государственной программы Саратовской области (подпрограммы) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс. рублей) | Открыто лимитов бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Объем выполненных работ (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % выполнения | % финансиро-вания | Ввод мощности | Примечания (информация о ходе строительства объекта, причина неиспользования средств)
I. | Государственные программы Саратовской области (финансирование которых осуществлется за счет средств областного бюджета) - всего | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF!
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1.1. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | #REF! | #REF! | 178010 | #REF! |  |  |  | #REF!
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 16093.3 | #REF!
1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа специализированного государствен-ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 161916.7 | #REF!
1.2. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Саратовской области» , в том числе: | 165770 | 165770 | 86767.2 | #REF! | 52.34%
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма многодетным семьям | 57600 | 57600 | 24385.6 | #REF! | 42.34% |  |  | #REF!
1.2.2 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний | 106100 | 106100 | 62381.6 | #REF! | 58.8% |  |  | #REF!
1.2.3 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма реабилитированным лицам | 2070 | 2070 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
II. | Строительство объектов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и поступлений от бюджетов внебюджетных фондов - всего, в том числе: | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1. | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
| ВСЕГО по ОБ и ФБ: | #REF! | #REF! | 394987.3 | #REF!
Note on C6: Липилина Ольга Сергеевна: Липилина: ПО БЮДЖЕТУ (ЗАКОНУ)

## 3 прил 13
Приложение N 10 к Положению о системе управления государственными программами Саратовской области
Сведения о выполнении структурных элементов и контрольных событий подпрограмм государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы"
за 2023 год
Наименование государственной программы, подпрограммы, структурных элементов и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сведения о выполнении (невыполнении) структурных элементов, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых непосредственных результатов) |  |  |  | Примечание (причины недостижения ожидаемых результатов)
|  | ожидаемый результат | плановое значение | фактическое значение | степень выполнения, процентов
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"
Региональный проект (программа) 1.1 в целях выполнения задач федерального проекта "Развитие общественного транспорта" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области |  | - | - | 80
Контрольное событие 1.1.1. «Обеспечено комплексное развитие городского электрического транспорта» |  |  | обеспечение комплексного развития городского электрического транспорта, 1 ед. | Обеспечивалось комплексное развитие городского электрического транспорта в 2023 году, 1 ед. | 100
Контрольное событие 1.1.2. «Реконструкция тяговых подстанций в г. Саратове Саратовской области» |  |  | Обеспечение реконструкции 4 тяговых подстанция в г. Саратове Саратовской области | Обеспечивалась реконструкция 4 тяговых подстанций в г. Саратове Саратовской области | 100
Контрольное событие 1.1.3. «Реконструкция трамвайных путей в г. Саратове Саратовской области» |  |  | Обеспечение реконструкции трамвайных путей в г. Саратове Саратовской области | Обеспечена реконструкция трамвайных путей в г. Саратове Саратовской области | 0
Контрольное событие 1.1.4. «Количество закупленных автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них» |  |  | Количество закупленных автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них, 6 ед. | Осуществлена закупка 6 автобусов, приводимых в движение электрической энергией от батареи, заряжаемой от внешнего источника (электробусов), и объектов зарядной инфраструктуры для них | 100
Контрольное событие 1.1.5. «Количество закупленных трамваев» |  |  | Количество закупленных трамваев, 6 ед. | Осуществлена закупка 6 трамваев | 100
Мероприятие 1.2 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области |  | - | - | 86.4526 | Отмена рейсов по маршруту «Хвалынск-Духовницкое-Хвалынск» в связи с погодными условиями (шторм по ветру)
Контрольное событие 1.2.1. «Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа внутренним водным транспортом общего пользования» |  |  | 1277 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | Выполнено 1104 рейса по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 86.4526
Мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области |  | - | - | 100
Контрольное событие 1.3.1 «Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» |  |  | 10838 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 53653 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 100
Мероприятие 1.4 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области |  | - | - | 99.7378 | Изменение маршрутов следования пригородных поездов № 6555/6556 сообщением Аткарск-Калининск-Аткарск в связи с изменением сроков производства работ на однопутном перегоне Лысые Горы - Калининск
Контрольное событие 1.4.1. «Возмещение недополученных доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом в межмуниципальном сообщении» |  |  | 19 066 выполненных рейса по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 19016 выполненных рейса по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 99.7378
Мероприятие 1.5 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" |  | - | - | 100
Контрольное событие 1.5.1. "Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области" |  |  | Обеспечение функционирования ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" | Функционирование ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" обеспечено | 100
Мероприятие 1.6 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области |  | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.6.1 «Обеспечение функционирования локально-вычислительной сети министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, сопровождение ведомственной информационной системы министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 1С «Бухгалтерия» |  |  | Обеспечение функционирования информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области (ежегодно) | Функционирование информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области обеспеченио | 100
Мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями и предприятиями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области |  | - | - | 64.7059 | Из-за снижения деловой активности и в целях стабилизации финансового-экономического положения организациями транспортного комплекса пересмотрена программа приобретения автотранспортных средств в сторону уменьшения
Контрольное событие 1.7.1. «Обновление парка подвижного состава автотранспортных предприятий области» |  |  | 187 приобретенных пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | 121 приобретенных пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | 64.7059
Мероприятие 1.9 "Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, предприятия и организации воздушного транспорта |  | - | - | 124.1228
Контрольное событие 1.9.1. «Возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети» |  |  | 456 рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 566 рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 124.1228
Мероприятие 1.10 «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления |  | - | - | 100
Контрольное событие 1.10.1. «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области» |  |  | Оплата лизинговых платежей за приоборетение в 2021 наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области | Проведена оплата лизинговых платежей за приоборетение в 2021 наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области
Мероприятие 1.14 "Обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, предприятия транспортного комплекса области |  | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.14.1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области на финансовое обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Саратов» |  |  | Предоставление поддержки муниципальным образованиям области | Поддержка муниципальным образованиям области предоставлена | 100
Мероприятие 1.17 "Реализация крупных, социально значимых проектов" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области |  | реконструкция трамвайной инфраструктуры в городе Саратове, 15,5 км | 0 км | 0
Подпрограмма 2«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области»
Проектная часть:
Региональный проект 2.1 в целях выполнения задач федерального проекта "Региональная и местная дорожная сеть" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию), ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства", ГКУ "Региональный навигационно-информационный центр" |  | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения - 265,5 км | приведено в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения - 359,7 км | 100 | х
2.1.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда |  |  | приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения - 131,9 км | приведено в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения - 221,5 км | 100 | Завершен ремонт а.д 221,460 км; искусственные сооружения:завершено строительство 1 объекта-404,6 п.м., 1 объект 260,6 п.м переходящий на 24 г., завершена реконструкция 3 объектов-40,38 п.м., 1 объект 50,28 п.м. переходящий на 24 г., завершен капремонт 1 объекта-95,4 п.м., завершен ремонт 4 объектов -340,78 п.м., 2 объекта переходящих 334,48 п.м. на 24 г.
Контрольное событие 2.1.1.1 «Строительство автодорожного путепровода р.п. Татищево 816 км ПК 10 перегона Татищево – Курдюм» |  |  | проведение работ по строительству автодорожного путепровода, ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году (0,4 км) | Общая готовность объекта 100%, ввод в эксплуатацию планируется в феврале 2024 г. | 100 | х
Контрольное событие 2.1.1.2 «Реконструкция моста через р. Малый Иргиз на км 50+994 автомобильной дороги «Балаково – Духовницкое» в Духовницком районе Саратовской области |  |  | проведение работ по установке барьерного ограждения | Работы запланированые на 2023 г. выполнены в полном объеме | 100 | х
Контрольное событие 2.1.1.3 «Строительство мостового перехода через р.Большой Иргиз на участке км 25+000-км 25+580 автомобильной дороги "Горный-Березово" в Пугачевском районе Саратовской области» |  |  | проведение работ по строительству мостового перехода, ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году (260,6 п.м) | Работы запланированые на 2023 г. выполнены в полном объеме | 100 | х
Контрольное событие 2.1.1.4 «Реконструкция автомобильной дороги "Ершов-Орлов Гай" на участке моста через реку Таловка на км 29+999 в Ершовском районе Саратовской области)» |  |  | проведение работ по реконструкции моста, ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году (50,28 п.м) | Работы запланированые на 2023 г. выполнены в полном объеме | 100 | х
Контрольное событие 2.1.1.5 «Реконструкция автомобильной дороги "Перелюб-Натальин Яр-Тараховка" на участке моста через овраг Широкий на км 26+114 в Перелюбском районе Саратовской области» |  |  | проведение работ по реконструкции моста, ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году (23,28 п.м) | Общая готовность объекта 100 %,введено 23,28 п.м | 100 | х
Контрольное событие 2.1.1.6 «Реконструкция автоподъезда к с. Вязовка от автомобильной дороги "Р-158"Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов" на участке моста через р.Чекуриха на км 2+167 в Татищевском районе Саратовской области» |  |  | проведение работ по реконструкции моста, ввод в эксплуатацию запланирован в 2023 году (17,1 п.м) | Общая готовность объекта 100 %, введено 17,1 п.м | 100 | х
2.1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда |  |  | ремонт 10,8 км, проведение работ по строительству путепровода (171,2 пог. м) | Выполнены работы: по ремонту автомобильных дорог на протяжении 10,8 км; по строительству путепровода запланированные в 2023 г., (171,2 пог.м.) ( ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 2025 году) | 100 | х
Контрольное событие 2.1.2.1. «Строительство путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова» |  |  | проведение работ по строительству путепровода, ввод в эксплуатацию запланирован в 2024 году (171,2 пог.м.) | Выполнены работы по строительству путепровода запланированные в 2023 г.,(171,2 пог.м.) ( ввод в эксплуатацию объекта запланирован в 2024 году) | 100 | х
2.1.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда |  |  | ремонт 9,4 км | Выполнены работы по ремонту автомобильных дорогах местного значения на протяжении 12,38 км | 105 | х
2.1.5. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения и искусственных дорожных сооружений на них в границах городских округов области |  |  | выполнение работ по строительству (171,2 пог. м) | Работы запланированые на 2023 г. выполнены в полном объеме | 100 | х
Контрольное событие 2.1.5.1. «Строительство путепровода через ж.д. пути по ул. Песчано-Уметской в Ленинском районе города Саратова» (Жасминка) |  |  | проведение работ по строительству путепровода, ввод в эксплуатацию запланирован в 2025 году (171,2 пог.м.) | Работы запланированые на 2023 г. выполнены в полном объеме | 100 | х
2.1.6. Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и искусственных сооружений за счет средств бюджетного кредита на опережающее финансирование |  |  | выполнение работ по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог - 113,4 км | Приведено в нормативное состояние 115 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения | 100 | х
Региональный проект 2.2 в целях выполнения задач федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  |  | создание единой интеграционной платформы управления транспортной системы | выполнены работы по созданию единой интеграционной платформы управления транспортной системы | 100 | х
2.2.1. Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |  |  | Приобретение и установка 5 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД | Приобретено и установлено 5 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД | 100 | х
2.2.3. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счет средств областного дорожного фонда |  |  | Установка 15 дорожных контроллеров, 36 радиолокационных детекторов, 3 метеостанций, 2 экологических станций, 4 СТСАФНПДД | Установлено 15 дорожных контроллеров, 36 радиолокационных детекторов, 3 метеостанции, 2 экологических станций, 4 СТСАФНПДД | 100 | х
Комплекс процессных мероприятий:
Мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» |  | разработка проектно-изыскательских, научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области - не менее 1 единицы | выполнены проектно-изыскательские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области - 9 единиц | 100 | х
Контрольное событие 2.1.1 Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  |  | выполнение проектно-изыскательских работ в целях подготовки необходимой документации по строительству и реконструкции дорог в будущие периоды | заключено 3 контракта по выполнению проектно-изыскательских работ по строительству автомобильных дорог | 100 | х
Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» |  |  | выполнение проектно-изыскательских работ по объектам капитального ремонта и ремонта участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области; проведение комплекса работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений (мостов) на них - 6131 км | выполнены проектно-изыскательских работ по объектам капитального ремонта (8 единиц) и ремонта участков автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области (47 единиц); проведени комплекс работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения и искусственных сооружений (мостов) на них - 6138,6 км | 100 | х
Контрольное событие 2.2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  |  | выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту участков дорог, ремонту мостов в текущем году и в будущие периоды | заключено 48 контрактов по выполнению проектно-изыскательских работ по ремонту автомобильных дорог и мостов | 100 | х
Контрольное событие 2.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  |  | проведение комплекса работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, искусственных сооружений (мостов) на них, выполнение проектно-изыскательских работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения (диагностика) | проведен комплекс работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения 6 138,598 км (валка деревьев 287 602 шт., вырубка кустарников 316,02 га, установлено дорожных знаков 2 068 шт., ямочный ремонт 938 570 м2, нанесено горизонтальной разметки 3 063 км) На паспортизацию мостов, плановую диагностику автомобильных дорог и планово-предупредительные работы на мостах заключено 18 контрактов, из них выполнено 15 контракта. | 100 | х
Контрольное событие 2.2.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  |  | выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту участков дорог, мостов, искусственных сооружений в текущем году и в будущие периоды | на проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту автомобильных дорог и мостов заключено 13 контрактов | 100 | х
Контрольное событие 2.2.4. Топографо-геодезические, кадастровые, оценочные работы по оформлению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  |  | оформление в установленном законом порядке прав собственности Саратовской области на имущество (автомобильные дороги) | заключены 22 контракта на выполнение топографо -геодезических съемок , кадастровых работ по оформлению постоянных полос отвода автомобильных дорог | 100 | х
Мероприятие 2.3 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" |  | реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области | полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области реализованы в полном объеме | 100 | Приобретен прицеп для перевозки оборудования для ремонта и обслуживания дорог
Мероприятие 2.4 «Приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" |  | приобретение оборудования для ремонта и обслуживания дорог - 1 единица | приобретено оборудование для ремонта и обслуживания дорог - 1 единица | 100 | х
Мероприятие 2.14 «Решение неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) |  | ремонт автомобильных дорог местного значения - 4,6 км | выполненены работы по ремонту автомобильных дорог местного значения - 4,81 км | 100 | х
Мероприятие 2.23 «Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) |  | выполнение работ по ремонту автомобильных дорог | выполнены работы по ремонту автомобильных дорог - 4,0 км | 100 | х
Мероприятие 2.27 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" |  | выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования региональногоили межмуниципального значения - 52,98 км | 100 | х
«Мероприятие 2.31 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) |  | выполнение мероприятий по дорожной деятельности - 330 км | выполнены мероприятия по дорожной деятельности - 350,9 км | 106.3 | х
Мероприятие 2.33 «Достижение целевых показателей, предусматривающих развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) |  | строительство участка автомобильной дороги по ул. Романтиков в районе строящейся школы на 550 мест в ЖК "Ласточкино" в Ленинском районе г. Саратова - 0,84 км | выполнение работ перенесено на 2024 г. | 29 | х
Мероприятие 2.34 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них в границах городских округов области, входящих в состав Саратовской агломерации, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) |  | ремонт путепровода "9-10" через железнодорожную дорогу на км 0+169 улицы им. Ст. Разина в Октябрьском районе г. Саратова - 122,75 п.м. | выполнение работ перенесено на 2024 г. | 54 | х
Мероприятие 2.35 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) |  | выполнение мероприятий по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения выполнение мероприятий по содержанию автомобильных дорог местного значения - 30 км | Выполнены мероприятия по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог местного значения, выполнены мероприятия по содержанию автомобильных дорог местного значения - 39,3 км | 100 | х
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»
Мероприятие 3.1 "Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области"; | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Региональный навигационно-информационный центр" |  | - | - | 100 | х
Контрольное событие 3.1.1. «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения путем организации мероприятий по рассылке и доставке постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, а также возникающих при рассмотрении жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях и привлечении к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов за указанные правонарушения» |  |  | Осуществляется рассылка постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Осуществлена рассылка постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения за 2023 год вынесено и направлено нарушителям 3 237 822 постановлений об административных правонарушениях на сумму 2442,2 млн. рублей, (АППГ 1 284,3 постановлений) | 100 | х
Контрольное событие 3.1.2. «Обеспечение функционирования автоматической системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения путем организации мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию аппаратов видеофиксации нарушений ПДД, включая их настройку, метрологическую поверку и обновление программного обеспечения» |  |  | Осуществление ремонта и технического обслуживание комплексов фотовидеофиксации | Проведено техническое обслуживание и ремонт комплексов фотовидеофиксации | 100 | х
Контрольное событие 3.1.3. «Обеспечение функционирования ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр», основной целью деятельности которого является обеспечение эффективной эксплуатации и осуществление обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля» |  |  | Исполнение ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» функций по обеспечению эффективной эксплуатации и осуществлению обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля. | ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» исполняет функции по обеспечению эффективной эксплуатации и осуществлению обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля | 100 | х
Мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области за счет средств областного фонда" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Региональный навигационно-информационный центр" |  | - | - | 100 | х
Контрольное событие 3.2.1. "Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области за счет средств областного фонда" |  |  | аренда введенного в эксплуатацию оборудования фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения за счет средств областного дорожного фонда | За 2023 год вынесено и направлено нарушителям 3 237 822 постановлений об административных правонарушениях на сумму 2 442,2 млн рублей, (АППГ 1 906 416 постановлений или 170%). В бюджет области за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения за 2023 год поступило 1 млрд. 678, 9млн. рублей (АППГ 1 млрд. 95,2 млн руб. или 153 %) | 100
Мероприятие 3.3 "Обеспечение функционирования интеллектуальной транспортной системы на территории Саратовской области" |  |  | - | - | 100
Контрольное событие 3.3.1. "Обеспечение функционирования интеллектуальной транспортной системы на территории Саратовской области» |  |  | обеспечение функционирования интеллектуальной транспортной системы на территории Саратовской области | функицонирование интеллектуальной транспортной системы на территории Саратовской области осуществлено | 100
Мероприятие 3.4 "Информационное сопровождение мероприятий в сфере повышения безопасности дорожного движения" |  |  | - | - | 100
Контрольное событие 3.4.1. "Информационное сопровождение мероприятий в сфере повышения безопасности дорожного движения«» |  |  | количество прокатов агитационных аудиороликов - 1512 единиц | Осуществлен прокат агитационных аудиороликов в количестве 1512 единиц | 100
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»
Мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области |  | - | - | 100 | х
Контрольное событие 4.1.1. "Расширение внедрения и использования спутниковых навигационных технологий системы ГЛОНАСС в деятельности транспортных предприятий |  |  | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия с 14.5 минут до 14 минут | Время прибытия служб экстренного реагирования не территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия не более 14 минут | 100
Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»
Мероприятие 5.1 "Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области |  | - | - | 100 | х
Контрольное событие 5.1.1. «Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе» |  |  | Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе не менее 1 единицы | Приобретен пассажирский автомобильный транспорт, работающеий на газомоторном топливе в количестве 1 единицы | 100
Мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области» | министерство промышленности и энергетики области |  | - | - | 100
Контрольное событие 5.2.2 «Реализация мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива» (возмещение части затрат по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом) |  |  | количество газозаправочных станций на территории Саратовской области, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ, 20 штук | количество газозаправочных станций на территории Саратовской области, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ, 26 штук | 100
Мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области |  | - | - | 100 | х
Контрольное событие 5.3.1. «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» |  |  | количество коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо, не менее 1 единицы | Переведена 1 единица коммунальной техникина газомоторное топливо | 100
Мероприятие 5.4 «Перевод пассажирского автомобильного транспорта на газомоторное топливо» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области |  | - | - | 97.7728 | Расчет значения результата использования субсидии, установленного в соответствии с приложением № 2 к Соглашению о предоставлении субсидии, производится с учетом вида транспортного средства, указанного в приложении № 2 к Правилам предоставления субсидии с применением соответствующих коэффициентов (К): легковой автомобиль массой до 1800 кг – К = 1,0 легковой автомобиль массой от 1801 до 2499 кг – К = 1,26; легковой автомобиль массой от 2500 кг – К= 1,556 легкий грузовой транспорт – К= 1,778 автобус (до 8м) – К= 2,334 автобус (свыше 8 м) – К= 4,112 грузовой автомобиль, кроме легкого грузового транспорта и магистрального тягача (перевод в газовый и битопливный, в том числе газодизельный цикл) – К= 4,223 грузовой автомобиль, кроме легкого грузового транспорта и магистрального тягача (перевод в газовый цикл – ремоторизация с установкой двигателя, предназначенного для работы на природном газе) – К= 7,408 магистральный тягач – К= 5,445 Если для случаев, когда владельцем транспортного средства, переоборудованного на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива, является физическое лицо или юридическое лицо – субъект малого или среднего предпринимательства, указанный в Правилах предоставления субсидии размер субсидии на переоборудование, выплачиваемой лицам, осуществляющим переоборудование, рассчитывается с применением повышающего коэффициента (Пк), то в отношении таких транспортных средств используемый при расчете значения результата использования субсидии коэффициент К дополнительно умножается на значение повышающего коэффициента (Пк). Всего переоборудовано 190 транспортных средств, с учетом вышеуказанных коэффициентов 439. В связи с удешевлением стоимости переоборудования по 4 транспортным средствам, размер субсидии снизился
Контрольное событие 5.4.1. «Перевод пассажирского автомобильного транспорта на газомоторное топливо» |  |  | 449 ед. автотранспортных средств переведено на газомоторное топливо | 439 ед. автотранспортных средств переведено на газомоторное топливо | 97.7728
Подпрограмма 6 "Развитие зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта"
Мероприятие 6.1 "Закупка оборудования для развития зарядной инфраструктуры быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта" | министерство промышленности и энергетики области |  | - | - | 100
Контрольное событие 6.1. «Осуществлена закупка оборудования для развития зарядной инфраструктуры быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта» |  |  | закупка оборудования для развития зарядной инфраструктуры быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта | Осуществлена закупка оборудования для развития зарядной инфраструктуры быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта | 100
Мероприятие 6.2 "Технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям для развития зарядной инфраструктуры быстрой зарядки электрического автомобильного транспорт" |  |  | - | -
Контрольное событие 6.2. «Осуществлено технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям для развития зарядной инфраструктуры быстрой зарядки электрического автомобильного транспорт» |  |  | технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям для развития зарядной инфраструктуры быстрой зарядки электрического автомобильного транспорт | Осуществлено технологическое присоединение объектов зарядной инфраструктуры к электрическим сетям для развития зарядной инфраструктуры быстрой зарядки электрического автомобильного транспорт | 100