## 31.12.2019-602 (hidden)
Отчет об объемах выполненных работ на объектах капитального строительства и вводе этих объектов в эксплуатацию или приобретении недвижимого имущества в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы
|  |  | за январь - | октябрь | 2019 года
(по состоянию на 30.11.2019 г.)
Главный распорядитель средств областного бюджета: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
№ п/п | Наименование государственной программы Саратовской области (подпрограммы) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс. рублей) | Открыто лимитов бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Объем выполненных работ (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % выполнения | % финансиро-вания | Ввод мощности | Примечания (информация о ходе строительства объекта, причина неиспользования средств)
I. | Государственные программы Саратовской области (финансирование которых осуществлется за счет средств областного бюджета) - всего | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF!
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1.1. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | #REF! | #REF! | 178010 | #REF! |  |  |  | #REF!
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 16093.3 | #REF!
1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа специализированного государствен-ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 161916.7 | #REF!
1.2. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Саратовской области» , в том числе: | 165770 | 165770 | 86767.2 | #REF! | 52.34%
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма многодетным семьям | 57600 | 57600 | 24385.6 | #REF! | 42.34% |  |  | #REF!
1.2.2 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний | 106100 | 106100 | 62381.6 | #REF! | 58.8% |  |  | #REF!
1.2.3 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма реабилитированным лицам | 2070 | 2070 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
II. | Строительство объектов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и поступлений от бюджетов внебюджетных фондов - всего, в том числе: | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1. | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
| ВСЕГО по ОБ и ФБ: | #REF! | #REF! | 394987.3 | #REF!
Note on C6: Липилина Ольга Сергеевна: Липилина: ПО БЮДЖЕТУ (ЗАКОНУ)

## 3 прил 13 (2)
Приложение N 11 к Положению о системе управления государственными программами Саратовской области
Сведения
о достижении целей и значений показателей государственной программы государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы"
за 2023 год
№ п/п | Цель, показатель (наименование) | Единица измерения | Цели и значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (при наличии)
|  |  | год, предшествующий отчетному | установленный на год | фактически достигнутые за отчетный период года | степень выполнения, процентов
Государственная программа "Развитие транспортной системы"
1. | Увеличение объемов транспортных услуг (ежегодно) | млн. рублей | 48950.5 | 49929.5 | 50092 | 100.3255 | х
2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года | процентов | 29.1 | 32.2 | 34.61 | 107.4845 | х
3. | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | единиц | 10.74 | 10.86 | 10.86 | 100 | х
4. | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области, (ежегодно) | процентов | 97 | 98 | 98 | 100 | х
5. | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива (ежегодно) | тыс. куб. м/год | 21494.4 | 23640.5 | 36560 | 154.6499 | х
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"
Показатели проектной части
1.1. | Количество перевозимых пассажиров городским наземным электрическим транспортом в рамках регионального проекта (программы) в целях выполнения задач федерального проекта «Развитие общественного транспорта» (ежегодно) | тыс. человек |  | 7250.4 | 7754 | 106.9458 | х
Показатели процессной части
1.2. | Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта (ежегодно) | млн человек | 171.8 | 175.2 | 138.3 | 78.9384 | х
1.3. | Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области (ежегодно) | процентов | 96.5 | 98 | 98 | 100 | х
1.4. | Повышение коэффициента выпуска подвижного состава городского наземного электрического транспорта (ежегодно) | процентов | 55 | 56 | 56 | 100 | х
1.5. | Наличие документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, имеющих положительное заключение | штук | 4 | 2 | 2 | 100 | х
Подпрограмма 2«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области»
Показатели проектной части
2.1. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов | 88.03 | 88.92 | 89.74 | 100.9222 | х
2.4 | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом) | единиц | 4 | 4 | 4 | 100 | х
2.5 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | процентов | 64 | 66 | 100 | 151.5152 | х
2.6 | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | км | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 100 | х
2.7 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных сооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | тыс.п.м. | 0.3942 | 3.46 | 3.766 | 108.8439 | х
2.8 | Осуществлены мероприятия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них (Жасминка) | условная единица |  | 1 | 1 | 100 | х
Показатели процессной части
2.2 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | 2,3 | 0.8 | 0 | 0 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км |  |  |  |  | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения (Ласточкино) | км | 2,3 | 0.8 | 0 | 0 | выполнение работ перенесено на 2024 г.
2.5 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | 676.7 | 46.3 | 76.16 | 164.4924 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 653.7 | 27.8 | 52.98 | 190.5755 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 23 | 18.5 | 23.18 | 125.2973 | х
2.6 | Протяженность отремонтированных искуссвенных сооружений | пог.м. |  | 122.75 | 0 | 0 | выполнение работ перенесено на 2024 г.
2.10 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | 45.35 | 45.91 | 48 | 104.5524 | х
2.15 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Саратовской области, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате дорожной деятельности в границах населенных пунктов сельских поселений области | км | 510 | 330 | 350.9 | 106.3333 | х
2.16 | Выполнены проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | х
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»
3.1. | Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | тыс. шт. | 2107 | 2400 | 3249 | 135.375 | х
3.2. | Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 336 | 319 | 260 | 81.5047 | х
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»
4.1. | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия | мин. | 14.5 | 14 | 14 | 100 | х
Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»
5.1. | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива | процентов | 22 | 24 | 24 | 100 | х
5.2. | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо | процентов | 11 | 11.7 | 11.7 | 100 | х
Подпрограмма 6 "Развитие зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта"
6.1 | Количество введенных в эксплуатацию объектов зарядной инфраструктуры для быстрой зарядки электрического автомобильного транспорта (ежегодно) | штук | 4 | 10 | 10 | 10 | х