## Автоподъезд
1 участок ПК0+00-ПК120+91 | Апрель | [36 empty] | Май
Приложение
График производства работ. Ремонт автоподъезда к г. Пугачев от автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» с автоподъездами г. Балаково и р.п. Горный" на участке км 0+030 - км 16+180 в Пугачевском районе Саратовской области
| Апрель | [17 empty] | Май | [30 empty] | Июнь | [29 empty] | Июль
1 Участок ПК00+00-ПК120+91 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Наименование работ | [98 empty] | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Фрезерование (разрушение) асфальтобетонного покрытия, толщина слоя: до 10 см без вывозки материала (с примыканиями)
Фрезерование асфальтобетонного покрытия проезжей части на путепроводе и на мосту, толщиной 5 см, с перемещением до 8км в отвал, γ=1,5 т/м3
Устройство ровиков на переходных участках
Восстановление изношенного покрытия методом холодной регенерации ресайклером 2500 с укреплением – 4,31% цемента, вода – 2,16%. С учетом сьездов и примыканий
Розлив битумной эмульсии ЭБДК-Б из расчета 0,4 т/1000м2
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона А 22 Нт по ГОСТ Р 58406.2-2020 на битуме БНД 70/100
Розлив битумной эмульсии ЭБДК-Б из расчета 0,4 т/1000м2
Устройство слоя покрытия из асфальтобетона А 16 Вт на битуме БНД 70/100, толщиной 5 см
Обочины по основной дороге, съездах и заездных карманах
Устройство присыпных обочин
Планировка откосов
Укрепление обочин щебнем
Дорожная одежда на остановочных площадках (заездной карман)
Посадочные площадки на автобусных остановках
Восстановление автопавильонов на автобусных остановках
Установка дорожных знаков
Восстановление оголовков и открылков водопропускной трубы на ПК62+63
2 Участок ПК120+91-ПК161+50
Наименование работ
Фрезерование асфальтобетонного покрытия на а/б примыканиях и съездах, толщиной 4 см, с перемещением до 8км в отвал, γ=1,5 т/м3
Восстановление изношенного покрытия методом холодной регенерации ресайклером 2500 с укреплением – 4,31% цемента, вода – 2,16%. С учетом сьездов и примыканий
Розлив битумной эмульсии ЭБДК-Б из расчета 0,4 т/1000м2
Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетона А 22 Нт с розливом.
Розлив битумной эмульсии ЭБДК-Б из расчета 0,4 т/1000м2
Устройство слоя покрытия из асфальтобетона А 16 Вт на битуме БНД 70/100, толщиной 5 см
Обочины по основной дороге, съездах и заездных карманах
Устройство присыпных обочин
Планировка откосов
Укрепление обочин щебнем
Дорожная одежда на остановочных площадках (заездной карман)
Посадочные площадки на автобусных остановках
Восстановление автопавильонов на автобусных остановках
Установка дорожных знаков
Устройство дорожной разметки (1й и 2й участок)