## 31.12.2019-602 (hidden)
Отчет об объемах выполненных работ на объектах капитального строительства и вводе этих объектов в эксплуатацию или приобретении недвижимого имущества в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы
|  |  | за январь - | октябрь | 2019 года
(по состоянию на 30.11.2019 г.)
Главный распорядитель средств областного бюджета: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
№ п/п | Наименование государственной программы Саратовской области (подпрограммы) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс. рублей) | Открыто лимитов бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Объем выполненных работ (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % выполнения | % финансиро-вания | Ввод мощности | Примечания (информация о ходе строительства объекта, причина неиспользования средств)
I. | Государственные программы Саратовской области (финансирование которых осуществлется за счет средств областного бюджета) - всего | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF!
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1.1. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | #REF! | #REF! | 178010 | #REF! |  |  |  | #REF!
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 16093.3 | #REF!
1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа специализированного государствен-ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 161916.7 | #REF!
1.2. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Саратовской области» , в том числе: | 165770 | 165770 | 86767.2 | #REF! | 52.34%
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма многодетным семьям | 57600 | 57600 | 24385.6 | #REF! | 42.34% |  |  | #REF!
1.2.2 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний | 106100 | 106100 | 62381.6 | #REF! | 58.8% |  |  | #REF!
1.2.3 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма реабилитированным лицам | 2070 | 2070 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
II. | Строительство объектов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и поступлений от бюджетов внебюджетных фондов - всего, в том числе: | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1. | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
| ВСЕГО по ОБ и ФБ: | #REF! | #REF! | 394987.3 | #REF!
Note on C6: Липилина: ПО БЮДЖЕТУ (ЗАКОНУ)

## 3 прил 13
Приложение № 13 к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области
Сведения
о выполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы"
за 2022 год
Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результатов) |  |  | Примечание (причины невыполнения целевых показателей, недостижения ожидаемых результатов)
|  | Плановое значение | Фактическое значение | степень выполнения, процентов
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"
Мероприятие 1.2 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 103.0189 | х
Контрольное событие 1.2.1. «Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа внутренним водным транспортом общего пользования» |  | 1 060 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | Выполнено 1092 рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 103.0189
Контрольное событие 1.2.2. «Приобретение пассажирских судов для обеспечения перевозок пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования на территории Саратовской области» |  | - | - | -
Мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.3.1 «Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» |  | 11680 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 11 680 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 100
Мероприятие 1.4 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 99.4135 | Невыполнение показателя связано с отменой курсирования пригородных поездов на участке Аткарск-Лысые Горы Калиниск в связи с производсом работ по капитальному ремонту пути отменены пригородные поезда на следующие даты 30 — 31 июля, 01 – 14 августа — № 6552 Аткарск — Лысые Горы, 31 июля, 01 – 15 августа — № 6551 Лысые Горы – Аткарск, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 августа — № 6556 сообщением Аткарск – Калининск Сар., ; 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 августа — № 6555 Калининск Сар. — Аткарск
Контрольное событие 1.4.1. «Возмещение недополученных доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом в межмуниципальном сообщении» |  | 19 096 выполненных рейса по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 18 984 выполненных рейса по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 99.4135
Мероприятие 1.5 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 62.8411 | Снижение транспортной активности в связи с влиянием эпидимилогической ситуации связанной с "COVID-19"
Контрольное событие 1.5.1. «Обеспечение надлежащей организации транспортного обслуживания населения на территории области» |  | 267,5 млн. перевезенных пассажиров по территории области всеми видами пассажирского транспорта | 170,3 млн. перевезенных пассажиров по территории области всеми видами пассажирского транспорта | 62.8411
Мероприятие 1.6 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.6.1 «Обеспечение функционирования локально-вычислительной сети министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, сопровождение ведомственной информационной системы министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 1С «Бухгалтерия» |  | Повышение уровня технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области | Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области составляет 95 процента | 100
Мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями и предприятиями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 68.4211 | х
Контрольное событие 1.7.1. «Обновление парка подвижного состава автотранспортных предприятий области» |  | 171 приобретенных пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | 117 приобретенных пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | 68.4211
Мероприятие 1.9 "Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 105.2778 | х
Контрольное событие 1.9.1. «Возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети» |  | 720 рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 758 рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 105.2778
Мероприятие 1.10 «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 291.6667
Контрольное событие 1.10.1. «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области» |  | Прирост обновленного наземного электрическог о транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области, 24 шт. | 70 единиц прирост обновленного наземного электрическог о транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области
Мероприятие 1.11 "Строительство (развитие) аэропортового комплекса "Балаково" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 0 | х
Контрольное событие 1.11.1 «Строительство объектов служебно-технической территории аэропорта Балаково» |  | Осуществление проектно-изыскательных работ по реконструкции и строительству аэропорта города Балаково | работы по реконструкции и строительству аэропорта города Балаково не проводились | 0
Мероприятие 1.12 "Развитие инфраструктуры внутреннего водного транспорта" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.12.1 «Проведение работ по русловой съемке на участке акватории Волгоградского водохранилища» |  | Проведена русловая съемка на участке акватории Волгоградского водохранилища от 2185 км р.Волга до с.Смеловка Энгельсского муниципального района Саратовкой области | Проведена русловая съемка на участке акватории Волгоградского водохранилища от 2185 км р.Волга до с.Смеловка Энгельсского муниципального района Саратовкой области | 100
Мероприятие 1.13 "Строительство скоростной трамвайной линии "Мирный пер. - 6-я Дачная" в г. Саратове" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.13.1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в г. Саратове» |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области в целях реализации 1 этапа строительства скоростной линии "Мирный пер.-6-ая Дачная" | Администрации муниципального образования "Город Саратов" предоставлены межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области в целях реализации 1 этапа строительства скоростной линии "Мирный пер.-6-ая Дачная" | 100
Мероприятие 1.14 "Обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.14.1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области на финансовое обеспечение бесперебойного функционирования городского наземного электрического транспорта на территории муниципального образования «Город Саратов» |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области в целях увеличения заработной платы водительскому составу городского электрического транспорта г.Саратова | Администрации муниципального образования "Город Саратов" предоставлены межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области в целях увеличения заработной платы водительскому составу городского электрического транспорта г.Саратова | 100
Мероприятие 1.15 "Развитие инфраструктуры городского наземного электрического транспорта"; министерство транспорта и дорожного хозяйства области | министерство транспорта и дорожного хозяйства области
Контрольное событие 1.15.1. «Развитие инфраструктуры городского наземного электрического транспорта» |  | восстановление троллейбусного маршрута сообщением Саратов-Энгельс | троллейбусный маршрут Саратов (ж/д вокзал) - Энгельс (ЗАО "Тролза") восстановлен | 100
Мероприятие 1.16 "Управление принадлежащими Саратовской области акциями открытых акционерных обществ транспортного комплекса", министерство транспорта и дорожного хозяйства области, 2021 год | министерство транспорта и дорожного хозяйства области
|  | Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта 269,4 млн. перевезённых пассажиров. | Перевезенно пассажиров по территории области всеми видами пассажирского транспорта 170,3 млн. пасс. | 63.2146 | Снижение транспортной активности в связи с влиянием эпидимилогической ситуации связанной с "COVID-19"
Подпрограмма 2«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области»
Региональный проект 2.1 в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию), ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» | Ремонт и капитальный ремонт 173 км; строительство 2,3, реконструкция 0,56, строительство и реконструкция искусственных сооружений 0,705 км | Ремонт и капитальный ремонт 237,3 км; строительство 2,3, реконструкция 0,56, строительство и реконструкция искусственных сооружений 0,705 км | 100 | х
2.1.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда |  | ремонт 211,8 км, строительство и реконструкция искусственных сооружений 0,705 км | ремонту автомобильных дорог - 211,8 км , строительство и реконструкция искусственных сооружений 0,705 км | 100 | х
2.1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда |  | ремонт 23,0 км, проведение работ по строительству путепровода | ремонт 25,5 км, проведение работ по строительству путепровода | 100 | х | энгельс
2.1.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда |  | строительство 2,3 км реконструкция 0,56 км | строительство 2,3 км реконструкция 0,56 км | 100 | х
Региональный проект 2.2 в целях выполнения задач федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  | х
2.2.1. Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |  | 13 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД | 13 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД | 100 | х
2.2.3. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счет средств областного дорожного фонда |  | Установка и интеграция в ИТС детекторов транспорта, внедрение элементов перефирийного оборудования | Установлено и интегрировано в ИТС детекторы транспорта, внедрены элементы перефирийного оборудования | 100 | х
Мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | х |  |  | х
Контрольное событие 2.1.1 Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | выполнение проектно-изыскательских работ в целях подготовки необходимой документации по строительству и реконструкции дорог в будущие периоды | выполнен контракт по проектно-изыскательским работам по строительству автомобильной дороги | 100 | х
Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» |  | х |  |  | х
2.2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту участков дорог, ремонту мостов в текущем году и в будущие период | выполнен ремонт автомобильной дороги 11,495 км, выполнено 75 контрактов по проектно-изыскательским работам по ремонтам участков дорог, мостов, искусственных сооружений | 100 | х
2.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | проведение комплекса работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, искусственных сооружений (мостов) на них, выполнение проектно-изыскательских работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения | Проведен комплекс работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения 6 129,701 км (валка деревьев 260 238 шт., вырубка кустарников 1002,88 га, установлено дорожных знаков 2071 шт., ямочный ремонт 1102322 м2, нанесено горизонтальной разметки 89,63 км) | 100 | х
2.2.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту участков дорог, мостов, искусственных сооружений в текущем году и в будущие периоды | выполнено 6 контрактов по проектно-изыскательским работам по капитальному ремонту участков дорог, мостов, искусственных сооружений | 100 | х
2.2.4. Топографо-геодезические, кадастровые, оценочные работы по оформлению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | оформление в установленном законом порядке прав собственности Саратовской области на имущество (автомобильные дороги) | заключено соглашений о выкупе в связи с изъятием для государственных нужд – 9, заключено контрактов на кадастровые работы по оформлению постоянной полосы отвода, внесение изменений в ППМТ, оценку объектов, изымаемых для государственных нужд, обследование земельных участков – 5 | 100 | х
Мероприятие 2.3 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» |  | реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области | полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области реализованы в полном объеме | 100 | х
Мероприятие 2.23 «Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области, за счет средств областного дорожного фонда» | органы местного самоуправления области (по согласованию) | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог ( 2,4 км) | Выполнены мероприятия по ремонту автомобильных дорог ( 2,4 км) | 100 | х
Мероприятие 2.27 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда» | ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" | выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования региональногоили межмуниципального значения (441,9 км) | выполнены мероприятия по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования региональногоили межмуниципального значения (441,9 км) | 100 | х
«Мероприятие 2.31 «Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений за счет средств областного дорожного фонда» | органы местного самоуправления области (по согласованию) | Выполнение мероприятий по дорожной деятельности (510 км) | Выполнены мероприятия по дорожной деятельности (516,6 км) | 100 | х
«Мероприятие 2.32 «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда» | органы местного самоуправления области (по согласованию) | Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения на объекты улично – дорожной сети муниципального образования «Город Саратов» | Разработаны 2 проекта организации дорожного движения на объекты улично – дорожной сети муниципального образования «Город Саратов» | 100 | х
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»
Мероприятие 3.1 "Обеспечение условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме"; | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 3.1.1. «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения путем организации мероприятий по рассылке и доставке постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, а также возникающих при рассмотрении жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях и привлечении к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов за указанные правонарушения» |  | Осуществляется рассылка постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | Осуществлена рассылка постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения ( за 2022 год вынесено и направлено нарушителям 1 906 416 постановлений об административных правонарушениях на сумму 1 284,3 млн. рублей, (АППГ 1 132,9 постановлений)) | 100 | х
Контрольное событие 3.1.2. «Обеспечение функционирования автоматической системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения путем организации мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию аппаратов видеофиксации нарушений ПДД, включая их настройку, метрологическую поверку и обновление программного обеспечения» |  | Осуществление ремонта и технического обслуживание комплексов фотовидеофиксации | Проведено техническое обслуживание и ремонт комплексов фотовидеофиксации | 100 | х
Контрольное событие 3.1.3. «Обеспечение функционирования ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр», основной целью деятельности которого является обеспечение эффективной эксплуатации и осуществление обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля» |  | Исполнение ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» функций по обеспечению эффективной эксплуатации и осуществлению обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля. | ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» исполняет функции по обеспечению эффективной эксплуатации и осуществлению обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля | 100 | х
Мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области за счет средств областного фонда" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | За 2022 год вынесено и направлено нарушителям 1 906 416 постановлений об административных правонарушениях на сумму 1 284,3 млн рублей, (АППГ 1 649143 постановлений или 116%). В бюджет области за нарушение законодательства в области безопасности дорожного движения за 2022год поступило 1 млрд. 95,2 млн. рублей (АППГ 968,9 млн руб. или 113 %). В 2022 году в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» приобретены и введены в эксплуатацию 13 стационарных комплексов фотовидеофиксации, из них: 6 – фиксации нарушений на перекрестке, 2 – фиксации нарушений установленного скоростного режима, 5 – фиксации нарушений правил парковки. | - | х
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»
Мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 4.1.1. "Расширение внедрения и использования спутниковых навигационных технологий системы ГЛОНАСС в деятельности транспортных предприятий |  | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия до 15 минут | Время прибытия служб экстренного реагирования не территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия не более 15 минут | 100
Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»
Мероприятие 5.1 "Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 133.3 | х
Контрольное событие 5.1.1. «Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе» |  | Увеличение доли пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива с 15% до 18% | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива составляет 20 % | 133.3
Мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области» | министерство промышленности и энергетики области | - | - | 33.3 | По одной АГНКС предоставлена субсидия из областного бюджета на компенсацию части затрат на строительство АГНКС (далее – Субсидия), а именно: ПАО «Саратовнефтепродукт», 31 октября 2022 года, АГНКС № 49. Субсидия носит заявительный характер. Последний отбор заявок на предоставление Субсидии проводился с 28 ноября по 9 декабря 2022 года. Ни одна из компаний не смогла стать победителем конкурсного отбора на предоставление Субсидии, т.к. не соответствовала требованиям Положения, утвержденного постановлением Правительства области № 393-П: использование импортного оборудования (требование Положения – Российское), отсутствие договора поставки газа отсутствие акта ввода в эксплуатацию АГНКС.
Контрольное событие 5.2.2 «Реализация мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива» (возмещение части затрат по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом) |  | Строительство 3 газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ | Введено в эксплуатацию 1 ед АГНКС | 33.3
Мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 5.3.1. «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» |  | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо составляет 11% | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо составляет 11% | 100
Мероприятие 5.4 «Перевод пассажирского автомобильного транспорта на газомоторное топливо» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 35 | Субсидия носит заявительный характер.До октября 2022 года действовал коэффициент х1 для субъектов МСП и физ лиц, что значительно снижало привлекательность программы. При средней стоимости переоборудования в 90 тыс. рублей, скидка составляла лишь 24,3 тыс. рублей. Участник программы за счет личных средств вносил порядка 65,7 тыс. рублей. (Справочно: в 2021 году скидка составляла 36,6 тыс. рублей, при средней стоимости переоборудования порядка 70 тыс. рублей)
Контрольное событие 5.4.1. «Перевод пассажирского автомобильного транспорта на газомоторное топливо» |  | 615 ед. автотранспортных средств переведено на газомоторное топливо | 209 ед. автотранспортных средств переведено на газомоторное топливо | 35