Приложение № 1

**Информация о ходе реализации**

**Плана мероприятий, направленных на снижение смертности населения от дорожно-транспортных происшествий**

**на территории Саратовской области на 2016 год по итогам 6 месяцев 2016 года**

(распоряжение Правительства области от 26 ноября 2015 года № 277-Пр)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№ по Плану\*** | **Наименование мероприятия** | **Результаты исполнения** |
| 1. | Реализация методических рекомендаций федеральных органов исполнительной власти по формированию механизма взаимодействия (обратной связи) владельцев автодорог и общественных организаций (объединений), представителей средств массовой информации, экспертного сообщества по наиболее актуальным проблемам по снижению смертности населения от ДТП | На федеральном уровне (МВД России, Минтранс России, Минздрав России), до настоящего времени, не утверждены «Методические рекомендаций по формированию механизма взаимодействия (обратной связи) владельцев автодорог и общественных организаций (объединений), представителей средств массовой информации, экспертного сообщества по наиболее актуальным проблемам по снижению смертности населения от ДТП».  Однако, на территории области взаимодействие владельцев автодорог и общественных организаций, представителей средств массовой информации, экспертного сообщества по наиболее актуальным проблемам по снижению смертности населения от ДТП организовано на регулярной основе в рамках комиссии при Правительстве области по обеспечению безопасности дорожного движения и аналогичных муниципальных комиссий, организованных во всех муниципальных районах и городских округах области.  Также, взаимодействие осуществляется в рамках еженедельных постоянно действующих совещаниях при главах администраций муниципальных районов.  В рамках реализации методических рекомендаций по проведению широкомасштабной кампании ГУОБДД МВД России «Дистанция» сотрудниками пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области во взаимодействии с Министерством образования и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области с 11 по 24 апреля 2016 обеспечено проведение социальной кампании, в рамках которой профилактические мероприятия прошли в 30 школах, 25 детских садах, 10-ти ВУЗах и 5 отделениях РЭО и 10 АЗС. Каждый из объектов проведения акций подбирался с учетом методических рекомендаций по проведению социальных кампаний, направленных на профилактику ДТП и снижение тяжести их последствий. |
| 2. | Организация разделов в структуре официальных сайтов органов исполнительной власти области и органов местного самоуправления области (по согласованию) в сети Интернет с размещением информации о ходе и результатах реализации мероприятий (программ) по обеспечению безопасности дорожного движения | В соответствии с «Методическими рекомендациями по содержанию официальных сайтов органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в части требований к разделу о безопасности дорожного движения», в структуре официального сайта министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области [www.transport.saratov.gov.ru](http://www.transport.saratov.gov.ru) создан раздел «Безопасность дорожного движения», в который включены подразделы с размещением информации об [экстренных оперативных службах и медицинских организациях, находящиеся вблизи автомобильных дорог;](http://www.transport.saratov.gov.ru/plan_dtp/operat_sluzhbu/index.php) о [показателях и состоянии безопасности дорожного движения на территории Саратовской области](http://www.transport.saratov.gov.ru/plan_dtp/pokaz_dor_dvizh/index.php); о [комиссии при Правительстве Саратовской области по обеспечению безопасности дорожного движения](http://www.transport.saratov.gov.ru/plan_dtp/komissiya/index.php); о реализации [Плана мероприятий, направленных на снижение смертности населения от ДТП на территории Саратовской области](http://www.transport.saratov.gov.ru/plan_dtp/plan_meropriyatiy/index.php) на 2016 год; о [местах концентрации ДТП на автомобильных дорогах и мерах по их ликвидации](http://www.transport.saratov.gov.ru/plan_dtp/mesta_dtp/index.php); о [дорожной сети Саратовской области и реализация дорожно-строительных мероприятий](http://www.transport.saratov.gov.ru/plan_dtp/dorozhnaya_set/index.php) и о н[ормативных правовых актах в сфере обеспечения безопасности дорожного движения](http://www.transport.saratov.gov.ru/plan_dtp/normat_aktu/index.php). Другая оперативная информация о проводимой работе и мероприятиях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения размещается в новостной ленте официального сайта министерства.  Кроме этого, на официальных сайтах администрации муниципального образования «Город Саратов» и администраций 37 муниципальных районов и закрытых административно-территориальных образований Саратовской области созданы аналогичные разделы по безопасности дорожного движения. |
| 3. | Разработка перечней участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального и межмуниципаль-ного, местного, федерального значения на территории области, включая первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на указанных участках | Министерством транспорта и дорожного хозяйства области, ФКУ «ФУАД «Большая Волга» ФДА, ФКУ «ФУАД Черноземье» ФДА и органами местного самоуправления, по согласованию с органами ГИБДД, разработаны перечни участков концентрации ДТП на автомобильных дорогах регионального, федерального и местного значения, включая первоочередные меры, направленные на устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на указанных участках.  Всего на автомобильных дорогах области установлены 178 участков концентрации ДТП, в том числе:  - на автодорогах федерального значения – 14 участков;  - на автодорогах регионального значения – 38 участков;  - на автодорогах местного значения – 126 участков.  На автодорогах федерального значения ФКУ «ФУАД «Большая Волга» приняты следующие меры на устранение причин ДТП:  - ремонт км 265 – км 278, км 278-км 290, км 290-км 304;  - установлены дорожные знаки на желто-зеленом фоне на участках: км310+580 - км311 и км317-км318;  - нанесена временная дорожная разметка.  На автодороге федерального значения ФКУ «ФУАД «Черноземье» приняты следующие меры на устранение причин ДТП:  - на 1 участке концентрации ДТП нанесена шумовая горизонтальная разметка (осевая и краевые линии) на 2 пог. км. и установлены 8 знаков 3.24. «Ограничение скорости 70 км/час».  На автодорогах регионального значения приняты следующие меры на устранение причин ДТП: ямочный ремонт на 31 участке общей площадью 2976 кв. м., устройство защитного слоя на 4 участках в объеме 3391 тн., фрезерование поверхности а/бетонного покрытия на 2 участках. На 26 участках мест концентрации ДТП нанесена дорожная разметка.  В г. Саратов приняты следующие меры на устранение причин ДТП:  - ямочный ремонт на площади – 82 000 м2;  - установка и замена дорожных знаков – 1254 ед.  - ремонт (установка) пешеходных ограждений – 176 п. м. |
| 4. | Рассмотрение результатов первоочередных мер, направленных на устранение причин  и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на участках концентрации ДТП автомобильных дорог на заседаниях комиссии при Правительстве Саратовской области по обеспечению безопасности дорожного движения | На заседании комиссии при Правительстве Саратовской области по обеспечению безопасности дорожного движения 29 января 2016 года был рассмотрен вопрос о принятых мерах, направленных на устранение причин и условий аварийности на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий и на ликвидацию последствий ДТП.  Во исполнение принятых на заседании Комиссий решений по устранению причин и условий аварийности на участках концентрации ДТП:  - во всех муниципальных районах области, закрытых административно-территориальных образованиях и в городе Саратов разработаны муниципальные программы повышения безопасности дорожного движения на 2016 год. В районах. Где установлены участки концентрации ДТП, в муниципальные программы по БДД включены мероприятии по устранению данных участков. Всего реализацию муниципальных программами по БДД в 2016 году предусмотрены средства местных бюджетов в объеме 132,7 млн. рублей;  - УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области проведен анализ эффективности мест дислокации передвижных комплексов видеофиксации нарушений ПДД и пересмотрена схема дислокации комплексов видеофиксации, учитывающая участки концентрации ДТП на автомобильных дорогах. Также, организовано регулярное проведение профилактических мероприятий «Нетрезвый водитель». Всего проведено 111 мероприятий по выявлению нетрезвых водителей, в рамках которых возбуждено 115 дел об административной ответственности за управление в состоянии опьянения и 50 дел об ответственности за отказ от прохождения медицинского освидетельствования;  - министерством транспорта и дорожного хозяйства области продолжена работа по развитию системы весового контроля и организации специализированных стоянок для перемещения и хранения большегрузного автомобильного транспорта;  - на автодорогах федерального значения установлен один щит «Аварийно-опасный перекресток» на км 273-274 автодороги Сызрань-Саратов-Волгоград;  - на автодорогах регионального значения проведены следующие работы: ямочный ремонт на 23 участках концентрации ДТП общей площадью 23 пог. км. (977кв. м.);  - на автодорогах местного значения проведен ямочный ремонт 1270,5 м2, установлено 232 дорожных знаков («пешеходный переход», «уступите дорогу», «главная дорога» и др.). |
| 6. | Подготовка предложений в концепцию организации перевозок детей и в план по ее реализации, включая предложения о создании специализированных предприятий по детским перевозкам | Министерством образования области подготовлены предложения в федеральную концепцию организации перевозок детей и в план по ее реализации, включая предложения о создании специализированных предприятий по детским перевозкам. Предложения направлены в Министерство транспорта Российской Федерации письмом от 17.12.2015 г. № 5-08-02/3282. |
| 7. | Размещение в средствах массовой информации социальной рекламы, публикаций, роликов, статей по обеспечению безопасности дорожного движения, информации о фактах резонансных ДТП при перевозках пассажиров и грузов, а также о результатах проверок и принятых мерах | Органами местного самоуправления:  - размещено в газетах 249 статей по обеспечению БДД;  - на телеканалах размещено 9 видеороликов;  - на радио выпущено 124 репортажа;  - в сети Интернет размещено 895 материалов.  На территории р.п. Степное размещен баннер на тему: «Безопасность дорожного движения на дорогах».  В г. Энгельс информация размещается на объектах наружной рекламы (баннеры, билборды - 6шт., 3 видео ролика на большом экране).  За 6 месяцев 2016 года УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области в средствах массовой информации размещено 5234 материала, в том числе 896 в областной и местной печати, 1493 радиоматериала, 290 телерепортажей. В сети Интернет размещено 2555 новостных информаций.  Также, УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области в пресс-центре федерального издания МК «Московский комсомолец» проведен брифинг с участием региональных СМИ по обеспечению безопасности дорожного движения и итогах проверок организаций, осуществляющих перевозку пассажиров. Информация о мероприятии освещалась в СМИ, на сайтах 5 информационных агентств, в 2 печатных изданиях (газета «МК» и «Комсомольская правда») и на телеканале «Саратов 24».  В марте текущего года в эфире 3 региональных телеканалов («Россия 1», «Саратов 24», «ТНТ-Саратов») в рамках подготовки к проведению кампании «Дистанция» транслируется социальный ролик, направленный на соблюдение ПДД участниками дорожного движения. Аудиоролик по кампании «Дистанция» размещен и транслируется по настоящее время в эфире 3-х радиостанций.  УГАДН по Саратовской области в рамках подготовки к конкурсу телерадиопрограмм по БДД подготовлен социальный ролик «Индивидуальный подход», напоминающий автолюбителям о необходимости пристегиваться ремнями безопасности при управлении транспортными средствами. На сайте Управления было размещено 2 информационных материала о фактах ДТП с ОТП, произошедших на территориях других регионах, а также информация о состоянии аварийности на лицензируемом пассажирском автотранспорте за 2015 год и принятых мерах к субъектам. 20.02.2016 г. начальник отдела автотранспортного и автодорожного надзора дал интервью корреспонденту телеканала ГТРК «Саратов» на тему «Состояние аварийности на лицензируемом пассажирском автотранспорте за 2015 год и принятых мерах к субъектам, допустившим ДТП»;  На здании ГУ МЧС по Саратовской области работает мультимедийный экран, он информирует жителей о происшествиях и правилах безопасного поведения.  Органами здравоохранения области с начала 2016 года в средствах массовой информации размещено 73 статьи, вышло 302 радиопередачи, 92 телевизионных сюжета.  В период в 15.03 по 15.04.2016г. на полигоне Саратовского отдела инфраструктуры Приволжской дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» проведен месячник «Внимание! Дети!». В ходе месячника проведены мероприятия: направлено 18 писем в учебные заведения, распространено 184 памяток, направлено 10 буклетов и 6 видеороликов, продемонстрировано 8 фильмов, охвачено 399 человек, проведено 10 лекций и бесед с охватом 989 граждан. Освещены данные профилактические мероприятия в средствах массовой информации: в газетах – 4, по радио – 4, на сайтах -2, в ИА – 10.  В период с 20.05.16г. по 30.05.16г. проведен декадник «Дети и железная дорога». В ходе декадника проведены профилактические мероприятия: направлено 15 писем в учебные заведения, распространено 749 памяток, направлен 41 буклет и 20 видеороликов, продемонстрировано 17 фильмов, охвачено 743 человека, проведено 12 лекций и бесед с охватом 1845 человек. Опубликована 1 статья в газете.  Ртищевским отделом Юго-Восточной дирекции инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» размещено в СМИ 7 статей; на ТВ выпущено 5 видеоматериалов и размещено 17 радиоматериалов, проинструктировано 3368 водителей в автотранспортных предприятиях. |
| 8. | Широкомасштабное вовлечение детей и молодежи в работу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, в том числе в рамках пропагандистских мероприятий и специализированных акций, семинаров и т.д., направленных на профилактику детского и юношеского дорожного травматизма. Оказание организационной и методической поддержки деятельности отрядов Юных инспекторов движения (ЮИД) | С целью широкомасштабного вовлечения детей и молодежи в работу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма, а также оказания организационной и методической поддержки деятельности отрядов Юных инспекторов дорожного движения в территориальные подразделения ГИБДД области было направлено указание «Об организации работы с детьми и молодежью». В рамках исполнения данного указания на территории региона за 1 полугодие 2016 года проведено 124 мероприятия с участием детей (школьников) и 69 с участием отрядов ЮИД. Всего на территории Саратовской области организовано 446 отрядов Юных инспекторов дорожного движения.  На территории области прошло 25 мероприятий с молодежными организациями (ГБУ РЦ «Молодежь плюс», районные молодежные общественные советы, студенты образовательных учреждений, «Молодая Гвардия» и др.).  В феврале 2016 для использования в работе общеобразовательных учреждений в адрес руководителей органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, направлены тематические материалы для организации работы по снижению травматизма среди несовершеннолетних рядом с железнодорожными объектами.  В целях обеспечения безопасности детей в дорожных условиях, активизации педагогов в обучении детей правилам дорожного движения и вовлечения в этот процесс родителей, в период с 12 по 22 марта 2016 года обучающиеся общеобразовательных учреждений приняли участие во 2-ой общероссийская акция «Урок безопасности для детей и родителей. Подготовка к весенним каникулам».  В Энгельсском районе, в МБОУ «СОШ №1» совместно с Энгельсским отделением партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» проведена акция «Безопасный переход» в рамках проекта «Безопасные дороги», а на базе МБОУ «СОШ №12» прошел III муниципальный конкурс «Правила дорожного движения от «А» до «Я» знает вся моя семья!».  В рамках широкомасштабного вовлечения детей в работу по предупреждению дорожно-транспортного травматизма были проведены следующие мероприятия:  - в план работы образовательных учреждений и в план воспитательной работы, в дополнение к обязательному изучению Правилам дорожного движения, включены тематические утренники, викторины, конкурсы, соревнования, встречи с работниками ГИБДД,  - с педагогическими работниками проведены инструктивно-методические совещания по методике проведения занятий с обучающимися по Правилам дорожного движения,  - в общеобразовательных, дошкольных учреждениях и учреждениях дополнительного образования проведены 2489 мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма (выставка рисунков «Осторожно, дорога!», выставка плакатов, викторины по ПДД, беседы, классные часы по профилактике ДТП «Причины ДТП», «Бытовым привычкам не место на дороге», «Как избежать опасности на дороге», «Внимание, летние каникулы!» и др.).  В целях разъяснения законодательства, действующего в сфере дорожного движения по соблюдению Правил дорожного движения, проведено 6598 бесед, в т.ч. в общеобразовательных учреждениях -5588, в дошкольных учреждениях -1010.  - проведены родительские собрания по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма по темам: «Как влияет на безопасность детей поведение родителей на дороге», «Требования к знаниям и навыкам школьника которому доверяется самостоятельное движение в школу и обратно», «Улица-подросток», «Родителям о безопасности дорожного движения»,  - во всех образовательных учреждениях оформлены уголки по безопасности дорожного движения. |
| 10. | Организация и проведение областного конкурса «Безопасное колесо-2016» | В период с 10 мая по 15 июня 2016 года на территории региона проводится широкомасштабная областная профилактическая акция «Внимание, летние каникулы!», в рамках которой Сотрудниками Госавтоинспекции Саратовской области на обслуживаемой территории проведены районные конкурсы Безопасное колесо – 2016 года.  В районных соревнованиях приняли участие более 600 юных инспекторов движения Саратовской области.  Команда ЮИД кадетской школы «Патриот» г.Энгельса представила команду Саратовской области во Всероссийском конкурсе Безопасное колесо – 2016 года в г.Владивостоке. |
| 11. | Организация и проведение широко-масштабной акции «Внимание, каникулы!» | В целях активизации работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, обеспечения безопасности детей и снижения тяжести последствий, а также в целях привития и укрепления навыков, связанных с безопасным поведением несовершеннолетних, их адаптации к транспортной среде, популяризации светоотражающих элементов на одежде учащихся, на территории Саратовской области УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области совместно с министерством образования области:  с 15 декабря 2015 года по 11 января 2016 года на территории области проведено областное целевое профилактическое мероприятие «Зимние каникулы»;  с 14 марта 2015 года по 4 апреля 2016 года и с 10 мая 2016 г. по 15 июня 2016 г. на территории области проведены областные целевые профилактические мероприятия «Внимание, каникулы!».  В ходе проведения профилактических мероприятий во всех образовательных и дошкольных организациях проведены уроки безопасности, классные часы, родительские собрания, педагогические семинары и конференции по линии обеспечения дорожной безопасности среди несовершеннолетних. На конференциях рассматривались вопросы безопасного поведения детей на дорогах, включая беседы с родителями-водителями об обязательном применении детских удерживающих устройств и ремней безопасности при перевозке детей-пассажиров.  За период проведения мероприятия на сайте ГИБДД опубликовано 35 новостных информаций по освещению детского дорожно-транспортного травматизма, вышло в эфир 85 радиоинформаций, опубликовано 67 статей в областной и местной печати, вышло 16 телерепортажей, опубликовано 120 информаций в Интернет.  В общеобразовательных школах проведено 550 бесед по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма, в дошкольных учреждениях - 120. Организована профилактическая работа с родителями на родительских собраниях и педагогических совещаниях (352 беседы), проведена работа с водительским составом (124 беседы). Всего по области организовано и проведено свыше 30 пропагандистских мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.  В целях повышения уровня защищённости юных участников дорожного движения, сотрудниками Госавтоинспекции проведен ряд мероприятий профилактической направленности. Так, в Энгельсском районе на базе школы № 12 г. Энгельса состоялся муниципальный конкурс «ПДД от «А» до «Я» знает вся моя семья!», в школах г. Саратова проведены интеллектуально-познавательные игры и викторины «Светофор собирает друзей», в образовательных организациях г. Вольска проведён традиционный тур по компьютерной игре «Дорога-не игра!». В Красноармейском районе сотрудники ГИБДД организовали совместно с педагогами среди образовательных организаций консультативно-педагогический семинар по основам безопасности дорожного движения. В Татищевском, Вольском и Энгельсском районах области прошли технические конференции с водительским составом, посвящённые проблемам детского дорожно-транспортного травматизма. Данные мероприятия получили широкое освещение в средствах массовой информации, на сайте Госавтоинспекции региона. |
| 13. | Повышение квалификации преподаватель-ского состава образовательных организаций для обучения учащихся Правилам дорожного движения | Министерством образования области в октябре-ноябре 2016 года на базе Государственного автономного учреждения дополнительного профессионального образования «Саратовский областной институт развития образования» запланировано проведение курсов «Теоретические основы и методика формирования культуры безопасной жизнедеятельности школьников преподавателей-организаторов и учителей ОБЖ всех категорий», в рамках которых будут рассмотрены отдельные темы по правилам дорожного движения.  С начала года повышение квалификации для обучения учащихся Правилам дорожного движения прошли 34 преподавателя.  На базе МБОУ «СОШ № 12» Энгельсского района создан методический центр обучения педагогических работников общеобразовательных учреждений по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма. На базе центра проведены 2 практических семинара по вопросам профилактики дорожно-транспортного травматизма среди несовершеннолетних обучающихся. |
| 14. | Разработка мер по внедрению световозвращающих элементов на одежде учащихся образовательных организаций | В общеобразовательных учреждениях области на постоянной основе проводятся мероприятия по внедрению световозвращающих элементов на одежде обучающихся. В рамках областного мероприятия «Внимание, каникулы» в образовательных организациях области проводятся уроки безопасности с обязательным рассмотрением вопроса использования юными участниками дорожного движения световозвращающих элементов на ученических портфелях и одежде.  В рамках профилактического мероприятия «Зимние каникулы», проведенного в период с 15 декабря 2015 по 11 января 2016 года на территории ФОК «Кристаллик», сотрудниками УГИБДД области организована акция «Будь заметен на дороге», направленная на популяризацию светоотражающих элементов, как важного средства защиты для юных пешеходов в тёмное время суток. В данном мероприятии приняли участие свыше 165 человек.  По информации, представленной руководителями органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования, 45492 обучающихся области обеспечены световозвращающими элементами, в том числе, в течении I полугодия 2016 года органами местного самоуправления закуплены световозращающие стикеры в количестве 11470 штук.  В каждом образовательном учреждении на информационных стендах размещена информация о необходимости приобретения данных элементов в целях личной безопасности, на родительский общешкольных собраниях освещается вопрос необходимости приобретения световозращающих элементов. |
| 15. | Оснащение автобусов для перевозки детей тахографами | По состоянию на 31 марта 2016 года 321 (или 70 %) из 459 школьных автобусов оснащены тахографами, в том числе:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Александрово-Гайский район | 2 | из 7 школьных автобусов | | Аркадакский район | 5 | из 10 школьных автобусов | | Аткарский район | 3 | из 4 школьных автобусов | | Базарно-Карабулакский район | 6 | из 17 школьных автобусов | | Балаковский район | 12 | из 12 школьных автобусов | | Балашовский район | 18 | из 21 школьных автобусов | | Балтайский район | 2 | из 9 школьных автобусов | | Вольский район | 14 | из 14 школьных автобусов | | Воскресенский район | 6 | из 7 школьных автобусов | | Дергачевский район | 10 | из 12 школьных автобусов | | Духовницкий район | 6 | из 10 школьных автобусов | | Екатериновский район | 4 | из 10 школьных автобусов | | Ершовский район | 12 | из 18 школьных автобусов | | Ивантеевский район | 14 | из 14 школьных автобусов | | Калининский район | 4 | из 17 школьных автобусов | | Красноармейский район | 4 | из 9 школьных автобусов | | Краснокутский район | 12 | из 12 школьных автобусов | | Краснопартизанский район | 6 | из 8 школьных автобусов | | Лысогорский район | 4 | из 5 школьных автобусов | | Марксовский район | 14 | из 15 школьных автобусов | | Новобурасский район | 4 | из 11 школьных автобусов | | Новоузенский район | 1 | из 14 школьных автобусов | | Озинский район | 11 | из 13 школьных автобусов | | Перелюбский район | 4 | из 12 школьных автобусов | | Петровский район | 13 | из 13 школьных автобусов | | Питерский район | 0 | из 9 школьных автобусов | | Пугачевский район | 17 | из 17 школьных автобусов | | Ровенский район | 7 | из 9 школьных автобусов | | Романовский район | 5 | из 5 школьных автобусов | | Ртищевский район | 10 | из 11 школьных автобусов | | Самойловский район | 8 | из 8 школьных автобусов | | Саратовский район | 19 | из 21 школьных автобусов | | Советский район | 11 | из 11 школьных автобусов | | Татищевский район | 9 | из 9 школьных автобусов | | Турковский район | 2 | из 5 школьных автобусов | | Фёдоровский район | 4 | из 10 школьных автобусов | | Хвалынский район | 2 | из 12 школьных автобусов | | Энгельсский район | 30 | из 32 школьных автобусов | | город Саратов | 5 | из 5 школьных автобусов | | ЗАТО Светлый | 1 | из 1 школьного автобуса | |
| 16. | Оснащение образовательных организаций оборудованием для изучения правил дорожного движения (аппаратно- программными обучающими комплексами, стендами и другим оборудованием) | В рамках подпрограммы «Профилактика» правонарушений и наркомании среди обучающихся муниципальных образовательных учреждений» муниципальной программы «Профилактика правонарушений, терроризма, экстремизма, межнациональных конфликтов и наркомании» на 2016-2018 годы», утвержденной постановлением администрации муниципального образования «Город Саратов» от 13 ноября 2015 года № 3243 объем финансирования, которой на 2016 год составляет 400,0 тысяч рублей, в 1 полугодии 2016 года в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сферезакупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» проведена процедура закупки оборудования для муниципальных общеобразовательных учреждений – 2 аппаратно-программных обучающих комплексов по правилам дорожного движения «Веселый светофор», 33 стендов «Уголок безопасности дорожного движения», которые выданы 35 муниципальным общеобразовательным учреждениям. |
| 18. | Организация и проведение соревнований  в рамках программы «Школа безопасности» | С 12 по 14 мая на территории стадиона «Торпедо» и опытно-экспериментального хозяйства СГАУ «Корольков сад» прошли региональные соревнования «Школа безопасности». В соревнованиях участвовали 17 команд, всего более 200 человек.  С 20 по 25 июня в Республике Мордовия проходил XIII Всероссийский полевой лагерь «Юный спасатель». Местом его проведения стал Центр подготовки пожарных и спасателей ГКУ РМ «Специальное управление гражданской защиты» возле села Николаевка в Большеберезниковском районе. В полевом лагере принимала участие команда школы № 22 Заводского районаг. Саратова. В программу соревнований входили поисково-спасательные работы в лесу, на воде, в развалинах зданий, а также силовые упражнения, бег и другие этапы. Всероссийский полевой лагерь «Юный спасатель» проводится 1 раз в 2 года. |
| 21. | Проведение совместно с органами ГИБДД профилактического мероприятия «Здоровый пешеход» в МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» Фрунзенского района г.Саратова и в г.Красноармейске совместно с ГУЗ СО «Красноармейская РБ» | С целью воспитания законопослушных участников дорожного движения сотрудники ГИБДД, министерством здравоохранения области, ГУЗ «Саратовский областной центр медицинской профилактики» и УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, 25 февраля текущего года на базе МДОУ «Детский сад № 180 «Солнышко» Фрунзенского района г. Саратова проведено профилактическое мероприятие «Здоровый пешеход». В рамках данного мероприятия воспитанники детского сада с помощью танцев песен и стихотворений продемонстрировали свои навыки безопасного поведения на улице. В заключении мероприятия сотрудники Госавтоинспекции детям были вручены световозвращающие элементы, а взрослым памятки по безопасности дорожного движения. Всего в данном мероприятии приняли участие 40 детей и 35 родителей.  Аналогичное мероприятие было организовано 17 марта текущего года в ДОУ № 14 г. Красноармейска. В рамках встречи ребятам в игровой форме напомнили о необходимости соблюдения Правил дорожного движения и об опасностях, которые могут возникнуть при переходе проезжей части. На данном мероприятии присутствовало 35 юных участников дорожного движения. |
| 22. | Проведение конкурса плакатов «Здоровье  на дороге», посвященного профилактике дорожно-транспортных происшествий в МОУ «СОШ № 18» УИП | Министерством здравоохранения области в мае 2016 года проведен конкурс плакатов «Здоровье на дороге», посвященный профилактике дорожно-транспортных происшествий в МОУ «СОШ № 18» УИП. |
| 23. | Размещение на автобусах тематической рекламы по соблюдению правил дорожного движения | В I квартале 2016 года в 174 автобусах работающих на регулярных маршрутах размещены тематические наклейки (плакаты) по соблюдению правил дорожного движения.  В 459 школьных автобусах размещены инструкции по безопасности перевозок для детей и по соблюдению правил дорожного движения. |
| 25. | Проведение учебно-методического сбора  с руководителями образовательных организаций и преподавателями предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» | 22 апреля 2016 г. в г. Маркс на базе Марксовского агротехнического лицея состоялся областной учебно-методический сбор с директорами и преподавателями дисциплины ОБЖД образовательных организаций.  В работе сбора приняли участие сотрудники ГУ МЧС России по Саратовской области, представители министерства образования области, регионального отделения «ВСКС», ООО «РОССОЮЗСПАС» и другие общественные объединения.  В ходе мероприятия проведены открытые уроки по темам: «Азбука безопасности», «Нанотехнологии в производстве защитной экипировки», «Терроризм угроза обществу», «Оказание первой помощи лицам пострадавшим в ДТП», проведена условная эвакуация обучающихся и преподавательского состава по сигналу «Учебная тревога», прошли показательные выступления военно-патриотического клуба «Русь», эстафета «Сам себе спасатель», а также состоялся показ пожарной техники, аварийно-спасательного оборудования и средств пожаротушения, которые используются при ликвидации ДТП.  Все участники мероприятия получили листовки и памятки о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения, по безопасности жизнедеятельности, о порядке действий при получении сигналов оповещения и экстренной информации. |
| 26. | Разработка и реализация оперативного плана профилактических мероприятий по сокращению смертности и травматизма от внешних причин, включая ДТП | Разработан и утвержден План по снижению смертности населения Саратовской области от транспортных несчастных случаев в 2016 году. Министерством здравоохранения области проводится ежемесячный мониторинг и анализ его выполнения. |
| 27. | Обучение участников ликвидации последствий ДТП приемам оказания первой помощи пострадавшим в учебно-методическом центре ГУ «Центр медицины катастроф Саратовской области» | За 1 полугодие 2016 года в учебно-методическом центре ГУ «Центр медицины катастроф Саратовской области» прошли обучение 372 человека, в том числе 45 сотрудников подразделений СОБР и УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области, 37 сотрудников МЧС России по Саратовской области и 152 сотрудника службы скорой медицинской помощи. |
| 28. | Организация работы бригад реанимационного и травматологического профилей ГУ «Центр медицины катастроф Саратовской области» | На базе ГУ «Центр медицины катастроф Саратовской области» в круглосуточном режиме работают 2 выездные бригады реанимационного и травматологического профилей, оснащенные реанимобилями класса «С», а также навигационными системами ГЛОНАСС/GPS, укомплектованные в соответствии с табелем оснащения. За 1 полугодие 2016 года данными бригадами обслужено 852 вызова на дорожно-транспортные происшествия, оказана медицинская помощь 550 пострадавшим. |
| 29. | Мониторинг основных показателей дорожно-транспортного травматизма и использования медицинского оборудования и санитарного автотранспорта | По данным мониторинга бригадами скорой помощи на месте ДТП медицинская помощь оказана всем пострадавшим, в медицинские организации области госпитализирован 901 пострадавший. Среднее время прибытия бригад к месту ДТП составило 13 минут.  В травмцентрах пролечено 445 пациентов с множественными, сочетанными травмами, в том числе в травмцентре 1 уровня – 81, 2 уровня – 335, 3 уровня – 29.  По данным Саратовстата смертность в результате ДТП составила 9,4 на 100 тыс. населения (погибло 97 человек), что на 14,6% выше чем в 2015 году (8,2 на 100 тыс. населения, погибло 85 человек), целевой показатель на 2016 год – 12,0 на 100 тыс. населения. |
| 30. | Реализация Соглашения между министерством здравоохранения Саратовской области и департаментом здравоохранения Воронежской области о сотрудничестве по реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицин-ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях, от 20 мая 2011 года, Соглашения между министерством здравоохранения Саратовской области и управлением здравоохранения Тамбовской области о сотрудничестве по реализации мероприятий, направленных на совершенствование организации медицин-ской помощи пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях на автомобильных дорогах на территории Тамбовской и Саратовской областей, от 27 февраля 2012 года № 134 | За 1 полугодие 2016 года на территории Саратовской области ситуаций с дорожно-транспортными происшествиями и ликвидацией медико-санитарных последствий требующих взаимодействия с органами управления здравоохранением Воронежской и Тамбовской областей не зарегистрировано. |
| 31. | Реализация мер по увеличению доли автомобильных дорог общего пользования (регионального, местного и федерального значения), отвечающих нормативным требованиям, в том числе: | Снижение аварийности по причине неудовлетворительного состояния дорог и обеспечение безопасности пешеходного движения, в том числе по маршрутам движения детей в образовательные организации, в том числе: |
| 31.1 | Содержание и ремонт автомобильных дорог, всего: | - на автодорогах федерального значения проведено содержание 496 пог.км и ремонт на 165 пог.км.;  - на автодорогах регионального значения проведено содержание участков автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям 253,8 пог. км., содержание сети дорог общего пользования регионального значения 8396,2 пог. км., ямочный ремонт общей площадью 782175 кв. м.;  - на автодорогах местного значения проведено содержание 4534,5 пог. км. и ямочный ремонт 384,3 пог. км. |
| 31.1.1 | Содержание и ремонт участков дорог,  по которым проходят школьные маршруты | - на автодорогах федерального значения проведено содержание 15 пог.км;  - на автодорогах регионального значения проведено содержание участков автомобильных дорог отвечающих нормативным требованиям 39,64 пог. км., ямочный ремонт площадью 824 кв. м.  - на автодорогах местного значения проведено содержание 770,4 пог. км. и ямочный ремонт 71,1 пог. км |
| 31.1.2 | Содержание и ремонт участков автомобильных дорог на подходах к железнодорожным переездам | - на автодорогах федерального значения проведен ремонт покрытия на 0,2 пог.км на подходе к 2-м железнодорожным переездам;  - на автодорогах регионального значения проведен ямочный ремонт общей площадью 793 кв. м. на подходах к 27-и железнодорожным переездам;  - на автодорогах местного значения проведено содержание 34,7 пог.км автоподходов к 39 железнодорожным переездам. |
| 31.2 | Обустройство пешеходных переходов  в соответствии с требованиями национальных стандартов, в первоочередном порядке вблизи школ и других образовательных организации | В соответствии с требованиями новых национальных стандартов (установка дорожных знаков 1.22, 5.19.1 (5.19.2) на желто-зеленом фоне и нанесение желто-белой горизонтальной разметки «Зебра») на территории области обустроено всего 1104 из имеющихся 3621 пешеходных переходов, в том числе 592 из 1338 пешеходных переходов находящихся вблизи образовательных учреждений:  - на автодорогах федерального значения обустроено 75 из 104 пешеходных переходов, в том числе 2 из 2 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений;  - на автодорогах регионального и межмуниципального значения обустроено 312 из 809 пешеходных переходов, в том числе 51 из 72 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений;  - на автодорогах местного значения оборудовано 733 из 2708 пешеходных переходов, в том числе 555 из 1264 пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений:   |  |  |  | | --- | --- | --- | | Александрово-Гайский район | 6 | из 17 переходов, в т.ч. 6 из 6 у школ | | Аркадакский район | 5 | из 24 переходов, в т.ч. 4 из 7 у школ | | Аткарский район | 15 | из 27 переходов, в т.ч. 12 из 15 у школ | | Базарно-Карабулакский район | 14 | из 36 переходов, в т.ч. 12 из 12 у школ | | Балаковский район | 41 | из 263 переходов, в т.ч. 36 из 36 у школ | | Балашовский район | 15 | из 167 переходов, в т.ч. 15 из 23 у школ | | Балтайский район | 0 | из 13 переходов, в т.ч. 0 из 13 у школ | | Вольский район | 59 | из 107 переходов, в т.ч. 59 из 59 у школ | | Воскресенский район | 16 | из 23 переходов, в т.ч. 2 из 9 у школ | | Дергачевский район | 4 | из 14 переходов, в т.ч. 0 из 0 у школ | | Духовницкий район | 8 | из 22 переходов, в т.ч. 6 из 10 у школ | | Екатериновский район | 4 | из 20 переходов, в т.ч. 4 из 4 у школ | | Ершовский район | 8 | из 57 в т.ч. переходов 8 из 9 у школ | | Ивантеевский район | 1 | из 17 переходов, в т.ч. 1 из 11 у школ | | Калининский район | 46 | из 69 переходов, в т.ч. 27 из 27 у школ | | Красноармейский район | 56 | из 80 переходов, в т.ч. 22 из 27 у школ | | Краснокутский район | 5 | из 33 переходов, в т.ч. 5 из 8 у школ | | Краснопартизанский район | 8 | из 8 переходов, в т.ч. 8 из 8 у школ | | Лысогорский район | 6 | из 39 переходов, в т.ч. 23 из 23 у школ | | Марксовский район | 24 | из 24 переходов, в т.ч. 8 из 8 у школ | | Новобурасский район | 2 | из 5 переходов, в т.ч. 2 из 4 у школ | | Новоузенский район | 2 | из 8 переходов, в т.ч. 2 из 8 у школ | | Озинский район | 3 | из 9 переходов, в т.ч. 3 из 3 у школ | | Перелюбский район | 6 | из 16 переходов, в т.ч. 6 из 16 у школ | | Петровский район | 40 | из 48 переходов, в т.ч. 26 из 26 у школ | | Питерский район | 13 | из 13 переходов, в т.ч. 13 из 13 у школ | | Пугачевский район | 22 | из 26 переходов, в т.ч. 14 из 14 у школ | | Ровенский район | 19 | из 23 переходов, в т.ч. 16 из 16 у школ | | Романовский район | 2 | из 4 переходов, в т.ч. 2 из 3 у школ | | Ртищевский район | 34 | из 34 переходов, в т.ч. 8 из 8 у школ | | Самойловский район | 15 | из 29 переходов, в т.ч. 8 из 8 у школ | | Саратовский район | 34 | из 42 переходов, в т.ч. 26 из 29 у школ | | Советский район | 12 | из 36 переходов, в т.ч. 12 из 25 у школ | | Татищевский район | 10 | из 27 переходов, в т.ч. 2 из 9 у школ | | Турковский район | 0 | из 5 переходов, в т.ч. 0 из 0 у школ | | Фёдоровский район | 0 | из 15 переходов, в т.ч. 0 из 6 у школ | | Хвалынский район | 1 | из 30 переходов, в т.ч. 1 из 9 у школ | | Энгельсский район | 53 | из 169 переходов, в т.ч. 37 из 37 у школ | | город Саратов | 115 | из 1069 переходов, в т.ч. 115 из 700 у школ | | ЗАТО Светлый | 6 | из 26 переходов, в т.ч. 5 из 12 у школ | | ЗАТО Шиханы | 3 | из 27 переходов, в т.ч. 1 из 2 у школ | | ЗАТО Михайловский | 3 | из 5 переходов, в т.ч. 0 из 1 у школ |   В 2016 году работ обустроено 38 пешеходных переходов, в том числе 13 вблизи образовательных учреждений. |
| 31.3 | Нанесение дорожной разметки | - на автодорогах федерального значения нанесена горизонтальная дорожная разметка краской (1 этап) – 533 пог. км.;  - на автодорогах регионального значения нанесено дорожной разметки – 1404 пог. км.  - на автодорогах местного значения нанесено дорожной разметки – 418,6 пог. км. |
| 31.4 | Установка и замена дорожных знаков | Федеральные автодороги - установлено и заменено 188 знаков.  Региональные автодороги - установлено и заменено 484 шт. знака.  Местные автодороги - установлено и заменено 2004 знака. |
| 31.5 | Установка дорожных ограждений | На федеральных автодорогах установлено 3,5 пог. км ограждений.  На местных автодорогах установлено 311 п.м. ограждений. |
| 31.6 | Установка светофорных объектов,  в том числе пешеходных светофоров Т7 | Проведена реконструкция светофорных объектов в количестве 2 шт. и установлены пешеходные светофоры Т7 в количестве 4 шт. |
| 32. | Оборудование пешеходных переходов через железнодорожные пути в соответст-вии с нормативными требованиями (настил, световая и звуковая сигнализация и др.) | По Саратовскому региону Приволжской дирекцией инфраструктуры – филиала ОАО «РЖД» запланировано по инвестиционной программе на 2016 год обустройство 3-х пешеходных переходов: устройство пешеходного перехода со световой и звуковой сигнализацией на ст.Тарханы 254 км пк5; на перегоне Трофимовский-1 Саратов-1 851 км пк 3, на ст.Примыкание 7 км пк 9 на сумму 5млн. 82 тыс.руб. – срок выполнения 3 и 4 квартал 2016 года  По состоянию на 1.07.16г. по данным пешеходным переходам проведены следующие работы: уложен резинокорд, ведется работы по укладке брусчатки в междупутье, ведутся работы по разработке грунта сетей СЦБ, прокладке кабеля. |
| 33. | Развитие системы весового контроля большегрузного автомобильного транспорта | Между УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области и УГАДН по Саратовской области заключено соглашение об организации совместного весового контроля автотранспортных средств на СПВК «Красноармейский», расположенном на 380 км автодороги федерального значения Сызрань-Саратов-Волгоград, принадлежащей ФКУ ФУАД «Большая Волга» ФДА. Также, в соответствии с заключенным договором между ОГИБДД МУ МВД России «Балаковское» и администрацией Балаковского МР осуществляется контроль за перевозками крупногабаритного и тяжеловесного груза на передвижном пункте весового контроля на базе автомашины ГАЗ, принадлежащем администрации Балаковского МР.  В целях предотвращения разрушения автомобильных дорог и снижение аварийности по причине неудовлетворительного состояния дорог функционирует 1 стационарный пункт весового контроля на 378 км а/д Сызрань-Саратов-Волгоград (поворот на г. Красноармейск).  Между УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области и УГАДН по Саратовской области заключено соглашение об организации совместного весового контроля автотранспортных средств на СПВК «Красноармейский».  В 2016 году инспекторами УГАДН по Саратовской области на данном пункте весового контроля остановлено и взвешенно 837 большегрузных транспортных средств, у 205 из которых выявлено превышение максимально допустимой массы и (или) допустимой нагрузки на ось. По выявленным нарушениям вынесено 211 постановлений на общую сумму 1547 тыс. руб., привлечено к административной ответственности 3 должностных лица на 105 тыс. рублей, возбуждено 3 дела об административной ответственности в отношении юридических лиц на 575 тыс. рублей.  В ГИБДД на балансе имеется один передвижной пункт весового контроля на базе автомашины ГАЗ в МУ МВД России «Энгельсское» Саратовской области.  В соответствии с соглашением от 28.04.2016 года «О взаимодействии» между Министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области и УГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области утверждены графики работы мобильного пункта весового контроля на июнь и июль 2016 года.  27, 28 и 29 июня 2016 года на территории Энгельсского МР проведены рейдовые мероприятия с применением передвижного пункта весового контроля, принадлежащего Министерству транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области. В результате рейдовых мероприятий на водителей транспортных средств, осуществлявших грузоперевозку, составлено 3 административных материала по части 3 статьи 12.21.1 КоАП РФ, 1 материал по части 1 статьи 11.23 КоАП РФ, 1 материал по части 1 статьи 12.5 КоАП РФ.  За 6 месяцев 2016 года сотрудниками ГИБДД выявлено 246 нарушений правил перевозки грузов (ст. 12.21 КоАП РФ).  Министерством транспорта и дорожного хозяйства области совместно с органами ГИБДД организованы 13 выездов передвижного пункта весового контроля, по результатам которых составлено 27 актов о превышении допустимых весовых параметров.  В настоящее время на автодороге «Сызрань – Саратов – Волгоград» - Пристанное – Ершов – Озинки – граница Казахстана в Советском муниципальном районе и на автодороге «Самара – Пугачёв – Энгельс – Волгоград» в Марксовском муниципальном районе проводятся строительно-монтажные работы по устройству пунктов весового контроля с возможностью определения весовых параметров транспортных средств в автоматическом режиме без снижения скорости.  Проведена закупка оборудования для осуществления весогабаритного контроля за участниками дорожного движения. В придорожной полосе автомобильных дорог выполнены работы по устройству фундаментов под опоры, проложены оптический и электрический кабель, связывающий пункты предварительного взвешивания с пунктом контрольного взвешивания, изготовлены металлические конструкции, на которых будут располагаться элементы весового и габаритного контроля.  В настоящее время министерством транспорта и дорожного хозяйства области проводятся аукционы на выполнение работ по ремонту автомобильной дороги «Сызрань – Саратов – Волгоград» – Пристанное – Ершов – Озинки – граница Казахстана» на участке км 83+848 – км 84+048 в Советском районе и по ремонту автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на участке км 353+910 – км 354+110 в Марксовском районе Саратовской области.  После проведения ремонтных работ министерством транспорта и дорожного хозяйства области будет заключен государственный контракт на выполнение ремонтных работ в месте расположения пунктов весового контроля с применением системы предварительного взвешивания без снижения скорости движения, а компания «Тензо-М» обеспечит монтаж необходимого оборудования в покрытие проезжей части.  В рамках реализации Закона Саратовской области от 06 декабря 2012 года №200-ЗСО, министерством транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области определены 5 организаций, уполномоченных осуществлять деятельность по перемещению транспортных средств категорий «М2», «М3», «N», «О», задержанных в соответствии со статьей 27.13 КоАП РФ. |
| 34. | Реализация контрольных функций, направленных на выявление нарушений действующего транспортного законодатель-ства, в том числе проведение проверок субъектов, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов, допустивших ДТП или грубые нарушения законодательства | В 2016 году сотрудниками ГИБДД Саратовской области осуществлено 27 плановых обследований автотранспортных предприятий, 3 внеплановых обследования по согласованию с органами прокуратуры, 50 документарных проверок, 74 проверки по ранее выданным предписаниям и 1 внеплановая проверка по требованию органа прокуратуры.  В автопредприятиях, осуществляющих пассажирские перевозки, проведено 2 плановые проварки, 1 внеплановая проверка по согласованию с органами прокуратуры, 10 документарных проверок и 15 проверок по ранее выданным предписаниям.  При проведении проверок и при надзоре за дорожным движением осмотрено 1527 единиц автотранспорта, при этом выявлено 850 технически неисправных. Привлечено к административной ответственности 768 должностных лиц АТП и индивидуальных предпринимателей. Составлено 70 административных материалов на юридических лиц. Руководителям автохозяйств выдано 117 предписаний ГИБДД, по которым проведено 76 контрольных проверок. Также, в адрес руководителей предприятий направлено 156 представлений об устранении причин и условий, способствовавших совершению административных правонарушений. За неисполнение предписаний и представлений в суд направлен 21 административный материал на должностных и юридических лиц, из них рассмотрено судом 17, остальные находятся на рассмотрении.  На пассажирском автотранспорте выявлено 2727 нарушений ПДД РФ. В отношении ответственных за безопасность пассажирских перевозок должностных лиц возбуждено 185 дел об административном правонарушении, из них за выпуск в эксплуатацию механических транспортных средств с превышением нормативов содержания загрязняющих веществ в выбросах либо нормативов уровня шума – 35, за выпуск на линию транспортного средства для перевозки грузов и (или) пассажиров без технического средства контроля – 25, за выпуск на линию транспортного средства не прошедшего государственного технического осмотра или имеющего неисправности, с которыми запрещена эксплуатация – 121, за допуск к управлению транспортным средством водителя, находящегося в состоянии опьянения либо не имеющего права управления транспортным средством – 1, за невыполнение в установленный срок законного предписания - 7. По фактам ДТП по вине водителей автобусов направлено три заявления в органы прокуратуры Саратовской области для проведения внеплановых проверок автотранспортных предприятий.  С 20 по 31 мая 2016 года Управлением ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области на территории региона проведен 1 этап оперативно-профилактического мероприятия «Автобус-2016».  Проверено 555 автобусов, осуществляющих заказные перевозки, из которых 224 принадлежат юридическим лицам, 288 индивидуальным предпринимателям и 43 физическим лицам. Проверено 165 иностранных граждан по оперативным учетам, а также на предмет законности нахождения на территории Российской Федерации, в том числе 33 водителя автобусов. Составлено 443 административных материала за нарушения Правил дорожного движения РФ и Правил перевозки пассажиров. По результатам административных расследований к административной ответственности привлечено 19 должностных лиц и 2 индивидуальных предпринимателя  В 2016 году инспекторами УГАДН по Саратовской области было проведено 560 проверок субъектов. Выявлено 1336 нарушений, выдано 225 предписаний и составлено 595 протоколов.  За 6 месяцев 2016 года произошло 37 ДТП по вине лицензируемого транспорта (соответствующий период прошлого года – 32). Количество пострадавших в этих ДТП составило 62 человека (соответствующий период прошлого года - 41), погибло 2 человека (в СППГ погибших не было).  По фактам ДТП проведены проверки 16 субъектов, в том числе 3 проверки по согласованию с Прокуратурой. В ходе проведения по фактам дорожно – транспортных происшествий внеплановых проверок субъектов выявлялись грубейшие нарушения лицензионных требований напрямую влияющих на безопасность перевозок, а именно: нарушение режима труда и отдыха водителей, неудовлетворительное техническое состояние транспортных средств, нарушение периодичности технического обслуживания, не проведение субъектами необходимого комплекса мероприятий, направленных на предотвращение ДТП.  По результатам проверок выданы предписания и составлено 17 протоколов. Все материалы направлены в судебные органы для принятия решения, в том числе 3 материала на приостановление деятельности лицензиатов. Общая сумма штрафов составила 144 тыс. руб.  В целях предупреждения ДТП и обеспечения безопасности дорожного движения совместно с Управлением ГИБДД по Саратовской области на основании плана работы регулярно проводятся профилактические мероприятия, направленные на повышение безопасности пассажирских перевозок, приоритетными целями и задачами которого является предупреждение и пресечения нарушений режима труда и отдыха среди водителей пассажирского автотранспорта, правонарушений, связанных с эксплуатацией автобусов при наличии у них технических неисправностей, создающих угрозу безопасности дорожного движения, а также незаконной предпринимательской деятельности при осуществлении перевозок.  Всего за 6 месяцев 2016 года проведено 291 контрольное мероприятие на линии, было осмотрено 1282 транспортных средства, выявлено 821 нарушение, составлено 380 протоколов об административной ответственности на сумму 13551,1 тыс. рублей.  За 6 месяцев 2016 года проведено 58 проверок в сфере дорог федерального значения, задействованных в сети автобусного сообщения. В ходе контрольных мероприятий выявлено 159 нарушений, выдано 36 предписаний о необходимости приведения дорог в соответствие с требованиями ГОСТа. Составлено 19 протоколов об административных правонарушениях. |
| 35. | Проведение профилактических мероприя-тий по безопасности дорожного движения, в первую очередь по предотвращению управления транспортом водителем, находящимся в состоянии опьянения | На основании анализа дорожно-транспортных происшествий, совершенных на территории Саратовской области, с учетом складывающиеся оперативной обстановки, в соответствии с указанием Управления ГИБДД ГУ МВД России по Саратовской области от 19.04.2016 №7/2-2582, в период с 22 по 30 апреля 2016 года на территории МУ МВД России «Балаковское», МО МВД России «Саратовский», ОМВД России Вольского, Ершовского, Красноармейского, Марксовского и Татищевского районов Саратовской области проведены мероприятия по массовой проверке водителей на предмет наличия признаков опьянения группами нарядов дорожно-патрульной службы ГИБДД. За указанный период в городах и районах, находящихся на обслуживаемой территории перечисленных подразделений ГИБДД было проведено 20 таких мероприятий, 7 из которых проводились с участием представителей средств массовой информации. Всего задействовалось 152 сотрудника дорожно-патрульной службы ГИБДД и 60 единиц патрульного автотранспорта, создавалось 25 групп нарядов для проверки водителей на состояние опьянения. Всего за период мероприятия на предмет выявления признаков опьянения было проверено 4758 водителей, возбуждено 45 дел об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.8 КоАП РФ (управление в состояния опьянения) и 21 дело об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 12.26 КоАП РФ (отказ от прохождения медицинского освидетельствования). Собрано и передано в органы дознания 12 материалов для возбуждения уголовных дел, предусмотренных ст. 264.1 УК РФ.  За 6 месяцев подразделениями ГИБДД области проведено 526 профилактических мероприятий, в т.ч. 256 по проверке водителей на предмет выявления признаков состояния опьянения группами нарядов ДПС.  В ходе проводимых профилактических мероприятий и при надзоре за дорожным движением пресечено 5286 фактов управления транспортом нетрезвыми водителями. В том числе собрано 649 материалов для возбуждения уголовных дел за управление транспортом нетрезвыми водителями, ранее подвергнутыми административному наказанию за аналогичные правонарушения (ст.264.1 УК РФ). |
| 36. | Обеспечение функционирования и развитие автоматической системы фотовидеофикса-ции нарушений правил дорожного движения на территории области | На территории Саратовской области продолжается работа по развитию системы автоматической фиксации нарушений Правил дорожного движения.  Мероприятия по обеспечению функционирования и комплексного развития автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения предусмотрены [подпрограммой](#P1306) «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области», реализуемой в структуре Государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года» (утверждена Постановлением Правительства Саратовской области от 20.11.2013 №641-П).  На сегодняшний день система включает в себя 48 стационарных и 49 передвижных комплексов.  В апреле 2016 года образовано Казенное учреждение Саратовской области «Региональный навигационно-информационный центр», с наделением полномочиями получателя средств регионального бюджета на развитие, эксплуатацию и почтовые расходы системы автоматической фиксации нарушений ПДД.  В результате ввода в действие в марте 2016 года 10 стационарных комплексов «Трафик-Сканер» и в апреле 2016 года 8 комплексов «Кордон» увеличилось количество выявленных административных правонарушений в автоматическом режиме.  По итогам 6 месяцев 2016 года в автоматическом режиме выявлено 895.437 нарушений ПДД (+245%, АППГ – 259.113). В ходе обработки информации сотрудниками ЦАФАП вынесены и отправлены по почте 252.540 постановлений (+46%, АППГ-172.057). |

\*Примечание: исполнение мероприятий по другим (не указанным) пунктам Плана запланировано в III-IV кварталах 2016 года.