## Лист1
Таблица № 1 (приложение №12 к постановлению Правительства области от 09 июля 2018 года № 378-П)
Сведения о расходах на реализацию государственной программы Саратовской области «Развитие транспортной системы» произведенных за 9 месяцев 2019 года за счет соответствующих источников финансового обеспечения
Наименование государственной программы, подпрограммы, проектов (программ), ведомственной целевой программы, мероприятий, контрольных событий | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы), плательщик (далее - исполнитель) | Источники финансового обеспечения | Предусмотрено в государственной программе | Утверждено в законе об областном бюджете на соответствующий год | Выделены лимиты бюджетных обязательств за счет средств областного бюджета | Исполнено (кассовое исполнение) | Исполнено (фактическое исполнение) | Процент исполнения
[8 empty] | (гр. 8 (фактическое исполнение)/ гр. 4) | (гр. 7 (кассовое исполнение)/ гр. 5) | (гр. 7 (кассовое исполнение)/ гр. 6)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Государственная программа «Развитие транспортной системы» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; министерство социального развития области; министерство промышленности и энергетики области; министерство строительства и ЖКХ области; Федеральное агентство воздушного транспорта | всего | 16185666.4 | 13422872 | 10142158.3 | 9673605.448 | 10159145.198 | 62.77% | 72.07% | 95.38%
|  | областной бюджет | 10435928.2 | 10296384.5 | 10142158.3 | 6690283.948 | 6673261.798 | 63.95% | 64.98% | 65.97%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 5050431.6 | 3126487.5 | 0 | 2983321.5 | 2988190.2 | 59.17% | 95.42%
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 4274.6 | х | х | х | 12361.2 | 289.2% | х | х
|  | внебюджетные источники | 695032 | х | х | х | 485332 | 69.83% | х | х
в том числе проектная часть:
|  | всего | 5989864.8 | 5987080.2 | 3280889.6 | 4229770.507 | 4237048.9 | 70.74% | 70.65% | 128.9%
|  | областной бюджет | 3297592.7 | 3297592.7 | 3280889.6 | 2151828.507 | 2154138.2 | 65.32% | 65.25% | 65.59%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 2689487.5 | 2689487.5 |  | 2077942 | 2082810.7 | 77.44% | 77.26%
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 2784.6 | х | х | х | 100 | 3.591% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
в том числе по исполнителям:
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 14159716.6 | 13366160.8 | 10085447.1 | 8717903.348 | 9143411.098 | 64.57% | 65.22% | 86.44%
|  | областной бюджет | 10379217 | 10239673.3 | 10085447.1 | 6639961.348 | 6622939.198 | 63.81% | 64.85% | 65.84%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 3161225 | 3126487.5 | 0 | 2077942 | 2082810.7 | 65.89% | 66.46%
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 4274.6 | х | х | х | 12361.2 | 289.2% | х | х
|  | внебюджетные источники | 615000 | х | х | х | 425300 | 69.15% | х | х
в том числе проектная часть:
|  | всего | 5989864.8 | 5987080.2 | 3280889.6 | 4229770.507 | 4237048.9 | 70.74% | 70.65% | 128.9%
|  | областной бюджет | 3297592.7 | 3297592.7 | 3280889.6 | 2151828.507 | 2154138.2 | 65.32% | 65.25% | 65.59%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 2689487.5 | 2689487.5 |  | 2077942 | 2082810.7 | 77.44% | 77.26%
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 2784.6 | х | х | х | 100 | 3.591% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
| министерство промышленности и энергетики области | всего | 80000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 75%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 80000 | х | х | х | 60000 | 75% | х | х
| министерство строительства и ЖКХ области | всего | 56743.2 | 56711.2 | 56711.2 | 50322.6 | 50354.6 | 88.74% | 88.73%
|  | областной бюджет | 56711.2 | 56711.2 | 56711.2 | 50322.6 | 50322.6 |  | 88.73%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 32 | х | х | х | 32 | 100% | х | х
| Федеральное агентство воздушного транспорта | всего | 1889206.6 | 0 | 0 | 905379.5 | 905379.5 | 47.92%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 1889206.6 | х | х | 905379.5 | 905379.5 | 47.92% | х | х
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Подпрограмма 1. «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; Федеральное агентство воздушного транспорта | всего | 2984565.5 | 433619.7 | 401850 | 1188757.4 | 1614057.4 | 54.08% | 274.1% | 295.8%
|  | областной бюджет | 479858.9 | 433619.7 | 401850 | 283377.9 | 283377.9 | 59.05% | 65.35% | 70.52%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 1889206.6 | х | х | 905379.5 | 905379.5 | 47.92% | х | х
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 500 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
|  | внебюджетные источники | 615000 | х | х | х | 425300 | 69.15% | х | х
в том числе по исполнителям:
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 1038647.7 | 376908.5 | 345138.8 | 233055.3 | 658355.3 | 63.39% | 61.83% | 67.53%
|  | областной бюджет | 423147.7 | 376908.5 | 345138.8 | 233055.3 | 233055.3 | 55.08% | 61.83% | 67.53%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 500 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
|  | внебюджетные источники | 615000 | х | х | х | 425300 | 69.15% | х | х
| Федеральное агентство воздушного транспорта | всего | 1889206.6 | 0 | 0 | 905379.5 | 905379.5 | 47.92%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 1889206.6 | х | х | 905379.5 | 905379.5 | 47.92% | х | х
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
| министерство строительства и ЖКХ области | всего | 56711.2 | 56711.2 | 56711.2 | 50322.6 | 50322.6 | 88.73% | 88.73% | 88.73%
|  | областной бюджет | 56711.2 | 56711.2 | 56711.2 | 50322.6 | 50322.6 | 88.73% | 88.73% | 88.73%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 1.1 "Строительство аэропортового комплекса "Центральный" г. Саратов" | Исполнитель: Федеральное агентство воздушного транспорта; | всего | 1889206.6 | 0 | 0 | 905379.5 | 905379.5 | 47.92%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 1889206.6 | х | х | 905379.5 | 905379.5 | 47.92% | х | х
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
| министерство строительства и ЖКХ области | всего | 11740 | 11740 | 11740 | 5351.4 | 5351.4 | 45.58% | 45.58% | 45.58%
|  | областной бюджет | 11740 | 11740 | 11740 | 5351.4 | 5351.4 | 45.58% | 45.58% | 45.58%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 1.1.1 "Выполнение строительных работ по инфраструктурным объектам" | Исполнитель: Федеральное агентство воздушного транспорта | всего | 1889206.6 | 0 | 0 | 905379.5 | 905379.5 | 47.92%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 1889206.6 | х | х | 905379.5 | 905379.5 | 47.92% | х | х
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 1.2 "Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 51801 | 55311.8 | 25000 | 9904.8 | 9904.8 | 19.12% | 17.91% | 39.62%
|  | областной бюджет | 51801 | 55311.8 | 25000 | 9904.8 | 9904.8 | 19.12% | 17.91% | 39.62%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 1.2.1 "Возмещение предприятиям речного транспорта выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 51801 | 55311.8 | 25000 | 9904.8 | 9904.8 | 19.12% | 17.91% | 39.62%
|  | областной бюджет | 51801 | 55311.8 | 25000 | 9904.8 | 9904.8 | 19.12% | 17.91% | 39.62%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 1.3 "Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области; | всего | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | областной бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 1.3.1 "Возмещение предприятиям автомобильного транспорта выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0% | 0%
|  | областной бюджет | 7000 | 7000 | 7000 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 1.4 "Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 260246.7 | 260246.7 | 260246.7 | 216679 | 216679 | 83.26% | 83.26% | 83.26%
|  | областной бюджет | 260246.7 | 260246.7 | 260246.7 | 216679 | 216679 | 83.26% | 83.26% | 83.26%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 1.4.1 "Возмещение предприятиям железнодорожного транспорта выпадающих доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 260246.7 | 260246.7 | 260246.7 | 216679 | 216679 | 83.26% | 83.26% | 83.26%
|  | областной бюджет | 260246.7 | 260246.7 | 260246.7 | 216679 | 216679 | 83.26% | 83.26% | 83.26%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 1.5 "Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 16762.5 | 16762.5 | 15484.2 | 6233.6 | 6233.6 | 37.19% | 37.19% | 40.26%
|  | областной бюджет | 16762.5 | 16762.5 | 15484.2 | 6233.6 | 6233.6 | 37.19% | 37.19% | 40.26%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 1.5.1 "Обеспечение надлежащей организации транспортного обслуживания населения на территории области" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 16762.5 | 16762.5 | 15484.2 | 6233.6 | 6233.6 | 37.19% | 37.19% | 40.26%
|  | областной бюджет | 16762.5 | 16762.5 | 15484.2 | 6233.6 | 6233.6 | 37.19% | 37.19% | 40.26%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 1.6 "Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 770 | 970 | 790.4 | 237.9 | 237.9 | 30.9% | 24.53% | 30.1%
|  | областной бюджет | 770 | 970 | 790.4 | 237.9 | 237.9 | 30.9% | 24.53% | 30.1%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 1.6.1 "Обеспечение функционирования локально-вычислительной сети министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, сопровождение ведомственной информационной системы министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 1С "Бухгалтерия" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 770 | 970 | 790.4 | 237.9 | 237.9 | 30.9% | 24.53% | 30.1%
|  | областной бюджет | 770 | 970 | 790.4 | 237.9 | 237.9 | 30.9% | 24.53% | 30.1%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 1.7 "Приобретение автотранспортными организациями и предприятиями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 615000 | 0 | 0 | 0 | 425300 | 69.15%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 615000 | х | х | х | 425300 | 69.15% | х | х
Контрольное событие 1.7.1 "Обновление парка подвижного состава автотранспортных средств предприятий области" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 615000 | 0 | 0 | 0 | 425300 | 69.15%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 615000 | х | х | х | 425300 | 69.15% | х | х
Мероприятие 1.8 "Увеличение уставных фондов государственных унитарных предприятий области" | Исполнитель: министерство строительства и ЖКХ области | всего | 44971.2 | 44971.2 | 44971.2 | 44971.2 | 44971.2 | 100% | 100% | 100%
|  | областной бюджет | 44971.2 | 44971.2 | 44971.2 | 44971.2 | 44971.2 | 100% | 100% | 100%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 1.8.1 "Увеличение уставных фондов государственных унитарных предприятий области" | Исполнитель: министерство строительства и ЖКХ области | всего | 44971.2 | 44971.2 | 44971.2 | 44971.2 | 44971.2 | 100% | 100% | 100%
|  | областной бюджет | 44971.2 | 44971.2 | 44971.2 | 44971.2 | 44971.2 | 100% | 100% | 100%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 1.9 "Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 36567.5 | 36567.5 | 36567.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | областной бюджет | 36567.5 | 36567.5 | 36567.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 1.9.1 "Возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления региональных воздушных перевозок пассажиров" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 36567.5 | 36567.5 | 36567.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | областной бюджет | 36567.5 | 36567.5 | 36567.5 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 1.10 "Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 50500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | областной бюджет | 50000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 500 | х | х | х | 0 | 0 | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 1.10.1 "Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 50500 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
|  | областной бюджет | 50000 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 500 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Подпрограмма 2"Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства ", ГКУ "Региональный навигационно-информационный центр", органы местного самоуправления (по согласованию) | всего | 12806965.1 | 12768453 | 9514245.7 | 8349894.698 | 8350102.448 | 65.2% | 65.39% | 87.76%
|  | областной бюджет | 9641965.5 | 9641965.5 | 9514245.7 | 6271952.698 | 6254930.548 | 64.87% | 65.05% | 65.92%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 3161225 | 3126487.5 |  | 2077942 | 2082810.7 | 65.89% | 66.46%
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 3774.6 | х | х | х | 12361.2 | 327.5% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
в том числе проектная часть:
|  | всего | 5989864.8 | 5987080.2 | 3280889.6 | 4229770.507 | 4237048.9 | 70.74% | 70.65% | 128.9%
|  | областной бюджет | 3297592.7 | 3297592.7 | 3280889.6 | 2151828.507 | 2154138.2 | 65.32% | 65.25% | 65.59%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 2689487.5 | 2689487.5 |  | 2077942 | 2082810.7 | 77.44% | 77.26%
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 2784.6 | х | х | х | 100 | 3.591% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Реализация национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", в том числе: | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства ", ГКУ "Региональный навигационно-информационный центр", органы местного самоуправления (по согласованию) | всего | 5989864.8 | 5987080.2 | 3280889.6 | 4229770.507 | 4237048.9 | 70.74% | 70.65% | 128.9%
|  | областной бюджет | 3297592.7 | 3297592.7 | 3280889.6 | 2151828.507 | 2154138.2 | 65.32% | 65.25% | 65.59%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 2689487.5 | 2689487.5 |  | 2077942 | 2082810.7 | 77.44% | 77.26%
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 2784.6 | х | х | х | 100 | 3.591% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Региональный проект 2.1 в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть» |  | всего | 5870864.8 | 5868080.2 | 3161889.6 | 4229770.507 | 4237048.9 | 72.17% | 72.08% | 133.8%
|  | областной бюджет | 3178592.7 | 3178592.7 | 3161889.6 | 2151828.507 | 2154138.2 | 67.77% | 67.7% | 68.06%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 2689487.5 | 2689487.5 |  | 2077942 | 2082810.7 | 77.44% | 77.26%
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 2784.6 | х | х | х | 100 | 3.591% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
2.1.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда |  | всего | 3200420.9 | 3200420.9 | 1908230.3 | 2047497.95 | 2054666.4 | 64.2% | 63.98% | 107.3%
|  | областной бюджет | 1924933.4 | 1924933.4 | 1908230.3 | 1022088.95 | 1024417.9 | 53.22% | 53.1% | 53.56%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 1275487.5 | 1275487.5 |  | 1025409 | 1030248.5 | 80.77% | 80.39%
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
2.1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда |  | всего | 1000000 | 999900 | 999900 | 899900 | 900000 | 90% | 90% | 90%
|  | областной бюджет | 999900 | 999900 | 999900 | 899900 | 899900 | 90% | 90% | 90%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 100 | х | х | х | 100 | 100% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
2.1.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда |  | всего | 302584.6 | 299900 | 0 | 224177.7 | 224177.7 | 74.09% | 74.75%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 299900 | 299900 |  | 224177.7 | 224177.7 | 74.75% | 74.75%
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 2684.6 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
2.1.4. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального значения Саратовской агломерации за счет средств областного дорожного фонда |  | всего | 1367859.3 | 1367859.3 | 253759.3 | 1058194.857 | 1058204.8 | 77.36% | 77.36% | 417%
|  | областной бюджет | 253759.3 | 253759.3 | 253759.3 | 229839.557 | 229820.3 | 90.57% | 90.57% | 90.57%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 1114100 | 1114100 |  | 828355.3 | 828384.5 | 74.35% | 74.35%
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Региональный проект 2.2 в целях выполнения задач федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  | всего | 119000 | 119000 | 119000 |  |  | 0% | 0%
|  | областной бюджет | 119000 | 119000 | 119000 |  |  | 0% | 0%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда», в том числе: | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства " | всего | 129152.3 | 94414.8 | 94414.7 | 68217.051 | 68217.051 | 52.82% | 72.25% | 72.25%
|  | областной бюджет | 94414.8 | 94414.8 | 94414.7 | 68217.051 | 68217.051 | 72.25% | 72.25% | 72.25%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 34737.5
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие Реконструкция автомобильной дороги «Перелюб-Иваниха» на участке моста через реку Каменка на км 7+430 в Перелюбском районе Саратовской области |  | всего | 66671.8 | 66671.8 | 66671.7 | 66206.051 | 66206.051 | 99.3% | 99.3% | 99.3%
|  | областной бюджет | 66671.8 | 66671.8 | 66671.7 | 66206.051 | 66206.051 | 99.3% | 99.3% | 99.3%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | всего | 27743 | 27743 | 27743 | 2011 | 2011 | 7.249% | 7.249% | 7.249%
|  | областной бюджет | 27743 | 27743 | 27743 | 2011 | 2011 | 7.249% | 7.249% | 7.249%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» (г. Саратов) |  | всего | 34737.5
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 34737.5
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства " | всего | 4107655.1 | 4107655.1 | 3885978.8 | 3128227.989 | 3123325.671 | 76.04% | 76.16% | 80.5%
|  | областной бюджет | 3990655.1 | 3990655.1 | 3885978.8 | 3128227.989 | 3123325.671 | 78.27% | 78.39% | 80.5%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 117000 | 117000 |  |  |  | 0% | 0%
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 2.2.2. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | всего | 103223.8 | 103223.8 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 103223.8 | 103223.8 |  |  |  | 0% | 0%
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 2.2.3. Капитальный ремонт и ремонт мостов и мостовых переходов на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области, в том числе с применением инновационных технологий на основе углеродных материалов |  | всего | 82266.8 | 82266.8 | 82266.8 | 60314.567 | 60314.567 | 73.32% | 73.32% | 73.32%
|  | областной бюджет | 82266.8 | 82266.8 | 82266.8 | 60314.567 | 60314.567 | 73.32% | 73.32% | 73.32%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 2.2.4. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | всего | 3462780.2 | 3462780.2 | 3364621 | 2937630.712 | 2931564.955 | 84.66% | 84.83% | 87.31%
|  | областной бюджет | 3462780.2 | 3462780.2 | 3364621 | 2937630.712 | 2931564.955 | 84.66% | 84.83% | 87.31%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 2.2.5. Содержание внеклассных мостовых переходов |  | всего | 63028.6 | 63028.6 | 63028.6 | 47799.974 | 47799.974 | 75.84% | 75.84% | 75.84%
|  | областной бюджет | 63028.6 | 63028.6 | 63028.6 | 47799.974 | 47799.974 | 75.84% | 75.84% | 75.84%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 2.2.6. Охрана искусственных сооружений на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | всего | 16080.3 | 16080.3 | 16080.2 | 8980.897 | 10158.027 | 63.17% | 55.85% | 55.85%
|  | областной бюджет | 16080.3 | 16080.3 | 16080.2 | 8980.897 | 10158.027 | 63.17% | 55.85% | 55.85%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 2.2.7. Капитальный ремонт и ремонт автомобильного моста «Саратов-Энгельс» |  | всего | 13776.2 | 13776.2 |  |  |  | 0% | 0%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 13776.2 | 13776.2 |  |  |  | 0% | 0%
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 2.2.8. Мероприятия по технологическому оборудованию автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | всего | 1905.5 | 1905.5 | 1905.5 | 1839.775 | 1827.663 | 95.92% | 96.55% | 96.55%
|  | областной бюджет | 1905.5 | 1905.5 | 1905.5 | 1839.775 | 1827.663 | 95.92% | 96.55% | 96.55%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 2.2.9. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам капитального ремонта, ремонта и содержания на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | всего | 328779.1 | 328779.1 | 322262.1 | 70514.44 | 70514.44 | 21.45% | 21.45% | 21.88%
|  | областной бюджет | 328779.1 | 328779.1 | 322262.1 | 70514.44 | 70514.44 | 21.45% | 21.45% | 21.88%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 2.2.10. Топографо-геодезические, кадастровые, оценочные работы по оформлению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | всего | 35814.6 | 35814.6 | 35814.6 | 1147.624 | 1146.045 | 3.2% | 3.204% | 3.204%
|  | областной бюджет | 35814.6 | 35814.6 | 35814.6 | 1147.624 | 1146.045 | 3.2% | 3.204% | 3.204%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.3 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства " | всего | 348151.7 | 348151.7 | 342411.4 | 187245.633 | 172985.88 | 49.69% | 53.78% | 54.68%
|  | областной бюджет | 348151.7 | 348151.7 | 342411.4 | 187245.633 | 172985.88 | 49.69% | 53.78% | 54.68%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.4 «Приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства " | всего | 153351.2 | 153351.2 | 153351.2 | 143520.918 | 143351.146 | 93.48% | 93.59% | 93.59%
|  | областной бюджет | 153351.2 | 153351.2 | 153351.2 | 143520.918 | 143351.146 | 93.48% | 93.59% | 93.59%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.5 «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 300100 | 300000 | 300000 | 110988.579 | 123249.779 | 41.07% | 37% | 37%
|  | областной бюджет | 300000 | 300000 | 300000 | 110988.579 | 110988.579 | 37% | 37% | 37%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 100 | х | х | х | 12261.2 | 12261% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.6 «Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 35100 | 35000 | 35000 | 8255.06 | 8255.06 | 23.52% | 23.59% | 23.59%
|  | областной бюджет | 35000 | 35000 | 35000 | 8255.06 | 8255.06 | 23.59% | 23.59% | 23.59%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 100 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.7 «Достижение целевых показателей, предусматривающих развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 100090 | 100000 | 100000 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | областной бюджет | 100000 | 100000 | 100000 |  |  | 0% | 0%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 90 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.8 «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 479700 | 479600 | 479000 | 420407.894 | 420407.894 | 87.64% | 87.66% | 87.77%
|  | областной бюджет | 479600 | 479600 | 479000 | 420407.894 | 420407.894 | 87.66% | 87.66% | 87.77%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 100 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.9 «Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 650100 | 650000 | 650000 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | областной бюджет | 650000 | 650000 | 650000 | 38261.067 | 38261.067 | 5.886% | 5.886% | 5.886%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 100 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.10 «Обеспечение капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 155200 | 155000 | 155000 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | областной бюджет | 155000 | 155000 | 155000 | 15000 | 15000 | 9.677% | 9.677% | 9.677%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 200 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.11 «Приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области, соединяющих объекты туристской инфраструктуры, расположенные в Саратовской области, с автомобильными дорогами общего пользования федерального и регионального значения, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 9000 | 9000 | 9000 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | областной бюджет | 9000 | 9000 | 9000 |  |  | 0% | 0%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 100 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.12 «Обеспечение прироста протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городских поселений области, соответствующих нормативным требованиям, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 14250 | 14200 | 14200 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | областной бюджет | 14200 | 14200 | 14200
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 50 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.13 «Достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 3100 | 3000 | 3000 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | областной бюджет | 3000 | 3000 | 3000
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 100 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.14 «Достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 12050 | 12000 | 12000 |  |  | 0% | 0% | 0%
|  | областной бюджет | 12000 | 12000 | 12000
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты | 50 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 2.15 «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | всего | 320000 | 320000 |  |  |  | 0% | 0%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
|  | федеральный бюджет | 320000 | 320000
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Подпрограмма 3. «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 314103.8 | 220799.3 | 226062.6 | 134953.35 | 134953.35 | 42.96% | 61.12% | 59.7%
|  | областной бюджет | 314103.8 | 220799.3 | 226062.6 | 134953.35 | 134953.35 | 42.96% | 61.12% | 59.7%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 3.1 "Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 253381.1 | 157076.6 | 162339.9 | 94440.25 | 94440.25 | 37.27% | 60.12% | 58.17%
|  | областной бюджет | 253381.1 | 157076.6 | 162339.9 | 94440.25 | 94440.25 | 37.27% | 60.12% | 58.17%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 3.1.1 "Обеспечение функционирования автоматической системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения путем организации мероприятий по рассылке и доставке постановлд\ений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фото-видеофиксации правил дорожного движения" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 177076.6 | 100783 | 96173.6 | 54272.4 | 54272.4 | 30.65% | 53.85% | 56.43%
|  | областной бюджет | 177076.6 | 100783 | 96173.6 | 54272.4 | 54272.4 | 30.65% | 53.85% | 56.43%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 3.1.2 "Обеспечение функционирования автоматической системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения путем организации мероприятий по ремонту и техническому облуживанию аппаратов видеофиксации нарушений ПДД, включая их настройку, метрологическую поверку и обновление программного обеспечения" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 22385.5 | 2220.7 | 15300.5 | 10630.8 | 10630.8 | 47.49% | 478.7% | 69.48%
|  | областной бюджет | 22385.5 | 2220.7 | 15300.5 | 10630.8 | 10630.8 | 47.49% | 478.7% | 69.48%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 3.1.3 "Обеспечение функционирования ГКУ "Региональный навигационно-информационный центр", основной целью деятельности является обеспечение эффективной эксплуатации и осуществление обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 53919 | 54072.9 | 50865.8 | 29537.05 | 29537.05 | 54.78% | 54.62% | 58.07%
|  | областной бюджет | 53919 | 54072.9 | 50865.8 | 29537.05 | 29537.05 | 54.78% | 54.62% | 58.07%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Мероприятие 3.2 "Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области за счет средств областного фонда" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 60722.7 | 63722.7 | 63722.7 | 40513.1 | 40513.1 | 66.72% | 63.58% | 63.58%
|  | областной бюджет | 60722.7 | 63722.7 | 63722.7 | 40513.1 | 40513.1 | 66.72% | 63.58% | 63.58%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 3.2.1 "Приобретение за счет средств областного бюджета автоматизированных комплексов фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 12987.6 | 21958.5 | 21958.5 | 12670.4 | 12670.4 | 97.56% | 57.7% | 57.7%
|  | областной бюджет | 12987.6 | 21958.5 | 21958.5 | 12670.4 | 12670.4 | 97.56% | 57.7% | 57.7%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Контрольное событие 3.2.2 "Услуги аренды за счет средств областного бюджета введенного в эксплуатацию оборудования фото-видеофиксации нарушений Правил дорожного движения" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 47735.1 | 41764.2 | 41764.2 | 27842.7 | 27842.7 | 58.33% | 66.67% | 66.67%
|  | областной бюджет | 47735.1 | 41764.2 | 41764.2 | 27842.7 | 27842.7 | 58.33% | 66.67% | 66.67%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Подпрограмма 4. «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» | Исполнитель:министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 5530 | 0 | 0 | 0 | 900 | 16.27%
|  | областной бюджет | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 2330 | х | х | х | 900 | 38.63% | х | х
Мероприятие 4.1 "Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 100%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 900 | х | х | х | 900 | 100% | х | х
Контрольное событие 4.1.1 "Расширение внедрения и использования спутниковых навигационных технологий системы ГЛОНАСС в деятельности транспортных предприятий" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 | 100%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 900 | х | х | х | 900 | 100% | х | х
Мероприятие 4.2 "Проектирование и оснащение регионального навигационного центра Саратовской области" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 1430 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
Контрольное событие 4.2.1 "Создание и оснащение коммуникационным оборудованием регионального навигационно-информационного центра Саратовской области" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 1430 | х | х | х | 0 | 0% | х | х
Мероприятие 4.3 "Взнос в уставной капитал ОАО "Центральная диспетчерская служба" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
|  | областной бюджет | 3200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0%
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники |  | х | х | х |  |  | х | х
Подпрограмма 5. «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области» | Министерство транспорта и дорожного хозяйства области; министерство промышленности и энергетики области; министерство строительства и ЖКХ области | всего | 109032 | 0 | 0 | 0 | 302907 | 277.8%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 109032 | х | х | х | 302907 | 277.8% | х | х
в том числе по исполнителям:
| министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 29000 | 0 | 0 | 0 | 242875 | 837.5%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 29000 | х | х | х | 242875 | 837.5% | х | х
| министерство промышленности и энергетики области | всего | 80000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 75%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 80000 | х | х | х | 60000 | 75% | х | х
| министерство строительства и ЖКХ области | всего | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 32 | х | х | х | 32 | 100% | х | х
Мероприятие 5.1 "Приобретение общественного автомобильного транпорта, работающего на газомоторном топливе" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 27000 | 0 | 0 | 0 | 241200 | 893.3%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 27000 | х | х | х | 241200 | 893.3% | х | х
Контрольное событие 5.1.1 "Приобретение автобусов, работающих на газомоторном топливе" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 27000 | 0 | 0 | 0 | 241200 | 893.3%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 27000 | х | х | х | 241200 | 893.3% | х | х
Мероприятие 5.2 "Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области" | Исполнитель: министерство промышленности и энергетики области | всего | 80000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 75%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 80000 | х | х | х | 60000 | 75% | х | х
Контрольное событие 5.2.1 "Строительство автогазозаправочных станций" | Исполнитель: министерство промышленности и энергетики области | всего | 80000 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 75%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 80000 | х | х | х | 60000 | 75% | х | х
Мероприятие 5.3 "Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо" | министерство строительства и ЖКХ области | всего | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 32 | х | х | х | 32 | 100% | х | х
Контрольное событие 5.3.1 "Приобретение коммунальной техники, работающей на газомоторном топливе" | министерство строительства и ЖКХ области | всего | 32 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 32 | х | х | х | 32 | 100% | х | х
Мероприятие 5.4. "Перевод общественного пассажирского транспорта на газомоторное топливо" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 83.75%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 2000 | х | х | х | 1675 | 83.75% | х | х
Контрольное событие 5.4.1 "Переоборудование транспортных средств на использование природного газа в качестве моторного топлива" | Исполнитель: министерство транспорта и дорожного хозяйства области | всего | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1675 | 83.75%
областной бюджет
в том числе софинансируемые из федерального бюджета
федеральный бюджет
в том числе на софинансирование расходных обязательств области
|  | местные бюджеты |  | х | х | х |  |  | х | х
|  | внебюджетные источники | 2000 | х | х | х | 1675 | 83.75% | х | х