Отчет

о ходе исполнения государственной программы Саратовской области

«Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-сентябрь 2018 года.

1. Общие положения.

1. Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года», сроки и этапы реализации программы 2014-2020 годы, реализуется в один этап.

2. Основные цели и задачи программы

Цели программы - повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитного потенциала региона, реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта, сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС.

Задачи программы - обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры, обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах, построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры.

3. Финансовое обеспечение Государственной Программы

Данные о финансовом обеспечении программы за 9 месяцев 2018 года представлены в таблице №1.

4. Оценка результативности

Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за январь-сентябрь 2018 года представлены в таблице № 2.

##### Таблица №2 (приложение №13 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за 9 месяцев 2018 года

| N п/п | Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) | Фактический срок | Ожидаемый результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | запланированные результаты | достигнутые результаты |  |
| 1. | Основное мероприятие 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов» | комитет капитального строительства области, министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области, Федеральное агентство воздушного транспорта (по согласованию), министерство транспорта и дорожного хозяйства области, предприятия транспортного комплекса области (организация - инвестор - оператор аэропортового комплекса (по согласованию), сетевые эксплуатирующие компании - инвесторы в рамках ГЧП (по согласованию) | 2014 |  | обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям безопасности авиаперевозок, увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных | Строительство осуществляется в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». В текущем году за счет средств ФБ продолжены работы по устройству искусственных покрытий перрона, рулежных дорожек, взлетно-посадочной полосы; за счет средств ОБ выполняются строительно-монтажные роботы по канализационным очистным сооружениям и водопроводу; за счет средств инвестора продолжается строительство аэровокзального комплекса и объектов служебно-технической территории | нет |
| 2. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 |  | Количество рейсов, выполненных по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 960ед. | Выполнено 726 рейсов | нет |
| 3. | Основное мероприятие 1.4.1 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным и городским электрическим транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2017 |  | количество пассажиров льготных категорий, перевозимых по субсидируемым маршрутам автомобильного и городского электрического транспорта – 2 662,4 тыс. чел. | Перевезено 1996,8 тыс. чел. | нет |
| 4. | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 |  | Количество пассажиров льготных категорий перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта – 1 951,9 тыс. чел. | Перевезено 1020,6 тыс. чел. | нет |
| 5. | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 |  | обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области, создание условий для устойчивого (безопасного и бесперебойного) функционирования транспорта общего пользования на территории обл. | Заключены договоры для организации пассажирских перевозок | нет |
| 6. | Основное мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 |  | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области – 142 шт. | Приобретено 149 шт. автобусов | нет |
| 7. | Основное мероприятие 1.12 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2018 |  | Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области – 90% | Проведено обслуживание локально-вычислительной сети министерства; сопровождение программного продукта 1С "Бухгалтерия" | нет |
| 8. | Основное мероприятие 1.13 «Увеличение уставных фондов государственных унитарных предприятий области» | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства, государственные унитарные предприятия, оказывающие на территории Саратовской области услуги по водоснабжению и (или) водоотведению (по согласованию) | 2018 |  | Достижение гарантированного, бесперебойного холодного водоснабжения систем и оборудования аэропортового комплекса «Центральный» - 100% | Работы выполнены на 70% | нет |
| 9. | Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда», в том числе: | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2014 |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |  |  |
| 10. | контрольное событие 2.1.1.2. Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу "Центральный" (г.Саратов) |  | 2016 |  |  | Финансирование по объекту в текущем году: 0,5 млн.рублей из областного бюджета, 700,0 млн.рублей из федерального бюджета. За январь-сентябрь 2018 года выполнено работ по объекту на сумму 1009,6 млн.рублей, из них 306,1 млн.рублей в счет погашения аванса 2017 года; оплачено работ на сумму 699,7 млн.рублей. |  |
| 11. | 2.1.2.8. Строительство автомобильной дороги "Озинки - Перелюб" на участке граница Озинского района - Нижняя Покровка в Перелюбском районе Саратовской области |  | 2018 |  | ввод 2,8 км | Завершена разработка проектной документации. Постановлением Правительства области от 20 июня 2018 года № 336-П утверждена документация по планировке территории для размещения объекта, экспертиза пройдена. |  |
| 12. | 2.1.2.9. Строительство мостового перехода через р. Камелик на км 51+253 автомобильной дороги "Пугачев - Перелюб" в Саратовской области за счет средств областного дорожного фонда |  | 2017 |  | ввод 160 п.м. | Ведутся строительно-монтажные работы, работы сопровождаются авторским надзором. Выполнено и принято работ на сумму 248,8 млн.рублей, перечислен аванс, финансирование 256,8 млн.рублей (областной бюджет). |  |
| 13. | Контрольное событие 2.1.2.15. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | 2014 |  |  | Полностью выполнены работы по 3-ем госконтрактам на выполнение ПИР по строительству и реконструкции автомобильных дорог и мостов. Финансирование за счет средств областного бюджета. |  |
| 14. | Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2014 |  | Обеспечение круглогодичного функциони-рования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В текущем году планируется выполнение работ по кап.ремонту и ремонту региональных а/дорог протяженностью 38 км | Завершены работы по ремонту 7,15 км автомобильной дороги «Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш -Большие Копены» в Лысогорском районе (двухгодичный контракт), по ремонту 5,25 км автоподъезда к с. Рогаткино – с. Дубовка от автомобильной дороги «Сызрань – Саратов – Волгоград» в Красноармейском районе. Ведутся работы по содержанию региональных дорог и мостов, охране и содержанию внеклассных мостов, проектно-изыскательские работы. На 04.10.2018 с начала года выполнено 1382,471 тыс.кв.м ямочного ремонта, защитных слоёв из асфальтобетона 59,296 тыс.тн. |  |
| 15. | Основное мероприятие 2.4 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства»(по согласованию) | 2014 |  | реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |
| 16. | Основное мероприятие 2.6 "Субсидия бюджетам городских округов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2015 |  | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | Соглашение на предоставление субсидии заключено, профинансировано в сумме 100 млн.рублей (областной бюджет). |  |
| 17. | Основное мероприятие 2.8 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 |  | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | Соглашения на предоставление субсидии заключены, профинансировано 105,0 млн.рублей |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.13 «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации в рамках приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления (по согласованию) ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» | 2017 |  | в рамках программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Саратовской агломерации предусмотрен ремонт и кап.ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения 56,1 км и 95,6 км автомобильных дорог общего пользования местного значения, строительство 2 надземных переходов и реконструкция 1,7 км местных дорог | На региональных автомобильных дорогах в рамках приоритетного проекта заключено 6 гос. контрактов на выполнение работ по ремонту и кап.ремонту (56,98 км) и 2 гос. контракта по строительству надземных пешеходных переходов. На всех объектах ремонта и капитального ремонта автомобильных дорог на 01.10.2018 года работы завершены. На а/д местного значения завершены работы по ремонту 95,6 км и реконструкции 1,7 км |  |
| 19. | Основное мероприятие 2.14 «Приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» | 2017 |  | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | Поставка лабораторного оборудования для обеспечения деятельности ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», передвижной лаборатории строительного контроля. |  |
| 20. | Основное мероприятие 2.15 «Приобретение дорожно-эксплуатационной техники, необходимой для выполнения комплекса работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2018 |  | формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | Формированиеи пакета документов для заключения соглашений |  |
| 21. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 |  | Количество выносимых постановлений об админи-стративных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 1460 тыс.шт. | Вынесено 1236,863 тыс.шт. постановлений | нет |
| 22. | Основное мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 415 чел. | Погибло 240 чел. | нет |
| 23. | Основное мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 |  | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) – 85% | Подключено 95% | нет |
| 24. | Основное мероприятие 5.1 «Приобретение общественного автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 |  | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива – 15% | Работают на КПГ 12% | нет |
| 25. | Основное мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области» | министерство промышленности и энергетики области | 2015 |  | Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ – 15 ед. | Функционируют 6 станций | Отсутствие рынка сбыта, отсутствие возможности подключения к газу, площадь участка менее необходимой, отсутствие возможности соблюдения норм пожарной безопасности |
|  |  |  |  |  | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива – 19 392,0 тыс.м3/год | Реализовано 7854,7 тыс.м3 |  |
| 26. | Основное мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» | министерство строительства и ЖКХ области | 2015 |  | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо – 12% | Переведено 0% | отсутствие требуемой инфраструктуры для использовании и обслуживании техники на газомоторном топливе, значительный срок окупаемости газификации транспортного средства, отсутствие высокой производственной культуры для обслуживании транспорта на газомоторном топливе |
| 27. | Основное мероприятие 5.4 «Перевод общественного пассажирского транспорта на газомоторное топливо» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 |  | См. п.24 |