Отчет

о ходе исполнения государственной программы Саратовской области

«Развитие транспортной системы до 2020 года»

за январь-сентябрь 2016 года.

1. Общие положения.

1. Государственная программа Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года», сроки и этапы реализации программы 2014-2020 годы, реализуется в один этап.

2. Основные цели и задачи программы

Цели программы - повышение конкурентоспособности транспортной системы области и реализация транзитного потенциала региона, реализация единой транспортной политики, направленной на устранение ограничений доступа населения к услугам пассажирского транспорта, сокращение демографического и социального ущерба от дорожно-транспортных происшествий и их последствий, повышение эффективности транспортного комплекса за счет использования спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС.

Задачи программы - обеспечение сбалансированного и эффективного развития транспортной инфраструктуры, обеспечение доступности и качества транспортных услуг на всех видах транспорта для населения области, сохранение жизни и здоровья участников дорожного движения за счет повышения дисциплины на дорогах, построение региональной навигационно-информационной инфраструктуры, расширение использования компримированного природного газа в качестве моторного топлива.

3. Финансовое обеспечение Государственной Программы

Данные о финансовом обеспечении программы за 9 месяцев 2016 года представлены в таблице №1.

4. Оценка результативности

Информация о результатах реализации программных мероприятий и контрольных событий, а также количественные показатели достигнутых результатов по каждому контрольному событию, основному мероприятию за январь-сентябрь 2016 года представлены в таблице № 2.

##### Таблица №2 (приложение №13 к постановлению

##### Правительства области от 25 июля 2013 года № 362-П)

Сведения

о выполнении мероприятий подпрограмм государственной программы

Саратовской области «Развитие транспортной системы до 2020 года»

за 9 месяцев 2016 года

| N п/п | Наименование основного мероприятия, наименование ведомственной целевой программы, наименование показателя | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник государственной программы (соисполнитель подпрограммы) | Плановый срок | Фактический срок | Ожидаемый конечный результат | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начала реализации | окончания реализации | начала реализации | окончания реализации | запланированные значения | достигнутые значения |  |
| Подпрограмма 1 «Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области» |
| 1. | Основное мероприятие 1.1 «Обеспечение доступности авиаперевозок» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество рейсов, выполненных по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 520 ед. | Выполнено 428 рейсов | нет |
| 2. | Основное мероприятие 1.2 «Строительство аэропортового комплекса «Центральный» г. Саратов» | комитет капитального строительства области | 2014 | 2017 | 2014 |  | обеспечение приема современных воздушных судов и соответствия современным требованиям безопасности авиаперевозок, увеличение объема и улучшение качества обслуживания воздушных судов, пассажиров, багажа и грузов, в том числе международных | Строительство осуществляется в рамках подпрограммы «Гражданская авиация» ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)». Ввод в эксплуатацию запланирован на 2017-2018 годы | нет |
| 3. | Основное мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом в пригородном сообщении» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество рейсов, выполненных по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров – 234 ед. | Выполнено 696 рейсов | нет |
| 4. | Основное мероприятие 1.5 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом пригородного сообщения» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество пассажиров, перевозимых по субсидируемым маршрутам железнодорожного транспорта – 4 560 тыс. чел. | Перевезено 3 420 тыс. чел. | нет |
| 5. | Основное мероприятие 1.6 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области, создание условий для устойчивого (безопасного и бесперебойного) функционирования транспорта общего пользования на территории обл. | Заключено 307 договоров для организации пассажирских перевозок | нет |
| 6. | Основное мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области – 217 шт. | Приобретено 84 ед. автобусов | нет |
| Подпрограмма 2 «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Саратовской области» |
| 7. | Основное мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда», в том числе: | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Развитие сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |  |  |
| 8. | контрольное событие 2.1.1.1. Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково Саратовской области |  | 2014 | 2016 | 2014 |  |  | Финансирование работ осуществляется за счет возврата федеральных средств, не использованных в 2015 году. Размещено извещение о проведении электронного аукциона для закупки по объекту «Строительство мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково. Завершение строительства». | Соглашением сторон государственный контракт от 21 июня 2010 г. № 381 расторгнут. Всего с начала работ выполнено и принято работ по объекту «Строительство мостового перехода через судоходный канал в г. Балаково» на сумму 4 765 896,1 тыс. рублей. |
| 9. | контрольное событие 2.1.1.2. Строительство Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу "Центральный" (г.Саратов) |  | 2016 | 2018 | 2016 |  |  | По объекту 03.10.2016 года состоялся аукцион, определился подрядчик ООО «Автотрасса» и в настоящее время идет процедура заключения гос.контракта. Заключено 10 контрактов на проведение работ по землеустройству по данному объекту (кадастровые работы, определение рыночной стоимости выкупаемых участков). |  |
| 11. | Контрольное событие 2.1.2.3 Реконструкция автоподъезда к с.Подлесное от автомобильной дороги Хвалынск – Ивановка – Алексеевка - автомобильная дорога Сызрань – Саратов - Волгоград в Хвалынском районе Саратовской области * |  | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |  | Финансирование работ осуществляется за счет возврата федеральных средств, не использованных в 2015 году Подписано и оплачено 8 соглашений о выкупной цене земельных участков |  |
| 12. | Контрольное событие 2.1.2.5. Строительство автомобильной дороги обход г.Аркадака от автодороги Аркадак-Алексеевка до автодороги Балашов-Ртищево на участке от автодороги Аркадак-Алексеевка до автодороги Аркадак-Соцземледелие |  | 2015 | 2016 | 2015 |  |  | Финансирование работ осуществляется за счет возврата федеральных средств, не использованных в 2015 году |  |
| 13. | Контрольное событие 2.1.2.6. Строительство автодороги «Озинки- Перелюб» на участке отмыкания на п.Новозаволжский – граница Перелюбского района в Озинском районе Саратовской области |  | 2015 | 2016 | 2015 | 2016 |  | Ввод в эксплуатацию 4,66 км а/дороги «Строительство автомобильной дороги Озинки - Перелюб на участке отмыкание на п.Новозаволжский - граница Перелюбского района Саратовской области» (Этап 1,1 и 1.2). |  |
| 14. | Контрольное событие 2.1.2.14. Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | 2014 | 2020 | 2014 |  |  | На 01.10.2016 заключено 2 гос.контракта на проектно-изыскательские работы по объектам реконструкции |  |
| 15. | Основное мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Обеспечение круглогодичного функциони-рования сети автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения. В текущем году планируется выполнение работ по капитальному ремонту и ремонту а/дорог протяженностью 10,95 км. * | С начала года выполнено 939,3 тыс.м2 ямочного ремонта. Выполнены работы по ремонту 0,4 км автомобильных дорог регионального значения. | отсутствие выделенных лимитов бюджетных обязательств, достаточных для оплаты выполненных работ по заключенным контрактам, текущая кредиторская задолженность по дорожному комплексу за выполненные работы на 01.10.2016 года 244,7 млн рублей. |
| 16. | Основное мероприятие 2.4 «Субсидия бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение выполнения государственного задания в сфере использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; государственное бюджетное учреждение области «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства» (по согласованию) | 2014 | 2020 | 2014 |  | реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения |  |  |
| 17. | Основное мероприятие 2.6 «Субсидия бюджетам городских округов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения за счет средств областного дорожного фонда»* | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2015 | 2018 | 2015 |  | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | отремонтировано 6,7 км автомобильных дорог местного значения |  |
| 18. | Основное мероприятие 2.7 «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах населенных пунктов поселений области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | отремонтировано 17,4 км автомобильных дорог местного значения |  |
| 19. | Основное мероприятие 2.8 «Субсидия бюджетам муниципальных районов области на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2018 | 2016 |  | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения |  |  |
| 20. | Основное мероприятие 2.9 «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | отремонтировано 18,0 км автомобильных дорог местного значения |  |
| 21. | Основное мероприятие 2.10 «Достижение целевых показателей, предусматривающих приведение в нормативное состояние, а также развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов поселений в границах муниципальных районов области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | отремонтировано 6,5 км автомобильных дорог местного значения |  |
| 22. | Основное мероприятие 2.11 «Достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселений области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | Объем выполненных работ по дорожному покрытию 532,356 тыс.кв.м. автомобильных дорог местного значения |  |
| 23. | Основное мероприятие 2.12 «Достижение целевых показателей, предусматривающих мероприятия по решению неотложных задач по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог местного значения в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области; органы местного самоуправления области (по согласованию) | 2016 | 2016 | 2016 |  | Формирование единой дорожной сети круглогодичной доступности для населения | Объем выполненных работ по дорожному покрытию 352,657 тыс.кв.м. автомобильных дорог местного значения |  |
| Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области» |
| 24. | Основное мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2014 | 2020 | 2014 |  | Количество выносимых постановлений об админи-стративных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения – 580 тыс.шт. | Вынесено 457,7 тыс.шт. постановлений | нет |
| 25. | Основное мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 | 2020 | 2015 |  | количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, 435 чел. | Погибло 264 чел. | нет |
| Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области» |
| 26. | Основное мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 | 2020 | 2015 |  | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области (ежегодно) – 75% | Подключено 95% | нет |
| Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области» |
| 27. | Основное мероприятие 5.1 «Приобретение общественного автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 | 2020 | 2015 |  | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива – 7% | Работают на КПГ 6,0% | нет |
| 28. | Основное мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области» | министерство промышленности и энергетики области | 2015 | 2020 | 2015 |  | Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ – 13 ед. | Функционируют 6 станций | Отсутствие рынка сбыта, отсутствие возможности подключения к газу, площадь участка менее необходимой, отсутствие возможности соблюдения норм пожарной безопасности |
|  |  |  |  |  |  |  | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива – 9760,тыс.м3/год | Реализовано 5662,0 тыс.м3 |  |
| 29. | Основное мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» | министерство строительства и ЖКХ области | 2015 | 2020 | 2015 |  | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо – 9% | Переведено 10,2% | отсутствие требуемой инфраструктуры для использовании и обслуживании техники на газомоторном топливе, значительный срок окупаемости газификации транспортного средства, отсутствие высокой производственной культуры для обслуживании транспорта на газомоторном топливе |
| 30. | Основное мероприятие 5.4 «Перевод общественного пассажирского транспорта на газомоторное топливо» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | 2015 | 2020 | 2015 |  | См. п.21 |

5. Сведения о выполнении областными государственными учреждениями и (или) некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполненных работ) за отчетный период

Информация о выполнении областными государственными учреждениями и (или) некоммерческими организациями государственных заданий на оказание физическим и (или) юридическим лицам государственных услуг (выполненных работ) за январь-сентябрь 2016 года представлена в таблице № 3.