## 31.12.2019-602 (hidden)
Отчет об объемах выполненных работ на объектах капитального строительства и вводе этих объектов в эксплуатацию или приобретении недвижимого имущества в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы
|  |  | за январь - | октябрь | 2019 года
(по состоянию на 30.11.2019 г.)
Главный распорядитель средств областного бюджета: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
№ п/п | Наименование государственной программы Саратовской области (подпрограммы) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс. рублей) | Открыто лимитов бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Объем выполненных работ (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % выполнения | % финансиро-вания | Ввод мощности | Примечания (информация о ходе строительства объекта, причина неиспользования средств)
I. | Государственные программы Саратовской области (финансирование которых осуществлется за счет средств областного бюджета) - всего | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF!
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1.1. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | #REF! | #REF! | 178010 | #REF! |  |  |  | #REF!
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 16093.3 | #REF!
1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа специализированного государствен-ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 161916.7 | #REF!
1.2. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Саратовской области» , в том числе: | 165770 | 165770 | 86767.2 | #REF! | 52.34%
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма многодетным семьям | 57600 | 57600 | 24385.6 | #REF! | 42.34% |  |  | #REF!
1.2.2 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний | 106100 | 106100 | 62381.6 | #REF! | 58.8% |  |  | #REF!
1.2.3 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма реабилитированным лицам | 2070 | 2070 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
II. | Строительство объектов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и поступлений от бюджетов внебюджетных фондов - всего, в том числе: | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1. | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
| ВСЕГО по ОБ и ФБ: | #REF! | #REF! | 394987.3 | #REF!
Note on C6: Липилина: ПО БЮДЖЕТУ (ЗАКОНУ)

## 3 прил 13
Приложение № 15 к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области
Сведения
о достижении значений показателей пилотной государственной программы государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы"
за первое полугодие 2021 года
№ п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  | Примечание (причины невыполнения целевых показателей, недостижения ожидаемых результатов)
|  |  | год, предшествующий отчетному | плановое значение | фактическое значение | степень выполнения, процентов
Государственная программа "Развитие транспортной системы"
1. | Увеличение объемов транспортных услуг | млн. рублей | 54800 | 57299.8 | 28770 | 50.2096 | х
2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года | процентов | 15.4 | 19.9 | 15.4 | 77.3869
3. | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | единиц | 13.1 | 11.28 | 3.9 | 289.2308 | Информация по состоянию на январь-май 2021 года
4. | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области, (ежегодно) | процентов | 98 | 96 | 98 | 102.0833 | х
5. | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива (ежегодно) | тыс. куб. м/год | 17968.3 | 19537.7 | 9882.4 | 50.5812 | х
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"
1.1. | Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта | млн. чел. | 149.4 | 268.8 | 60.8 | 22.619 | Показатель по перевозке автомобильному транспорту по состоянию на январь-май 2021 года
1.2. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 1060 | 1060 | 404 | 38.1132 | х
1.3. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 11648 | 11680 | 5792 | 49.589 | х
1.4. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 17519 | 19096 | 9444 | 49.4554 | х
1.5. | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | единиц | 55 | 171 | 91 | 53.2164 | х
1.6. | Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области | процентов | 95 | 96 | 98 | 102.0833 | х
1.8. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 96 | 720 | 268 | 37.2222 | х
1.9. | Повышение коэффициента выпуска подвижного состава городского наземного электрического транспорта (ежегодно) | процентов | 54 | 59 | 60 | 101.6949 | х
Подпрограмма 2«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области»
2.1. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов | 71.7 | 77.1 | 71.7 | 92.9961 | х
2.2. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саратовской области | процентов | 83.4 | 75.1 | 83.4 | 111.0519 | х
2.4. | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом) | единиц | 4 | 4 | 4 | 100 | х
2.6. | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | процентов | 60 | 62 | 60 | 96.7742 | х
2.7. | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе: | км | 17.88 | 1.9 | 0 | 0 | Строительство объездной автомобильной дороги (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова с ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград») (1,9 км)
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения |  | 15.1 | 0 | 0 | 0
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2.78 | 1.9 | 0 | 0
2.8. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | 16.86 | 1.9 | 0 | 0 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения |  | 15.1 | 0 | 0 | 0 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 1.76 | 1.9 | 0 | 0 | х
2.11. | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | 363.3 | 225.7 | 29.3 | 12.9818 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения |  | 255.5 | 200.9 | 0 | 0 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 107.8 | 24.8 | 29.3 | 118.1452 | х
2.13. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных районов области | км | 18103.5 | 18103.5 | 18103.5 | 100 | х
2.16. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | 43.25 | 44.27 | 43.25 | 97.696 | х
2.18. | Протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен (ежегодно) | пог.м | - | 205 | 0 | 0 | х
2.19. | Количество уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен (ежегодно) | штук | - | 1 | 0 | 0 | х
2.20. | Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии | процентов | 16.67 | 13.89 | 16.67 | 120.0144 | х
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»
3.1. | Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | тыс. шт. | 1471.3 | 1776 | 560.614 | 31.5661 | х
3.2. | Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 319 | 336 | 869 | 38.6651 | Информация по состоянию на январь-май 2021 года
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»
4.1. | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия | мин. | 15.5 | 15 | 15.5 | 96.7742 | х
Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»
5.1. | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива | процентов | 20 | 18 | 10.6 | 58.8889 | х
5.2. | Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ | шт. | 12 | 16 | 12 | 75 | х
5.3. | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо | процентов | 7.7 | 10.8 | 7.7 | 71.2963 | х
5.4. | Количество транспортных средств, переоборудованных на использование природного газа (метана) в качестве моторного топлива | единиц | 300 | 879 | 0 | 0 | Положение о субсидии утверждено 30.06.2021. В настоящее время на рассмотрении 2 заявки.