## 31.12.2019-602 (hidden)
Отчет об объемах выполненных работ на объектах капитального строительства и вводе этих объектов в эксплуатацию или приобретении недвижимого имущества в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы
|  |  | за январь - | октябрь | 2019 года
(по состоянию на 30.11.2019 г.)
Главный распорядитель средств областного бюджета: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
№ п/п | Наименование государственной программы Саратовской области (подпрограммы) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс. рублей) | Открыто лимитов бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Объем выполненных работ (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % выполнения | % финансиро-вания | Ввод мощности | Примечания (информация о ходе строительства объекта, причина неиспользования средств)
I. | Государственные программы Саратовской области (финансирование которых осуществлется за счет средств областного бюджета) - всего | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF!
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1.1. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | #REF! | #REF! | 178010 | #REF! |  |  |  | #REF!
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 16093.3 | #REF!
1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа специализированного государствен-ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 161916.7 | #REF!
1.2. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Саратовской области» , в том числе: | 165770 | 165770 | 86767.2 | #REF! | 52.34%
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма многодетным семьям | 57600 | 57600 | 24385.6 | #REF! | 42.34% |  |  | #REF!
1.2.2 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний | 106100 | 106100 | 62381.6 | #REF! | 58.8% |  |  | #REF!
1.2.3 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма реабилитированным лицам | 2070 | 2070 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
II. | Строительство объектов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и поступлений от бюджетов внебюджетных фондов - всего, в том числе: | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1. | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
| ВСЕГО по ОБ и ФБ: | #REF! | #REF! | 394987.3 | #REF!
Note on C6: Липилина: ПО БЮДЖЕТУ (ЗАКОНУ)

## 3 прил 13
Приложение № 13 к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области
Сведения
о выполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы"
за 2 квартал 2022 год
Наименование пилотной государственной программы, подпрограммы, проекта (программы), мероприятий проекта (программы), ведомственных целевых программ, мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий и контрольных событий подпрограмм | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Сведения о выполнении/невыполнении проектов (программ), мероприятий проектов (программ), мероприятий ведомственных целевых программ, мероприятий, контрольных событий подпрограммы (достижение соответствующих ожидаемых результатов) |  |  | Примечание (причины невыполнения целевых показателей, недостижения ожидаемых результатов)
|  | Плановое значение | Фактическое значение | степень выполнения, процентов
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"
Мероприятие 1.2 «Обеспечение перевозок пассажиров речным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 19.3396 | Навигационный период открыт с 23 апреля 2022 года
Контрольное событие 1.2.1. «Возмещение недополученных доходов в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа внутренним водным транспортом общего пользования» |  | 1 060 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | Выполнено 205 рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 19.3396
Контрольное событие 1.2.2. «Приобретение пассажирских судов для обеспечения перевозок пассажиров и их багажа внутренним водным транспортом общего пользования на территории Саратовской области» |  | - | - | -
Мероприятие 1.3 «Обеспечение перевозок пассажиров автомобильным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 74.4856 | х
Контрольное событие 1.3.1 «Возмещение части затрат на выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок по регулируемым тарифам» |  | 7776 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 5 792 выполненных рейсов по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 74.4856
Мероприятие 1.4 «Обеспечение перевозок пассажиров железнодорожным транспортом» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 49.9005
Контрольное событие 1.4.1. «Возмещение недополученных доходов, возникающих от применения регулируемых тарифов на пассажирские перевозки, осуществляемые железнодорожным транспортом в межмуниципальном сообщении» |  | 19 096 выполненных рейса по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 9 529 выполненных рейса по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 49.9005
Мероприятие 1.5 «Обеспечение организации транспортного обслуживания населения на территории области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 31.3494 | Снижение транспортной активности в связи с влиянием эпидимилогической ситуации связанной с "COVID-19" и СВО (закрытие аэропортов, отмена авиарейсов и снижение деловой активности)
Контрольное событие 1.5.1. «Обеспечение надлежащей организации транспортного обслуживания населения на территории области» |  | 270,5 млн. перевезенных пассажиров по территории области всеми видами пассажирского транспорта | 84,8 млн. перевезенных пассажиров по территории области всеми видами пассажирского транспорта | 31.3494
Мероприятие 1.6 «Модернизация и техническое обеспечение функционирования информационно-технологической инфраструктуры министерства транспорта и дорожного хозяйства области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.6.1 «Обеспечение функционирования локально-вычислительной сети министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области, сопровождение ведомственной информационной системы министерства транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области 1С «Бухгалтерия» |  | Повышение уровня технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области 97 процентов | Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области составляет 95 процента | 100
Мероприятие 1.7 «Приобретение автотранспортными организациями и предприятиями области всех форм собственности пассажирского подвижного состава» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 1.1111 | х
Контрольное событие 1.7.1. «Обновление парка подвижного состава автотранспортных предприятий области» |  | 180 приобретенных пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | 2 приобретенных пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | 1.1111
Мероприятие 1.9 "Обеспечение доступности воздушных перевозок пассажиров" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 47.0833 | х
Контрольное событие 1.9.1. «Возмещение авиаперевозчикам недополученных доходов от осуществления в текущем году региональных воздушных перевозок пассажиров на территории Российской Федерации и формирование региональной маршрутной сети» |  | 720 рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 339 рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | 47.0833
Мероприятие 1.10 "Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.10.1. «Обновление наземного электрического транспорта для обеспечения организации транспортного обслуживания населения области» |  | 70 единиц троллейбусов | 70 единиц троллейбусов поставлены в 2021 году | 100
Мероприятие 1.11 "Строительство (развитие) аэропортового комплекса "Балаково" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.11.1 «Строительство объектов служебно-технической территории аэропорта Балаково» |  | Осуществление проектно-изыскательных работ по реконструкции и строительству аэропорта города Балаково | Осуществлены проектно-изыскательные работы по реконструкции и строительству аэропорта города Балаково | 100
Мероприятие 1.13 "Строительство скоростной трамвайной линии "Мирный пер. - 6-я Дачная" в г. Саратове" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 100 | х
Контрольное событие 1.13.1 «Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области на финансовое обеспечение реализации мероприятий по строительству и капитальному ремонту объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта в г. Саратове» |  | Предоставление межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области в целях реализации 1 этапа строительства скоростной линии "Мирный пер.-6-ая Дачная" | Администрации муниципального образования "Город Саратов" предоставлены межбюджетных трансфертов из бюджета Саратовской области в целях реализации 1 этапа строительства скоростной линии "Мирный пер.-6-ая Дачная" | 100
Мероприятие 1.15 "Развитие инфраструктуры городского наземного электрического транспорта" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 0 | х
Контрольное событие 1.15.1 «Развитие инфраструктуры городского наземного электрического транспорта" |  | Разработка 4 проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, имеющих положительное заключение | Администрацией муниципального образования "Город Саратов" ведется работа по разработке 4 проектов на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, в целях получения положительного заключения | 0
Подпрограмма 2«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области»
Региональный проект 2.1 в целях выполнения задач федерального проекта «Дорожная сеть» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию), ГКУ СО «Дирекция транспорта и дорожного хозяйства», ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр» | ремонт 173,0 км | ремонт 15,795 км | 9.1301 | х
2.1.1. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда, в том числе: |  | ремонт 158,2 км; | ремонт 6,595 км | 4.1688 | х
2.1.2. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда |  | ремонт 14,8 км; | ремонт 9,2 км | 62.1622 | х
2.1.3. Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения Саратовской агломерации в границах городских поселений области за счет средств областного дорожного фонда |  | Строительство 2,3 км, реконструкция 0,56 км | К концу 2022 г. ожидается выполнение показателей | 0 | х
Региональный проект 2.2 в целях выполнения задач федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» |  | х
2.2.1. Внедрение автоматизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения |  | приобритение 17 комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД | К концу 2022 г. ожидается выполнение показателей | 0 | х
2.2.3. Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек за счет средств областного дорожного фонда |  | Выполнение работ по созданию одного модуля и 3 подсистем, модернизация и масштабирование 3 модулей и 5 подсистем | К концу 2022 г. ожидается выполнение показателей | 0 | х
Мероприятие 2.1 «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и мостовых переходов, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" | х |  |  | х
2.1.1 Проектно-изыскательские, научно-исследовательские, опытно-конструкторские работы по объектам строительства и реконструкции на автомобильных дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | выполнение проектно-изыскательских работ в целях подготовки необходимой документации по строительству и реконструкции дорог в будущие периоды | Заключено 4 государственных контракта на выполнение проектно-изыскательских работ в целях осуществления строительства дорог в будущие периоды | 25 | х
Мероприятие 2.2 «Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, мостов и иных искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области, за счет средств областного дорожного фонда» |  | х |  |  | х
2.2.1. Ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту участков дорог, ремонту мостов в текущем году и в будущие периоды | Заключено 36 контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по ремонту участков дорог, мостов, искусственных сооружений в текущем году и в будущие периоды1 контракт на ремонт а/п | 50 | х
2.2.2. Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | проведение комплекса работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения, искусственных сооружений (мостов) на них, выполнение проектно-изыскательских работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального значения (диагностика дорог) | Проведен комплекс работ по содержанию сети автомобильных дорог общего пользования регионального значения (валка деревьев 100 490 шт., вырубка кустарников 207,03 га, установлено дорожных знаков 468 шт., ямочный ремонт 652 265,48м2) | 50 | х
2.2.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности области |  | выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту участков дорог,мостов,искусственных сооружений в текущем году и будущие годы | Заключено 11 контрактов на выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту участков дорог, мостов, искусственных сооружений в текущем году и в будущие периоды | 50 | х
2.2.4. Топографо-геодезические, кадастровые, оценочные работы по оформлению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области |  | оформление в установленном законом порядке прав собственности Саратовской области на имущество (автомобильные дороги) | Заключено 18 контрактов на выполнение топографо-геодезических, кадастровых работ по оформлению автомобильных дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | 50 | х
Мероприятие 2.3 «Обеспечение организации использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности за счет средств областного дорожного фонда» |  | реализация полномочий в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области | полномочия в сфере дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности области реализованы в плановом объеме | 50 | х
Мероприятие 2.4 «Приобретение дорожной эксплуатационно-строительной техники и другого имущества, необходимого для строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения за счет средств областного дорожного фонда» |  | приобретение лабораторного оборудования | К концу 2022 г. ожидается выполнение показателей | 0
Мероприятие 2.23 «Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах городских поселений области, за счет средств областного дорожного фонда» | органы местного самоуправления области (по согласованию) | Выполнение мероприятий по ремонту автомобильных дорог (2,4 км) | К концу 2022 г. ожидается выполнение показателей | 0
Мероприятие 2.27 «Приведение в нормативное состояние, развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, ГКУ СО "Дирекция транспорта и дорожного хозяйства" | выполнение мероприятий по приведению в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования региональногоили межмуниципального значения (400 км) | К концу 2022 г. ожидается выполнение показателей | 0 | х
Мероприятие 2.31. «Обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах сельских населенных пунктов» | органы местного самоуправления области (по согласованию) | Выполнение мероприятий по дорожной деятельности (90 км) | 169,0 км | 187.7778 | х
Мероприятие 2.32. «Осуществление дорожной деятельности на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах городских округов области за счет средств областного дорожного фонда» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области, органы местного самоуправления области (по согласованию) | Разработка и актуализация проектов организации дорожного движения на объекты улично-дорожной сети МО "Город Саратов" | К концу 2022 г. ожидается выполнение показателей | 0
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»
Мероприятие 3.1 «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 30.2982 | х
Контрольное событие 3.1.1. «Обеспечение функционирования автоматической системы фотовидеофиксации нарушений Правил дорожного движения путем организации мероприятий по рассылке и доставке постановлений по делам об административных правонарушениях в области дорожного движения, зафиксированных в автоматическом режиме, а также возникающих при рассмотрении жалоб на постановления по делам об административных правонарушениях и привлечении к административной ответственности лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов за указанные правонарушения» |  | Осуществляется рассылка постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (2 318 823 шт.) | Осуществлена рассылка постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения ( 640 568 шт.) | 27.6247 | х
Контрольное событие 3.1.2. «Обеспечение функционирования автоматической системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения путем организации мероприятий по ремонту и техническому обслуживанию аппаратов видеофиксации нарушений ПДД, включая их настройку, метрологическую поверку и обновление программного обеспечения» |  | Осуществление ремонта и технического обслуживание комплексов фотовидеофиксации (13 874,0 тыс. руб.) | Проведено техническое обслуживание и ремонт комплексов фотовидеофиксации (4 436,0 тыс. руб.) | 31.9735 | х
Контрольное событие 3.1.3. «Обеспечение функционирования ГКУ «Региональный навигационно-информационный центр», основной целью деятельности которого является обеспечение эффективной эксплуатации и осуществление обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля» |  | Исполнение ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» функций по обеспечению эффективной эксплуатации и осуществлению обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля (64,573 млн. руб.) | ГКУ СО «Региональный навигационно-информационный центр» исполняет функции по обеспечению эффективной эксплуатации и осуществлению обслуживания оборудования, входящего в систему фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения и весового контроля (20,209 млн. руб.) | 31.2964 | х
Мероприятие 3.2 «Комплексное развитие автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения на территории Саратовской области за счет средств областного фонда" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | - | х
Контрольное событие 3.2.1 «Приобретение за счет средств областного бюджета оборудования для комплексного развития систем фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД , а также оборудования, необходимого для обеспечения работы комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД (25 557,5 тыс. руб.) | Приобретение комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД , а также оборудования, необходимого для обеспечения работы комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД (13 577,602 тыс. руб.) | 53.1253
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»
Мероприятие 4.1 «Внедрение единой многофункциональной навигационной геоинформационной платформы с последующей модернизацией существующей системы мониторинга пассажирских перевозок межмуниципального и пригородного сообщения регионального сетевого оператора в сфере навигационной деятельности» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 96.6667 | х
Контрольное событие 4.1.1. "Расширение внедрения и использования спутниковых навигационных технологий системы ГЛОНАСС в деятельности транспортных предприятий |  | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия до 14,5 минут | Время прибытия служб экстренного реагирования не территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия не более 15 минут | 96.6667
Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»
Мероприятие 5.1 "Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе" | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 90.9 | х
Контрольное событие 5.1.1. «Приобретение пассажирского автомобильного транспорта, работающего на газомоторном топливе» |  | Увеличение доли пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива с 20% до 22% | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива составляет 20 % | 90.9
Мероприятие 5.2 «Развитие газомоторной инфраструктуры в Саратовской области» | министерство промышленности и энергетики области | - | - | 0 | х
Контрольное событие 5.2.2 «Реализация мероприятий по развитию рынка газомоторного топлива» (возмещение части затрат по строительству объектов заправки транспортных средств природным газом) |  | Строительство 3 газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ | Введено в эксплуатацию 0 ед АГНКС | 0
Мероприятие 5.3 «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» | министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства области | - | - | 93.2 | х
Контрольное событие 5.3.1. «Перевод коммунальной техники на газомоторное топливо» |  | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо составляет 11,7% | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо составляет 10,9 % | 93.2
Мероприятие 5.4 «Перевод пассажирского автомобильного транспорта на газомоторное топливо» | министерство транспорта и дорожного хозяйства области | - | - | 6.3 | х
Контрольное событие 5.4.1. «Перевод пассажирского автомобильного транспорта на газомоторное топливо» |  | 523 ед. автотранспортных средств переведено на газомоторное топливо | 33 ед. автотранспортных средств переведено на газомоторное топливо | 6.3