## 31.12.2019-602 (hidden)
Отчет об объемах выполненных работ на объектах капитального строительства и вводе этих объектов в эксплуатацию или приобретении недвижимого имущества в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы
|  |  | за январь - | октябрь | 2019 года
(по состоянию на 30.11.2019 г.)
Главный распорядитель средств областного бюджета: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
№ п/п | Наименование государственной программы Саратовской области (подпрограммы) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс. рублей) | Открыто лимитов бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Объем выполненных работ (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % выполнения | % финансиро-вания | Ввод мощности | Примечания (информация о ходе строительства объекта, причина неиспользования средств)
I. | Государственные программы Саратовской области (финансирование которых осуществлется за счет средств областного бюджета) - всего | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF!
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1.1. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | #REF! | #REF! | 178010 | #REF! |  |  |  | #REF!
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 16093.3 | #REF!
1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа специализированного государствен-ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 161916.7 | #REF!
1.2. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Саратовской области» , в том числе: | 165770 | 165770 | 86767.2 | #REF! | 52.34%
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма многодетным семьям | 57600 | 57600 | 24385.6 | #REF! | 42.34% |  |  | #REF!
1.2.2 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний | 106100 | 106100 | 62381.6 | #REF! | 58.8% |  |  | #REF!
1.2.3 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма реабилитированным лицам | 2070 | 2070 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
II. | Строительство объектов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и поступлений от бюджетов внебюджетных фондов - всего, в том числе: | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1. | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
| ВСЕГО по ОБ и ФБ: | #REF! | #REF! | 394987.3 | #REF!
Note on C6: Липилина: ПО БЮДЖЕТУ (ЗАКОНУ)

## 3 прил 13
Приложение № 15 к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области
Сведения
о достижении значений показателей пилотной государственной программы государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы"
за 1 квартал 2022 год
№ п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  | Примечание (причины невыполнения целевых показателей, недостижения ожидаемых результатов)
|  |  | год, предшествующий отчетному | плановое значение | фактическое значение | степень выполнения, процентов
Государственная программа "Развитие транспортной системы"
1. | Увеличение объемов транспортных услуг | млн. рублей | 57299.8 | 59044.5 | 16825.578 | 28.4964 | х
2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года | процентов | 19 | 23.6 | 19 | 80.5085 | х
3. | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | единиц | 11.44 | 10.74 | 1.13 | 10.5214 | х
4. | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области, (ежегодно) | процентов | 96 | 97 | 97 | 100 | х
5. | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива (ежегодно) | тыс. куб. м/год | 19537.7 | 21491.4 | 8126.3 | 37.8119 | х
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"
1.1. | Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта | млн. чел. | 269.4 | 270.5 | 41.6 | 15.3789 | Снижение транспортной активности в связи с влиянием эпидимилогической ситуации связанной с "COVID-19"
1.2. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 1060 | 1060 | 0 | 0 | х
1.3. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 11680 | 7776 | 2880 | 37.037 | х
1.4. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 19096 | 19096 | 3003 | 15.7258 | Невыполнение показателя связано с отменой курсирования пригородных поездов на участке Аткарск-Лысые Горы Калиниск в связи с производсом работ по капитальному ремонту пути отменены пригородные поезда на следующие даты 30 — 31 июля, 01 – 14 августа — № 6552 Аткарск — Лысые Горы, 31 июля, 01 – 15 августа — № 6551 Лысые Горы – Аткарск, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 августа — № 6556 сообщением Аткарск – Калининск Сар., ; 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 августа — № 6555 Калининск Сар. — Аткарск
1.5. | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | единиц | 171 | 180 | 0 | 0 | х
1.6. | Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области | процентов | 96 | 97 | 96 | 98.9691 | х
1.8. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 720 | 720 | 0 | 0 | х
1.11 | Наличие документации на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт объектов инфраструктуры городского наземного электрического транспорта, имеющих положительное заключение | процентов | 4 | 4 | 0 | 0 | х
Подпрограмма 2«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области»
2.1. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов | 77.1 | 99.08 | 77.1 | 77.8159 | х
2.2 | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом) | единиц | 4 | 4 | 4 | 100 | х
2.3 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | процентов | 62 | 64 | 64 | 100 | х
2.4 | Осуществлено строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом) | км | 0 | 1.76 | 0 | 0 | х
2.5 | Протяженность приведенных в нормативное состояние искусственных соооружений на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального и местного значения (накопленным итогом) | км | 0 | 0.3942 | 0 | 0 | х
2.6 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате реконструкции автомобильных дорог, в том числе: | км | 0 | 0.56 | 0 | 0 | х
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | х
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 0 | 0.56 | 0 | 0 | х
2.7 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | 296.2 | 173 | 6.6 | 3.815 | х
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 211.9 | 158.2 | 6.6 | 4.1719 | х
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 84.3 | 14.8 | 0 | 0 | х
2.8 | Протяженность отремонтированных мостов | пог.м | 0 | 51 | 0 | 0 | х
2.9 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных районов области | км | 18103.5 | 18103.5 | 19038 | 105.162 | х
| Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | 44.78 | 45.35 | 44.78 | 98.7431 | х
| Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории Саратовской области, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате дорожной деятельности в границах населенных пунктов сельских поселений области | км | 0 | 90 | 0 | 0 | х
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»
3.1. | Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | тыс. шт. | 1776 | 2107 | 203.5 | 9.6583 | Сокращение количества правонарушений ПДД
3.2. | Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 336 | 328 | 27 | 1214.8148 | х
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»
4.1. | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия | мин. | 15 | 14.5 | 14.5 | 100 | х
Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»
5.1. | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива | процентов | 20 | 22 | 20 | 90.9091 | х
5.2. | Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ | шт. | 16 | 19 | 16 | 84.2105 | х
5.3. | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо | процентов | 10.8 | 11.7 | 10.9 | 93.1624 | х
5.4. | Количество автотранспортных средств, переведенных на газомоторное топливо | единиц | 875 | 489 | 0 | 0 | х