## 31.12.2019-602 (hidden)
Отчет об объемах выполненных работ на объектах капитального строительства и вводе этих объектов в эксплуатацию или приобретении недвижимого имущества в рамках реализации областной адресной инвестиционной программы
|  |  | за январь - | октябрь | 2019 года
(по состоянию на 30.11.2019 г.)
Главный распорядитель средств областного бюджета: Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Саратовской области
№ п/п | Наименование государственной программы Саратовской области (подпрограммы) объекта капитального строительства (объекта недвижимого имущества) | Бюджетные ассигнования на 2019 год (тыс. рублей) | Открыто лимитов бюджетных обязательств (тыс. рублей) | Объем выполненных работ (тыс. рублей) | Кассовый расход (тыс. рублей) | % выполнения | % финансиро-вания | Ввод мощности | Примечания (информация о ходе строительства объекта, причина неиспользования средств)
I. | Государственные программы Саратовской области (финансирование которых осуществлется за счет средств областного бюджета) - всего | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF!
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры» | #REF! | #REF! | 264777.2 | #REF! |  |  |  |  | #REF!
1.1. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том числе: | #REF! | #REF! | 178010 | #REF! |  |  |  | #REF!
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 16093.3 | #REF!
1.1.2 | Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа специализированного государствен-ного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений | #REF! | #REF! | 161916.7 | #REF!
1.2. | Подпрограмма «Обеспечение жилыми помещениями отдельных категорий граждан, установленных законодательством Саратовской области» , в том числе: | 165770 | 165770 | 86767.2 | #REF! | 52.34%
1.2.1 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма многодетным семьям | 57600 | 57600 | 24385.6 | #REF! | 42.34% |  |  | #REF!
1.2.2 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма гражданам, страдающим тяжелой формой хронических заболеваний | 106100 | 106100 | 62381.6 | #REF! | 58.8% |  |  | #REF!
1.2.3 | Предоставление жилых помещений по договорам социального найма реабилитированным лицам | 2070 | 2070 | 0 | 0 |  |  |  | #REF!
II. | Строительство объектов, софинансирование которых осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета и поступлений от бюджетов внебюджетных фондов - всего, в том числе: | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1. | ГП СО «Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-коммунальной инфраструктуры до 2020 года» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1. | Подпрограмма 5 «Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
1.1.1 | Представление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 169265.4 | 169265.4 | 130210.1 | #REF! | 76.93%
| ВСЕГО по ОБ и ФБ: | #REF! | #REF! | 394987.3 | #REF!
Note on C6: Липилина: ПО БЮДЖЕТУ (ЗАКОНУ)

## 3 прил 13
Приложение № 15 к Правилам разработки, реализации и оценки эффективности отдельных государственных программ Саратовской области
Сведения
о достижении значений показателей пилотной государственной программы государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы"
за 2021 год
№ п/п | Показатель (наименование) | Единица измерения | Значения показателей государственной программы, подпрограммы государственной программы |  |  |  | Примечание (причины невыполнения целевых показателей, недостижения ожидаемых результатов)
|  |  | год, предшествующий отчетному | плановое значение | фактическое значение | степень выполнения, процентов
Государственная программа "Развитие транспортной системы"
1. | Увеличение объемов транспортных услуг | млн. рублей | 54800 | 57299.8 | 55300 | 96.5099 | х
2. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, соответствующая нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационному состоянию, на 31 декабря отчетного года | процентов | 15.4 | 19 | 21.2 | 111.5789
3. | Сокращение социального риска (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) | единиц | 13.1 | 11.44 | 11.3 | 101.2389
4. | Доля всех видов транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров на территории области, подключенных к региональному навигационно-информационному центру Саратовской области, (ежегодно) | процентов | 98 | 96 | 98 | 102.0833 | х
5. | Объем реализации природного газа в качестве моторного топлива (ежегодно) | тыс. куб. м/год | 17968.3 | 19537.7 | 32505.18 | 166.3716 | х
Подпрограмма 1 "Модернизация и развитие транспортного комплекса Саратовской области"
1.1. | Количество пассажиров, перевозимых по территории области всеми видами пассажирского транспорта | млн. чел. | 149.4 | 269.4 | 168.01 | 62.3645 | Снижение транспортной активности в связи с влиянием эпидимилогической ситуации связанной с "COVID-19"
1.2. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам речного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 1060 | 1060 | 1092 | 103.0189 | х
1.3. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам автомобильного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 11648 | 11680 | 11680 | 100 | х
1.4. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым социально ориентированным маршрутам железнодорожного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 17519 | 19096 | 18984 | 99.4135 | Невыполнение показателя связано с отменой курсирования пригородных поездов на участке Аткарск-Лысые Горы Калиниск в связи с производсом работ по капитальному ремонту пути отменены пригородные поезда на следующие даты 30 — 31 июля, 01 – 14 августа — № 6552 Аткарск — Лысые Горы, 31 июля, 01 – 15 августа — № 6551 Лысые Горы – Аткарск, 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 августа — № 6556 сообщением Аткарск – Калининск Сар., ; 02, 04, 06, 08, 10, 12, 14 августа — № 6555 Калининск Сар. — Аткарск
1.5. | Количество приобретаемых пассажирских автотранспортных средств организациями и предприятиями области | единиц | 55 | 171 | 187 | 109.3567 | х
1.6. | Уровень технической обеспеченности информационных систем и оборудования министерства транспорта и дорожного хозяйства области | процентов | 95 | 96 | 96.5 | 100.5208 | х
1.8. | Количество рейсов, выполняемых по субсидируемым маршрутам воздушного транспорта, осуществляющим перевозки пассажиров | единиц | 720 | 720 | 758 | 105.2778 | х
1.9. | Повышение коэффициента выпуска подвижного состава городского наземного электрического транспорта (ежегодно) | процентов | 54 | 55 | 55 | 100 | х
Подпрограмма 2«Развитие и обеспечение сохранности сети автомобильных дорог Саратовской области»
2.1. | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации, соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | процентов | 71.7 | 77.1 | 77.1 | 100 | х
2.2. | Количество мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно-опасных участков) на дорожной сети Саратовской области | процентов | 83.4 | 75.1 | 80 | 106.5246 | Точная информация о количестве мест концентрации ДТП будет получена в июне 2022 года в соответствии с Федеральным законом от 10.12.1995 №196-ФЗ "О безопасности дорожного движения"
2.3 | Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом) | единиц | 4 | 4 | 4 | 100 | х
2.4 | Доля отечественного оборудования (товаров, работ, услуг) в общем объеме закупок | процентов | 60 | 62 | 93.6 | 150.9677 | х
2.5 | Объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе: | км | 17.88 | 0.4 | 0.495 | 123.75 | х
| автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 15.1 | 0 | 0 |  | х
| автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 2.78 | 0.4 | 0.495 | 123.75 | х
2.6 | Прирост протяженности сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области в результате строительства новых автомобильных дорог, в том числе: | км | 16.86 | 3.1 | 3.204 | 103.3548 | 1.Строительство объездной автомобильной дороги (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова с ул. Колотилова до автодороги «Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград» (1,9 км); 2.Строительство автодороги по ул. им. Гришаева в г.Саратове (0,4 км); 3. Строительство автомобильной дороги на ул.Братьев Захаровых в г.Балаково (0,792 км).
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 15.1 | 0 | 0
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 1.76 | 3.1 | 3.204 | 103.3548
2.7 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения на территории Саратовской области, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе: | км | 363.3 | 296.2 | 528.7 | 178.4943 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования регионального, межмуниципального значения | км | 255.5 | 211.9 | 245.259 | 115.7428 | х
| сети автомобильных дорог общего пользования местного значения | км | 107.5 | 84.3 | 283.389 | 336.1673 | х
2.8 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципальных районов области | км | 18103.5 | 18103.5 | 19038 | 105.162 | х
2.9 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям | процентов | 43.25 | 44.78 | 44.78 | 100 | х
2.10 | Протяженность уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен (ежегодно) | пог.м | 0 | 205 | 205 | 100 | х
2.11 | Количество уникальных искусственных сооружений, капитальный ремонт (ремонт) которых завершен (ежегодно) | шт. | 0 | 1 | 1 | 100 | х
2.12 | Доля уникальных искусственных сооружений, находящихся в предаварийном (аварийном) состоянии | процентов | 16.67 | 13.89 | 13.89 | 100 | х
Подпрограмма 3 «Повышение безопасности дорожного движения в Саратовской области»
3.1. | Количество выносимых постановлений об административных правонарушениях, выявленных при помощи автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения | тыс. шт. | 1492.9 | 1500 | 1471.3 | 98.0867 | Сокращение количества правонарушений ПДД
3.2. | Снижение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий | чел. | 293 | 343 | 319 | 107.5235 | х
Подпрограмма 4 «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Саратовской области»
4.1. | Сокращение времени прибытия служб экстренного реагирования на территории Саратовской области, оборудованных системой ГЛОНАСС к месту происшествия | мин. | 16 | 15.5 | 15.5 | 100 | х
Подпрограмма 5 «Развитие рынка газового моторного топлива в Саратовской области»
5.1. | Доля пассажирских автотранспортных средств, использующих компримированный природный газ в качестве газомоторного топлива | процентов | 20 | 18 | 20 | 111.1111 | х
5.2. | Количество газозаправочных станций, реализующих в качестве топлива компримированный природный газ | шт. | 10 | 12 | 12 | 100 | х
5.3. | Доля коммунальной техники, переведенной на газомоторное топливо | процентов | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 100 | х
5.4. | Количество автотранспортных средств, переведенных на газомоторное топливо | единиц | 15 | 290 | 300 | 103.4483 | х