## 2017 (hidden)
Планирование закупок
| Наименование объекта, № извещения (при наличии) | ПИР |  |  |  |  | Протяженность, км | Мероприятия
|  | НМЦК (тыс. руб.) | Стадия (внесена в план-график) | Дата проведения аукциона | Дата заключения контракта | Срок реализации |  | НМЦК (тыс. руб.) | Стадия (внесена в план-график) | Дата завершения приема заявок |  | Дата проведения аукциона/дата рассмотрения заявок в конкурсе |  | Цена контракта (тыс. рублей) | Экономия (тыс. рублей) | Дата заключения контракта |  | Срок реализации
[10 empty] | план | факт | план | факт |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
2017 год
ПИР
ПИР - региональные дороги (ПКРТИ)
1 | Ремонт автомобильной дороги "Елшанка-Песчаный Умет" на участке км 3+640-км 21+700 в Саратовском районе Саратовской области | [5 empty] | 18.06 | 99.87 | контракт заключен |  |  |  |  | 99.87 | 0 |  | ООО "СДТ-Проект" №17-10/13 от 17.01.17 | исполнен
2 | Ремонт автоподъезда к г.Саратову от автомобильной дороги"Сызрань-Саратов-Волгоград" на участках км 0+100-км 2+267, км 3+764-км 6+250 в Саратовском районе Саратовской области. | [5 empty] | 4.653 | 99.5 | контракт заключен |  |  |  |  | 99.5 | 0 |  | ООО "ПМР" №17-10/9 от 17.01.17 | исполнен
3 | Ремонт автомобильной дороги "Саратов-Усть-Курдюм" на участке км 9+090-км 11+680 в Саратовском районе Саратовской области | [5 empty] | 2.59 | 99.3 | контракт заключен |  |  |  |  | 99.3 | 0 |  | ООО "ПМР" №17-10/12 от 17.01.17 | исполнен
4 | Ремонт автомобильной дороги "Саратов-Дубки-Новая Липовка" на участке км 0+000-км 6+000 в Саратовском районе Саратовской области. | [5 empty] | 6 | 97.6 | контракт заключен |  |  |  |  | 97.6 | 0 |  | ООО "СДТ-Проект" №17-10/8 от 17.01.17 | исполнен
5 | Ремонт автомобильной дороги "Тамбов-Ртищево-Саратов" на участке км 219+700-км 228+000 в Саратовской области | [5 empty] | 8.3 | 99.7 | контракт заключен |  |  |  |  | 99.7 | 0 |  | ООО "ПМР" №17-10/17 от 17.01.17 | исполнен
6 | Ремонт автомобильной дороги "Тамбов-Ртищево-Саратов" на участке км 228+000-км 237+000 в Саратовской области | [5 empty] | 9 | 98.9 | контракт заключен |  |  |  |  | 98.9 | 0 |  | ООО "ПМР" №17-10/16 от 17.01.17 | исполнен
7 | Ремонт автомобильной дороги "Тамбов-Ртищево-Саратов" на участке км 237+00-км 245+00 в Саратовской области | [5 empty] | 8 | 97.1 | контракт заключен |  |  |  |  | 97.1 | 0 |  | ООО "ПМР" №17-10/15 от 17.01.17 | исполнен
8 | Ремонт автомобильной дороги "Тамбов-Ртищево-Саратов" на участке км 245+000-км 255+276 в Саратовской области | [5 empty] | 10.276 | 99.97 | контракт заключен |  |  |  |  | 99.97 | 0 |  | ООО "ПМР" №17-10/14 от 17.01.17 | исполнен
9 | Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участке км 431+380- км 440+380 в Энгельсском районе Саратовской области | [5 empty] | 9 | 98.9 | контракт заключен |  |  |  |  | 98.9 | 0 |  | ООО "СДТ-Проект" №17-10/10 от 17.01.17 | исполнен
10 | Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участках км 376+582- км 383+000, км 391+207-км 396+785 в Энгельсском районе Саратовской области | [5 empty] | 11.996 | 99.93 | контракт заключен |  |  |  |  | 99.93 | 0 |  | ООО "СДТ-Проект" №17-10/11 от 17.01.17 | исполнен
11 | Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участках км 361+350- км 363+160, км 364+950-км 369+780 в Марксовском районе Саратовской области | [5 empty] | 6.64 | 99 | контракт заключен |  |  |  |  | 99 | 0 |  | ООО"Антарес" №17-10/19 от 30.01.17 | исполнен
12 | Проведение проверки сметной документации | [6 empty] | 90 | контракт заключен |  |  |  |  | 90 | 0 |  | ООО "ЦенаСтройКонсалт" №13-ЭС-2017 от 02.02.17 | исполнен
13 | Проведение проверки сметной документации | [6 empty] | 90 | контракт заключен |  |  |  |  | 90 | 0 |  | ООО "ЦенаСтройКонсалт" №14-ЭС-2017 о 02.02.17 | исполнен
14 | Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участках км 352+300 – км 353+910, км 354+110 - км 355+360 в Марксовском районе Саратовской области | [5 empty] | 2.86 | 98.3 | контракт заключен |  |  |  |  | 98.3 | 0 |  | ООО"Архстройпроект" №17-10/52 от 22.03.17 | исполнен
15 | Ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 386+750-км 387+530 в Энгельсском районе Саратовской области | [5 empty] | 0.78 | 89.7 | контракт заключен |  |  |  |  | 89.7 | 0 |  | ООО "СДТ-Проект" №17-10/63 от 21.04.17 | исполнен
16 | Ремонт автоподъезда к г. Энгельсу от автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" - Пристанное - Ершов-Озинки-граница Казахстана на участке км 12+460- км 14+460 в Энгельсском районе Саратовской области. | [5 empty] | 2 | 99.92 | контракт заключен |  |  |  |  | 99.92 | 0 |  | ООО "СДТ-Проект" №17-10/64 от 21.04.17 | исполнен
17 | Ремонт автомобильной дороги «Тепличный-Березина Речка» в Саратовском районе Саратовской области | [6 empty] | 98 | контракт заключен |  |  |  |  | 98 | 0 |  | ООО"Антарес" №17-10/51 от 21.03.17 | исполнен
2018 год
ПИР
ПИР - региональные дороги (ПКРТИ)
18 | Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге «Саратов - Усть-Курдюм» на участке км 9+000 - км 10+000 в Саратовском районе Саратовской области | ООО "ПМР" №0860200000817002534 от 11.07.17 | [5 empty] | 2983.33 | контракт заключен |  |  |  |  | 2750 | 233.33 |  | ООО "ПМР" №0860200000817002534 от 11.07.17 | исполнен
19 | Строительство надземного пешеходного перехода на автоподъезде к г. Саратову от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 5+000 - км 6+000 в Саратовском районе Саратовской области | ООО "ПМР" №0860200000817002536 от 11.07.17 | [5 empty] | 3326.667 | контракт заключен |  |  |  |  | 3250 | 76.667 |  | ООО "ПМР" №0860200000817002536 от 11.07.17 | исполнен
20 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Саратов-Дубки-Новая Липовка" на участке км 6+000- км 12+565 в Саратовском районе Саратовской области | [5 empty] | 6.565 | 4890.9 | контракт заключен |  |  |  |  | 2200.9 | 2690 |  | ООО "СДТ-Проект" №0860200000817002537 от 17.07.17 | исполнен
21 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 443+800 – км 452+500 в Энгельсском районе Саратовской области № 0860200000817005111 | [5 empty] | 8.7 | 7860.807 | контракт заключен | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 4716 | 3144.807 |  | ООО "СДТ-Проект" №0860200000817005111 от 18.12.17 | 30.04.2018: исполнен 1 этап 2017 г. -660,240р
22 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 338+200 – км 348+200 в Марксовском районе Саратовской области области | [5 empty] | 10 | 10984.94 | контракт заключен | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 1922-08-12 16:12 | 2724.265 |  | ООО "ПМР" №0860200000817005118 от 19.12.17 | 30.04.2018: исполнен 1 этап 2017 г. - 1 404,315р
23 | Ремонт автомобильной дороги "Саратов-Красный Текстильщик" на участке км 0+000-км 12+420 в Саратовском районе Саратовской области | [5 empty] | 12.42 | 1378.2 | контракт заключен |  |  |  |  | 578.844 | 799.356 |  | ООО "СДТ-Проект" № 0860200000817002719 от 08.09.17 | исполнен
24 | Ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участках км 348+222 – км 352+300, км 363+160 – км 364+950, км 359+251 – км 361+350 и км 355+885 – км 357+285 в Марксовском районе Саратовской области | [5 empty] | 9.367 | 1341.277 | контракт заключен | 2017-10-23 | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 2017-10-25 | 1006 | 335.277 |  | ООО "ВолгоДорСтройПроект" №0860200000817004660 от 05.12.17 | исполнен
25 | Ремонт автоподъезда к г. Энгельсу от автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" - Пристанное - Ершов-Озинки-граница Казахстана на участке км 0+000- км 12+460 в Энгельсском районе Саратовской области | [5 empty] | 12.46 | 1414.957 | контракт заключен |  |  |  |  | 590 | 824.957 |  | ООО "СДТ-Проект" №0860200000817004190 от 13.10.17 | исполнен
26 | Ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 440+380 – км 443+800 в Энгельсском районе Саратовской области | ООО "ПМР" №0860200000817002534 от 11.07.17 |  |  |  |  | 3.42 | 100 | контракт заключен |  |  |  |  | 99 | 1 |  | ООО "Антарес" №100/2017 от17.11.2017 | исполнен
27 | Ремонт автомобильной дороги «Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак- Балтай» на участке км 0+585 – км 9+625 в Саратовской области | ООО "ПМР" №0860200000817002536 от 11.07.17 |  |  |  |  | 9.04 | 100 | контракт заключен |  |  |  |  | 99 | 1 |  | ООО "Антарес" №101/2017 от17.11.2017 | исполнен
2017 год
ПИР
ПИР - региональные дороги ОДФ
28 | Планово-предупредительные работы на мосту через реку Малый Караман на км 355+766 автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Марксовском районе Саратовской области | [6 empty] | 99.5 | контракт заключен |  |  |  |  | 99.5 | 0 |  | ООО"Антарес" №17-10/27 от 27.02.17 | исполнен
29 | Планово-предупредительные работы на мосту через суходол на км 1+250 автоподъезда к с. Ахтуба – с. Славновка от автомобильной дороги «Калининск – Александровка 3-я» в Калининском районе Саратовской области | [6 empty] | 98.5 | контракт заключен |  |  |  |  | 98.5 | 0 |  | ООО"Антарес" №17-10/28 от 27.02.17 | исполнен
30 | Планово-предупредительные работы на мосту через ручей на км 4+496 автоподъезда к д. Хомяковка – с. Грачевка от автомобильной дороги «Нижний Новгород – Саратов» в Петровском районе Саратовской области | [6 empty] | 98.5 | контракт заключен |  |  |  |  | 98.5 | 0 |  | ООО"Антарес" №17-10/29 от 27.02.17 | исполнен
31 | Планово-предупредительные работы на мосту через реку Карамыш на км 5+568 автоподъезда к с. Высокое от автомобильной дороги «Красноармейск - Некрасово» в Красноармейском районе Саратовской области | [6 empty] | 99 | контракт заключен |  |  |  |  | 99 | 0 |  | ООО"Антарес" №17-10/30 от 27.02.17 | исполнен
32 | Ремонт автоподъезда к с.Чардым от автомобильной дороги «Сызрань – Саратов – Волгоград» в Воскресенском районе Саратовской области | [6 empty] | 99 | контракт заключен |  |  |  |  | 99 | 0 |  | ООО"Антарес" №17-10/41 от 01.03.17 | исполнен
33 | Ремонт автомобильной дороги «Ртищево – Правда» на участках км 13+376-км 15+010, км 17+720-км 20+206, автомобильной дороги «Ртищево – Правда – Сердобск (Пензенская область)» на участке км 0+00-км 2+070 в Ртищевском районе Саратовской области | [5 empty] | 4.12 | 99 | контракт заключен |  |  |  |  | 99 | 0 |  | ООО"Антарес" №17-10/70 от 04.05.17 | исполнен
34 | Работы по восстановлению остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках в Вольском, Воскресенском, Марксовском, Питерском, Татищевском, Хвалынском районе Саратовской области | [6 empty] | 99 | контракт заключен |  |  |  |  | 99 | 0 |  | ООО"Антарес" №17-10/71 от 18.05.17 | исполнен
35 | Ремонт автомобильной дороги "Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены" на участке км 18+300 - км 25+300 в Лысогорском районе Саратовской области | [5 empty] | 7 | 2318.326 | контракт заключен |  |  |  |  | 2300 | 18.326 |  | ООО "ПМР" №0860200000817002499 от 11.07.17 | исполнен
36 | Ремонт автомобильной дороги «Самойловка-Казачка» на участке км 15+200 - км 20+200 в Самойловском районе Саратовской области | [5 empty] | 5 | 1654.995 | контракт заключен |  |  |  |  | 1650 | 4.995 |  | ООО "ПМР" №0860200000817002500 от 12.07.17 | исполнен
37 | Ремонт автоподъезда к с. Рогаткино-с.Дубовка от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 18+400 – км 23+600 в Красноармейском районе Саратовской области | [5 empty] | 5.2 | 1697.043 | контракт заключен |  |  |  |  | 1009.74 | 687.303 |  | ООО "СДТ-Проект" №0860200000817002497 от 17.07.17 | исполнен
38 | Ремонт автомобильной дороги «Елшанка-Поповка-Старая Лебежайка» на участках км 6+900-км 8+900 и км 17+660 – км 20+660 в Хвалынском районе Саратовской области | [5 empty] | 5 | 1665.041 | контракт заключен |  |  |  |  | 990.699 | 674.342 |  | ООО "СДТ-Проект" №0860200000817002496 от 17.07.17 | исполнен
39 | Разработка проектной документации на планово-предупредительные работы на мостовых сооружениях в Энгельсском районе Саратовской области (2 моста) | [6 empty] | 99 | контракт заключен |  |  |  |  | 99 | 0 |  | ООО"Антарес" №17-10/87 от 19.07.17 | исполнен
40 | Разработка рабочей документации на ремонт автомобильного моста «Саратов – Энгельс» | [6 empty] | 5100 | контракт заключен |  |  |  |  | 5085 | 15 |  | ООО "ПМР" №0860200000817002502 от 01.08.17 | исполнен
41 | Разработка проектной документации на планово-предупредительные работы на мостовых сооружениях в Аркадакском, Вольском, Екатериновском, Калининском, Красноармейском, Новобурасском, Пугачевском, Самойловском, Саратовском, Хвалынском, Энгельсском, Балашовском, Дергачевском, Духовницком районах Саратовской области (16 мостов) | [6 empty] | 3000 | контракт заключен |  |  |  |  | 2700 | 300 |  | ООО Антарес" №0860200000817002501 от 01.08.17 | исполнен
42 | Разработка проектной документации на планово-предупредительные работы на мостовых сооружениях в Аркадакском, Аткарском, Балтайском, Вольском, Марксовском, Новоузенском, Озинском, Перелюбском, Петровском, Питерском, Пугачевском, Ровенском, Ртищевском, Самойловском, Энгельсском районах Саратовской области (20 мостов) | [6 empty] | 3933.333 | контракт заключен | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 3900 | 33.333 |  | ООО Антарес" №0860200000817004195 от 31.10.17 | исполнен
43 | Строительство мостового перехода через р.Камелик на км 51+253 автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» в Саратовской области | [6 empty] | 16150 | контракт заключен |  |  |  |  | 11276 | 4874 |  | ООО "ПМР" №0860200000817001253 от 17.01.17 | исполнен
44 | Реконструкция автомобильной дороги "Перелюб-Иваниха" на участке моста через реку Каменка на км 7+430 в Перелюбском районе Саратовской области | [6 empty] | 2983.333 | контракт заключен |  |  |  |  | 2600 | 383.333 |  | ООО "Саратов запсибниипроект-2000" №0860200000817002718 от 01.08.17 | 2017-12-20
45 | Реконструкция автомобильной дороги "Ершов-Орлов Гай" на участке моста через реку Таловка на км 29+999 в Ершовском районе Саратовской области | [6 empty] | 3166.667 | контракт заключен |  |  |  |  | 2900 | 266.667 |  | ООО "Саратов запсибниипроект-2000" №0860200000817002942 от 16.08.17 | 2017-12-20
46 | Выполнение работ по определению координат и высоты препятствий наивысшей точки на объекте: «Реконструкция автомобильной дороги «Шевыревка – Сабуровка» на участке км10+000-км 11+000 в Саратовском районе Саратовской области», относительно искусственной взлетно-посадочной полосы (ИВПП) и контрольной точки аэропорта (КТА) новая Аэропорта «Саратов-Центральный» | [6 empty] | 70.8 | контракт заключен |  |  |  |  | 70.8 | 0 |  | ФАО СК АГП Экспедиция №207 №17-10/71-1 от 25.05.2017 | исполнен
47 | Разработка проектной документации по переустройству кабеля ВОЛС «Самара-Саратов» на транспортной развязке ПК0+00 Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» (г.Саратов) I очередь строительства (335) | [6 empty] | 99.99 | контракт заключен |  |  |  |  | 99.99 | 0 |  | ООО "Институт ПРП" №17-10/85 от 04.07.2017 | исполнен
48 | Разработка проектной документации по переустройству кабеля связи ФГБУ «33 ЦНИИИ» Минобороны России на транспортной развязке ПК0+00 Северного автодорожного подхода к аэропортовому комплексу «Центральный» (г.Саратов) I очередь строительства (335) | [6 empty] | 99.99 | контракт заключен |  |  |  |  | 99.99 | 0 |  | ООО "Институт ПРП" №17-10/84 от 04.07.2017 | исполнен
49 | Корректировка технического паспорта автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград»-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» в Саратовской области | [6 empty] | 99.5 | контракт заключен |  |  |  |  | 99.5 | 0 |  | ООО "ДорТехПроект+" №17-10/78 от 19.06.17 | исполнен
50 | Диагностика межмуниципальной автомобильной дороги «Балашов - Романовка» на участке км 34+629 – км 37+329 в Романовском районе Саратовской области | [5 empty] | 2.7 | 60 | контракт заключен |  |  |  |  | 60 | 0 |  | ООО "ДорТехПроект+" №17-10/86 от 14.07.17 | исполнен
51 | Диагностика и разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Саратовской области и диагностике мостовых сооружений, находящихся на них | [6 empty] | 23767.8 | контракт заключен |  |  |  |  | 23500 | 267.8 |  | ООО "ПМР" №0860200000817003731 от 21.09.17 | исполнен
52 | Диагностика мостовых сооружений, находящихся на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального значения в Саратовской области | [6 empty] | 14891.358 | контракт заключен |  |  |  |  | 14891.358 | 0 |  | ООО "ДорТехПроект+" № 0860200000817004756 от 21.11.17г | исполнен
53 | Диагностика автомобильной дороги "Саратов-Дубки-Новая Липовка" на участке км 6+000- км 12+565 в Саратовском районе Саратовской области | [5 empty] | 6.565 | 32.825 | контракт заключен |  |  |  |  | 32.825 | 0 |  | ООО "ДорТехПроект+" №17-10/92 от 30.08.17 | исполнен
54 | Диагностика автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград на участках: км 376+582-км 383+000, км 391+700-км 396+785 в Энгельском районе Саратовской области (II этап км 376+582-км 380+540, км 382+854-км 383, км 391+700-км 393+521); км 348+222 – км 352+300, км 363+160 – км 364+950, км 359+251 – км 361+350 и км 355+885 – км 357+285 в Марксовском районе Саратовской области | [5 empty] | 9.3368 | 80.84 | контракт заключен |  |  |  |  | 80.84 | 0 |  | ООО "ДорТехПроект+" №17-10/93 от 30.08.17 | исполнен
55 | Выполнение работ по экономическим изысканиям для обоснования передачи в федеральную собственность автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Тамбов-Ртищево-Саратов» в Саратовской области км 53+600 – км 271+513 | [5 empty] | 217.913 | 95 | контракт заключен |  |  |  |  | 95 | 0 |  | ООО "Волгопроект строймост" №17-10/100 от 05.09.2017 | исполнен
2018 год
ПИР
ПИР - региональные дороги ОДФ
56 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 111+150 - км 117+450 в Ивантеевском районе Саратовской области | [5 empty] | 6.3 | 6007.69 | контракт заключен | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 5587.151 | 420.539 | 2017-11-05 | ООО "УралГеоПроект" №0860200000817005124 от 20.12.17 | 30.04.2018: исполнен 1 этап 2017 г. - 1 061,559р
57 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самойловка-Казачка» на участке км 10+200 – км 15+200 в Самойловском районе Саратовской области | [5 empty] | 5 | 4463.5 | контракт заключен | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 4151.055 | 312.445 | 2017-12-11 | ООО "УралГеоПроект" №0860200000817005106 от 19.12.17 | 30.04.2018: исполнен 1 этап 2017 г. - 1 037,764р
58 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шереметьевка - Урицкое - Широкий Карамыш - Большие Копены» на участке км 25+300 – км 35+300 в Лысогорском районе Саратовской области | [5 empty] | 10 | 8645.836 | контракт заключен | 2017-11-21 | 2017-11-21 | 2017-11-23 | 2017-11-23 | 6501.67 | 2144.166 | 2017-11-05 | ООО "ПМР" №0860200000817005123 от 19.12.17 | 30.04.2018: исполнен 1 этап 2017 г. - 845,217р
59 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Новые Бурасы-Кутьино-Вязьмино-Петровск» на участке км 53+300 – км 58+400 в Петровском районе Саратовской области | [5 empty] | 5.1 | 4574.023 | контракт заключен | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 4253.841 | 320.182 | 2017-12-11 | ООО "УралГеоПроект" №0860200000817005108 от 20.12.17 | 30.04.2018: исполнен 1 этап 2017 г. - 1 063,460р
60 | Капитальный ремонт автоподъезда к с. Никольское - Казаково от автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" на участке км 5+300 - км 10+000 в Балаковском районе Саратовской области | [5 empty] | 4.7 | 4166.483 | контракт заключен | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 3874.829 | 291.654 | 2017-12-11 | ООО "УралГеоПроект" №0860200000817005116 от 19.12.17 | 30.04.2018: исполнен 1 этап 2017 г. - 1 046,204р
61 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Балашов-Ртищево» на участке км 87+100 – км 92+945 в Аркадакском районе Саратовской области области | [5 empty] | 5.845 | 5560.646 | контракт заключен | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 4181.605 | 1379.041 | 2017-12-11 | ООО "ПМР" №0860200000817005113 от 19.12.17 | 30.04.2018: исполнен 1 этап 2017 г. - 836,321р
62 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Красноармейский - Мордовский Карай - Алексеевский - Памятка» на участке км 0+000 – км 10+000 в Романовском районе Саратовской области | [5 empty] | 10 | 8656.123 | контракт заключен | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 8050.194 | 605.929 | 2017-12-11 | ООО "УралГеоПроект" №0860200000817005115 от 19.12.17 | 30.04.2018: исполнен 1 этап 2017 г. - 1 046,525р
63 | Капитальный ремонт моста через овраг Приволжский на км 455+837 автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Ровенском районе Саратовской области | [6 empty] | 4544.98 | контракт заключен | 2017-11-29 | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2017-11-30 | 3089 | 1455.98 | 2017-12-11 | ООО "Волгапроектстроймост" №0860200000817005117 от 19.12.17 | 30.04.2018: исполнен 1 этап 2017 г. - 339,790р
64 | Ремонт моста через р.Сухой Карамыш на км 4+170 автоподъезда к ж.д. ст.Карамыш-Высокое-Старая Топовка от автомобильной дороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Романовском районе Саратовской области | [6 empty] | 3393.566 | контракт заключен | 2017-11-21 |  | 2017-11-24 |  | 1700 | 1693.566 |  | ООО "Антарес" №0860200000817005622 от 29.12.17 | 30.04.2018
65 | Проектно-изыскательские работы по капитальному ремонту водопропускных труб: на км 51+000 автомобильной дороги «Маркс – Липовка – Тельмана» в Марксовском районе Саратовской области, на км 241+689 автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в Балаковском районе Саратовской области, на км 123+400 автомобильной дороги «Урбах – Ждановка – Новоузенск – Александров Гай» в Новоузенском районе Саратовской области, на км 214+660 автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» в Пугачевском районе Саратовской области № 0860200000817005722 | [6 empty] | 10244.886 | контракт заключен | 2017-11-21 |  | 2017-11-24 |  | 9527.7 | 717.186 |  | ООО "УралГеоПроект" №0860200000817005722 от 31.12.17 | 2018-04-30
66 | Проектно-изыскательские работы по Строительству автомобильной дороги «Озинки-Перелюб» на участке граница Озинского района – Нижняя Покровка в Перелюбском районе Саратовской области № 0860200000817005607 | [6 empty] | 14477.85 | контракт заключен | 2017-11-21 |  | 2017-11-24 |  | 10470 | 4007.85 |  | ООО "ТЭС-ГеоИнжПроект" №0860200000817005607 от 29.12.17 | 2018-04-30
67 | Разработка технико-экономического обоснования реализации проекта и подготовка необходимой документации, для участия проекта "Мостовой переход через реку Волгу, соединяющий г. Саратов и г. Энгельс" (створ перехода через о. Казачий) | [6 empty] | 90000 | внесена | 2017-11-21 |  | 2017-11-24 | [5 empty] | 2018-12-30
СМР
региональные дороги (ПКРТИ)
1 | Ремонт автомобильной дороги "Тамбов-Ртищево-Саратов" на участке км 219+700-км 228+000 в Саратовской области, ремонт автомобильной дороги "Тамбов-Ртищево-Саратов" на участке км 228+000-км 237+000 в Саратовской области, ремонт автомобильной дороги "Тамбов-Ртищево-Саратов" на участке км 237+000-км 245+000 в Саратовской области, ремонт автомобильной дороги "Тамбов-Ртищево-Саратов" на участке км 245+000-км 255+276 в Саратовской области. | [5 empty] | 35.576 | 325952.56 | контракт заключен | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 2017-03-31 | 2017-03-31 | 322693.0344 | 3259.5256 | 2017-04-12 | 2017-04-12 | 2017-08-31
2 | Ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участках км 361+350- км 363+160, км 364+950-км 369+780 в Марксовском районе Саратовской области; ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 431+380- км 440+380 в Энгельсском районе Саратовской области; ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участках км 376+582- км 383+000, км 391+207-км 396+785 в Энгельсском районе Саратовской области. 1 этап (км 380+540 - км 382+854, км 393+521 - км 396+567) | [5 empty] | 27.636 | 199453.355 | контракт заключен | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 200165.372 | -712.017 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-08-31
3 | Ремонт автомобильной дороги «Саратов-Дубки-Новая Липовка» на участке км 0+000-км 6+000 в Саратовском районе Саратовской области | [5 empty] | 6 | 41086.428 | контракт заключен | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 43295.649 | -2209.221 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-08-31
4 | Ремонт автоподъезда к г.Саратову от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участках км 0+100-км 2+267, км 3+764-км 6+250 в Саратовском районе Саратовской области | [5 empty] | 4.653 | 79338.502 | контракт заключен | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 77535.1197 | 1803.3823 | 2017-04-11 | 2017-04-11 | 2017-08-31
5 | Ремонт автомобильной дороги «Елшанка-Песчаный Умет» на участке км 3+640-км 21+700 в Саратовском районе Саратовской области | [5 empty] | 18.06 | 118687.4 | контракт заключен | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 105038.349 | 13649.051 | 2017-04-10 | 2017-04-10 | 2017-08-31
6 | Ремонт автомобильной дороги «Саратов-Усть-Курдюм» на участке км 9+090-км 11+680 в Саратовском районе Саратовской области | [5 empty] | 2.59 | 67514.627 | контракт заключен | 2017-03-20 | 2017-03-20 | 2017-03-27 | 2017-03-27 | 67514.627 | 0 | 2017-04-06 | 2017-04-06 | 2017-08-31
7 | Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участках км 352+300 - км353+910, км 354+110 - км 355+360 в Марксовском районе Саратовской области | [5 empty] | 2.86 | 34193.137 | контракт заключен | 2017-07-03 | 2017-07-03 | 2017-07-07 | 2017-07-07 | 30602.549 | 3590.588 | 2017-07-25 | 2017-07-25 | 2017-08-31
8 | Ремонт автоподъезда к г.Энгельсу от автодороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" - Пристанное - Ершов-Озинки-граница Казахстана на участке км 12+460- км 14+460 в Энгельсском районе Саратовской области | [5 empty] | 2 | 13141.953 | контракт заключен | 2017-07-12 | 2017-07-12 | 2017-07-17 | 2017-07-17 | 13141.953 | 0 | 2017-08-03 | 2017-08-03 | 2017-08-31
9 | Ремонт автомобильной дороги "Тепличный-Березина Речка" на участке км 0+780 - км 2+200 в Саратовском районе Саратовской области | [5 empty] | 1.42 | 10282.011 | контракт заключен | 2017-07-06 | 2017-07-06 | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 9819.3205 | 462.6905 | 2017-08-01 | 2017-08-01 | 2017-08-31
10 | Ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 386+750-км 387+530 в Энгельсском районе Саратовской области | [5 empty] | 0.78 | 10109.308 | контракт заключен | 2017-07-13 | 2017-07-13 | 2017-07-20 | 2017-07-20 | 10058.7615 | 50.5465 | 2017-08-08 | 2017-08-08 | 2017-08-31
региональные дороги ОДФ
Ремонт и планово-предупредительные работы на мостах
1 | Ремонт моста через овраг Привольновский на км 474+672 автомобильной дороги "Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград" в Ровенском районе Саратовской области | [6 empty] | 11285118 | - | - |  | - |  | 11115841.23 | 169276.77 | - | 19.06.2017 | 30.12.2017 | ООО "Покровск-мост"
2 | ППР на мосту через реку Муханиха на км 1+155 автомобильной дороги "Первомайский - Камышево" в Дергачевском районе Саратовской области | [6 empty] | 7330873 | - | - |  | - | 21.04.2017 | 7257563.84 | 73309.16 | - | 10.05.2017 | исполнен | ООО "Треугольник"
3 | ППР на мосту через суходол Кривой Овраг на км 31+550 автомобильной дороги "Ершов - Орлов Гай" в Ершовском районе Саратовской области | [6 empty] | 2389179 | - | - |  | - | 21.04.2017 | 2365287.95 | 23891.05 | - | 10.05.2017 | исполнен
4 | ППР на мосту через суходол на км 8+455 автоподъезда к с.Перекопное - с.Краснянка от автомобильной дороги "Сызрань - Саратов - Волгоград" - Пристанное - Ершов - Озинки - граница Казахстана" в Ершовском районе Саратовской области | [6 empty] | 3842061 | - | - |  | - | 21.04.2017 | 3803640.07 | 38420.93 | - | 10.05.2017 | исполнен
5 | ППР на мосту через овраг на км 0+000 автомобильной дороги "Балашов - Ивановка" в Балашовском районе Саратовской области | [6 empty] | 1158454 | - | - |  | - | 21.04.2017 | 1146870.47 | 11583.53 | - | 10.05.2017 | исполнен | ООО "ЛАВ Строй"
6 | ППР на мосту через реку Красавка на км 7+366 автоподъезда к с. Святославка от а/д "Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань (подъезд к г. Саратов)" в Самойловском районе Саратовской области | [6 empty] | 6407333 | - | - |  | - | 21.04.2017 | 6343258.65 | 64074.35 | - | 10.05.2017 | исполнен
7 | ППР на мосту через реку Большой Караман на км 372+359 автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" в Энгельсском районе Саратовской области | [6 empty] | 9806150 | - | - |  | - | 21.04.2017 | 9708089.2 | 98060.8 | - | 10.05.2017 | 30.12.2017 | ООО "Мостэк"
8 | ППР на мосту через ручей на км 422+924 автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" в Энгельсском районе Саратовской области | [6 empty] | 6635755 | - | - |  | - | 21.04.2017 | 6569396.74 | 66358.26 | - | 10.05.2017 | 30.12.2017
9 | ППР на мосту через суходол на км 1+186 автоподъезда к с.Пылковка от автоподъезда к с.Большой Кушум от автоподъезда к с.Никольское-Казаково в Балаковском районе Саратовской области | [6 empty] | 2834716 | - | - |  | - | 24.04.2017 | 2806369 | 28347 | - | 11.05.2017 | исполнен | ООО "Скорпион"
10 | ППР на мосту через р. Большой Иргиз на км 271+444 автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" в Балаковском районе Саратовской области | [6 empty] | 1580385 | - | - |  | - | 24.04.2017 | 1564581 | 15804 | - | 11.05.2018 | исполнен
11 | ППР на мосту через реку Чернобулак на км 26+095 автомобильной дороги "Балтай - Большие Озерки - Неверкино (Пензенская область)" в Балтайском районе Саратовской области | [6 empty] | 4684928 | - | - |  | - | 24.04.2017 | 4638078.22 | 46849.78 | - | 11.05.2019 | исполнен
12 | ППР на мосту через суходол на км 16+950 автомобильной дороги Хвалынск-Сосновая Маза-Акатная Маза в Хвалынском районе Саратовской области | [6 empty] | 1848348 | - | - |  | - | 24.04.2017 | 1829865 | 18483 | - | 11.05.2020 | исполнен
13 | ППР на мосту через р. Ковалев пруд на км 33+890 автомобильной дороги Красный Кут - Дьяковка - Лепехинка в Краснокутском районе Саратовской области | [6 empty] | 1606765 | - | - |  | - | 24.04.2017 | 1590697.09 | 16067.91 | - | 11.05.2020 | исполнен | ООО"Покровск-Мост"
14 | ППР на мосту через реку Малый Узень на км 59+950 автомобильной дороги "Урбах - Ждановка - Новоузенск - Александров Гай" в Питерском районе Саратовской области | [6 empty] | 3300421 | - | - |  | - | 24.04.2017 | 3267417.05 | 33003.95 | - | 11.05.2020 | исполнен
15 | ППР на мосту через р.Ильиновка на км 262+659 автомобильной дороги Тамбов-Ртищево-Саратов в Татищевском районе Саратовской области | [6 empty] | 1534235 | - | - | 14.04.2017 | - | 17.04.2017 | 1089589.94 | 444645.06 | - | 03.05.2017 | исполнен | ООО "Мостстрой"
16 | ППР на мосту через р. Малый Караман на км 355+766 автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Марксовском районе Саратовской области | [6 empty] | 24947745 | - | - |  | - | 19.05.2017 | 24822996 | 124749 | - | 02.06.2017 | 30.12.2017 | ООО "Регион-Мост"
17 | ППР на мосту через реку Курдюм на км 268+007 автомобильной дороги "Тамбов-Ртищево-Саратов" в Татищевском районе Саратовской области | [6 empty] | 392289 | - | - |  | - | 19.05.2017 | 390337.83 | 1951.17 | - | 02.06.2017 | исполнен
18 | ППР на мосту через суходол на км 1+250 автоподъезда к с. Ахтуба - с. Славновка от автомобильной дороги "Калининск-Александровка 3-я" в Калининском районе Саратовской области | [6 empty] | 2629406 | - | - |  | - | 19.05.2017 | 2603111.86 | 26294.14 | - | 02.06.2017 | исполнен | ООО "Мостстрой"
19 | ППР на мосту через реку Карамыш на км 5+568 автоподъезда к с. Высокое от автомобильной дороги "Красноармейск - Некрасово" в Красноармейском районе Саратовской области | [6 empty] | 7964044 | - | - |  | - | 19.05.2017 | 7884403.64 | 79640.36 | - | 02.06.2017 | исполнен
20 | ППР на мосту через ручей на км 4+496 автоподъезда к д.Хомяковка - с.Грачевка от автомобильной дороги "Нижний Новгород - Саратов" в Петровском районе Саратовской области | [6 empty] | 4348731 | - | - |  | - | 19.05.2017 | 4305243.68 | 43487.32 | - | 02.06.2017 | исполнен
21 | ППР на мосту через ручей Мечетка на км 421+112 автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" | [6 empty] | 2631126 | 2017-09-21 |  | 2017-10-19 | Заявок не было | не состоялся |  |  |  |  | аукцион не состоялся
22 | ППР на мосту через ручей на км 426+702 автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" | [16 empty] | аукцион не состоялся
23 | Выполнение работ по ремонту автоподъезда к с. Рогаткино-с. Дубовка от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 18+400-км 23+600 в Красноармейском районе Саратовской области | [5 empty] | 5.2 | 33161.343 | закупка не состоялась, нет заявок | 2017-10-19 |  | 2017-10-25 |  |  |  | 2017-11-09
24 | Реконструкция автомобильной дороги «Шевыревка-Сабуровка» на участке км 10+000 – 11+000 в Саратовском районе Саратовской области | [5 empty] | 1,0 | 65259.639 | контракт заключен | 2017-05-12 | 2017-05-12 | 2017-05-18 | 2017-05-18 | 64607.0426 | 652.5964 | 2017-06-02 | 2017-06-02 | 31.12.2017
25 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Балашов-Ртищево» на участке км 82+000-км 93+762 в Аркадакском районе Саратовской области. Участок производства работ км 82+100-км 87+100 | [5 empty] | 11,762 | 189399.957 | контракт заключен | 2017-05-04 | 2017-05-04 | 2017-05-10 | 2017-05-10 | 178982.9593 | 10416.9977 | 2017-05-30 | 2017-05-30 | 31.12.2017
26 | Ремонт автоподъезда к с. Чардым от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Воскресенском районе Саратовской области | [6 empty] | 29624.541 | контракт заключен | 2017-06-15 | 2017-06-15 | 2017-06-19 | 2017-06-19 | 29624.541 | 0 | 2017-06-27 | 2017-06-27 | 31.12.2017
27 | Ремонт автомобильной дороги «Ртищево – Правда – Сердобск (Пензенская область)» на участке км 0+00-км 2+070 в Ртищевском районе Саратовской области. Ремонт автомобильной дороги «Ртищево-Правда» на участках км 13+376-км 15+010, км 17+720-км 20+206 в Ртищевском районе Саратовской области. | [5 empty] | 6,19 | 39149.952 | контракт заключен | 2017-08-02 | 2017-08-02 | 2017-08-07 | 2017-08-07 | 38954.2022 | 195.7498 | 2017-08-21 | 2017-08-21 | 30.11.2017
28 | Ремонт автомобильной дороги "Елшанка-Поповка-Старая Лебежайка" на участках км 6+900-км 8+900 и км 17+660-км 20+660 в Хвалынском районе Саратовской области | [5 empty] | 6,0 | 31511.042 | контракт заключен | 2017-09-04 | 2017-09-04 | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 31511.042 | 0 | 2017-09-26 | 2017-09-26 | 31.12.2017
29 | Ремонт автомобильной дороги "Самойловка - Казачка" на участке км 15+200-км 20+200 в Самойловском районе Саратовской области | [5 empty] | 5 | 41055.76 | аукцион не сотоялся | 2017-09-20 |  | 25.09.2017 (1 заявка отклонена)
30 | Ремонт автомобильной дороги "Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены" на участке км 18+300 - км 25+300 в Лысогорском районе Саратовской области | [5 empty] | 7,0 | 57478.06 | контракт заключен | 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 57478.06 | 0 | 2017-10-16 | 2017-10-16 | 31.05.2018
31 | Ремонт автомобильной дороги "Калининск - Широкий Уступ - Екатериновка" (в пределах района) на участке км 2+345 - км 22+395 в Калининском районе Саратовской области (I этап км 14+260-км 14+760, км 17+400-км 19+400) | [5 empty] | 20,05 | 9505.272 | контракт заключен | 2017-10-04 | 2017-10-04 | 2017-10-09 | 2017-10-09 | 9505272 |  |  | ООО "Магистраль" №0360200054017000043 от 23.10.17 | 30.11.2017
32 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Планово-предупредительные работы на мостах в Энгельсском районе Саратовской области | [6 empty] | 2631126 | закупка не состоялась, нет заявок | 2017-10-13 |  | 2017-10-19 |  |  |  | 2017-11-02
Мероприятия по технологическому оборудованию автодорог
1 | Выполнение работ по восстановлению остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках в Хвалынском районе Саратовской области, № 0360200054017000048 | [6 empty] | 208157 | контракт заключен | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 208157 | 0 | 2017-10-20 | ООО "Спецстрой" №0360200054017000048 от 16.10.17
2 | Выполнение работ по восстановлению остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках в Питерском районе Саратовской области, № 0360200054017000047 | [6 empty] | 467993 | контракт заключен | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 467993 | 0 | 2017-10-20 | ЗАО "Дорожный участок"№0360200054017000047 от 16.10.17
3 | Выполнение работ по восстановлению остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках в Татищевском районе Саратовской области, № 0360200054017000049 | [6 empty] | 698184 | процедура не состоялась | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  |  | 2017-10-20
4 | Выполнение работ по восстановлению остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках в Марксовском районе Саратовской области, № 0360200054017000046 | [6 empty] | 350695 | процедура не состоялась | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  |  | 2017-10-20
5 | Выполнение работ по восстановлению остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках в Воскресенском районе Саратовской области, № 0360200054017000045 | [6 empty] | 211683 | контракт заключен | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 211683 | 0 | 2017-10-20 | ООО "Спецстрой" №0360200054017000045 от 16.10.17
6 | Выполнение работ по восстановлению остановочных, посадочных площадок и автопавильонов на автобусных остановках в Вольском районе Саратовской области, № 0360200054017000044 | [6 empty] | 431858 | контракт заключен | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 2017-10-05 | 2017-10-05 | 431858 | 0 | 2017-10-20 | ООО "Спецстрой" №0360200054017000044 от 16.10.17
7 | Выполнение работ на замену барьерного ограждения и замену отдельных элементов барьерного ограждения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Автоподъезд к г. Саратову от автодороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 3+155 - км 3+725 в Саратовском районе Саратовской области № 0360200054017000040 | [6 empty] | 1940352 | контракт заключен | 2017-09-08 | 2017-09-08 | 2017-09-14 | 2017-09-14 | 1920948.48 | 19403.52 | 2017-10-03 | ООО "Конвектор" №0360200054017000040 от 04.10.17
8 | Выполнение работ по установке недостающих барьерных ограждений на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения Б.Карабулак-Вязовка-Садовка в Базарно-Карабулакском районе, Старая Жуковка-Максимовка-Ключи в Базарно-Карабулакском районе, автоподьезд к р.п. Новые Бурасы в Новобуракском районе, Вольск-Черкасское-Каламантай-граница Ульяновской области в Вольском районе, № 0360200054017000050 | [6 empty] | 12905972 | контракт заключен | 2017-10-18 |  | 2017-10-23 |  | 8130762.36 | 4775209.64 | 2017-11-07 | ООО "ТОЧИНВЕСТ УСТАНОВКА"№0360200054017000050 от 14.11.17

## 2018 (hidden)
Планирование закупок
| Наименование объекта, № извещения (при наличии) | Протяженность, км | ПИР |  |  |  |  | Протяженность, км | Мероприятия
|  |  | НМЦК (тыс. руб.) | Стадия (внесена в план-график) | Дата проведения аукциона/рассмотрение заявок в конкурсе | Дата заключения контракта | Срок реализации |  | НМЦК (тыс. руб.) | Стадия (внесена в план-график) | Извещение | Дата завершения приема заявок |  | Колличество поданных заявок | Дата проведения аукциона/дата рассмотрения заявок в конкурсе |  | Цена контракта (тыс. рублей) | Экономия (тыс. рублей) | Дата заключения контракта |  | Срок реализации
[12 empty] | план | факт |  | план | факт |  |  | план | факт
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
2018 год
СМР
региональные дороги (ПКРТИ)
1 | Строительство надземного пешеходного перехода на автомобильной дороге "Саратов – Усть-Курдюм" на участке км 9+000 – км 10+000 в Саратовском районе Саратовской области. |  | 3: В наличии; 9: 50518.981; 10: 43143; 11: 43157; план 12: 43173; факт 13: 43173 |  | 43178 | 43178 | 45214.4879 | 5304.4931 | 43190 |  | 43368
2 | Строительство надземного пешеходного перехода на автоподъезде к г. Саратову от автомобильной дороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" на участке км 5+000-км 6+000 в Саратовском районе Саратовской области. |  | 3: В наличии; 9: 54414.372; 10: 43143; 11: 43157; план 12: 43173; факт 13: 43173 |  | 43178 | 43178 | 49517.0785 | 4897.2935 | 43190 |  | 43368
3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Саратов - Дубки - Новая Липовка» на участке км 6+000 – км 12+565 в Саратовском районе Саратовской области. |  | В наличии |  |  |  |  | 6.565 | 104532.102 | 43137 | 43150 | 43171 | 43171 |  | 43175 | 43175 | 104532.102 | 0 | 43189 |  | 43368
4 | Ремонт автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на участках км 348+222 – км 352+300, км 363+160 – км 364+950, км 359+251 – км 361+350 и км 355+885 – км 357+285 в Марксовском районе Саратовской области. Ремонт автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на участках км 376+582 - км 383+000, км 391+207- км 396+785 в Энгельсском районе Саратовской области. II этап (км 376+582 - км 380+540, км 382+854-км 383+000, км 391+207 - км 393+521). Ремонт автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на участке км 440+380 – км 443+800 в Энгельсском районе Саратовской области |  | В наличии |  |  |  |  | 19.478 | 235985.932 | 43137 | 43150 | 43171 | 43171 |  | 43175 | 43175 | 235985.932 | 0 | 43189 |  | 43368
5 | Ремонт автомобильной дороги «Саратов – Красный Текстильщик» на участке км 0+000 – км 12+420 в Саратовском районе Саратовской области |  | В наличии |  |  |  |  | 12.42 | 129449.559 | 43137 | 43150 | 43171 | 43171 |  | 43175 | 43175 | 128155.0634 | 1294.4956 | 43190 |  | 43368
6 | Ремонт автомобильной дороги "Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак - Балтай" на участке км 0+585 - км 9+625 в Саратовской области. |  | В наличии |  |  |  |  | 9.04 | 88898.051 | 43137 | 43150 | 43171 | 43171 |  | 43175 | 43175 | 88009.0705 | 888.9805 | 43190 |  | 43368
7 | Ремонт автоподъезда к г.Энгельсу от автодороги «Сызрань – Саратов – Волгоград» - Пристанное – Ершов – Озинки – граница Казахстана» на участке км 0+000 – км 12+460 в Энгельсском районе Саратовской области. I этап (км 3+200 – км 9+200). |  | В наличии |  |  |  |  | 6 | 53134.338 | 43137 | 43150 | 43171 | 43171 |  | 43175 | 43175 | 53134.338 | 0 | 43189 |  | 43368
| ИТОГО |  | 8: 53.503; 9: 716933.335 |  |  |  | 704548.0723 | 12385.2627
региональные дороги ОДФ
1 | Строительство автомобильной дороги "Озинки-Перелюб" на участке граница Озинского района-Нижняя Покровка в Перелюбском районе Саратовской области |  | 14477.85 | 43038 | 43087 | 43098 | 43464 | 2.8 |  | 10 дней | 15 дней | 3 дня |  |  | 14 дней
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Балашов-Ртищево» на участке км 87+100 – км 92+945 в Аркадакском районе Саратовской области |  | 5560.646 | 43012 | 43069 | 43088 | 43220 | 5.7 |  | 43234 | 43244 | 43260 |  |  | 43264 |  |  |  | 43279 |  | 43465
3 | Капитальный ремонт автоподъезда к с. Никольское - Казаково от автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" на участке км 5+300 - км 10+000 в Балаковском районе Саратовской области |  | 4166.483 | 43012 | 43069 | 43088 | 43220 | 4.2 |  | 43234 | 43244 | 43260 |  |  | 43264 |  |  |  | 43279 |  | 43465
4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шереметьевка - Урицкое - Широкий Карамыш - Большие Копены» на участке км 25+300 – км 35+300 в Лысогорском районе Саратовской области |  | 8645.836 | 43012 | 43069 | 43088 | 43220 | 9.1 |  | 43234 | 43244 | 43260 |  |  | 43264 |  |  |  | 43279 |  | 43465
5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Новые Бурасы-Кутьино-Вязьмино-Петровск» на участке км 53+300 – км 58+400 в Петровском районе Саратовской области |  | 4574.023 | 43012 | 43069 | 43089 | 43220 | 4.6 |  | 43234 | 43244 | 43260 |  |  | 43264 |  |  |  | 43279 |  | 43465
6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Красноармейский - Мордовский Карай - Алексеевский - Памятка» на участке км 0+000 – км 10+000 в Романовском районе Саратовской области |  | 8656.123 | 43012 | 43068 | 75959 | 43220 | 9.4 |  | 43234 | 43244 | 43260 |  |  | 43264 |  |  |  | 43279 |  | 43465
7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 111+150 - км 117+450 в Ивантеевском районе Саратовской области |  | 6007.69 | 43012 | 43069 | 43089 | 43220 | 2.9 |  | 43234 | 43244 | 43260 |  |  | 43264 |  |  |  | 43279 |  | 43465
8 | Ремонт автоподъезда к с. Рогаткино-с.Дубовка от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 18+400 – км 23+600 в Красноармейском районе Саратовской области |  | 3: В наличии; 8: 5,2; 10: 43150; 11: 43160; план 12: 43175 |  | 43179 |  |  |  | 43194 |  | 43465
| ИТОГО |  | 8: 38.7; 9: 0 |  |  |  | 0 | 0
Содержание
1 | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Саратовской области (1 823,76 км-180 а/д) |  | 3: 21731.8373; 4: 43200; 5: 43272; 6: 43293; 7: 43445; 8: 1823.76
2 | Диагностика мостовых сооружений, находящихся на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Саратовской области (162 шт) |  | 3: 14138.618; 4: 43202; 5: 43272; 6: 43301; 7: 43441; 8: 6.832
3 | Выполнение комплекса работ по техническому учету, паспортизации на автомобильных дорогах общего пользования регионального значения в Саратовской области (49 а/д) |  | 3: 2877.315; 4: 43217; 5: 43276; 6: 43299; 7: 43424; 8: 285.826
| Итого |  | 3: 38747.7703
региональные дороги ОДФ
4 | Капитальный ремонт автоподъезда к с. Большой Кушум от автоподъезда к с. Никольское-Казаково от автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" на участке км 0+000 - км 4+300 в Балаковском районе Саратовской области |  | 3: 3084.969; 4: 43327; 5: 43395; 6: 43410; 7: 31.12.2018 08.04.2019; 8: 4.3
5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участке км 224+000 - км 230+700 в Балаковском районе Саратовской области |  | 3: 6036.3; 4: 43217; 5: 43271; 6: 43293; 7: 43444; 8: 6.7
6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шереметьевка - Урицкое - Широкий Карамыш - Большие Копены» на участке км 35+300 - км 42+500 в Лысогорском районе Саратовской области |  | 3: 4676.6667; 4: 43217; 5: 43272; 6: 43294; 7: 43444; 8: 7.186
7 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Красноармейский - Мордовский Карай - Алексеевский - Памятка" на участке км 17+300 - км 27+300 в Романовском районе Саратовской области |  | 3: 6440; 4: 43217; 5: 43271; 6: 43296; 7: 43444; 8: 10
8 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Саратов-Дубки-Новая Липовка" - автомобильная дорога "Шевыревка-Сабуровка" на участке км 0+000 - км 7+890 в Саратовском районе Саратовской области |  | 3: 6661.8; 4: 43217; 5: 43271; 6: 43293; 7: 43444; 8: 7.89
9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Балашов-Ртищево" на участке 61+500 - км 65+600 |  | 3: 3890.1953; 4: 43357; 5: 43395; 6: 43410; 7: 31.12.2018 08.04.2019; 8: 4.1
10 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Аркадак-Алексеевка" на участке км 0+000 - км 5+000 в Аркадакском районе Саратовской области |  | 3: 2520.6667; 4: 43217; 5: 43271; 6: 43297; 7: 43444; 8: 5
11 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Аткарск - Песчанка" - автомобильная дорога "Р-158 "Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" на участке км 36+833 - км 38+833 в Аткарском районе Саратовской области |  | 3: 1300; 4: 43217; 5: 43272; 6: 43299; 7: 43444; 8: 2
12 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на автоподъезде к с. Елизаветино - с. Вяжля от автомобильной дороги "Тамбов - Ртищево - Саратов" на км 10+380 |  | 3: 757.2667; 4: 43327; 5: 43383; 6: 43414; 7: 43451; 8: 0.1 | [9 empty] | 799.9996 | 799.9996 | 0.1
13 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге "Новоузенск - Основной" на км 7+270 |  | 3: 731.5667; 4: 43327; 5: 43383; 6: 43414; 7: 43451; 8: 0.1 | [9 empty] | 800 | 800 | 0.1
14 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Аркадак - Баклуши" на участке км 0+864 – км 9+400 в Аркадакском районе Саратовской области |  | 3: 6243.871; 4: 43347; 5: 43395; 6: 43420; 7: 31.12.2018 08.04.2019; 8: 8.536 | [9 empty] | 500 | 500 | 8.536
15 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" на участке км 117+450 - км 132+450 в Ивантеевском районе Саратовской области |  | 3: 15642; 4: 43383; 5: 43419; 6: 43434; 7: 12.12.2018 22.04.2019; 8: 15
16 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" на участке км 305+633 - км 313+633в Марксовском районе Саратовской области |  | 3: 9386.1957; 4: 43383; 5: 43419; 6: 43434; 7: 12.12.2018 22.04.2019; 8: 8
17 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" на участке км 326+000 - км 338+000 в Марксовском районе Саратовской области |  | 3: 11927.9127; 4: 43363; 5: 43395; 6: 43420; 7: 10.12.2018 15.04.2019; 8: 12
18 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Новые Бурасы - Кутьино - Вязьмино - Петровск" на участке км 39+300 - км 53+300 в Петровском районе Саратовской области |  | 3: 12305.84; 4: 43383; 5: 43419; 6: 43434; 7: 12.12.2018 22.04.2019; 8: 14
19 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Воскресенское-Синодское" на участке км 17+600-км 28+300 в Воскресенском районе Саратовской области |  | 3: 9855.887; 4: 43383; 5: 43419; 6: 43434; 7: 12.12.2018 22.04.2019; 8: 10.7
20 | Капитальный ремонт автоподъезда к с. Новая Елюзань - с. Комсомольское от автоподъезда к с. Большой Кушум от автоподъезда к с. Никольское - Казаково на участке км 4+550 - км 16+550 в Балаковском районе Саратовской области |  | 3: 10973.1566; 4: 43383; 5: 43419; 6: 43434; 7: 12.12.2018 22.04.2019; 8: 12
21 | Капитальный ремонт автоподъезда к с. Новоселовка-с. Колено от автомобильной дороги "Калининск-Широкий Уступ-Екатериновка" на участке км 3+500 - км 7+500 (до с.Новоселовка) в Екатериновском районе Саратовской области ( 4000,0 т.р берем с Казачьего) |  | 3: 5520.8633; 7: 20.12.2018 22.04.2019; 8: 4
22 | Ремонт моста через р.Сухой Карамыш на км 4+170 автоподъезда к ж.д. ст.Карамыш-Высокое-Старая Топовка от автомобильной дороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" протяженностью 45,480 п.м. |  | 3: 3393.566; 4: 43049; 5: 43087; 6: 43098; 7: 43220; 8: 0.2
23 | Ремонт автомобильной дороги "Урбах - Ждановка - Новоузенск -Александров Гай" на участках км 58+000 - км 67+000, км 72+000 - км 79+000 в Питерском районе Саратовской области |  | 3: 1566.7267; 4: 43259; 5: 43367; 6: 43378; 7: 43430; 8: 16
24 | Ремонт автоподъезда к с.Анастасьино от автомобильной дороги "Калининск-Широкий Уступ-Екатериновка" на участке км 0+00 - км 8+800 в Калининском районе Саратовской области |  | 3: 99.5; 6: 43257; 7: 43285; 8: 8.8
25 | Ремонт автоподъезда к с.Невежкино от автомобильной дороги "Шереметевка-Урицкое-Карамыш-Большие Копены" на участке км 0+00 - км 2+420 в Калининском районе Саратовской области |  | 3: 99; 6: 43257; 7: 43285; 8: 2.42
26 | Ремонт "автомобильной дороги "Саратов - Усть-Курдюм" на участке км 7+895 - км 15+000" на участке км 12+805 - км 15+000 в Саратовском районе Саратовской области |  | 3: 363.3333; 4: 43259; 5: 43363; 6: 43378; 7: 43419; 8: 2.195
27 | Ремонт автомобильной дороги "Калининск - Свердлово - Колокольцовка - Кленовка (Волгоградская область)" на участке км 0+000 - км 10+000 в Калининском районе Саратовской области |  | 3: 99; 6: 43269; 7: 43285; 8: 10
28 | Ремонт автомобильной дороги "Вольск-Черкасское-Калмантай - граница Ульяновской области км 49+000 - км 53+700 в Вольском районе |  | 3: 99; 6: 43297; 7: 43318; 8: 4.7
29 | Ремонт автомобильной дороги "Балашов-Романовка" на участке 25+200 - км 40+200 в Романовском районе Саратовской области |  | 3: 2700; 4: 43388; 5: 43424; 6: 43434; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 15
30 | Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участке км 166+000 - км178+000 в Пугачевском районе Саратовской области |  | 3: 2518.4667; 4: 43383; 5: 43419; 6: 43434; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 12
31 | Ремонт автоподъезда к г. Балаково от автомобильной дороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Вольском районе Саратовской области |  | 3: 1161.2363; 4: 43363; 5: 43395; 6: 43420; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 5.614
32 | Реонт автоподъезда к г. Балаково от автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Балаковском районе Саратовской области |  | 3: 1681.24; 4: 43363; 5: 43395; 6: 43420; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 5.295
33 | Ремонт автоподъезда к р. п. Степное от автомобильной дороги "Сызрань - Саратов - Волгоград" - Пристанное -Ершов - Озинки - граница Казахстана" |  | 3: 3562.8623; 4: 43363; 5: 43395; 6: 43420; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 16.162
34 | Ремонт автоподъезда к г. Красный Кут от автомобильной дороги "Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай" |  | 3: 2540.47; 4: 43363; 5: 43395; 6: 43420; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 16.089
35 | Ремонт автоподъезда к с. Питерка от автомобильной дороги "Урбах - Ждановка - Новоузенск - Александров Гай" |  | 3: 4427.416; 4: 43383; 5: 43419; 6: 43434; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 20.785
36 | Ремонт автомобильной дороги "Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай" на участке км 136+200 - км 148+200 в Новоузенском районе Саратовской области |  | 3: 1743.3757; 4: 43363; 5: 43395; 6: 43420; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 12
37 | Ремонт автомобильной дороги "Романовка-Малое Щербедино" на участке км 1+280 - км 12+000 в Романовском районе (холод.регенерация) Саратовской области |  | 3: 2261.987; 4: 43363; 5: 43395; 6: 43420; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 10.72
38 | Ремонт автомобильной дороги "Ольшанка - Полоцкое" на участке км 5+478 - км 17 + 060 в Самойловском районе (холод.регенерация) Саратовской области |  | 3: 1565.94; 4: 43363; 5: 43395; 6: 43420; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 11.582
39 | Ремонт автоподъезда к с. Демкино-с. Апалиха от автомобильной дороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" на участке км 0+000 - км 10+600 (холод.регенерац) |  | 3: 1581.6683; 4: 43363; 5: 43378; 6: 43395; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 10.6
40 | Ремонт путепровода через ж.д. «Саратов-Сенная» на км 3+235 автоподъезда к г. Саратову от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Саратовском районе Саратовской области |  | 3: 4000; 4: 43327; 5: 43395; 6: 43420; 7: 17.12.2018 04.04.2019; 8: 0.204
41 | Ремонт автомобильной дороги "Балашов-Ртищево" на участке км 92+945 - км 99 + 945 в Ртищевском районе Саратовской области |  | 3: 1016.6667; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 7
42 | Ремонт автомобильной дороги "Калининск - Свердлово - Колокольцовка - Кленовка (Волгоградская область)" на участке км 10+000 - км 20+000 в Калининском районе Саратовской области (холодн. регенерац.) |  | 3: 1810.437; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 10
43 | Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участке км 253+700 - км 260+550 в Балаковском районе Саратовской области |  | 3: 1422.75; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 6.85
44 | Ремонт автомобильной дороги "Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай" на участке км 39+500 - км 49+500 в Краснокутском районе Саратовской области |  | 3: 1318.2887; 7: 12.12.2018 14.03.2019; 8: 10
45 | Ремонт а.п. к с. Елшанка - с. Поповка - с. Старая Лебежайка от автомобильной дороги "Р-228 "Сызрань - Саратов-Волгоград" |  | 3: 1203.7187; 4: 43200; 5: 43258; 6: 43280; 7: 43313; 8: 5
46 | Ремонт втомобильной дороги «Вольск – Черкасское – Калмантай – граница Ульяновской области» на участках км 46+900 -км 49+000 и км 53+700 - км 56+600 в Вольском районе Саратовской области. |  | 3: 1189.7033; 4: 43200; 5: 43264; 6: 43280; 7: 43313; 8: 5
| Итого |  | 3: 161381.5099; 8: 355.828
Топографо-геодезические, кадастровые, оценочные работы по оформлению автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности
1 | автомобильная дорога "Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай" |  | 3: 3896.468; 4: 43146; 5: 43206; 6: 43226; 7: 43459; 8: 174
2 | автомобильная дорога "Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай" |  | 3: 6585.9; 4: 43146; 5: 43206; 6: 43226; 7: 43459; 8: 102.945
3 | автомобильная дорога "Балаково-Духовницкое" |  | 3: 3293.688; 4: 43159; 5: 43218; 6: 43238; 7: 43459; 8: 86.676
| Итого: |  | 3: 13776.056; 8: 363.6
ПИР БКД
1 | Ремонт автомобильной дороги "Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай" на участке км 9+625 - км 34+625 |  | 3: 2491.3333; 4: 43249; 5: 43367; 6: 43383; 7: 43423; 8: 25
2 | Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участках км 357+285 - км 359+255, км 369+780 - км 376+523, км 386+324 - км 386+750 и км 387+530 км 389+781 в Саратовской области |  | 3: 1391.8667; 4: 43249; 5: 43367; 6: 43383; 7: 43423; 8: 11.393
3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участке км 452+500 км 455+500 |  | 3: 2207.3333; 4: 43217; 5: 43271; 6: 43294; 7: 43444; 8: 3
| Итого |  | 3: 6090.5333; 8: 39.393
ППР | bar: 3 to 8
| планово-предупредительные работы на мосту через р. Алтата на км 0+845 автомобильной дороги "Дергачи-Советский" в Дергачевском районе Саратовской области |  | 3: 99.9; 7: 43444
| планово-предупредительные работы на мосту через р. Малый Кушум на км 10+858 автоподъезда к с. Большой Кушум от автоподъезда к с.Никольское-Казаково от автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Балаковском районе Саратовской области |  | 3: 99.9; 7: 43444
| планово-предупредительные работы на мосту через р.Саратовка на км 392+345 автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Энгельсском районе Саратовской области |  | 3: 99.9; 7: 43444
| планово-предупредительные работы на мосту через р. Солянка на км 41+300 автомобильной дороги "Озинки-Перелюб" в Озинском районе Саратовской области |  | 3: 99.9; 7: 43444
| Планово-предупредительные работы на мосту через овраг Осиновый на км 1+585 автоподъезда к с. Львовка от автомобильной дороги «Аркадак-Алексеевка» в Аркадакском районе Саратовской области. |  | 9: 5 689 745,00; 10: 43173; 11: 43189; план 12: 43208; факт 13: 43215 |  | 43210 | 43223 |  |  | 43235
| Планово-предупредительные работы на мосту через суходол на км 25+800 автомобильной дороги «Пугачев-Селезниха-Мавринка» в Пугачевском районе Саратовской области. |  | 9: 2 725 748,00; 10: 43173; 11: 43189; план 12: 43208; факт 13: 43215 |  | 43210 | 43223 |  |  | 43235
| Планово-предупредительные работы на мосту через ручей на км 24+469 автомобильной дороги «Хвалынск - Ивановка – Алексеевка» - автомобильная дорога «Сызрань - Саратов – Волгоград» в Хвалынском районе Саратовской области. |  | 9: 4 385 147,00; 10: 43173; 11: 43189; план 12: 43208; факт 13: 43215 |  | 43210 | 43223 |  |  | 43235
| Планово-предупредительные работы на мосту через р. Сухая Кулажиха на км 19+830 автоподъезда к п. Жадовка от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» - Пристанное - Ершов - Озинки - граница Казахстана» в Дергачевском районе Саратовской области. |  | 9: 6 667 643,00; 10: 43173; 11: 43189; план 12: 43208; факт 13: 43215 |  | 43210 | 43223 |  |  | 43235
| Планово-предупредительные работы на мосту на км 19+065 автомобильной дороги «Ивантеевка-Бартеневка» в Ивантеевском районе Саратовской области. |  | 9: 2 404 049,00; 10: 43173; 11: 43189; план 12: 43208; факт 13: 43215 |  | 43210 | 43223 |  |  | 43235
| Планово-предупредительные работы на мосту через ручей Теплый на км 39+459 автомобильной дороги «Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай» в Новобурасском районе Саратовской области. |  | 9: 5 351 619,00; 10: 43173; 11: 43189; план 12: 43208; факт 13: 43215 |  | 43210 | 43223 |  |  | 43235
| Планово-предупредительные работы на мосту через р.Изнаир на км 102+788 автомобильной дороги «Балашов-Ртищево» в Ртищевском районе Саратовской области. |  | 9: 11 675 066,00; 10: 43173; 11: 43189; план 12: 43208; факт 13: 43215 |  | 43210 | 43223 |  |  | 43235
| Планово-предупредительные работы на мосту через р. Медведица на км 5+941 автомобильной дороги «Аткарск – Песчанка» - автомобильная дорога «Нижний Новгород – Саратов» в Аткарском районе Саратовской области. |  | 9: 10 301 228,00; 10: 43173; 11: 43189; план 12: 43208; факт 13: 43215 |  | 43210 | 43223 |  |  | 43235
| Планово-предупредительные работы на мосту через балку Хомутинка на км 497+504 автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в Ровенском районе Саратовской области. |  | 9: 6 102 353,00; 10: 43173; 11: 43189; план 12: 43208; факт 13: 43215 |  | 43210 | 43223 |  |  | 43235
| Планово-предупредительные работы на мосту через р. Таловка на км 35+126 автомобильной дороги «Самойловка – Казачка» в Самойловском районе Саратовской области. |  | 9: 9 309 291,00; 10: 43173; 11: 43189; план 12: 43208; факт 13: 43215 |  | 43210 | 43223 |  |  | 43235
| Планово-предупредительные работы на мосту через р. Осиновка на км 6+565 автоподъезда к с. Озерное от автомобильной дороги "Тамбов-Ртищево-Саратов" в Аткарском районе Саратовской области |  | 9: 2 584 654,00; 10: 43173; 11: 43190; план 12: 43201; факт 13: 43208 |  | 43210 | 42848 |  |  | 43227
| Планово-предупредительные работы на мосту через канал на автоподъезде к г.Энгельс от автомобильной дороги «Сызрань - Саратов – Волгоград» - Пристанное - Ершов - Озинки - граница Казахстана» в Энгельсском районе Саратовской области |  | 9: 2 139 512,00; 10: 43173; 11: 43190; план 12: 43201; факт 13: 43208 |  | 43210 | 42848 |  |  | 43227
2019 год
СМР
БКД
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 338+200 – км 348+200 в Марксовском районе Саратовской области области |  | 8: 10.048; 9: 273901.636; 10: 2019-02-27; 11: 2019-04-02; план 12: 2019-04-18 | 1 | 2019-04-22 |  | 273901.636 | 0 | 2019-05-06 | ООО Автобан 0360200054019000022 от 06.05.2019 | 2019-10-31 | ПГ 039
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 443+800 – км 452+500 в Энгельсском районе Саратовской области |  | 8: 8.4964; 9: 187595.603; 10: 2019-03-22; 11: 2019-04-09; план 12: 2019-04-25 | 1 | 2019-04-29 |  | 187595.603 | 0 | 2019-05-17 | ООО "Автодорожник" № 0360200054019000030 от 17.05.2019 | 2019-10-31 | ПГ 056
3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на участке км 452+500 – км 455+500 в Ровенском районе Саратовской области |  | 8: 3.073; 9: 80435.9575; 10: 2019-04-03; 11: 2019-04-18; план 12: 2019-05-08 |  | 2019-05-16 |  | 80435.9575 | 0 | 2019-05-27 | АО "Автогрейд" 0360200054019000049 от 27.05.19 | 2019-10-31
4 | Ремонт автоподъезда к г.Энгельсу от автодороги «Сызрань – Саратов – Волгоград» - Пристанное – Ершов – Озинки – граница Казахстана» на участке км 0+000 – км 12+460 в Энгельсском районе Саратовской области. III этап (км 9+900 – км 12+240). |  | 8: 2.41; 9: 27182.192; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-09; план 12: 2019-04-25 | 2 | 2019-04-29 |  | 27046.281 | 135.911 | 2019-05-20 | ООО "Автодорожник" 0360200054019000033 от 20.05.19 | 2019-10-31 | ПГ 015
5 | Ремонт автомобильной дороги «Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай» на участке км 9+625 – км 34+625 в Новобурасском районе Саратовской области |  | 8: 24.95; 9: 331263.923; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-10; план 12: 2019-04-26 | 1 | 2019-05-06 |  | 329607.6034 | 1656.3196 | 2019-05-27 | ООО Автобан 036020005401900036 от 27.05.19 | 2019-10-31 | ПГ017
6 | Ремонт автомобильной дороги «Саратов – Усть-Курдюм» на участке км 7+895 – км 15+000» на участке км 12+805 – км 15+000 в Саратовском районе Саратовской области |  | 8: 2.433; 9: 24995.606; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-09; план 12: 2019-04-25 | 2 | 2019-04-29 |  | 24870.628 | 124.978 | 2019-05-21 | ООО "Дорожное предприятие № 6" от 21.05.2019 № 0360200054019000028 | 2019-10-31 | ПГ 018
7 | Ремонт автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на участках км357+285– км359+255, км369+780– км376+523, км386+324– км386+750 и км387+530– км389+781 в Саратовской области. Участки км357+285- км359+255, км369+780- км372+084 в Марксовском районе |  | 8: 4.249; 9: 67387.189; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-10; план 12: 2019-04-26 | 1 | 2019-05-06 |  | 67387.189 | 0 | 2019-05-15 | ООО "Марксстрой-С" № 0360200054019000035 от 15.05.2019 | 2019-08-31 | ПГ 040
8 | Ремонт автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на участках км357+285– км359+255, км369+780– км376+523, км386+324– км386+750 и км387+530– км389+781 в Саратовской области. Участки км372+084- км376+523, км386+324– км386+750, км387+530– км389+781 в Энгельсском районе |  | 8: 7.154; 9: 106744.064; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-12; план 12: 2019-05-08 |  | 2019-05-16 |  | 106744.064 | 0 | 2019-05-27 | АО "Автогрейд" 0360200054019000046 от 27.05.19 | 2019-08-31 | ПГ 068
9 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Саратов– Дубки – Новая Липовка» - автомобильная дорога «Шевыревка – Сабуровка» на участке км 0+000 – км 7+890 в Саратовском районе Саратовской области |  | 8: 7.82; 9: 248103.334; 10: 2019-02-27; 11: 2019-04-04; план 12: 2019-04-24 | 2 | 2019-04-29 |  | 246862.8173 | 1240.5167 | 2019-05-19 | ООО"Автотрасса" № 0360200054019000024 от 19.05.2019 | 2019-10-31 | ПГ 012
10 | Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Автоподъезд к г. Саратову от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград» на участке на км 4+087 – км 6+240 |  | 8: 2.123; 9: 7500; 10: 2019-04-05; 11: 2019-04-19; план 12: 2019-05-08 | 1 | 2019-05-17 |  | 7125 | 375 | 2019-06-03 | ООО Конвектор № 0360200054019000057 от 03.06.19 | 15 дней после заключения контракта
11 | Установка элементов освещения на автоподъезде к г.Энгельсу от автодороги «А-298 автомобильная дорога Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан на участке км 12+460 – км 14+460 в Энгельсском районе Саратовской области |  | 8: 2; 9: 7505.1742; 10: 2019-04-05; 11: 2019-04-22; план 12: 2019-06-08 | 1 | 2019-06-17 |  | 6790 | 715.1742 | 2019-07-01 | ООО Сарэнергомонтаж № 0360200054019000058 от 01.07.19 | 2019-08-31
| Строительство мостового перехода через р. Большой Иргиз на участке км 25+000 – км 25+580 автомобильной дороги «Горный-Березово» в Пугачевской районе Саратовской области | 0.58 | 3: 19512.7196; 4: 24.05.2019; 5: 29.07.2019; 6: 0360200054019000098от 12.08.2019ООО "МОСТДОРПРОЕКТ-ПЛЮС" 9 000 000,00; 7: С даты заключения контракта по 10.04.20 г изв.098
| Капитальный ремонт автомобильной дороги "Балашов - Ртищево " на участке км 66+800-км 81+800 в Аркадакском районе Саратовской области (I этап-км66+800-км68+800, II этап-км68+800-км81+800) | 15 | 3: 15700.1923; 4: 24.05.2019; 5: 02.08.2019; 6: ООО "ИНСТИТУТ "ПРОЕКТМОСТОРЕКОНСТРУКЦИЯ" 16.08.2019; 7: С даты заключения контракта по 16.12.19 г. (изв.104)
| Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 240+000 - км 248+063 в Балаковском районе Саратовской области (I этап-км240+000-км241+500, II этап-км241+500-км248+063) | 8.063 | 3: 9584.633; 4: 24.05.2019; 5: 02.08.2019; 6: ООО "ИНСТИТУТ "ПРОЕКТМОСТОРЕКОНСТРУКЦИЯ" 16.08.2019; 7: С даты заключения контракта по 16.12.19 г.(изв. 105)
| Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" на участке км 456+000 - км 462+000 в Ровенском районе Саратовской области | 6 | 3: 6185.4533; 4: 24.05.2019; 5: 23.07.2019; 6: 0360200054019000096 от 05.08.2019 ООО«СДТ-ПРОЕКТ» 2 721 599,00; 7: С даты заключения контракта по 15.11.19 г изв.096
| Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге «Новоузенск-Основной» на км 7+270 в Новоузенском районе Саратовской области | 0.1 | 3: 1666.4807; 4: 05.07.2019; 5: 21.08.2019; 6: 04.09.2019; 7: С даты заключения контракта по 13.12.19 г (изв.119)
| Капитальный ремонт водопропускной трубы на автоподъезде к с. Елизаветино – с. Вяжля от автомобильной дороги «Тамбов-Ртищево-Саратов» на км 10+380 в Аткарском районе Саратовской области | 0.1 | 3: 1683.4713; 4: 05.07.2019; 5: 21.08.2019; 6: 04.09.2019; 7: С даты заключения контракта по 13.12.19 г (изв.117)
| Капитальный ремонт моста через ручей на км 428+534 автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Энгельсском районе | 0,04597 | 3: 10828.7367; 4: 15.10.2019; 5: 43790; 6: 43805
| Капитальный ремонт моста через овраг Суходолка на км 33+262 автомобильной дороги "Новые Бурасы - Кутьино Вязьмино - Петровск" в Новобурасском районе Саратовской области | 0.00748
| Капитальный ремонт моста через ручей на км 42+790 автомобильной дороги "Новые Бурасы - Кутьино - Вязьмино - Петровск" в Петровском районе Саратовской области | 0,0168
| Капитальный ремонт моста через ручей на км 3+732 автоподъезда к с.Елшанка-с.Поповка-с.Старая Лебежайка от автомобильной дороги "Р-228"Сызрань-Саратов-Волгоград" в Хвалынском районе Саратовской области | 0,017
| Разработка рабочей документации по капитальному ремонту моста через овраг Приволжский на км 455+837 автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» в Ровенском районе Саратовской области |  | 3: 2815.336; 4: 24.05.2019; 5: 18.07.2019; 6: 0360200054019000092от 31.07.2019ООО«ВОЛГОПРОЕКТСТРОЙМОСТ» 2 750 000,00; 7: С даты заключения контракта по 15.08.19 г
| Ремонт автомобильной дороги "Балаково - Духовницкое" на участке км 11+100 - км 23+500 в Балаковском районе Саратовской области | 12.4 | 3: 2340.432; 4: 24.05.2019; 5: 01.08.2019; 6: 036020054019000108 от 19.08.2019 ООО"АНТАРЕС"1 150 000,00; 7: С даты заключения контракта по 15.11.19 г(изв.108)
| Ремонт автомобильной дороги "Балашов - Романовка" на участке км 0+000 - км 11+200 в Балашовском районе Саратовской области | 11.2 | 3: 2393.4233; 4: 24.05.2019; 5: 26.07.2019; 6: 0360200054019000102 от 07.08.2019 ООО СДТ-Проект (2 393 423,33); 7: С даты заключения контракта по 15.11.19 г
| Ремонт автомобильной дороги "Самойловка - Казачка" на участке км 37+560 - км 42+560 в Калининском районе Саратовской области | 5 | 3: 1358.8923; 4: 24.05.2019; 5: 01.08.2019; 6: 0360200054019000101 от 19.08.2019 ООО«СДТ-ПРОЕКТ» 601 590,00; 7: С даты заключения контракта по 15.11.19 г(изв.101)
| Ремонт автомобильной дороги "Самойловка - Казачка" на участке км 5+200 - км 10+200 в Самойловском районе Саратовской области | 5 | 3: 1193.0863; 4: 24.05.2019; 5: 29.07.2019; 6: 0360200054019000100 от 05.08.2019 ООО "СДТ-проект" 1 193 086,33; 7: С даты заключения контракта по 15.11.19 г изв.100
| Ремонт автомобильной дороги "Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области" на участке км 4+000 - км 14+000 в Вольском районе Саратовской области | 10 | 3: 2601.7883; 4: 05.07.2019; 5: 21.08.2019; 6: 04.09.2019; 7: С даты заключения контракта по 13.12.19 г (изв 118)
| Ремонт автомобильной дороги "Ртищево - Правда" на участке км 2+100 - км 8+100 в Ртищевском районе Саратовской области | 6 | 3: 1249.8373; 4: 05.07.2019; 5: 22.08.2019; 6: 05.09.2019; 7: С даты заключения контракта по 10.10.19 г (изв 120)
| Ремонт автомобильной дороги «Перелюб - Иваниха» на участках км 2+800 - км 7+002, км 7+678 – км 12+600 в Перелюбском районе Саратовской области | 9.124 | 3: 2404.7157; 4: 05.07.2019; 5: 16.08.2019; 6: 30.08.2019; 7: С даты заключения контракта по 13.12.19 г (изв.114)
| Ремонт автомобильной дороги «Маркс - Липовка - п. им. Тельмана» на участке км 12+850 – км 17+850 в Марксовском районе Саратовской области | 5 | 3: 1496.9583; 4: 24.05.2019; 5: 29.07.2019; 6: 0360200054019000097 от 05.08.2019 ООО СДТ-Проект 1 496 958,33; 7: С даты заключения контракта по 15.11.19 г изв.097
| Ремонт автоподъезда к п. Модин от автомобильной дороги "А-298 автомобильная дорога Р-228 "Сызрань - Саратов - Волгоград" - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан" на участке км 0+000 - км 4+700 в Озинском районе Саратовской области | 4.7 | 3: 1081.7427; 4: 24.05.2019; 5: 29.07.2019; 6: 0360200054019000106 от 12.08.2019 ООО СДТ-Проект 629 500,00; 7: С даты заключения контракта по 15.11.19 г изв.106
| Ремонт автомобильной дороги «Мокроус - Долина» на участке км 0+000 – км 15+660 в Федоровском районе Саратовской области | 15.66 | 3: 2897.0927; 4: 24.05.2019; 5: 29.07.2019; 6: 0360200054019000099 от 19.08.2019 ООО "ПИИ ВОЛГАГРАЖДАНПРОЕКТ" 700 000,00; 7: С даты заключения контракта по 15.11.19 г изв.099
| Ремонт автомобильной дороги «Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай» на участке км 34+625 – км 43+180 в Новобурасском районе Саратовской области | 8.555 | 3: 2755.4103; 4: 05.07.2019
| Ремонт автомобильной дороги «Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай» на участке км 43+180– км 60+180 в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области | 17 | 3: 4,970,95667; 4: 05.07.2019; 5: 16.08.2019; 6: 30.08.2019; 7: С даты заключения контракта по 13.12.2019 г (изв 113)
| Ремонт автомобильной дороги «Прибрежный - Шумейка - Генеральское» на участке км 0+000 – км 12+500 в Энгельсском районе Саратовской области | 12.5 | 3: 3730.453; 4: 04.04.2019; 5: 07.06.2019; 6: 0360200054019000062 от 27.06.2019 ООО"ИНСТИТУТ "ПРОЕКТМОСТОРЕКОНСТРУКЦИЯ" 2 460 000,00; 7: С даты заключения контракта по 16.09.2019 г
| Ремонт автоподъезда к п. Расково от автомобильной дороги "Саратов - Дубки - Новая Липовка" на участке км 0+000 - км 2+000 в Саратовском районе Саратовской области | 2 | 3: 1260.4427; 4: 13.03.2019; 5: 07.06.2019; 6: 0360200054019000063 от 24.06.2019 ООО Антарес 375 000,00; 7: С даты заключения контракта по 16.09.2019 г
| Ремонт автомобильной дороги «Генеральское - Красный Яр» на участке км 0+000 – км 6+000 в Энгельсском районе Саратовской области | 6 | 3: 1854.0623; 4: 13.03.2019; 5: 07.06.2019; 6: 0360200054019000064 от 24.06.2019 ООО Антарес 550 000,00; 7: С даты заключения контракта по 16.09.2019 г
| Ремонт автомобильной дороги "Аркадак - Турки" на участке км 14+830 - км 19+830 в Турковском районе Саратовской области | 3 | 3: 99.9
| Ремонт автоподъезда к с.Елшанка – с.Поповка – с.Старая Лебежайка от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» на участках км 0+000 - км 3+330, км 4+000 - км 5+400, км 14+930 - км 15+230 в Хвалынском районе Саратовской области | 4 | 3: 99.9
| Ремонт автоподъезда к с. Рогаткино - с. Дубовка от автомобильной дороги "Р-228 "Сызрань - Саратов - Волгоград" на участке км 0+000 - км 10+000 в Красноармейском районе Саратовской области | 10 | 3: 2085.2667
| Ремонт автомобильной дороги "Бородаевка-Осиновский" на участке км 1+436 - км 3+000 в Марксовском районе Саратовской области | 1.564 | 3: 99.62
| Ремонт автомобильной дороги "Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области" на участке км 0+000 - км 4+000 в Вольском районе Саратовской области | 4 | 3: 99
| Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участке км 260+550 - км 271+322 в Балаковском районе Саратовской области | 10.772
| Ремонт автомобильной дороги "Шереметьевка- Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены" км 54+000 - км 60+300 в Лысогорском районе Саратовской области (без ресайкл.) | 6.3 | 3: 300
| Разработка проектов организации дорожного движения 77 ад | 908.728 | 3: 10880.058; 4: 21.06.2019; 5: 16.08.2019; 6: 30.08.2019; 7: С даты заключения контракта по 17.12.2019 г (изв.116)
| Разработка проектов организации дорожного движения 132 ад | 1751.425 | 3: 21534.2687; 4: 21.06.2019; 5: 16.08.2019; 6: 30.08.2019; 7: С даты заключения контракта по 17.12.2019 г(изв.115)
| Выполнение работ по экономическим изысканиям для обоснования передачи в федеральную собственность автомобильной дороги общего пользования регионального значения автомобильная дорога "Александров Гай - Казталовка (Казахстан) в пределах района" в Александрово-Гайском районе Саратовской области | 29.7 | 3: 98.84
| Выполнение работ по экономическим изысканиям для обоснования передачи в федеральную собственность автомобильной дороги общего пользования регионального значения автомобильная дорога "Урбах - Ждановка - Новоузенск -Александров Гай" км 000+450– км 173+775 в Саратовской области | 173.325 | 3: 99.73
| Капитальный ремонт моста через канал на км 2+610 автоподъезда к с. Квасниковка от автоподъезда к г. Энгельс от автомобильной дороги "А-298 автомобильная дорога Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград"- Пристанное - Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан" в Энгельсском районе Саратовской области | 0.014 | 3: 5072.2903; 4: 16.05.2019; 5: 28.08.2019; 6: 06.09.2019; 7: С даты заключения контракта по 09.12.2019 г(изв.127)
| Диагностика плановая автомобильной дороги "Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай" на участке км 0+000 - км 174+000 в Саратовской области | 174 | 3: 1488.6667; 4: 19.07.2019; 5: 23.08.2019; 6: 06.09.2019; 7: С даты заключения контракта по 10.10.2019 г(изв.121)
| Диагностика моста через р. Большой Иргиз на км 271+444 автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Балаковском районе Саратовской области. |  | 3: 199.3654
| Диагностика 23 мостов | 1.7485 | 3: 4142.1282
| Ремонт моста через суходол на км 2+247 автомобильной дороги "Нижняя Чернавка-Кряжим-Николаевка" в Вольском Районе Саратовской области | 0.0097 | 3: 99.9
| Ремонт моста через овраг Камнев на км 12+251 автомобильной дороги "Воскресенское-Синодское" в Воскресенском районе Саратовской области | 0.01526 | 3: 99.9
| Ремонт моста через овраг Кошелев на км 16+911 автомобильной дороги "Воскресенское-Синодское" в Воскресенском районе Саратовской области | 0.01218 | 3: 99.9
| Ремонт моста через овраг Цибулин на км 431+747 автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Энгельсском районе Саратовской области | 0.03416 | 3: 99.9
| Ремонт моста через трубу оросительной системы на км 325+892 автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" (в пределах района) в Марксовском районе Саратовской области | 0.05564 | 3: 99.9
| Планово-предупредительные работы на мостовых сооружениях в Перелюбском, Ершовском, Ивантеевском, Александрово-Гайском, Федоровском, Марксовском, Питерском районах Саратовской области (8 мостов) |  | 3: 2200; 4: 2019-06-25; 5: 15.08.2019; 6: 29.08.2019; 7: С даты заключения контракта по 16.10.2019 г
| Планово-предупредительные работы на мостовых сооружениях в Красноармейском, Аткарском, Воскресенском, Романовском, Самойловском, Аркадакском, Саратовском районах Саратовской области (9 мостов) |  | 3: 2608.6667; 4: 2019-06-25; 5: 15.08.2019; 6: 29.08.2019; 7: С даты заключения контракта по 16.10.2019 г(изв.112)
БКАД
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самойловка-Казачка» на участке км 10+200 – км 15+200 в Самойловском районе Саратовской области |  | 8: 5.0066; 9: 91536.143; 10: 2019-02-27; 11: 2019-04-04; план 12: 2019-04-24 | 1 | 2019-04-29 |  | 91536.143 | 0 | 2019-05-13 | ООО Автобан 0360200054019000025 от 13.05.2019 | 2019-10-31 | ПГ 013
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград» на участке км 117+450 - км 132+450 в Ивантеевском районе Саратовской области. I этап (км 117+450-км 121+450) |  | 8: 4; 9: 97938.7313; 10: 2019-04-05; 11: 2019-04-22; план 12: 2019-05-08 | 1 | 2019-05-17 |  | 97938.7313 |  | 2019-05-27 | ООО ИПОД № 0360200054019000059 оть 27.05.19 | 2019-10-31
3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участке км 224+000-км 230+700 в Балаковском районе Саратовской области |  | 8: 6.6897; 9: 166738.3202; 10: 2019-04-05; 11: 2019-04-18; план 12: 2019-05-08 |  | 2019-05-16 |  | 166738.3202 | 0 | 2019-05-30 | ООО"Автотрасса" № 0360200054019000052 от 30.05.19 | 2019-10-31 | ПГ 077
4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Новые Бурасы - Кутьино - Вязьмино - Петровск» на участке км 39+300 - км 53+300 в Петровском районе Саратовской области. I этап (км 41+300 - км 53+300) |  | 8: 12; 9: 290251.0789; 10: 2019-04-05; 11: 2019-04-18; план 12: 2019-05-08 | 2 | 2019-05-16 |  | 288799.8235 | 1451.2554 | 2019-06-03 | ООО "Дорожник" № 0360200054019000053 от 03.06.19 г. | 2019-10-31 | ПГ 078
5 | Ремонт автомобильной дороги «Урбах – Ждановка – Новоузенск – Александров Гай» на участках км 58+000 – км 67+000,км72+000-км79+000 в Питерском районе Саратовской области |  | 8: 9; 9: 141427.986; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-11; план 12: 2019-04-26 | 1 | 2019-05-06 |  | 141427.986 | 0 | 2019-05-22 | ООО Автобан № 0360200054019000037 от 22.05.2019 | 2019-10-31 | ПГ 061
6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены» на участке км 35+300 - км 42+500 в Лысогорском районе Саратовской области. I этап (ПК0+38- ПК38+88) |  | 8: 3.85; 9: 66539.752; 10: 2019-02-27; 11: 2019-04-02; план 12: 2019-04-18 | 1 | 2019-04-22 |  | 66539.752 | 0 | 2019-05-06 | ООО Автобан № 0360200054019000023 от 06.05.2019 | 2019-10-31 | ПГ 014
7 | Ремонт автомобильной дороги Калининск-Свердлово-Колокольцовка-Кленовка (Волгоградская область) на участке км 10+000-км 20+000 в Калининском районе (I этап: км10+000 - км 15+000) |  | 8: 5; 9: 67975.405; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-11; план 12: 2019-05-08 |  | 2019-05-16 |  | 67975.405 | 0 | 2019-05-27 | ООО"Оптима" 0360200054019000041 от 27.05.19 | 2019-09-30 | ПГ 062
8 | Ремонт автоподъезда к г. Красный Кут от автомобильной дороги «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай» на участке км 0+000-км 16+089 в Саратовской области (I этап: км 0+000 - км 4+000) |  | 8: 4; 9: 49030.97; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-11; план 12: 2019-05-08 | 1 | 2019-05-16 |  | 49030.97 | 0 | 2019-05-27 | ООО Саратовское дорожно-строительное предприятие" № 0360200054019000042 от 27.05.19 | 2019-09-30 | ПГ 065
9 | Ремонт автоподъезда к с. Новоселовка-с. Колено от автомобильной дороги "Калининск-Широкий Уступ-Екатериновка" на участке км 3+500 - км 7+500 (до с. Новоселовка) в Екатериновском районе Саратовской области |  | 8: 4.03; 9: 47368.874; 10: 2019-04-05; 11: 2019-04-19; план 12: 2019-05-08 |  | 2019-05-17 |  | 47368.874 | 0 | 2019-06-03 | ООО"Оптима" 0360200054019000054 от 03.06.19 | 2019-09-30
10 | Ремонт автомобильной дороги "Пугачев- Перелюб" на участке км 103+630-км 113+630 в Перелюбском районе Саратовской области. I этап (км 108+630-км 113+630) |  | 8: 5; 9: 67026.828; 10: 2019-05-16; 11: 2019-05-30; план 12: 2019-06-19 | 1 | 24.06.2019 аукциона не будет |  | 67026.828 | 0 | 2019-07-03 | ООО "Автотрасса" 0360200054019000075 от 03.07.19 | 2019-10-31
11 | Ремонт автоподъезда к р.п. Степное от автомобильной дороги «Сызрань - Саратов - Волгоград» - Пристанное - Ершов - Озинки - граница Казахстана на участке км 0+000-км 16+162 в Саратовской области (1 этап км12+400-км13+400) |  | 8: 1; 9: 12716.538; 10: 2019-03-13; 11: 2019-03-29; план 12: 2019-04-17 | 1 | 2019-04-22 |  | 12716.538 | 0 | 2019-05-13 | ООО Садор 0360200054019000021 от 13.05.2019 | 2019-08-31
12 | Ремонт автомобильной дороги «Романовка-Малое Щербедино» на участке км 1+280- км 12+000 в Саратовской области (I этап: км 1+280 – км 6+280) |  | 8: 5; 9: 75820.8671; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-11; план 12: 2019-04-30 | 2 | 2019-05-13 |  | 75820.8671 | 0 | 2019-05-27 | ООО "Дорстрой" № 0360200054019000038 от 27.05.19 | 2019-10-31 | ПГ064
13 | Ремонт автомобильной дороги «Ольшанка-Полоцкое» на участке км 5+478 - км 17+060 в Саратовской области. I этап (км 5+478 - км 10+478) |  | 8: 5; 9: 39758.6074; 10: 2019-04-05; 11: 2019-04-22; план 12: 2019-05-08 |  | 2019-05-17 |  | 39758.6074 | 0 | 2019-05-27 | ООО Автобан 0360200054019000060 от 27.05.19 | 2019-09-30 | ПГ076
14 | Ремонт автоподъезда к с. Демкино-с. Апалиха от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 0+000-км 10+600 в Саратовской области. I этап (км 9+480 - км 14+480) |  | 8: 5; 9: 66585.2002; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-11; план 12: 2019-04-30 | 1 | 2019-05-13 |  | 66585.2002 | 0 | 2019-05-22 | ООО Автотрасса от 22.05.2019 № 0360200054019000039 | 2019-09-30 | ПГ063
15 | Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участке км 166+000-км 178+000 в Пугачевском районе Саратовской области. I этап (км 166+000- км 172+000) |  | 8: 6; 9: 82486.8231; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-12; план 12: 2019-04-30 | 1 | 2019-05-13 |  | 82486.8231 | 0 | 2019-05-21 | ООО "ИПОД" № 0360200054019000047 от 21.05.2019 | 2019-10-31 | ПГ067
16 | Ремонт автоподъезда к г. Балаково от автомобильной дороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" на участке км 0+000-км 5+614 в Саратовской области. I этап (2+300- км4+600) |  | 8: 2.3; 9: 36191.2221; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-12; план 12: 2019-05-08 |  | 2019-05-16 |  | 36191.2221 | 0 | 2019-05-27 | ООО Автотрасса 0360200054019000045 от 27.05.19 | 2019-09-30 | ПГ069
17 | Ремонт автомобильной дороги "Балашов-Романовка" на участке км 25+200-км 40+200 в Романовском районе Саратовской области. I этап (км25+200- км31+200) |  | 8: 6; 9: 65341.6459; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-11; план 12: 2019-05-08 | 1 | 2019-05-16 |  | 56847.232 | 8494.414 | 2019-06-03 | ООО "Дорстрой" № 0360200054019000040 от 03.06.19 | 2019-09-30 | ПГ066
18 | Проведение строительного контроля при выполнении работ на объекте: «Строительство автомобильной дороги «Озинки-Перелюб» на участке граница Озинского района – Нижняя Покровка в Перелюбском районе Саратовской области |  | 8: 12.885; 9: 4870.045; 10: 2019-05-06; 11: 2019-06-28; план 12: 2019-07-22 |  | 2019-07-26 |  | 4000 | 870.045 | 2019-08-12 | ООО "ДИТЕСКО"№ 0360200054019000107
| Строительство автомобильной дороги "Озинки-Перелюб" на участке граница Озинского района-Нижняя Покровка в Перелюбском районе Саратовской области |  | 9: 280944.955; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-09; план 12: 2019-04-25 | 1 | 2019-04-29 |  | 280944.955 | 0 | 2019-05-21 | ООО "ИПОД" № 0360200054019000032 от 21.05.2019 | 2020-10-31
19 | Ремонт автоподъезда к с. Питерка от автомобильной дороги "Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай" на участке км 0+000 – км 20+785 в Саратовской области. I этап (км 0+054 – км 8+054) |  | 8: 8; 9: 92590.2861; 10: 2019-04-05; 11: 2019-04-16; план 12: 2019-05-08 | 1 | 2019-05-16 |  | 92590.2861 | 0 | 2019-05-24 | ООО Автострада от 24.05.19 № 0360200054019000048 | 2019-10-31
20 | Ремонт автомобильной дороги "Аркадак - Турки" на участке км 14+830 - км 19+830 в Турковском районе Саратовской области |  | 8: 5; 9: 63629.6926; 10: 2019-04-03; 11: 2019-04-18; план 12: 2019-05-08 |  | 2019-05-16 |  | 63311.5441 | 318.1485 | 2019-06-03 | ООО "Дорстрой"(Турки) № 0360200054019000051 от 03.06.19 | 2019-09-30
21 | Ремонт автоподъезда к с.Елшанка – с.Поповка – с.Старая Лебежайка от автомобильной дороги "Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» на участках км 0+000 - км 3+330, км 4+000 - км 5+400, км 14+930 - км 15+230 в Хвалынском районе Саратовской области |  | 8: 5; 9: 53188.7463; 10: 2019-04-03; 11: 2019-04-18; план 12: 2019-05-08 |  | 2019-05-16 |  | 53188.7463 | 0 | 2019-05-30 | ООО Автотрасса 0360200054019000050 от 30.05.19 | 2019-09-30 | ПГ074
22 | Ремонт автомобильной дороги "Самойловка - Казачка" на участке км 15+200-км 20+200 в Самойловском районе Саратовской области |  | 8: 5; 9: 44058.666; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-09; план 12: 2019-04-26 | 1 | 2019-05-06 |  | 44058.666 | 0 | 2019-05-23 | ООО Автобан 0360200054019000034 от 23.05.2019 | 2019-10-31 | ПГ 016
23 | Установка элементов освещения на автомобильной дороге «Балашов-Ртищево» на участке км 6+780 - км 11+000 в Балашовском районе Саратовской области |  | 8: 4.22; 9: 14955.172; 10: 2019-04-08; 11: 2019-04-22; план 12: 2019-05-08 | 1 | 2019-06-17 |  | 14450 | 505.172 | 2019-07-02 | ООО Сарэнергомонтаж № 0360200054019000061 от 02.07.19 | 2019-08-31
24 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара – Пугачёв – Энгельс - Волгоград» на участке км 117+450 - км 132+450 в Ивантеевском районе Саратовской области. II этап (км 121+450 - км 126+450). |  | 8: 5; 9: 104673.478; 10: 2019-05-24; 11: 2019-06-13; план 12: 2019-07-03 | 1 | 08.07.2019 аукцион несостоялся |  | 104673.478 | 0 | 2019-07-16 | ООО "ИПОД" № 0360200054019000081 от 16.07.2019 | 2019-10-31
25 | Ремонт автоподъезда к г. Красный Кут от автомобильной дороги «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай» на участке км 0+000-км 16+089 в Саратовской области. II этап (км 4+000 - км 16+089) |  | 8: 16.089; 9: 146740.9783; 10: 2019-05-31; 11: 2019-06-19; план 12: 2019-07-05 | 2 | 2019-07-11 |  | 146 007, 27343 | 733.7049 | 2019-07-29 | ООО "Автодорожник"0360200054019000091 от 29.07.19 | 2019-10-31
26 | Ремонт автомобильной дороги "Балашов-Романовка" на участке км 25+200 - км 40+200 в Романовском районе Саратовской области. II этап (км 31+200 - км 40+200) |  | 8: 9; 9: 86209.9471; 10: 2019-06-06; 11: 2019-06-19; план 12: 2019-07-05 | 1 | 11.07.2019 аукцион не состоялся |  | 86209.9471 | 0 | 2019-07-22 | ООО "Дорстрой" (Турки) от 22.07.19 № 0360200054019000093 | 2019-10-31
27 | Ремонт автоподъезда к с. Демкино-с. Апалиха от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 0+000-км 10+600 в Саратовской области. II этап (км 6+620 – км 9+480 и км 14+480 – км 16+620) |  | 8: 5; 9: 62176.6145; 10: 2019-06-06; 11: 2019-08-22; план 12: 2019-08-30 | 1 | 2019-09-03 |  | 62176.6145 | 0 | 2019-09-16 | ООО Автотрасса 16.09.2019 № 0360200054019000137 | 2019-10-31
28 | Ремонт автомобильной дороги "Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области" на участке км 0+000 - км 4+000 в Вольском районе Саратовской области |  | 8: 3.66; 9: 44661.522; 10: 2019-08-28; 11: 2019-08-30; план 12: 2019-09-10 | 1 | 2019-09-12 |  | 44661.522 | 0 | 2019-09-24 | ООО Автотрасса от 24.09.19 № 0360200054019000138 | 2019-10-31
29 | Ремонт автоподъезда к р.п. Степное от автомобильной дороги «Сызрань - Саратов - Волгоград» - Пристанное - Ершов - Озинки - граница Казахстана на участке км 0+000-км 16+162 в Саратовской области. II этап (км13+400- км16+162) |  | 8: 2.762; 9: 40609.9121; 10: 2019-09-10; 11: 2019-09-12; план 12: 2019-09-20 | 1 | 2019-09-24 |  | 40609.9121 | 0 | 2019-10-02 | ООО "Садор" от 02.10.19 №.0360200054019000146 | 2019-10-31
30 | Ремонт автомобильной дороги «Шереметьевка – Урицкое – Широкий Карамыш – Большие Копены» на участке км 54+000 – км 60+300 в Лысогорском районе Саратовской области |  | 8: 6.3; 9: 57706.8672; 10: 2019-08-28; 11: 2019-08-30; план 12: 2019-09-10 | 1 | 2019-09-12 |  | 57706.8672 | 0 | 2019-09-24 | ООО Автобан от 24.09.2019 №.0360200054019000139 | 2019-10-31
31 | Ремонт автомобильной дороги "Бородаевка - Осиновский" на участке км 1+436 - 3+000 в Марксовском районе Саратовской области |  | 8: 1.564; 9: 16098.1992; 10: 2019-08-28; 11: 2019-08-30; план 12: 2019-09-10 | 1 | 2019-09-12 |  | 16098.1992 | 0 | 2019-09-24 | ООО Автотрасса от 24.09.2019 №0360200054019000141 | 2019-10-31
32 | Ремонт автоподъезда к г. Балаково автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 0+000-км 5+614 в Саратовской области. II этап (км 4+600 - км 5+614) |  | 8: 1.014; 9: 22996.543; 10: 2019-08-28; 11: 2019-09-03; план 12: 2019-09-11 | 1 | 2019-09-13 |  | 22996.543 | 0 | 2019-09-24 | ООО Автотрасса от 24.09.2019 № 0360200054019000142 | 2019-10-31
33 | Ремонт автомобильной дороги "Воскресенское-Синодское" на участке км 1+000-км 11+000 в Воскресенском районе Саратовской области |  | 8: 10; 9: 95917.3672; 10: 2019-09-03; 11: 2019-09-05; план 12: 2019-09-13 | 2 | 2019-09-17 |  | 86325.6341 | 9591.7331 | 2019-10-01 | ООО "Оптима" от 01.10.19 №.0360200054019000143 | 2020-10-31
34 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Воскресенское – Синодское» на участке км 17+600 - км 28+300 в Воскресенском районе Саратовской области |  | 8: 10.7003; 9: 240797.8171; 10: 2019-09-03; 11: 2019-09-05; план 12: 2019-09-13 | 1 | 2019-09-13 |  | 240797.8171 | 0 | 2019-10-04 | ООО Автобан от 04.10.19 №. 0360200054019000144 | 2020-10-31
35 | Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участке км 260+550-км 271+322, 271 + 567 - 274+460 в Балаковском районе Саратовской области. |  | 8: 13.665; 9: 198792.2088; 10: 2019-09-03; 11: 2019-09-05; план 12: 2019-09-13 | 1 | 2019-09-17 |  | 198792.2088 | 0 | 2019-09-30 | ООО Автотрасса от 30.09.2019 №.0360200054019000145 | 2019-10-31
36 | Ремонт автомобильной дороги "Шереметьевка - Урицкое - Широкий Карамыш - Большие Копены» км 42+500 - км 45+500 в Лысогорском районе Саратовской области |  | 8: 3; 9: 26180.1312; 10: 2019-09-10; 11: 2019-09-12; план 12: 2019-09-20 | 1 | 2019-09-24 |  | 26180.1312 | 0 | 2019-10-01 | ООО Автобан от 01.10.19 №.0360200054019000147 | 2019-10-31
РЕКОНСТРУКЦИЯ, КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И РЕМОНТ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГАХ | [21 empty] | 0360200054019000010ПГ 021
1 | Реконструкция автомобильной дороги «Перелюб – Иваниха» на участке моста через реку Каменка на км 7+430 в Перелюбском районе Саратовской области |  | 8: 0.645; 9: 66132.508; 10: 2019-03-22; 11: 2019-04-08; план 12: 2019-04-25 |  | 2019-04-29 |  | 66132.508 | 0 | 2019-05-20 | ООО Бурбау от 20.05.2019 № 0360200054019000027 | 2019-12-30 | ПГ 020
2 | Капитальный ремонт моста через овраг Приволжский на км 455+837 автомобильной дороги"Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" в Ровенском районе Саратовской области |  | 8: 0.03885; 9: 43799.95; 10: 2019-03-22; 11: 2019-04-05; план 12: 2019-04-24 |  | 2019-04-29 |  | 43142.9508 | 656.9992 | 2019-05-22 | ООО Автодорога от 22.05.2019 № 0360200054019000026 | 2019-12-30 | ПГ 019
3 | Ремонт моста через р. Сухой Карамыш на км 4+170 автоподъезда к ж.д. ст.Карамыш-Высокое-Старая Топовка от автомобильной дороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Красноармейском районе Саратовской области |  | 8: 0.04958; 9: 36008.472; 10: 2019-03-29; 11: 2019-04-09; план 12: 2019-04-25 |  | 2019-04-29 |  | 36008.472 | 0 | 2019-05-16 | ООО фирма Зоринка от 16.05.2019 № 0360200054019000031 | 2019-12-30 | ПГ 098
4 | Ремонт путепровода через ж.д. "Саратов-Сенная" на км 3+235 автоподъезда к г. Саратову от автомобильной дороги "Сызрань - Саратов - Волгоград" |  | 4000 |  |  | 2018-11-09 | 2019-04-08 | 0.20474 | 83 356 ,70028 | 2019-05-16 | 2019-05-28 | 2019-06-19 |  |  | 2019-06-24 |  |  |  |  | СНЯТ С ТОРГОВ | 2019-12-30
5 | Ремонт автомобильного моста "Саратов-Энгельс". Этап 1. |  | 9: 13776.109; 10: внесена; 11: 2019-10-11; план 12: 2019-10-23 | 1 | 2019-10-25 |  | 13776.109 | 0 | 2019-11-05 | ООО фирма Зоринка от 05.11.2019 № 0360200054019000167 | 2019-12-31
СОДЕРЖАНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОРОГ | [21 empty] | ПГ038
| Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Устройство защитных слоев в Калининском, Романовском, Самойловском и Турковском районах Саратовской области |  | 9: 46796, 585; 10: 2019-02-14; 11: 2019-04-11; план 12: 2019-04-30 | 1 | 2019-05-13 |  | 46796.585 | 0 | 2019-05-22 | ООО "Дорстрой" (Турки) 0360200054019000043 от 22.05.2019 | 2019-08-30 | ПГ37
| Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Устройство защитных слоев в Балаковском, Марксовском и Хвалынском районах Саратовской области |  | 9: 91014.831; 10: 2019-02-14; 11: 2019-04-11; план 12: 2019-04-30 | 1 | 2019-05-13 |  | 91014.831 | 0 | 2019-05-22 | ООО "Автотрасса" 0360200054019000044 от 22.05.2019 | 2019-08-30 | (ПГ 004)
1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Аркадакском, Романовском и Турковском районах. |  | 8: 455.737; 9: 76314.695; 10: 2019-01-15; 11: 31.01.2019 размещено; план 12: 2019-02-28; факт 13: 2019-02-28 |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 | 76314.695 | 0 | 2019-03-14 | ООО "Дорстрой"0360200054019000002 от 14.03.2019 | 2019-12-31 | 0360200054019000005(ПГ 008)
2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Калининском и Лысогорском районах. |  | закупка отменена |  |  |  |  | 429.323 | 92200 | 2019-01-15 | 06.02.2019 размещено | 2019-03-06 | 2019-03-06 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 47014 | 45186 | 2019-03-25 | ООО «ОБЛДОРСТРОЙ» | 2019-12-31 | (ПГ 011)
3 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Татищевском районе. |  | 8: 104.115; 9: 3000; 10: 2019-01-18; 11: 07.02.2019 размещено; план 12: 2019-02-21; факт 13: 2019-02-21 |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2985 | 15 | 2019-03-11 | ООО "ГАРАНТ СТРОЙ"0360200054019000008 от 11.03.2019 | 2019-12-31 | (ПГ 006)
4 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Балтайском районе. |  | 8: 183.301; 9: 3000; 10: 2019-01-15; 11: 07.02.2019 размещено; план 12: 2019-02-21; факт 13: 2019-02-21 |  | 2019-02-25 | 2019-02-25 | 2985 | 15 | 2019-03-11 | ООО "ГАРАНТ СТРОЙ"0360200054019000007 от 11.03.2019 | 2019-12-31 | (ПГ 005)
5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Балаковском, Воскресенском и Марксовском районах. |  | 8: 541.978; 9: 75300; 10: 2019-01-15; 11: 31.01.2019 размещено; план 12: 2019-02-28; факт 13: 2019-02-28 |  | 2019-03-04 | 2019-03-04 |  |  | 2019-03-14 | ООО"Автотрасса"0360200054019000003 от 14.03.2019 | 2019-12-31 | 0360200054019000009(ПГ 010)
6 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Советском районе. |  | 8: 78.513; 9: 17500; 10: 2019-01-15; 11: 07.02.2019 размещено; план 12: 2019-03-06; факт 13: 2019-03-06 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 17500 | 0 | 2019-03-25 | ООО Садор 0360200054019000009 | 2019-12-31 | 0360200054019000004(ПГ 007)
7 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Духовницком районе. |  | 8: 167.763; 9: 29200; 10: 2019-01-15; 11: 06.02.2019 размещено; план 12: 2019-03-06; факт 13: 2019-03-06 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 29200 | 0 | 2019-03-25 | ООО ИПОД 0360200054019000004 | 2019-12-31 | 0360200054019000006(ПГ 009)
8 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Краснокутском и Питерском районах. |  | 8: 342.752; 9: 47000; 10: 2019-01-15; 11: 06.02.2019 размещено; план 12: 2019-03-06; факт 13: 2019-03-06 |  | 2019-03-11 | 2019-03-11 | 47000 | 0 | 2019-03-22 | ЗАО "ДОРОЖНЫЙ УЧАСТОК"0360200054019000006 | 2019-12-31 | 0360200054019000012(ПГ 028)
9 | Содержание надземного пешеходного перехода на км 9+854 автомобильной дороги «Саратов-Усть-Курдюм» в Саратовской области |  | 8: 0.123; 9: 1508.17; 10: 2019-02-28; 11: 2019-03-01; план 12: 2019-03-13; факт 13: 2019-03-13 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 573.1046 | 935.0654 | 2019-04-02 | ООО фирма "Зоринка" 0360200054019000012 | 2019-12-31 | 0360200054019000011(ПГ 027)
10 | Содержание надземного пешеходного перехода на км 6+024 автоподъезда к г. Саратов от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Саратовской области |  | 8: 0.12; 9: 1657.5; 10: 2019-02-28; 11: 2019-03-01; план 12: 2019-03-13; факт 13: 2019-03-13 |  | 2019-03-18 | 2019-03-18 | 1632.6375 | 24.8625 | 2019-04-02 | ООО "Дорожное предприятие № 6" 0360200054019000012 | 2019-12-31
11 | Содержанию мостового перехода через судоходный канал в г.Балаково |  | 8: 2.563; 9: 4386.29; 10: 2019-02-28; 11: 2019-03-15; план 12: 2019-04-03; факт 13: 2019-04-03 |  | 2019-04-08 | 2019-04-08 |  |  | 2019-04-19 | ООО "Спецстрой" от 19.04.19 № 0360200054019000017 | 2019-07-31 | 03602000540190000019(ПГ054)
12 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Саратовском районе. |  | 8: 132.44; 9: 17838.88; 10: 2019-03-13; 11: 2019-03-28; план 12: 2019-04-17; факт 13: 2019-04-17 |  | 2019-04-22 |  |  |  | 2019-04-29 | ООО "Дорожное предприятие № 6" 29.04.2019т № 0360200054019000012
13 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Устройство защитных слоев в Озинском и Перелюбском районах |  | 8: 7.6; 9: 27936.1646; 10: 2019-05-15; 11: 2019-05-30; план 12: 2019-06-19 | 1 | 2019-06-24 |  | 27936.1646 | 0 | 2019-07-05 | ООО "Гранит" от 05.07.2019 № 0360200054019000080
14 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Лысогорском районе |  | 9: 46200; 10: 2019-06-01; 11: 2019-06-19; план 12: 2019-07-05; факт 13: 2019-07-05 | 1 | аукцион не состоялся |  | 46200 | 0 | 2019-07-22 | ООО "Дорст рой" от 22.07.2019 № 0360200054019000094.
15 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Калининском районе |  | 9: 46000; 10: 2019-06-01; 11: 2019-06-19; план 12: 2019-07-05; факт 13: 2019-07-04 | 2 | 2019-07-08 |  | 22540 | 23460 | 2019-07-30 | ООО "Калининское ДРСУ № 1" от 30.07.19 № 0360200054019000087.
16 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Александрово-Гайском районе. | 84.27 | 9: 317922.695; 10: внесена; 11: 2019-10-21; план 12: 2019-11-07 | 1 | 2019-11-11 |  | 317922.695 | 0 | 2019-11-28 | ООО Автодорожник от 28.11.2019 №.0360200054019000179 | 2024-12-31
17 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Аркадакском районе. | 166.759 | 9: 404585.038; 10: внесена; 11: 2019-10-30; план 12: 2019-11-15 | 1 | 2019-11-22 | 2019-11-20 | 404585.038 | 0 | 2019-12-06 | ООО "ДОРСТРОЙ" от 06.12.2019 №.0360200054019000192 | 2024-12-31
18 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Аткарском районе. | 194.406 | 9: 414943.466; 10: внесена; 11: 2019-09-30; план 12: 2019-10-23 | 1 | 2019-10-25 |  | 414943.466 | 0 | 2019-11-14 | ООО Дорожное предприятие № 6 от 14.11.19 №.0360200054019000151 | 2024-12-31
19 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Базарно - Карабулакском районе. | 234.393 | 9: 537802.875; 10: внесена; 11: 2019-10-04; план 12: 2019-11-13 | 1 | 2019-11-15 |  | 537802.875 | 0 | 2019-12-09 | ООО Автобан от 09.12.19 №.0360200054019000186 | 2024-12-31
20 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Балаковском районе. | 270.464 | 9: 799244.867; 10: внесена; 11: 2019-10-31; план 12: 2019-11-20 | 1 | 2019-11-22 | 2019-11-21 | 799244.867 | 0 | 2019-12-02 | ООО"АВТОТРАССА" от 02.12.2019 №.0360200054019000200 | 2024-12-31
21 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Балашовском районе. | 181.91 | 9: 410716.586; 10: внсена; 11: 2019-10-31; план 12: 2019-11-15 | 2 | 2019-11-19 |  | 404555.837 | 6160.749 | 2019-12-06 | ООО "РЕГИОН" от 06.12.2019 №.0360200054019000191 | 2024-12-31
22 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Балтайском районе. | 183.301 | 9: 430727.339; 10: внесена; 11: 2019-10-04; план 12: 2019-10-23 | 1 | 2019-10-25 |  | 430727.339 | 0 | 2019-11-14 | ООО Автобан от 14.11.2019 №.0360200054019000152 | 2024-12-31
23 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Вольском районе. | 189.888 | 9: 421085.667; 10: внесена; 11: 2019-10-04; план 12: 2019-10-23 | 1 | 2019-10-25 |  | 421085.667 | 0 | 2019-11-12 | ООО Автотрасса от 12.11.2019№.0360200054019000154 | 2024-12-31
24 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Воскресенском районе. | 95.255 | 9: 203313.887; 10: внесена; 11: 2019-10-04; план 12: 2019-10-16 | 1 | 2019-10-18 |  | 203313.887 | 0 | 2019-11-07 | ООО Автобан от 07.11.2019 №.0360200054019000155 | 2024-12-31
25 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Дергачевском районе. | 211.595 | 9: 451631.957; 10: внесена; 11: 2019-10-04; план 12: 2019-10-23 | 1 | 2019-10-25 |  | 451631.957 | 0 | 2019-11-14 | ООО Автобан от 14.11.2019 №.0360200054019000156 | 2024-12-31
26 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Духовницком районе. | 167.763 | 9: 358076.191; 10: внесена; 11: 2019-10-04; план 12: 2019-10-23 | 1 | 2019-10-25 |  | 358076.191 | 0 | 2019-11-12 | ООО Автотрасса от 12.11.2019 №.0360200054019000153 | 2024-12-31
27 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Екатериновском районе. | 172.511 | 9: 368210.405; 10: внесена; 11: 2019-10-07; план 12: 2019-10-23 | 1 | 2019-10-25 |  | 368210.405 | 0 | 2019-11-21 | ООО Дорожное предприятие № 6 от 21.11.2019 №.0360200054019000160 | 2024-12-31
28 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Ершовском районе. | 254.897 | 9: 584514.569; 10: внесена; 11: 2019-10-07; план 12: 2019-12-11 | 1 | 2019-12-13 |  | 584514.569 | 0 | 2019-12-30 | ООО Дорожный ремонтно-строительный участок от 30.12.19 №.0360200054019000216 | 2024-12-31
29 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Ивантеевском районе. | 159.538 | 9: 370934.17; 10: внесена; 11: 2019-10-30; план 12: 2019-11-15 | 2 | 2019-11-19 |  | 369079.4991 | 1854.6708 | 2019-12-06 | ООО ИПОД от 06.12.2019 №.0360200054019000197 | 2024-12-31
30 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Калининском районе. | 241.785 | 9: 516070.007; 10: внесена; 11: 2019-11-08; план 12: 2019-11-27 | 3 | 2019-11-29 |  | 428338.0984 | 87731.9086 | 2019-12-22 | ООО "РЕГИОН" от 22.12.2019 № 0360200054019000204 | 2024-12-31
31 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Красноармейском районе. | 125.678 | 9: 269481.243; 10: внесена; 11: 2019-10-25; план 12: 2019-11-08 | 1 | 2019-11-12 |  | 269481.243 | 0 | 2019-12-02 | ООО Дорожное предприятие № 6 от 02.12.2019 0360200054019000188 | 2024-12-31
32 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Краснокутском районе. | 157.995 | 9: 469609.399; 10: внесена; 11: 2019-10-22; план 12: 2019-11-08 | 2 | 2019-11-13 |  | 467261.352 | 2348.047 | 2019-12-02 | ООО Автодорожник от 02.12.2019 № 0360200054019000183 | 2024-12-31
33 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Краснопартизанском районе. | 185.028 | 9: 392596.696; 10: внесена; 11: 2019-10-30; план 12: 2019-11-15 | 1 | 2019-11-19 |  | 392596.696 | 0 | 2019-12-02 | ООО ИПОД от 02.12.2019 №.0360200054019000190 | 2024-12-31
34 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Лысогорском районе. | 187.538 | 9: 394039.783; 10: внесена; 11: 2019-11-01; план 12: 2019-11-20 | 2 | 2019-11-26 |  | 315231.8262 | 78807.9568 | 2019-12-10 | ООО "ДОРСТРОЙ" от 10.12.2019 №.0360200054019000203 | 2024-12-31
35 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Марксовском районе. | 239.724 | 9: 692477.899; 10: внесена; 11: 2019-11-01; план 12: 2019-11-22 | 1 | 2019-11-26 |  | 692477.899 | 0 | 2019-12-09 | ООО МАРКССТРОЙ-С от 09.12.2019 №.0360200054019000196 | 2024-12-31
36 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Новобурасском районе. | 158.427 | 9: 366910.348; 10: внесена; 11: 2019-10-04; план 12: 2019-12-11 | 1 | 2019-12-13 |  | 366910.348 | 0 | 2019-12-24 | ООО "Автотрасса" от 24.12.2019 №.0360200054019000215 | 2024-12-31
37 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Новоузенском районе. | 229.638 | 9: 676807.393; 10: внесена; 11: 2019-10-23; план 12: 2019-11-08 | 1 | 2019-11-12 |  | 676807.393 | 0 | 2019-11-29 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСТРАДА" от 29.11.2019 №.0360200054019000185 | 2024-12-31
38 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Озинском районе. | 200.735 | 9: 428452.188; 10: внесена; 11: 2019-10-31; план 12: 2019-11-22 | 1 | 2019-11-26 |  | 428452.188 | 0 | 2019-12-11 | ООО "ДРСУ" от 11.12.2019 №.0360200054019000194 | 2024-12-31
39 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Перелюбском районе. | 234.225 | 9: 541513.752; 10: внесена; 11: 2019-10-31; план 12: 2019-11-20 | 1 | 2019-11-25 |  | 541513.752 | 0 | 2019-12-06 | ООО "Автотрасса" от 06.12.201 №.0360200054019000199 | 2024-12-31
40 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Петровском районе. | 136.721 | 9: 297736.895; 10: внесена; 11: 2019-11-12; план 12: 2019-12-12 |  | 2019-12-16 |  | 297736.895 | 0 | 2019-12-30 | ООО "Дорожник" от 30.12.19 № 0360200054019000206 | 2024-12-31
41 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Питерском районе. | 141.357 | 9: 321550.667; 10: внесена; 11: 2019-10-25; план 12: 2019-11-20 | 1 | 2019-11-22 |  | 321550.667 | 0 | 2019-12-06 | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОСТРАДА"от 06.12.2019 № 0360200054019000189 | 2024-12-31
42 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Пугачевском районе. | 299.476 | 9: 825877.402; 10: внесена; 11: 2019-11-08; план 12: 2019-11-27 | 1 | 2019-11-29 |  | 825877.402 | 0 | 2019-12-16 | ООО "Автотрасса" от 16.12.2019 № 0360200054019000205 | 2024-12-31
43 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Ровенском районе. | 150.58 | 9: 359683.048; 10: внесена; 11: 2019-10-22; план 12: 2019-11-08 | 1 | 2019-11-13 |  | 359683.048 | 0 | 2019-11-26 | ООО Автодорожник от 26.11.19 №.0360200054019000180 | 2024-12-31
44 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Романовском районе. | 151.024 | 9: 321060.031; 10: внесена; 11: 2019-10-31; план 12: 2019-11-15 | 1 | 2019-11-22 |  | 321060.031 | 0 | 2019-12-06 | ООО "Дорстрой" от 06.12.2019№.0360200054019000195 | 2024-12-31
45 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Ртищевском районе. | 88.351 | 9: 196962.015; 10: внесена; 11: 2019-10-11; план 12: 2019-10-25 | 1 | 2019-10-29 |  | 196962.015 | 0 | 2019-11-15 | ООО Дорожное предприятие № 6 от 15.11.2019 №.0360200054019000170 | 2024-12-31
46 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Самойловском районе. | 146.598 | 9: 312901.258; 10: внесена; 11: 2019-10-11; план 12: 2019-10-30 | 2 | 2019-11-01 |  | 308207.7391 | 4693.5189 | 2019-11-22 | ООО "Регион" от 20.11.2019 №.0360200054019000168 | 2024-12-31
47 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Саратовском районе. | 134.33 | 9: 527157.86; 10: внесена; 11: 2019-10-11; план 12: 2019-10-30 | 1 | 2019-11-01 |  | 527157.86 | 0 | 2019-11-28 | ООО Дорожное предприятие № 6 от 28.11.19 №.0360200054019000162 | 2024-12-31
48 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Советском районе. | 71.413 | 9: 183122.344; 10: внесена; 11: 2019-10-11; план 12: 2019-10-25 | 1 | 2019-10-29 |  | 183122.344 | 0 | 2019-11-15 | ООО Автодорожник от 15.11.2019 №.0360200054019000163 | 2024-12-31
49 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Татищевском районе. | 61.605 | 9: 131453.231; 10: внесена; 11: 2019-10-11; план 12: 2019-10-25 | 1 | 2019-10-29 |  | 131453.231 | 0 | 2019-11-15 | ООО Автобан от 15.11.19 №.0360200054019000166 | 2024-12-31
50 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Турковском районе. | 137.954 | 9: 281711.787; 10: внесена; 11: 2019-10-11; план 12: 2019-10-22 | 1 | 2019-10-24 |  | 281711.787 | 0 | 2019-11-14 | ООО Автобан от 14.11.2019 №.0360200054019000171 | 2024-12-31
51 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Федоровском районе. | 157.947 | 9: 328830.671; 10: внесена; 11: 2019-10-11; план 12: 2019-10-30 | 1 | 2019-11-01 |  | 328830.671 | 0 | 2019-12-05 | ООО Дорожный ремонтно-строительный участок от 05.12.2019 №.0360200054019000165 | 2024-12-31
52 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Хвалынском районе. | 169.587 | 9: 363244.523; 10: внесена; 11: 2019-10-11; план 12: 2019-10-30 | 1 | 2019-11-01 |  | 363244.523 | 0 | 2019-11-18 | ООО Автотрасса от 18.11.2019№.0360200054019000169 | 2024-12-31
53 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения и искусственных сооружений на них, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Энгельсском районе. | 205.044 | 9: 624395.302; 10: внесена; 11: 2019-10-31; план 12: 2019-11-20 | 1 | 2019-11-25 |  | 624395.302 | 0 | 2019-12-09 | ООО Автодорожник от 09.12.2019 №.0360200054019000193 | 2024-12-31
1 | Ремонт автомобильной дороги «Автоподъезд к г. Балаково от автомобильной дороги «Самара - Пугачев - Энгельс – Волгоград» - автомобильная дорога «Балаково – Духовницкое» на участке км 0+000 - км -4+000 в Балаковском районе Саратовской области. | 4 | 9: 103223.784; 10: внесена; 11: 2019-10-11; план 12: 2019-10-22 | 1 | 2019-10-24 |  | 103223.784 | 0 | 2019-11-05 | ООО "Автотрасса" от 05.11.2019 № 0360200054019000161 | 2019-12-31
Топографо-геодезические, кадастровые, оценочные работы
1 | Выполнение кадастровых работ по формированию полосы отвода на автомобильной дороги "Урбах - Ждановка - Новоузенск -Александров Гай" в Советском, Краснокутском, Питерском, Новоузенском, Александрово-Гайском муниципальных районов Саратовской области, оформлению технического плана автомобильной дороги, постановке на государственный кадастровый учет объекта капитального строительства и земельных участков | 174 | [14 empty] | 805.5616 |  | 22.11.2018г. | (дух годичный) № 0360200054018000065
2 | Выполнение топографо-геодезической съемки, выполнение кадастровых работ по флормированию полосы отвода автомобильной дороги "Балаково-Духовницкое" в Балаковском, Духовницком муниципальных районах Саратовской области, оформление технического плана автомобильной дороги, постановке на государственный кадастровый учет объекта капитального строительства и земельных участков | 86.676 | [14 empty] | 679.2008 |  | 23.11.2018г | ( дух годичный) №0360200054018000066
3 | топографо-геодезические, кадастровы работы, изготовление технических планов на объеты недвижимости, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и земельных участков под ними: на а/д "Александров Гай - Казталовка" | 29.7 | [14 empty] | 591.1867 |  | 02.04.2019г. | №03602000540019000013
4 | топографо-геодезические, кадастровы работы, изготовление технических планов на объеты недвижимости, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и земельных участков под ними: на а/д Перелюб - Натальин Яр - Тараховка в Перелюбском р-не Саратовской области | 33.9 | [14 empty] | 664.6461 |  | 08.04.2019г. | №03602000540019000016
5 | топографо-геодезические, кадастровы работы, изготовление технических планов на объеты недвижимости, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и земельных участков под ними: на а/д "Пугачев - Перелюб" | 113.63 | [14 empty] | 694.188 |  | 18.04.2019г. | №0360200054019000014
6 | топографо-геодезические, кадастровы работы, изготовление технических планов на объеты недвижимости, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и земельных участков под ними: на а/д "Пугачев - Перелюб"-Клинцовка - Октябрьский в Пугачевском районе Саратовской области | 49.3 | [14 empty] | 828.7875 |  | 13.05.2019г. | №0360200054019000020
7 | топографо-геодезические, кадастровы работы по снятию наложений земельных участков, ранее поставленных на государственный кадастровый учеи , и объектов капитального строительства ( муниципальные автомобильныхе дороги и т.д.),в полосе отвода а/д Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград | 371.43 | 3: 14743.847 |  | документы в отделе торгов
8 | топографо-геодезические, кадастровы работы, изготовление технических планов на объеты недвижимости, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и земельных участков под ними: на а/д "Пугачев - Селезниха - Мавринка" на участке км 0+000-км 33+750 | 33.75 | 3: 1273.133 |  | документы в отделе торгов
9 | топографо-геодезические, кадастровы работы, изготовление технических планов на объеты недвижимости, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и земельных участков под ними: на а/д "Аткарск - Песчанка" - а/д Р-158 "Нижний Новгород- Арзамас - Саранск - Исса -Пенза -Саратов" в Аткарском районе Саратовской области | 38.833 | 3: 1504.6907 |  | документы в отделе торгов
10 | топографо-геодезические, кадастровы работы, изготовление технических планов на объеты недвижимости, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и земельных участков под ними: на а/д "Клинцовка - Жестянка" в Пугачевском районе | 21.6 | 3: 801.56 |  | документы в отделе торгов
11 | топографо-геодезические, кадастровы работы, изготовление технических планов на объеты недвижимости, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и земельных участков под ними: на а/д "Балаково - Духовницкое" - Пугачев в Пугачевском районе | 37.15 | 3: 1434.9917 |  | документы в отделе торгов
12 | топографо-геодезические, кадастровы работы, изготовление технических планов на объеты недвижимости, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и земельных участков под ними:«Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области» в Вольском муниципальном районе Саратовской области. | 66.353 | 3: 2598.9895 |  | документы в отделе торгов
13 | топографо-геодезические, кадастровы работы, изготовление технических планов на объеты недвижимости, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и земельных участков под ними:«Калининск - Широкий Уступ - Екатериновка» в Екатериновском, Калининском муниципальных районах Саратовской области | 64.155 | 3: 2515.0558 |  | документы в отделе торгов
14 | топографо-геодезические, кадастровы работы, изготовление технических планов на объеты недвижимости, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и земельных участков под ними:"Балашов - Романовка" в Балашовском, Романовском муниципальных районах Саратовской области | 33.383 | 3: 1435.786 |  | документы в отделе торгов
15 | топографо-геодезические, кадастровы работы, изготовление технических планов на объеты недвижимости, постановка объектов недвижимости на государственный кадастровый учет и земельных участков под ними:"Аткарск – Умет" в Аткарском муниципальном районе Саратовской области | 40.796 | 3: 1435.592 |  | документы в отделе торгов
16 | выполнение топографо-геодезических работ в целях формирования полосы отвода автомобильной дороги автоподъезд к г. Балаково от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» в Вольском муниципальном районе Саратовской области | 5.614 | 3: 122,000 (19г.съемка) |  | документы в отделе торгов
17 | выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана автомобильной дороги "Ртищево - Стройиндустрия" в Ртищевском районе Саратовской области. | 1.312 | 3: 42.275 |  | документы в отделе торгов
18 | выполнение кадастровых работ по изготовлению технического плана автоподъезда к с. Чиганак от автомобильной дороги "Тамбов - Ртищево - Саратов" в Ртищевском районе Саратовской области. | 2.2 | 3: 64.12 |  | документы в отделе торгов
19 | выполнение работ по изготовлению проекта освоения лесов на лесных участках предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование в целях строительства I и II очереди Северного автодорожного подхода к строящемуся аэропортовому комплексу «Центральный» в квартале с3, часть выдела 10, 11, Саратовского лесничества, Усть-Курдюмского участкового лесничества (1,5065га., 0,9360га., 0,0168га.).

## 2020 (hidden)
| Наименование объекта, № извещения (при наличии) | Протяженность, км | ПИР |  |  |  |  | Протяженность, км | Мероприятия
|  |  | НМЦК (тыс. руб.) | Стадия (внесена в план-график) | Дата проведения аукциона/рассмотрение заявок в конкурсе | Дата заключения контракта | Срок реализации |  | НМЦК (тыс. руб.) | Стадия (внесена в план-график) / Дата | Уникальный номер позиции плана-графика | Номер закупки | Извещение | Дата завершения приема заявок |  | Колличество поданных заявок | Дата проведения аукциона/дата рассмотрения заявок в конкурсе |  | Цена контракта (тыс. рублей) | Экономия (тыс. рублей) | Дата заключения контракта |  | Срок реализации
[14 empty] | план | факт |  | план | факт |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
БКАД СМР
1 | Ремонт автомобильной дороги «Самойловка - Казачка» на участке км 37+560 – км 42+560 в Калининском районе Саратовской области. | [6 empty] | 5 | 73705.3453 | 2019-12-19 | .2019036020005400010002460001 | .0360200054019000226 | 2019-12-23 | 2020-01-22 |  | 5 | 2020-01-24 |  | 67071.8642 | 6633.4811 | 2020-02-12 | ООО "Дорстрой" (Турки) № 0360200054019000226 от 12.02.2020 | 2020-10-31
2 | Ремонт автомобильной дороги «Самойловка - Казачка» на участке км 5+200 – км 10+200 в Самойловском районе Саратовской области. | [6 empty] | 5 | 71872.6609 | 2019-12-19 | .2019036020005400010002440001 | .0360200054019000231 | 2019-12-23 | 2020-01-22 |  | 5 | 2020-01-24 |  | 56998.1289 | 14874.532 | 2020-02-12 | ООО "Дорстрой" (Турки) № 0360200054019000231 от 12.02.2020 | 2020-09-30
3 | Ремонт автоподъезда к с. Рогаткино – с. Дубовка от автомобильной дороги Р – 228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» на участке км 0+000-км 10+000 в Красноармейском районе Саратовской области» I этап ( км 0+000-км 5+000) | [6 empty] | 5 | 82861.2588 | 2019-12-19 | .2019036020005400010002470001 | .0360200054019000227 | 2019-12-23 | 2019-12-31 |  | 2 | 2020-01-10 |  | 82032.6462 | 828.6126 | 2020-01-27 | ООО "Оптима" № 0360200054019000227 от 27.01.2020 | 2020-10-31
4 | Ремонт автомобильной дороги «Балаково – Духовницкое» на участке км 11+100 - км 23+500 в Балаковском районе Саратовской области | [6 empty] | 12.4 | 229979.6172 | 2019-12-19 | .2019036020005400010002390001 | .0360200054019000230 | 2019-12-23 | 2019-12-31 |  | 1 | 2020-01-10 |  | 229979.6172 |  | 2020-01-20 | ООО "Автотрасса" № 0360200054019000230 от 20.01.20 | 2020-10-31
5 | «Ремонт автомобильной дороги «Саратов – Тепловка – Базарный Карабулак – Балтай» на участке км 34+625 – км 43+180 в Новобурасском районе Саратовской области» | [6 empty] | 8.555 | 150831.9304 | 2019-12-30 | .202003602000540002000003 | .0360200054020000004 | 2020-01-14 | 2020-01-22 |  | 3 | 2020-01-24 |  | 140273.6953 | 10558.2351 | 2020-02-11 | ООО "Автобан" № 0360200054020000004 от 11.02.2020 | 2020-10-31
6 | Ремонт автомобильной дороги "Маркс - Липовка - п. им. Тельмана" на участке км 12+850-км 17+850 в Марксовском районе Саратовской области | [6 empty] | 5 | 85612.6056 | 30.12.19 | .202003602000540002000005 | .0360200054020000001 | 2020-01-10 | 2020-01-22 |  | 2 | 2020-01-24 |  | 85184.5426 | 428.063 | 2020-02-11 | ООО "Автобан" № 0360200054020000001 от 11.02.2020 | 2020-09-30
7 | Ремонт автоподъезда к с. Калининское от автомобильной дороги «Степное-Мечетное-Любимово» на участке км 2+967- км 10+257 в Марксовском районе Саратовской области | [6 empty] | 7.29 | 97330.6008 | 30.12.19 | .202003602000540002000006 | .0360200054020000002 | 2020-01-13 | 2020-01-22 |  | 1 | 2020-01-24 |  | 97330.6008 | 0 | 2020-02-11 | ООО "Автобан" № 0360200054020000002 от 11.02.2020 | 2020-09-30
8 | "Строительство автомобильной дороги "Озинки - Перелюб" на участке отмыкания на п.Новозаволжский граница Перелюбского района в Озинском районе Саратовской области (2-ой этап ПК50+46 - ПК59+75)" | [6 empty] | 0.929 | 13710.8648 | 2020-02-13 | .202003602000540002000030 | .0360200054020000023 | 2020-02-14 | 2020-02-26 |  | 1 | 2020-02-26 |  | 13710.8648 | 0 | 2020-03-13 | ООО "ИПОД" № 0360200054020000023 от 13.03.2020 | 2020-10-31
9 | Ремонт автоподъезда к с. Калининское от автомобильной дороги «Степное-Мечетное-Любимово» на участке км 0 + 00- км 2+967 в Советском районе Саратовской области | [6 empty] | 2.967 | 39178.0716 | 2020-02-17 | .202003602000540002000031 | .0360200054020000036 | 2020-03-13 | 2020-03-25 |  | 2 | 2020-03-27 |  | 38982.1812 | 195.8904 | 2020-04-09 | ООО "Садор" № .0360200054020000036 от 09.04.2020 | 2020-09-30
10 | Ремонт автомобильной дороги "Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области" на участке км 63+353 - км 66+353 в Вольском районе Саратовской области | [6 empty] | 3 | 67179.8399 | 2020-01-24 | .202003602000540002000018 | .0360200054020000011 | 2020-01-28 | 2020-02-07 |  | 1 | 2020-02-11 |  | 67179.8399 | 0 | 2020-02-27 | ООО "Автотрасса" № 0360200054020000011 от 27.02.2020 | 2020-08-31
11 | Ремонт автомобильной дороги "Прибрежный - Шумейка - Генеральское" на участке км 0+000 - км 12+500 в Энгельсском районе Саратовской области (1 этап км 2+400 - км 5+667, км 9+265 - км 12+500) | [6 empty] | 6.502 | 113802.6176 | 2020-01-17 | .202003602000540002000013 | .0360200054020000008 | 2020-01-22 | 2020-01-31 |  | 2 | 2020-02-04 |  | 113233.6045 | 569.0131 | 2020-02-18 | ООО "Автодорожник № 0360200054020000008 от 18.02.2020 | 2020-09-30
12 | Ремонт автомобильной дороги «Генеральское - Красный Яр» на участке км 0+000 – км 6+000 в Энгельсском районе в Саратовской области | [6 empty] | 6 | 131172.7028 | 2020-01-17 | .202003602000540002000012 | .0360200054020000007 | 2020-01-22 | 2020-01-31 |  | 3 | 2020-02-04 |  | 130516.8393 | 655.8635 | 2020-02-18 | АО "Автогрейд" № 0360200054020000007 от 18.02.2020 | 2020-09-30
13 | Ремонт автомобильной дороги "Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области” на участке км 4+000 - км 14+000 в Вольском районе Саратовской области | [6 empty] | 10 | 213332.9304 | 2020-01-24 | .202003602000540002000017 | .0360200054020000010 | 2020-01-28 | 2020-02-07 |  | 1 | 2020-02-11 |  | 213332.9304 | 0 | 2020-02-27 | ООО "Автотрасса" №0360200054020000010 от 27.02.2020 | 2020-09-30
14 | Ремонт автомобильной дороги «Базарный Карабулак – Вязовка – Садовка» на участке км 1+525 - км 6+525 в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области | [6 empty] | 5 | 58403.7312 | 2020-02-03 | .202003602000540002000025 | .0360200054020000017 | 2020-02-07 | 2020-02-21 |  | 2 | 2020-02-26 |  | 44000 | 14403.7312 | 2020-03-16 | ООО "Оптима" № 0360200054020000017 от 16.03.2020 | 2020-08-31
15 | Ремонт автомобильной дороги «Балтай - Большие Озерки - Неверкино (Пензенская область)» на уча-стке км 21+000 - км 26+000 в Балтайском районе Саратовской области | [6 empty] | 5 | 59262.186 | 2020-02-03 | .202003602000540002000024 | .0360200054020000016 | 2020-02-07 | 2020-02-27 |  | 5 | 2020-03-02 |  | 48298.6816 | 10963.5044 | 2020-03-17 | ООО "Дорожный строитель" (ИНН 5835103862) № .0360200054020000016 от 19.03.2020 | 2020-09-30
16 | Ремонт участка автомобильной дороги "Новые Бурасы-Кутьино-Вязьмино-Петровск" на участке км 25+000 - км 33+200, км 33+400 - км 35+200 в Новобурасском районе Саратовской области | [6 empty] | 10 | 140567.4 | 2020-02-03 | .202003602000540002000022 | .0360200054020000014 | 2020-02-07 | 2020-02-19 |  | 4 | 2020-02-21 |  | 117373.779 | 23193.621 | 2020-03-10 | ООО "Дорожник" (Петровск) № .0360200054020000014 от 10.03.2020 | 2020-10-31
17 | Ремонт автомобильной дороги "Новые Бурасы - ст. Бурасы - Динамовский" на участке км 7+550 - км 12+550 в Новобурасском районе Саратовской области | [6 empty] | 5 | 62521.914 | 2020-02-03 | .202003602000540002000023 | .0360200054020000015 | 2020-02-07 | 2020-02-19 |  | 3 | 2020-02-21 |  | 55019.2843 | 7502.6297 | 2020-03-10 | ООО "Дорожник" (Петровск) № .0360200054020000015 от 10.03.2020 | 2020-08-31
18 | Ремонт автомобильной дороги «Р-158 «Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов» - «Савкино-Лопатино (Пензенская область)» на участке км 0+040 - км 3+540 в Петровском районе Саратовской области | [6 empty] | 3.5 | 57082.446 | 2020-03-19 | .202003602000540002000056 | .0360200054020000046 | 2020-03-26 | 2020-04-10 |  | 6 | 2020-04-14 |  | 41652.9388 | 15429.5072 | 2020-04-27 | ООО "Гелиос" (ИНН5837053624) № 0360200054020000046 от 27.04.2020 | 2020-08-31
19 | Ремонт автомобильной дороги "Р-158 "Нижний Новгород -Арзамас-Саранск-Исса-Пенза-Саратов"- "Савкино-Лопатино (Пензенская область)" на участке км 17+470 - км 19+470 в Петровском районе Саратовской области | [6 empty] | 2 | 37869.8976 | 2020-03-19 | .202003602000540003000057 | .0360200054020000045 | 2020-03-26 | 2020-04-09 |  | 6 | 2020-04-13 |  | 26887.6272 | 10982.2704 | 2020-04-27 | ООО Дорстрой (ИНН 5833006334) № 0360200054020000045 от 27.04.2020 | 2020-08-31
20 | Ремонт автомобильной дороги "Саратов - Тепловка - Базарный Карабулак - Балтай" - Свободный - Бегуч (Пензенская область)" на участке км 25+200 - км 30+200 в Базарно - Карабулакском районе Саратовской области | [6 empty] | 5 | 58228.2732 | 2020-02-03 | .202003602000540002000026 | .0360200054020000019 | 2020-02-11 | 2020-02-27 |  | 4 | 2020-03-02 |  | 47164.9011 | 11063.3721 | 2020-03-19 | ООО "Дорожный строитель" (ИНН 5835103862) № 0360200054020000019 от 19.03.2020 | 2020-08-31
21 | Ремонт автомобильной дороги "Царевщина - Барнуковка" - автомобильная дорога "Куриловка - Елховка" на участке км 15+900 - км 20+900 в Балтайском районе Саратовской области | [6 empty] | 5 | 67269.6235 | 2020-02-03 | .202003602000540002000021 | .0360200054020000013 | 2020-02-07 | 2020-02-19 |  | 2 | 2020-02-21 |  | 55161.0912 | 12108.5323 | 2020-03-10 | ООО "Оптима" № 0360200054020000013 от 10.03.2020 | 2020-09-30
22 | Ремонт автоподъезда к с.Елшанка-с.Поповка-с.Старая Лебижайка от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» на участке км 8+900 – км 9+920, км 11+670 – км 13+020, км 14+410 – км 14+930, км 15+800 – км 17+540, км 20+600 – км 22+140 в Хвалынском районе Саратовской области | [6 empty] | 7.07 | 96118.3596 | 2020-02-17 | .202003602000540002000033 | . 0360200054020000025 | 20.20.2020 | 2020-02-28 |  | 1 | 2020-03-03 |  | 96118.3596 | 0 | 2020-03-25 | ООО "Автотрасса" № 0360200054020000025 от 25.03.2020 | 2020-10-31
23 | «Ремонт автомобильной дороги «Романовка – Малое Щербедино» на участке км 1+280 – км 12+000 в Саратовской области (этап – участок автомобильной дороги км 6+280 – км 11+980) | [6 empty] | 5.7 | 101119.2504 | 2020-02-17 | .202003602000540002000039 | . 0360200054020000026 | 2020-02-20 | 2020-03-06 |  | 3 | 2020-03-11 |  | 101119.2504 | 0 | 2020-03-27 | ООО "Дорстрой" (Аркадак) № 0360200054020000026 от 27.03.2020 | 2020-09-30
24 | Ремонт автоподъезда к с. Никольское - Казаково от автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс - Волгоград» на участках км 0+000 - км 0+750, км 0+950 – км 4+800 в Балаковском районе Саратовской области | [6 empty] | 4.5486 | 62615.2452 | 2020-02-27 | .202003602000540002000042 | .0360200054020000034 | 2020-03-02 | 2020-03-13 |  | 1 | 2020-03-17 |  | 62615.2452 | 0 | 2020-03-30 | ООО "Автотрасса" №0360200054020000034 от 30.03.2020 | 2020-10-30
25 | Ремонт автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» на участках км 0+450 - км 4+450, км 11+100 – км 17+100 в Пугачевском районе Саратовской области» | [6 empty] | 10 | 148023.6348 | 2020-02-27 | .202003602000540002000043 | .0360200054020000033 | 2020-03-02 | 2020-03-13 |  | 2 | 2020-03-17 |  | 122119.4989 | 25904.1359 | 2020-03-31 | ООО "ИПОД" № 0360200054020000033 от 31.03.2020 | 2020-10-30
26 | Ремонт автомобильной дороги "Маркс - Липовка - п. им. Тельмана" на участке км 17+850-км 22+850 в Марксовском районе Саратовской области | [6 empty] | 5 | 65611.08 | 2020-02-27 | .202003602000540002000044 | .0360200054020000032 | 2020-03-02 | 2020-03-13 |  | 1 | 2020-03-17 |  | 65611.08 | 0 | 2020-03-30 | ООО "Автобан" № 0360200054020000032 от 30.03.2020 | 2020-10-30
27 | Ремонт автомобильной дороги "Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай" на участке км 43+180 - км 60+180 в Базарно-Карабулакском районе Саратовской области | [6 empty] | 17 | 365284.1184 | 2020-03-12 | .202003602000540002000051 | .0360200054020000037 | 2020-03-16 | 2020-04-01 |  | 1 | 2020-04-03 |  | 365284.1184 | 0 | 2020-04-17 | ООО "Автобан" № .0360200054020000037 от 17.04.2020 | 2020-10-30
28 | Ремонт автомобильной дороги "Балашов-Романовка" на участке км 0+000 - км 11+200 в Балашовском районе Саратовской области | [6 empty] | 11.2 | 151181.5188 | 2020-03-12 | .202003602000540002000050 | .0360200054020000038 | 2020-03-16 | 2020-03-25 |  | 2 | 2020-03-27 |  | 150425.6112 | 755.9076 | 2020-04-10 | ООО "Калининское ДРСУ № 1" № 0360200054020000038 от 10.04.2020 | 2021-10-30
29 | Ремонт автомобильной дороги «Пугачев – Перелюб» на участке км 103+630 – км 113+630 в Перелюбском районе Саратовской области. II этап (км 103+630 – км 108+630) | [6 empty] | 5 | 88999.1148 | 2020-03-19 | .202003602000540002000052 | .0360200054020000042 | 2020-03-23 | 2020-03-31 |  | 1 | 2020-04-02 |  | 88999.1148 | 0 | 2020-04-14 | ООО "Гранит" №0360200054020000042 от 14.04.2020 | 2020-10-30
30 | Ремонт автомобильной дороги "Новые Бурасы - Кутьино - Вязьмино - Петровск" на участке км 36+115 - км 39+300 в Петровском районе Саратовской области | [6 empty] | 3.185 | 56695.3272 | 2020-03-19 | .202003602000540002000053 | .0360200054020000043 | 2020-03-23 | 2020-03-31 |  | 4 | 2020-04-07 |  | 48190.948 | 8504.3792 | 2020-04-20 | ООО "Оптима" №0360200054020000043 от 20.04.20 | 2020-10-30
31 | Ремонт автоподъезда к р.п. Степное от автомобильной дороги «Сызрань - Саратов - Волгоград» - Пристанное - Ершов - Озинки - граница Казахстана на участке км 0+000-км 16+162 в Советском районе Саратовской области (км 0+000 - км 12+400) | [6 empty] | 12.4 | 175477.7496 | 2020-03-27 | .202003602000540002000060 | .0360200054020000049 | 2020-03-31 | 2020-04-10 |  | 2 | 2020-04-14 |  | 150033.4758 | 25444.2738 | 2020-04-27 | ООО "Садор" № 0360200054020000049 от 27.04.2020 | 2020-10-31
32 | Ремонт автомобильной дороги «Аркадак - Соцземледельский - автомобильная дорога «Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г. Саратов» на участке км 10+200 – км 15+200 в Аркадакском районе Саратовской области | [6 empty] | 5 | 91886.9115 | 2020-03-27 | .202003602000540002000061 | .0360200054020000047 | 2020-03-30 | 2020-04-17 |  | 3 | 2020-04-21 |  | закупки отменены |  | 2020-05-05 |  | 2020-09-30
33 | Ремонт автомобильной дороги «Ольшанка – Полоцкое» на участке км 5+478 – км 17+060 в Саратовской области» II этап (км 10+478 - км 17+060) | [6 empty] | 6.582 | 64095.7151 | 2020-03-27 | .202003602000540002000059 | .0360200054020000048 | 2020-03-30 | 2020-04-17 |  | 2 | 2020-04-21 |  |  |  | 2020-05-05 |  | 2020-09-30
34 | Ремонт автомобильной дороги "Балаково - Духовницкое" на участке км 23+500 -км 33+500 в Балаковском районе Саратовской области | [6 empty] | 10 | 136030.6572 | 2020-03-27 | .202003602000540002000058 | .0360200054020000050 | 2020-04-02 | 2020-04-10 |  | 1 | 2020-04-14 |  | 136030.6572 | 0 | 2020-04-21 | ООО "Автотрасса" № 0360200054020000050 от 21.04.2020 | 2020-10-30
35 | «Капитальный ремонт автомобильной дороги «Новые Бурасы-Кутьино-Вязьмино-Петровск» на участке км 39+300 – км 53+300 в Петровском районе Саратовской области. Корректировка (этап: км 39+300 - км 41+300)» | [6 empty] | 2 | 57136.1023 | 2020-04-03 | .202003602000540002000071 | .0360200054020000051 | 2020-04-07 | 2020-04-16 |  | 2 | 2020-04-16 |  | 56850.4218 | 285.6805 | 2020-04-29 | ООО "Волгапром" (ИНН 6443018939) № 0360200054020000051 от 29.04.2020 | 2020-10-30
36 | Капитальный ремонт автоподъезда к с. Большой Кушум от автоподъезда к с. Никольское - Казаково от автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" на участке км 0+000 - км 4+300 в Балаковском районе Саратовской области | [6 empty] | 4.3 | 91181.6744 | 2020-04-15 | .202003602000540002000075 | .0360200054020000063 | 2020-04-23 | 2020-05-07 |  | 1 | 2020-05-07 |  | 91181.6744 | 0 | 2020-05-18 | ООО ИПОД № 0360200054020000063 от 18.05.2020 | 2020-10-30
37 | Замена дорожных ограждений на км 51+940 – км 52+215 (слева), км 51+976 – км 52+136 (справа), км 52+239 – км 52+350 (справа) и км 52+235 – км 52+392 (справа) автомобильной дороги «Маркс – Липовка – п.им.Тельмана» в Марксовском районе, с последующим содержанием. | [7 empty] | 3199.836 | 2020-06-26 | .202003602000540002000117 | 036020054020000098. | 2020-06-30 | 2020-07-15 |  |  | 2020-07-17 |  | 1760.0082 | 1439.8278 | 2020-07-28 | ООО "Конвектор" № 036020054020000098 от 28.07.2020 | 2024-12-25
38 | Замена дорожных ограждений на км 8+115 – км 8+371 (слева) и км 8+171 – км 8+334 (справа) автомобильной дороги «Маркс – Липовка – п.им.Тельмана» в Марксовском районе, с последующим содержанием. | [7 empty] | 1901.5108 | 2020-06-26 | .202003602000540002000116 | 0360200054020000099. | 2020-06-30 | 2020-07-15 |  |  | 2020-07-17 |  | 1045.9245 | 855.5864 | 2020-07-28 | ООО "Конвектор" № 036020054020000099 от 28.07.2020 | 2024-12-25
39 | Замена дорожных ограждений на км 45+587 – км 45+768 (справа) и км 45+779 – км 46+221 (справа) автомобильной дороги «Маркс – Липовка – п.им.Тельмана» в Марксовском районе, с последующим содержанием. | [7 empty] | 2944.9532 | 2020-06-26 | .202003602000540002000119 | 0360200054020000095. | 2020-06-30 | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-10 |  | 1535.2752 | 1409.678 | 2020-07-27 | ООО "Конвектор" № 036020054020000095 от 27.07.2020 | 2024-12-25
40 | Замена дорожных ограждений на км 45+619 – км 46+268 (слева) автомобильной дороги «Маркс – Липовка – п.им.Тельмана» в Марксовском районе, с последующим содержанием. | [7 empty] | 2953.9266 | 2020-06-26 | .202003602000540002000118 | 0360200054020000096. | 2020-06-30 | 2020-07-08 |  |  | 2020-07-10 |  | 1580.23 | 1373.6966 | 2020-07-27 | ООО "Конвектор" № 036020054020000096 от 27.07.2020 | 2024-12-25
ОДФ СМР
41 | Строительство автомобильной дороги с велопешеходной частью от автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» до причала в с. Смеловка Энгельсского района Саратовской области | [6 empty] | 1.0992 | 76230.8004 | 2020-07-29 | .202003602000540002000125 | 0360200054020000104. | 2020-08-03 | 2020-08-12 |  | 1 | 2020-08-12 |  | 762300.8004 | 0 | 2020-08-31 | ООО "Авторожник" №0360200054020000104 от 31.08.2020 | 31.10.2020 г.
Госпрограмма
42 | Ремонт автомобильной дороги «Воскресенское - Синодское» на участке км 11+000 – км 17+600 в Воскресенском районе Саратовской области | [6 empty] | 6.524 | 150000 | 2020-07-31 | .202003602000540002000129 | 0360200054020000105. | 2020-08-03 | 2020-08-13 |  | 3 | 2020-08-17 |  | 117750 | 32250 | 2020-09-01 | ООО "Авторожник" №0360200054020000105 от 01.09.2020 | 31.10.2020 г.
53 | Ремонт автомобильной дороги «Воскресенское - Синодское» на участке км 0+000 – км 2+200 в Воскресенском районе Саратовской области НЕ БКАД | [6 empty] | 2.3 | 32249.9772 | внесена | .202003602000540002000159 | .0360200054020000121 | 2020-10-26 | 2020-11-03 |  | 1 | 2020-11-05 |  | 32249.9772 | 0 | 2020-11-16 | ООО "Автобан" № .0360200054020000121 от 16.11.2020 | 2020-11-30
Содержание (доп. Контракт)
43 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения находящихся в государственной собственности области. Содержание автомобильных дорог в Аркадакском районе. | [6 empty] | 164.859 | 25000000 | внесена | .202003602000540002000124 | 0360200054020000102. | 2020-07-31 | 2020-08-11 |  | 1 | 2020-08-13 |  | 250000 | 24750000 | 2020-08-24 | ООО "Дорстрой" (Аркадак) №0360200054020000102 от 24.08.2020 | 2020-12-31
44 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения находящихся в государственной собственности области. Содержание автомобильных дорог в Романовском районе | [6 empty] | 151.024 | 15000 | 2020-07-31 | .202003602000540002000126 | 0360200054020000103. | 2020-08-03 | 2020-08-11 |  | 1 | 2020-08-13 |  | 15000 | 0 | 2020-08-24 | ООО "Дорстрой" (Аркадак) №0360200054020000103 от 24.08.2020 | 2020-12-31
45 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения находящихся в государственной собственности области. Содержание автомобильных дорог в Саратовском районе | [6 empty] | 134.33 | 20000 | 2020-07-31 | .202003602000540002000127 | .0360200054020000107 | 2020-08-05 | 2020-08-14 |  | 1 | 2020-08-18 |  | 20000 | 0 | 2020-08-25 | ООО "ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ №6" № 0360200054020000107 от 25.08.2020 | 2020-12-31
46 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения находящихся в государственной собственности области. Содержание автомобильных дорог в Вольском районе | [6 empty] | 195.088 | 20000 | 2020-07-31 | .202003602000540002000128 | .0360200054020000106 | 2020-08-05 | 2020-08-13 |  | 1 | 2020-08-17 |  | 20000 | 0 | 2020-08-25 | ООО "Спецстрой" № 0360200054020000106 от 25.08.2020 | 2020-12-31
47 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Перелюбского района | [6 empty] | 1900-08-21 05:24 | 15000 | внесена | .202003602000540002000144 | .0360200054020000115 | 2020-09-24 | 2020-10-02 |  | 1 | 2020-10-06 |  | 15000 | 0 | 2020-10-21 | ООО "Скиф" № 0360200054020000115 от 13.10.2020 | 2020-12-20
48 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Балтайского района | [6 empty] | 183.301 | 3300 | внесена | .202003602000540002000155 | .0360200054020000120 | 2020-10-02 | 2020-10-13 |  | 1 | 2020-10-14 |  | 3300 | 0 | 2020-10-26 | ООО "Мостстрой" (ИНН 6407002570) №0360200054020000120 от 26.10.20 | 2020-12-31
49 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Лысогорского района | [6 empty] | 187.538 | 25000 | внесена | .202003602000540002000154 | .0360200054020000119 | 2020-10-01 | 2020-10-09 |  | 1 | 2020-10-12 |  | 25000 | 0 | 2020-10-20 | ООО "Дорстрой" (Аркадак) №0360200054020000119 от 20.10.20 | 2020-12-31
50 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Романовского района | [6 empty] | 151.024 | 8000 | внесена | .202003602000540002000153 | .0360200054020000118 | 2020-10-01 | 2020-10-09 |  | 1 | 2020-10-12 |  | 8000 | 0 | 2020-10-20 | ООО "Дорстрой" (Аркадак) №0360200054020000118 от 20.10.20 | 2020-12-31
БКАД и БКАД
51 | Ремонт автоподъезда к п. Расково от автомобильной дороги «Саратов - Дубки - Новая Липовка» на участке км 0+000 - км 2+000 в Саратовском районе Саратовской области | [6 empty] | 1.905 | 31983.6624 | внесена | .202003602000540002000145 | .0360200054020000114 | 2020-09-24 | 2020-10-02 |  | 1 | 2020-10-06 |  | 31983.6624 | 0 | 2020-10-13 | ООО "ДП 6" № 0360200054020000114 от 13.10.2020 | 2020-11-30
52 | Ремонт автоподъезда к р.п. Степное от автомобильной дороги «Р-208 «Тамбов-Пенза» – Саратов - Пристанное – Ершов – Озинки – граница c Республикой Казахстан» на участке км 0+000 – км 1+000, км 10+200 – км 12+400 в Советском районе Саратовской области | [6 empty] | 3.2 | 55815.0672 | внесена | .202003602000540002000147 | .0360200054020000116 | 2020-09-25 | 2020-10-06 |  | 2 | 2020-10-09 |  | 39628.6975 | 16186.3697 | 2020-10-20 | ООО "Автобан" от 20.10.2020 № 0360200054020000116 | 2020-11-30
53 | Ремонт автомобильной дороги "Балаково - Духовницкое" на участке км 23+500 - км 33+500 в Балаковском районе Саратовской области | [6 empty] | 10 км | 193796.8344 | внесена | .202003602000540002000162 | .0360200054020000123 | [10 empty] | 2021-09-30
54 | Ремонт автомобильной дороги «Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области» на участке км 14+000 - км 46+900 в Вольском районе Саратовской области (I этап - км 13+820 – км 30+000) | [6 empty] | 16.18 | 360484.29 | внесена | .202003602000540002000166 | .0360200054020000126 | 2020-11-16 | 2020-12-09 |  |  | 2020-12-11 |  |  |  | 2020-12-25 |  | 2021-09-30
55 | Ремонт автомобильной дороги «Ершов – Чапаевка» на участках км 17+200 – км 24+200, км 27+400 – км 43+350 в Ершовском районе Саратовской области. I этап – км 18+555 – км 26+860 | [6 empty] | 8.305 | 159264.126 | внесена | .202003602000540002000165 | .0360200054020000128 | 2020-11-16 | 2020-11-27 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2021-09-30
56 | Ремонт автоподъезда к с. Питерка от автомобильной дороги «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай» на участке км 8+054– км 20+785 в Саратовской области (1этап км 8+054 – км 13+345) | [6 empty] | 5.291 | 90926.7708 | внесена | .202003602000540002000164 | .0360200054020000127 | 2020-11-16 | 2020-11-27 |  |  | 2020-12-01 |  |  |  | 2020-12-14 |  | 2021-08-31
57 | Ремонт автомобильной дороги "Балаково - Духовницкое" на участке км 23+500 - км 33+500 в Балаковском районе Саратовской области | [6 empty] | 10 | 195617.6688 | внесена | .202003602000540002000173 | .0360200054020000130 | 2020-11-25 | 2020-12-04 |  |  | 2020-12-08 |  |  |  | 2020-12-21 |  | 2021-09-30

## 2021 (hidden)
| Наименование объекта, № извещения (при наличии) | Протяженность, км | ПИР |  |  |  |  | Протяженность, км | Мероприятия
|  |  | НМЦК (тыс. руб.) | Стадия (внесена в план-график) | Дата проведения аукциона/рассмотрение заявок в конкурсе | Дата заключения контракта | Срок реализации |  | НМЦК (тыс. руб.) | Стадия (внесена в план-график) / Дата | Уникальный номер позиции плана-графика | Номер закупки | Извещение | Дата завершения приема заявок |  | Количество поданных заявок | Дата проведения аукциона/дата рассмотрения заявок в конкурсе |  | Цена контракта (тыс. рублей) | Экономия (тыс. рублей) | Дата заключения контракта |  | Срок реализации
[14 empty] | план | факт |  | план | факт |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
БКАД
1 | Ремонт автомобильной дороги «Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области» на участке км 14+000 - км 46+900 в Вольском районе Саратовской области (I этап - км 13+820 – км 30+000) | [6 empty] | 16.18 | 360484.29 | внесена | .202003602000540002000208 | .0360200054020000150 | 2020-12-17 | 2021-01-12 |  | 0 | 2020-01-14 |  | 360484.29 | 0 | 2020-02-03 | ООО "Автотрасса" от 03.02.2021 №0360200054020000150 | 2021-09-30
2 | Ремонт автомобильной дороги «Ершов – Чапаевка» на участках км 17+200 – км 24+200, км 27+400 – км 43+350 в Ершовском районе Саратовской области. I этап – км 18+555 – км 26+860 | [6 empty] | 8.305 | 159264.126 | внесена | .202003602000540002000165 | .0360200054020000128 | 2020-11-16 | 2020-11-27 |  | 1 | 2020-12-01 |  | 159264.126 | 0 | 2020-12-10 | ООО "Автобан" от 10.12.2020 №0360200054020000128 | 2021-09-30
3 | Ремонт автоподъезда к с. Питерка от автомобильной дороги «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай» на участке км 8+054– км 20+785 в Саратовской области (1этап км 8+054 – км 13+345) | [6 empty] | 5.291 | 90926.7708 | внесена | .202003602000540002000164 | .0360200054020000127 | 2020-11-16 | 2020-11-27 |  | 3 | 2020-12-01 |  | 75469.2171 | 15457.5537 | 2020-12-13 | ООО "АВТОСТРАДА" от 13.12.2020 №0360200054020000127 | 2021-08-31
4 | Ремонт автомобильной дороги "Балаково - Духовницкое" на участке км 23+500 - км 33+500 в Балаковском районе Саратовской области | [6 empty] | 10 | 195617.6688 | внесена | .202003602000540002000173 | .0360200054020000130 | 2020-11-25 | 2020-12-04 |  | 2 | 2020-12-08 |  | 193661.4921 | 1956.1767 | 2021-01-25 | №0360200054020000130 от 25.01.2021 ООО "Автотрасса" | 2021-09-30
5 | Ремонт автомобильной дороги "Калининск-Свердлово-Колокольцовка-Кленовка" в Калининском районе на участке км 15+000 - км 28+600 | [6 empty] | 8.6 | 175680.3192 | внесена | .202003602000540002000180 | .0360200054020000131 | 2020-12-02 | 2020-12-10 |  | 4 | 2020-12-14 |  | 131725.1034 | 43955.2158 | 2021-01-11 | № 0360200054020000131 от 11.01.2021 ООО "Калининское ДРСУ № 1" | 2021-10-30
6 | Ремонт автомобильной дороги "Балашов-Романовка" на участке км 11+200 - км 21+190 в Балашовском районе | [6 empty] | 9.99 | 204899.0904 | внесена | .202003602000540002000181 | .0360200054020000132. | 2020-12-02 | 2020-12-15 |  | 6 | 2020-12-17 |  | 154084.116 | 50814.9744 | 2021-01-15 | №0360200054020000132 от 12.01.2021 г. ООО "Дорстрой" | 2021-09-30
7 | Ремонт автомобильной дороги "Аркадак-Турки" на участках км 0+000 - км 14+830 и км 19+830 - км 23+430 в Саратовской области. (II этап км 19+830 - км 23+430) | [6 empty] | 3.6 | 80443.1448 | внесена | .202003602000540002000182 | .0360200054020000133 | 2020-12-02 | 2020-12-10 |  | 4 | 2020-12-14 |  | 79236.4976 | 1206.6472 | 2020-12-29 | ООО "Дорстрой" (6435001191) | 2021-09-30
8 | Ремонт автомобильной дороги «Екатериновка - Альшанка – Бакуры – Ивановка – Зеленовка (Пензенская область)» на участке км 0+000 – км 45+000 в Екатериновском районе Саратовской области I этап (км 0+000 – км 11+000) | [6 empty] | 11 | 229423.41 | внесена | .202003602000540002000184 | .0360200054020000134 | 2020-12-03 | 2020-12-11 |  | 4 | 2020-12-15 |  | 181 542, 74433 | 47880.6657 | 2021-01-11 | № 0360200054020000134 от 11.01.2021 ООО "Сардорстрой" | 2021-10-31
9 | Ремонт автомобильной дороги "Степное -Мечетное-Любимово"на участке км 0+000-км 5+000 в Советском районе Саратовской области | [6 empty] | 5 | 66236.7912 | 2020-12-07 | .202003602000540002000195 | .0360200054020000137 | 2020-12-09 | 2020-12-17 |  | 2 | 2020-12-21 |  | 51995.88 | 14240.9112 | 2021-01-14 | 0360200054020000137 от 14.01.2021 ООО"МАГИСТРАЛЬ" | 2021-08-31
10 | Ремонт автоподъезда к с. Синенькие от автоподъезда к г. Саратову от автомобильной дороги "Р-228 "Сызрань - Саратов - Волгоград" на участке км 0+000 - км 8+410 в Саратовском районе Саратовской области | [6 empty] | 8.41 | 130323.134 | 2020-12-07 | .202003602000540002000197 | .0360200054020000140 | 2020-12-09 | 2020-12-17 |  | 4 | 2020-12-21 |  | 129019.9026 | 1303.2314 | 2021-01-12 | № 0360200054020000140 от 11.01.21 ООО "ДП №6" | 2021-09-30
11 | Ремонт автомобильной дороги "Романовка – Малое Щербедино» на участке км 11+980 - км 21+980 в Романовском районе Саратовской области. I этап км 12+143 – км 16+980 | [6 empty] | 4.837 | 112689.366 | 2020-12-07 | .202003602000540002000200 | .0360200054020000141 | 2020-12-09 | 2020-12-18 |  | 5 | 2020-12-22 |  | 84855.0926 | 27834.2734 | 2021-01-15 | № 0360200054020000141от 13.01.21 ООО "Дорстрой"(Турки) | 2021-09-30
12 | Ремонт автомобильной дороги «Красный Яр-Усть Караман» на участке км 0+000 - км 11+820 в Энгельсском районе Саратовской области. I этап – км 0+000- км 6+000 | [6 empty] | 6 | 123489.828 | 2020-12-07 | .202003602000540002000196 | .0360200054020000144 | 2020-12-10 | 2020-12-23 |  | 4 | 2020-12-25 |  | 119785.1332 | 3704.6948 | 2021-01-18 | № 0360200054020000144 от 18.01.2 021 ООО "Автодорожник" | 2021-08-31
13 | Ремонт автомобильной дороги "Красный Яр-Ленинское" на участке км 0+000-км 3+900 в Энгельском районе Саратовской области | [6 empty] | 3.94 | 76698.3144 | 2020-12-07 | .202003602000540002000199 | .0360200054020000142 | 2020-12-10 | 2020-12-23 |  | 4 | 2020-12-25 |  | 75931.3312 | 766.9832 | 2021-01-26 | № 0360200054020000142 от 26.01.2 021 АО "Автогрейд" | 2021-08-31
14 | Ремонт автомобильная дорога «Аркадак – Соцземледельский – автомобильная дорога «Р-22 «Каспий» автомобильная дорога М-4 «Дон» - Тамбов – Волгоград – Астрахань, подъезд к г. Саратов» на участке км 10+200 – км 15+200 | [6 empty] | 5 | 95322.3168 | 2020-12-07 | .202003602000540002000198 | .0360200054020000139 | 2020-12-09 | 2020-12-17 |  | 6 | 2020-12-21 |  | 71777.7045 | 23544.6123 | 2021-01-12 | №0360200054020000139 от 12.01.2021 г. ООО "Дорстрой" (Турки) | 2021-08-31
15 | Ремонт автомобильной дороги «Аткарск - Песчанка» - автомобильная дорога «Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» на участке км 0+000 – км 36+833 в Аткарском районе Саратовской области» (этап на участке км 0+000-км 8+000) | [6 empty] | 8 | 140071.8168 | 2020-12-08 | .202003602000540002000204 | .0360200054020000143 | 2020-12-10 | 2020-12-18 |  | 6 | 2020-12-22 |  | 107855.2987 | 32216.5181 | 2021-01-18 | №0360200054020000143 от 18.01.2021 г. ООО ОДСК"Поволжье" | 2021-08-31
16 | Ремонт автоподъезда к с. Рогаткино - с. Дубовка от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 0+000 - км 10+000 в Красноармейском районе Саратовской области участка автомобильной дороги км 5+000 - км 10+000 | [6 empty] | 5 | 86742.2076 | 2020-12-08 | .202003602000540002000205 | .0360200054020000145 | 2020-12-10 | 2020-12-18 |  | 6 | 2020-12-22 |  | 85874.7855 | 867.4221 | 2021-01-15 | №0360200054020000145 от 12.01.2021 г. ООО " Оптима" | 2021-08-31
17 | Ремонт автомобильной дороги «Хвалынск - Ивановка – Алексеевка» - автомобильная дорога «Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград» на участке км 0+000 – км 27+940 в Хвалынском районе Саратовской области. I этап км 0+000 - км 13+000 | [6 empty] | 13 | 264459.851 | 2020-12-08 | .202003602000540002000202 | .0360200054020000147 | 2020-12-11 | 2020-12-23 |  | 1 |  |  | 264459.851 | 0 | 2021-02-03 | ООО "Автотрасса" от 03.02.2021 №0360200054020000147 | 2021-09-30
18 | Капитальный ремонт автоподъезда к с. Новая Елюзань – с. Комсомольское от автоподъезда к с. Большой Кушум от автоподъезда к с. Никольское – Казаково на участке км 4+550 – км 16+550 в Балаковском районе Саратовской области | [6 empty] | 12 | 310102.9429 | 2020-12-08 | .202003602000540002000201 | .0360200054020000149 | 2020-12-14 | 2020-12-23 |  | 1 |  |  | 310102.9429 | 0 | 2021-02-04 | ООО" Автодорожник" от 04.02.2021 №0360200054020000149 | 2021-10-31
19 | Ремонт автомобильной дороги "Калининск-Свердлово-Колокольцовка-Кленовка (Волгоградская область)" на участке км 10+000 - км 20+000 в Калининском районе Саратовской области» на участке км 15+000 - км 20+000 | [6 empty] | 5 | 91306.6344 | 2020-12-08 | .202003602000540002000203 | .0360200054020000146 | 2020-12-11 | 2020-12-23 |  | 3 | 2020-12-28 |  | 90850.1012 | 456.5332 | 2021-01-22 | №0360200054020000146 от 22.01.2021 ООО "Калининское ДРСУ № 1" | 2021-09-30
20 | Ремонт автомобильной дороги «Маркс – Липовка - п. им. Тельмана» на участке км 22+850 - км 67+220 в Марксовском районе Саратовской области. I этап - км 22+850 - км 34+000 | [6 empty] | 11.15 | 228746.6724 | 2020-12-11 | .202003602000540002000207 | .0360200054020000148 | 2020-12-14 | 2020-12-23 |  | 1 |  |  | 228746.6724 | 0 | 2021-01-14 | №0360200054020000148 от 14.01.2021 ООО "МАРКССТРОЙ-С" | 2021-09-30
21 | Ремонт автомобильной дороги «Аркадак - Турки» на участке км 0+000 - км 14+830, км 19+830 -км 23+430 в Саратовской области этапа на ремонт участка автомобильной дороги км 0+835-км 8+235 в Аркадакском районе Саратовской области | [6 empty] | 7.4 | 178704.0132 | 2020-12-15 | .202003602000540002000206 | .0360200054020000151 | 2020-12-17 | 2020-12-25 |  | 7 | 2020-12-29 |  | 132777.0818 | 45926.9314 | 2021-01-25 | №0360200054020000151 от 25.01.2021 ООО "Дорстрой" (Турки) | 2021-09-30
22 | Ремонт автомобильной дороги «Аркадак-Баклуши» на участке км 9+400 - км 24+263 в Аркадакском районе Саратовской области. I этап на участке км 9+400 – км 14+700 | [6 empty] | 5.3 | 108183.5016 | 2021-02-01 | .202103602000540002000041 | .0360200054021000023 | 2021-03-11 | 2021-03-25 |  | 5 | 2021-03-29 |  | 87087.7187 | 21095.7829 | 2021-04-19 | №0360200054021000023 от 19.04.2021 ООО "Дорстрой" (Турки) | 2021-08-31
23 | Ремонт автомобильной дороги «Озинки-Перелюб» на участке км 88+470 - км 95+470 в Перелюбском районе Саратовской области | [6 empty] | 7.12 | 145907.4708 | 2021-03-03 | .202103602000540002000042 | .0360200054021000022 | 2021-03-10 | 2021-03-24 |  | 1 | 2021-03-26 |  | 145907.4708 | 0 | 2021-04-09 | №0360200054021000022 от 09.04.2021 ООО "Гранит" | 2021-08-31
24 | Ремонт автомобильной дороги «Р-158 «Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов» – «Березовка – Студеный» на участке км 0+000 – км 25+355, на участке км 0+000 – км 17+800 в Петровском районе Саратовской области» (II этап км 6+649 - км 17+800). | [6 empty] | 11.151 | 223558.1916 | 2021-04-01 | .202103602000540002000047 | .0360200054021000025 | 2021-04-06 | 2021-04-14 |  | 5 | 2021-04-16 |  | 220204.8187 | 3353.3729 | 2021-04-30 | № .0360200054021000025 от 30.04.21 ООО "Дорожник (Петровск) | 2021-08-31
25 | Ремонт автомобильной дороги «Пугачев - Перелюб» на участке км 4+450 – км 11+100 в Пугачевском районе Саратовской области | [6 empty] | 6.65 | 121215.5664 | 2021-04-14 | .202103602000540002000051 | .0360200054021000026 | 2021-04-16 | 2021-04-27 |  | 1 | 2021-04-29 |  | 121215.5664 | 0 | 2021-05-17 | № 0360200054021000026 от 17.05.2021 ООО "ИПОД" | 2021-08-31
26 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Красноармейский – Мордовский Карай – Алексеевский – Памятка» на участке км 17+300 – км 27+300 в Романовском районе Саратовской области. I этап (км 17+300 – км 22+300) | [6 empty] | 5 | 162969715.2 | 2021-04-22 | .202103602000540002000064 | .0360200054021000028 | 2021-04-26 | 2021-05-18 |  | 2 | 2021-05-18 |  | 162 969, 71520 | 0 | 2021-06-07 | № 0360200054021000028 от 01.06.2021 ООО "ДОРСТОЙ" | 2021-10-31
27 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Аркадак – Алексеевка» на участке км 0+000 - км 5+000 в Аркадакском районе Саратовской области» c последующим содержанием в форме долгосрочного государственного контракта жизненного цикла | [6 empty] | 5 | 170122.0236 | 2021-04-29 | .202103602000540002000066 | .0360200054021000039 | 2021-05-06 | 2021-05-21 |  | 3 | 2021-05-21 |  | 163705.9886 | 6416.035 | 2021-06-04 | № 0360200054021000039 от 04.06.2021 ООО "САРДОРСТРОЙ" | 2024-12-31
28 | Ремонт автомобильной дороги "Красный Яр - Усть Караман" на участке км 0+000 - км 11+820 в Энгельсском районе Саратовской области. II этап - км 6+000 - км 11+820 | [6 empty] | 5.82 | 108355.7616 | 2021-04-29 | .202103602000540002000068 | .0360200054021000037 | 2021-05-04 | 2021-05-14 |  | 5 | 2021-05-18 |  | 91560.6185 | 16795.1431 | 2021-05-31 | № 0360200054021000037 от 31.05.2021 ООО "Оптима" | 2021-08-31
29 | Ремонт автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» на участке км 95+400 – км 103+630 в Перелюбском районе Саратовской области | [6 empty] | 8.23 | 167608.2408 | 2021-04-29 | .202103602000540002000067 | .0360200054021000036 | 2021-05-04 | 2021-05-14 |  | 1 | 2021-05-18 |  | 167608.2408 | 0 | 2021-05-28 | № 0360200054021000036 от 28.05.2021 ООО Гранит | 2021-09-30
30 | Ремонт автоподъезда к с. Квасниковка от автомобильной дороги «Р-208 «Тамбов-Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан» на участке км 0+000 - км 2+578, км 2+706 – км 12+240 в Энгельсском районе Саратовской области. | [6 empty] | 12.105 | 244850.0148 | 2021-05-07 | .202103602000540002000071 | .0360200054021000040 | 2021-05-09 | 2021-05-19 |  | 3 | 2021-05-21 |  | 206898.2623 | 37951.7525 | 2021-06-07 | №0360200054021000040 от 07.06.2021 ООО"АВТОДОРОЖНИК" | 2022-07-31
31 | Ремонт автомобильной дороги "Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М-4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г. Саратов" - с. Кувыка - автомобильная дорога "Р-208 "Тамбов - Пенза" - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан" на участке км 12+800 – км 14+060 в Татищевском районе Саратовской области | [6 empty] | 1.235 | 28370.2692 | 2021-06-11 | .202103602000540002000085 | .0360200054021000050 | 2021-06-14 | 2021-06-23 |  | 2 | 2021-06-25 |  | 25391.3908 | 2978.8783 | 2021-07-12 | ООО ТЕРМОСТРОЙМОНТАЖИНН 6316200470 от 12.07.2021 № 0360200054021000050 | 2021-08-31
32 | Ремонт автомобильной дороги ул. Соколовая (от Славянской пл. до ул. им. Горького А.М.), ул. Соколовая (от ул. им. Горького А.М. до ул. им. Шехурдина А.П.) на участках от ул. им. Горького А.М. до ул. Вольской, от ул. Университетской до ул. Б. Садовой в муниципальном образовании «Город Саратов» | [6 empty] | 2.913 | 94931.5308 | 2021-06-28 | .202103602000540002000088 | .0360200054021000053 | 2021-06-30 | 2021-07-09 |  | 3 | 2021-07-13 |  | 79742.485 | 15189.0458 | 2021-07-27 | №0360200054021000053 АО "Автогрейд" от 27.07.2021 | 2021-09-30
33 | Ремонт автомобильной дороги «Ершов – Чапаевка» на участке км 11+760 – км 15+760 в Ершовском районе Саратовской области | [6 empty] | 4 | 95712.0624 | 2021-08-03 | .202103602000540002000119 | .0360200054021000070 | 2021-08-05 | 2021-08-13 |  | 3 | 2021-08-17 |  | 95233.5021 | 478.5603 | 2021-08-30 | №0360200054021000070 ООО "Автобан" от 30.08.2021 | 2021-10-31
34 | Ремонт автомобильной дороги «Новые Бурасы-Кутьино-Вязьмино-Петровск» на участке км 1+123-км 25+000 в Новобурасском районе Саратовской области» (этапы на участках км 12+305-км 21+000 и км 21+000-км 25+000). Участок км 21+000-км 25+000 | [6 empty] | 4 | 76969.439 | 2021-08-03 | .202103602000540002000120 | .0360200054021000074 | 2021-08-09 | 2021-08-18 |  | 3 | 2021-08-20 |  | 71581.5782 | 5387.8608 | 2021-09-06 | №0360200054021000074 от 06.09.21 ООО"Дорожник" | 2021-10-31
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Автоподъезд к г. Саратову, от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань- Саратов- Волгоград». Устройство стационарного освещения на участке км 0+550 – км 2+150 в Саратовском районе Саратовской области» | [6 empty] | 1.6 | 15137.5579 | внесена |  | .0360200054020000138 | 2020-12-12 | 2020-12-17 |  | 8 | 2020-12-17 |  | 11807.2952 | 3330.2628 | 2021-01-12 | №0360200054020000138 от 12.02.2021 г. ООО "РБ-САР" | 2021-02-26
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Южный автодорожный подход к аэропортовому комплексу «Гагарин». Устройство стационарного освещения на участках км 6+600 – км 8+420 (п. Дубки), км 14+890 – км 16+140 (п. Расловка) в Саратовском районе Саратовской области | [6 empty] | 3.07 | 21955.4242 | внесена |  | .0360200054020000136 | 2020-12-12 | 2020-12-18 |  | 7 | 2020-12-18 |  | 15478.5736 | 6476.8506 | 2021-01-11 | № 0360200054020000136 от 11.01.21 ООО"САРЭНЕРГОМОНТАЖ" | 2021-02-26
3 | Капитальный ремонт моста через канал на км 2+610 автоподъезда к с. Квасниковка от автоподъезда к г. Энгельс от автомобильной дороги "А/д Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград"- Пристанное - Ершов - Озинки -гр. Казахстан" в Энгельсском районе Саратовской области | [6 empty] | 0.023 | 20885.9329 | внесена | [11 empty] | ООО "Инновамост" | 2021-08-30
4 | Капитальный ремонт водопропускной трубы на автомобильной дороге «Новоузенск-Основной» на км 7+270 в Новоузенском районе Саратовской области | [6 empty] | - | 22474.6481 | внесена | [11 empty] | ООО "Автострада" | 2021-12-20
5 | Ремонт путепровода через ж.д "Саратов-Сенная" на км 3+235 автоподъезда к г.Саратову от автомобильной дороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Саратовском районе Саратовской области | [6 empty] | 0.204 | 89896.9692 | внесена | [11 empty] | ООО "Регмон-мост" | 2021-10-30
6 | Ремонт путепровода через ж. д. «Саратов – Сенная» на км 3+235 автоподъезда к г.Саратову от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград» в Саратовском районе Саратовской области" (дополнительные работы) | [6 empty] | 0.204 | 19960.776 | внесена | [11 empty] | ООО "Регион-мост" | 2021-10-30
3 | Ремонт верхового сооружения эстакады через р. Гуселка на км 8+275 автомобильной дороги "Саратов – Усть-Курдюм" на участке км 7+895 – км 15+000 в Саратовском районе Саратовской области | [6 empty] | 0.919 | 104372.9676 | внесена | .202003602000540002000210 | .0360200054020000152 | 23.12.2020 | 2020-12-31 |  | 3 | 2021-01-12 |  | 103851.1028 | 521.8648 | 2021-01-29 | №0360200054020000152 от 29.01.2021 ООО "Автогрейд" | 2021-11-30
4 | Ремонт автомобильного моста "Саратов-Энгельс" | [6 empty] | 2.8038 | 243714.1092 | внесена | .202103602000540002000029 | .0360200054021000010 | 08.02.2021 | 2021-02-17 |  | 1 | 2021-02-19 |  | 243714.1092 | 0 | 2021-03-11 | №0360200054021000010 от 11.03.2021 ООО "СТРОЙПОСТ ПЛЮС" | 2022-12-30
5 | Ремонт моста через р. Большой Иргиз на км 0+065 автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» в Пугачевском районе Саратовской области | [6 empty] | 0.17 | 75002.412 | внесена |  | .0360200054021000038 | 2021-05-03 | 2021-05-17 |  | 2 | 2021-05-18 |  | 74627.3999 | 375.0121 | 2021-06-01 | №0360200054021000038 от 01.06.2021 ООО "СТРОЙПОСТ ПЛЮС" | 2021-12-30
6 | Реконструкция моста через р. Малый Иргиз на км 50+994 автомобильной дороги "Балаково-Духовницкое" в Духовницком районе Саратовской области | 0.13575 | [5 empty] | 0.15304 | 478861.3884 | внесена | .202103602000540002000082 | .0360200054021000051 | 2021-06-14 | 2021-06-22 |  | 1 | 2021-06-22 |  | 478861.3884 | 0 | 2021-07-15 | ООО "ПЕЛИСКЕР" | 2022-12-30
7 | Строительство автодорожного путепровода г.п. Татищево 816 км ПК 10 перегона Татищево - Курдюм (этап ПК0+00 – ПК10+00) | [6 empty] | 0.404 | 821448.3408 | 2021-06-30 | .202103602000540002000089 | .0360200054021000054 | 2021-07-07 | 2021-08-06 |  | 1 | 2021-08-06 |  | 821448.3408 | 0 | 2021-08-23 | №0360200054021000054 от 26.08.2021 ООО "ПЕЛИСКЕР" | 2022-12-15
8 | Реконструкция моста через р. Терешка на км 19+985 автоподъезда к с. Елшанка – с. Поповка – с. Старая Лебежайка от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Хвалынском районе Саратовской области | [6 empty] | 0.147 | 447129.7716 | 2021-06-30 | .202103602000540002000090 | .0360200054021000055 | 2021-07-07 | 2021-07-16 |  | 2 | 2021-07-16 |  | 413174.8427 | 33954.9289 | 2021-08-02 | №0360200054021000055 от 02.08.2021 ООО "Авангард" (ИНН 6376022366 ) | 2022-12-15
9 | Содержание автомобильных дорог... Планово-предупредительные работы на мостах в Озинском районе. | [6 empty] | 0.08117 | 15050.1956 | внесена | .202103602000540002000018 | .0360200054021000009 | 2021-02-04 | 2021-02-12 |  | 1 | 2021-02-16 |  | 15050.1956 | 0 | 2021-03-02 | №0360200054021000009 от 02.03.2021 ООО "ПУГАЧЕВМОСТ" | 2021-11-30
10 | Содержание автомобильных дорог... Планово-предупредительные работы на мосту через суходол на км 6+347 автоподъезда к с.Малый Узень от автомобильной дороги "Питерка-Нива" в Питерском районе. | [6 empty] | 0.006 | 1853.718 | внесена | .202103602000540002000028 | .0360200054021000011 | 2021-02-08 | 2021-02-17 |  | 1 | 2021-02-19 |  | 1853.718 | 0 | 2021-03-03 | №0360200054021000011 от 03.03.2021 ООО "МОСТ РЕМСЕРВИС" | 2021-11-30
11 | Содержание автомобильных дорог... Планово-предупредительные работы на мосту через ручей на км 0+407 автоподъезда к с.Аряш от автомобильной дороги "Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай" в Новобурасском районе | [6 empty] | 0.016 | 7371 | внесена | .202103602000540002000032 | .0360200054021000015 | 2021-02-12 | 2021-02-26 |  | 2 | 2021-03-02 |  | 5856.945 | 1514.055 | 2021-03-22 | №0360200054021000015 от 22.03.2021 ООО"Спецстрой" | 2021-11-30
12 | Содержание автомобильных дорог... Планово-предупредительные работы на мосту через р.Березовая на км 25+263 автомобильной дороги «Самойловка-Хрущевка» на участке 3+688 – км 25+464 в Самойловском районе | [6 empty] | 0.041 | 7645.692 | внесена | .202103602000540002000035 | .0360200054021000014 | 2021-02-11 | 2021-02-20 |  | 1 | 2021-02-25 |  | 7645.692 | 0 | 2021-03-10 | №0360200054021000014 от 10.03.2021 ООО ""ЛАВ СТРОЙ"" | 2021-11-30
13 | Содержание автомобильных дорог... Планово-предупредительные работы на мосту через р.Хопер на «автоподъезде к мостовому переходу через р.Хопер у д.Нестеровка» в Ртищевском районе | [6 empty] | 0.074 | 5057.8716 | внесена |  | .360200054021000013 | 2021-02-10 | 2021-02-20 |  | 0 | 2021-02-25 | [5 empty] | 2021-11-30
14 | Содержание автомобильных дорог... Планово-предупредительные работы на мосту через р.Терса на км 3+267 автоподъезда к с. Заветное - с. Богатое от автомобильной дороги «Р-228 Сызрань – Саратов - Волгоград» в Вольском районе | [6 empty] | 0.034 | 7301.934 | внесена | .202103602000540002000033 | .0360200054021000016 | 2021-02-18 | 2021-03-03 |  | 2 | 2021-03-05 |  | 7265.4243 | 36.5097 | 2021-03-23 | №0360200054021000016 от 23.03.2021 ООО"Спецстрой" | 2021-11-30
15 | Содержание автомобильных дорог... Планово-предупредительные работы мосту через овраг Грязнуха на км 2+645 автоподъезда к с. Новая Ивановка - с. Симоновка от автомобильной дороги "Р-22 "Каспий" автомобильная дорога М4 "Дон" - Тамбов - Волгоград - Астрахань, подъезд к г. Саратов" в Калининском районе | [6 empty] | 0.016 | 3735.2532 | внесена | .202103602000540002000031 | .0360200054021000019 | 2021-02-20 | 2021-03-03 |  | 1 | 2021-03-05 |  | 3735.2532 | 0 | 2021-03-22 | № 0360200054021000019 от 24.03.2021 ООО "Гарант-Строй" | 2021-11-30
ГОРОДСКИЕ МАРШРУТЫ
1 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» | [6 empty] | 52.302 | 99999.9929 | внесена | .202103602000540002000027 | .0360200054021000006 | 2021-02-01 | 10,02.2021 |  | 1 | 2021-02-11 |  | 99999.9929 |  | 2021-03-11 | №0360200054021000006 от 11.03.2021 ООО "Гелиос" (ИНН 5837053624) | 2021-12-31
2 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» | [7 empty] | 100000 | внесена |  | .0360200054021000048 | 2021-06-03 | 2021-06-11 |  | 1 | 2021-06-16 |  | 100000 |  | 2021-06-24 | №0360200054021000048 от 24.06.2021 гООО "Гелиос" (ИНН 5837053624) | 2021-12-31
№
1 | Выполнение топографо-геодезической съемки, кадастровых работ по формированию полосы отвода 10 автомобильных дорог в Саратовском муниципальном районе Саратовской области, оформление технических планов автомобильных дорог, постановка на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства и земельных участков под ними. | [6 empty] | 81.085 | 5185.9417 | внесена | .202103602000540002000012 | .0360200054021000002 | 2021-01-20 | 2021-02-26 |  | 27 | 2021-03-03 |  | 777 | 4408.9417 | 2021-03-24 | №0360200054021000002 от 24.03.2021 ООО "Прана" | 2022-12-01
2 | Выполнение топографо-геодезической съемки, кадастровых работ по формированию полосы отвода 11 автомобильных дорог в Татищевском муниципальном районе Саратовской области, оформление технических планов автомобильных дорог, постановка на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства и земельных участков под ними. | [6 empty] | 60,536.07 | 4057.4417 | внесена | .202103602000540002000010 | .0360200054021000001 | 2021-01-20 | 2021-02-11 |  | 28 | 2021-02-25 |  | 620 | 3437.4417 | 2021-03-11 | №0360200054021000001 ООО "ЭМ-ЭМ-ТИ РУС" №0360200054021000001 от 31.03.2021 | 2022-09-01
3 | Выполнение топографо-геодезической съемки, кадастровых работ по формированию полосы отвода 14 автомобильных дорог в Энгельсском муниципальном районе Саратовской области, оформление технических планов автомобильных дорог, постановка на государственный кадастровый учет объектов капитального строительства и земельных участков под ними. | [6 empty] | 127.68 | 8114.0667 | внесена | .202103602000540002000011 | .0360200054021000003 | 2021-01-20 | 2021-02-26 |  | 24 | 2021-03-03 |  | 1200 | 6914.0667 | 2021-03-24 | №0360200054021000002 от 24.03.2021 ООО "Прана" | 01.11.2022
ПИР и Содержание автомобильных дорог
1 | Разработка проекта производства работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, расположенных на территории муниципального образования «Город Саратов» | [6 empty] | 53.302 | 5266.6667 | внесена | .202103602000540002000026 | .0360200054021000007 | 2021-02-01 | 2021-03-03 |  | 1 | 2021-03-12 |  | 5266.6667 |  | 2021-03-22 | ООО "Дормостизыскания (ИНН 3664217180) № 0360200054021000007 от 22.03.2021 | 2021-05-20
2 | ЛОТ №1 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Балаковском районе. | [6 empty] | 165.65 | 640 736, 40000 | внесена |  | .0360200054021000046 | 2021-06-01 | 2021-07-01 |  | 2 | 2021-07-05 | 2 | 640 736, 40000 | 0 | 2021-07-20 | ООО Ипод №0360200054021000046 от 20.07.2021 | 2024-12-31
3 | ЛОТ№2 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Духовницком районе. | [6 empty] | 167.763 | 285 866, 70000 | внесна | .202103602000540002000058 | .0360200054021000029 | 2021-04-29 | 2021-05-14 |  | 2 | 2021-05-18 |  | 285 866, 70000 |  | 2021-06-07 | ООО "ГРАНИТ" №0360200054021000029 от 31.05.2021 | 2024-12-31
4 | ЛОТ№3 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Перелюбском районе. | [6 empty] | 247.11 | 434554.3 | внесена | .202103602000540002000060 | .0360200054021000030 | 2021-04-29 | 2021-05-19 |  | 2 | 2021-05-21 |  | 414554.3 | 20000 | 2021-06-29 | №0360200054021000030 от 29.06.2021 ООО "ГРАНИТ" | 2024-12-31
5 | ЛОТ№4 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения , находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Пугачевском районе. | [6 empty] | 246.264 | 663382.4 | внесена | .202103602000540002000061 | .0360200054021000042 | 2021-05-17 | 2021-06-17 |  | 3 | 2021-06-21 |  | 663382.4 | 0 | 2021-07-12 | ООО "СУ-157" от 12.07.2021 № 0360200054021000042 | 2024-12-31
6 | ЛОТ№5 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Вольском, Воскресенском, Хвалынском районах. | [7 empty] | 779912.75 | внесена | .202103602000540002000054 | .0360200054021000035 | 2021-04-30 | 2021-05-19 |  | 3 | 2021-05-24 |  | 779912.75 | 0 | 2021-06-10 | ООО "Дорстрой" №0360200054021000035 от 10.06.2021 | 2024-12-31
7 | ЛОТ№6 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Базарно-Карабулакском и Балтайском районах. | [7 empty] | 769191.3 | внесена | .202103602000540002000052 | .0360200054021000033 | 2021-04-30 | 2021-05-19 |  | 3 | 2021-05-24 |  | 735191.3 | 34000 | 2021-06-28 | ООО"ДП№6" | 2024-12-31
8 | ЛОТ№7 Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Новобурасском и Татищевском районах. | [7 empty] | 395297.5 | внесена | .202103602000540002000055 | .0360200054021000034 | 2021-04-30 | 2021-05-19 |  | 3 | 2021-05-24 |  | 395297.5 |  | 2021-07-12 | ООО"ДП№6" от 12.07.2021 № 0360200054021000034 | 2024-12-31
9 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Балашовском районе. | 146.754 | [5 empty] | 146.754 | 838551.7557 | внесена |  | .0360200054021000077 | 2021-08-11 | 2021-09-07 |  | 1 | 2021-09-10 |  | 838551.7557 |  |  | ООО "СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ-157 | 2024-12-31
10 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Самойловском районе. | 92.67 | [5 empty] | 92.67 |  | внесена | [12 empty] | 2024-12-31
11 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Калининском районе. | 241.785 | [5 empty] | 241.785 |  | внесена | [12 empty] | 2024-12-31
12 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Энгельсском районе. | [6 empty] | 140.92
13 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Турковском районе. | [6 empty] | … | 39220.1 | внесена |  | .0360200054021000045 | 2021-05-26 | 2021-06-04 |  | 1 | 2021-06-08 |  | 39220.1 |  | 2021-06-22 | ООО "Дорстрой" (Турки) №0360200054021000045 от 21.06.2021 г. | 2021-09-30
14 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Петровском районе | [7 empty] | 25000 | внесена | .202103602000540002000170 | .0360200054021000090 | 2021-08-30 | 2021-09-09 |  |  | 2021-09-13
15 | Содержание автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения, находящихся в государственной собственности Саратовской области. Содержание автомобильных дорог в Саратовском, Новобурасском и Татищевском районах | [7 empty] | 80000 | внесена | .202103602000540002000171 | .0360200054021000091 | 2021-08-31 | 2021-09-09 |  |  | 2021-09-13
| Паспортизация 24-х мостов и 1 ад | [6 empty] | 1.125 | 2686.2471
| Планово-предупредительные работы на мостовых сооружениях в Саратовской области (8 мостов) | [6 empty] | 0.27083 | 4268863.33
ПИР строительство и реконструкция автомобильных дорог и мостовых сооружений
1 | Строительство автомобильной дороги Южный автодорожный подход к аэропортовому комплексу "Центральный" на участке км 5+750 - км 10+050 (Обход п. Дубки) Саратовского района Саратовской области | [6 empty] | 7.5 | 17917.5447 | внесена | .202103602000540002000022 | .0360200054021000005 | 2021-01-28 | 2021-02-19 |  | 6 | 2021-02-25 |  | 15100 | 2817.5447 | 2021-03-17 | ООО "ИНСТИТУТ "ПРОЕКТМОСТОРЕКОНСТРУКЦИЯ" №0360200054021000005 от 17.03.2021 контракт расторгнут | 2021-11-01
| Выполнение проектно-изыскательских работ по строительству автомобильной дороги Южный автодорожный подход к аэропортовому комплексу "Центральный" на участке обхода п. Дубки в Саратовском районе Саратовской области. | [6 empty] | 44260 | 8667.774 | внесена |  | .0360200054021000092 | 2021-09-01 | 2021-09-23 |  |  | 2021-09-28 |  |  |  | 12.102021 |  | 2022-05-20
2 | Строительство автомобильной дороги Южный автодорожный подход к аэропортовому комплексу "Центральный" на участке км 14+400 - км 16+000 со строительством моста через р. Курдюм (Обход п. Расловка 1) Саратовского района Саратовской области | [6 empty] | 1.5 | 8462.3956 | внесена | .202103602000540002000021 | .0360200054021000004 | 2021-01-28 | 2021-02-19 |  | 7 | 2021-03-02 |  | 5500 |  | 2021-03-17 | ООО "ЭМ-ЭМ-ТИ РУС" (ИНН ИНН: 5262298175) № 0360200054021000004 от 17.03.2021 | 2021-11-01
4 | Реконструкция моста через р.Терешка на км 19+985 автоподъезда к с. Елшанка - с. Поповка - с. Старая Лебежайка от автомобильной дороги "Р-228 "Сызрань-Саратов-Волгоград" в Хвалынском районе Саратовской области | 0.1373 | [5 empty] | 0.1373 | 9043.2435 | [9 empty] | 8590 |  |  | ООО "ПМР" №0360200054020000111 от 12.10.2020 | 2021-03-30
5 | Реконструкция моста через р. Малый Иргиз на км 50+994 автомобильной дороги "Балаково-Духовницкое" в Духовницком районе Саратовской области | 0.13575 | [5 empty] | 0.13575 | 9141.8569 | [9 empty] | 8685 |  |  | ООО "ПМР" | 2021-03-30
6 | Строительство автомобильной дороги «Комаровка-Асметовка» на участке км 4+550 – км 12+300 в Екатериновском и Петровском районах Саратовской области | [6 empty] | 7.7 | 12645.3564 | внесена | .202103602000540002000078 | .0360200054021000047 | 2021-06-01 | 2021-06-24 |  | 4 | 2021-06-29 |  | 10080 | 2565.3564 | 2021-07-16 | ООО "ПМР" | 2022-03-21
7 | Строительство автомобильной дороги «Липовский-Жестянка» на участке км 9+250 – п. Жестянка в Озинском и Пугачевском районах Саратовской области | [6 empty] | 18.643 | 19292.7444 | внесена |  | .0360200054021000067 | 2021-07-30 | 2021-08-25 |  | 3 | 2021-08-30 |  | 11000 | 8292.7444 | 2021-09-13 | ООО "МОСТДОРПРОЕКТ-ПЛЮС" | 2022-07-11
| Строительство автомобильной дороги «п. Солнечный-2 – п. Расково» в Саратовской области | [6 empty] | 1.5 | 7282.7052 |  |  | .0360200054021000056 | 2021-07-12 | 2021-08-04 |  |  | 2021-08-12 |  | 6982.705 | 300.0002 | 2021-08-19 | ООО «Комплекс-Холдинг» | 2022-03-14
Пир капитальный ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений
1 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Бороно – Михайловка – Дмитриевка –Перевесино - Михайловка» на участке водопропускной трубы на км 02+980 в Турковском районе Саратовской области | [6 empty] | 0.1 | 2631.2549 | внесена | .202103602000540002000025 | .0360200054021000012 | 2021-02-10 | 2021-03-10 |  | 7 | 2021-03-15 |  | 1500 | 1131.2549 | 2021-03-30 | ООО"САРАТОВСКОЕ ПРОЕКТНОЕ БЮРО" №0360200054021000012 от 30.03.2021
2 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автоподъезда к с. Елизаветино - с. Вяжля от автомобильной дороги "Тамбов - Ртищево - Саратов" на участке водопропускной трубы на км 10+673 в Аткарском районе Саратовской области | [6 empty] | 0.1 | 2213.5579 | внесена | .202103602000540002000030 | .0360200054021000017 | 2021-02-19 | 2021-03-17 |  | 5 | 2021-03-22 |  | 2200 | 13.5579 | 2021-04-05 | ООО"САРАТОВСКОЕ ПРОЕКТНОЕ БЮРО" №0360200054021000017 от 05.04.2021
3 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Красноармейский – Мордовский Карай – Алексеевский – Памятка» на участке км 17+300 – км 27+300 в Романовском районе Саратовской области Корректировка | [6 empty] | 10 | 559.3812 | [9 empty] | 559.3812 |  |  | ООО "СДТ-Проект" №17-10/6 от 01.02.2021 | 2021-03-22
4 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Аркадак-Алексеевка» на участке км 0+000 – км 5+000 в Аркадакском районе Саратовской области Корректировка | [6 empty] | 5 | 481.8768 | [9 empty] | 481.8768 |  |  | ООО "Саратовское Проектное Бюро" №17-10/5 от 01.02.2021 | 2021-03-15
5 | Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги «Автоподъезд к г. Саратову от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград». Устройство стационарного освещения на участке км 2+150 – км 6+330 в Саратовском районе Саратовской области | [6 empty] | 3.98 | 3195.8281 | внесена | .202103602000540002000039 | .0360200054021000020 | 2021-02-20 | 2021-03-18 |  | 7 | 2021-03-25 |  | 2000 | 1195.8281 | 2021-04-06 | ООО"САРАТОВСКОЕ ПРОЕКТНОЕ БЮРО" №0360200054021000020 от 06.04.2021 | 2021-06-20
| Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автоподъезда к с. Дмитриевка от автомобильной дороги "Ершов - Чапаевка" на участке км 0+000 - км 2+900 в Ершовском районе Саратовской области | [6 empty] | 2.9 | 3351.3852 | внесена |  | .0360200054021000097 | 2021-09-03 | 2021-09-28 |  |  | 2021-10-01 |  |  |  | 2021-10-19 |  | 2022-04-18
| Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автомобильной дороги "Озинки-Перелюб" (в пределах района) на участке км 0+000 - км 9+000 в Озинском районе Саратовской области | [6 empty] | 9 | 9392.3148 | внесена
| Выполнение проектно-изыскательских работ по капитальному ремонту автоподъезда к с. Сосновоборское - с. Асметовка от автомобильной дороги "Р-158" Нижний Новгород - Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" - "Березовка - Студеный" на участке км 10+800 - км 36+000 в Петровском районе Саратовской области I этап – км 10+820 – км 18+000 II этап – км 18+000 – км 36+360 | [6 empty] | 25.54 | 20950.3632 | внесена |  | .0360200054021000099 | 2021-09-08 | 2021-10-04 |  |  | 2021-10-07 |  |  |  | 2021-09-25 |  | 2022-06-14
ПИР Ремонт автомобильных дорог и мостовых сооружений
1 | Ремонт автомобильной дороги "Аркадак-Баклуши" на участке км 9+400 - км 24+263 в Аркадакском районе Саратовской области - I этап км 9+400 – км 14+700; - II этап км 14+700 – км 19+700; -III этап км 19+700 - км 24+263 | [6 empty] | 14.863 | 3397.7767 | [9 empty] | 1350 |  |  | ООО "Антарес" №0360200054020000124 от 29.12.2020 | 09.03.2021
2 | Ремонт автомобильной дороги "Р-158 "Нижний Новгород-Арзамас - Саранск - Исса - Пенза - Саратов" - "Березовка - Студеный" на участке км 0+000 - км 25+355, на участке км 0+000 - км 17+800 в Петровском районе | [6 empty] | 17.8 | 5604.792 | [9 empty] | 1100 |  |  | ООО "ПИИ ВолгаГражданПроект" №0360200054020000129 от 13.01.2021 | 22.03.2021
3 | Ремонт автомобильной дороги "Озинки-Перелюб" на участке км 88+470 – км 95+470 в Перелюбском районе Саратовской области | [6 empty] | 7 | 595 | [9 empty] | 595 |  |  | ООО "Проект-ТС" №17-10/7 от 01.02.2021 | 2021-04-05
4 | Ремонт автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» на участке км 4+450 – км 11+100 в Пугачевском районе Саратовской области | [6 empty] | 7 | 595 |  | .202103602000540002000045 |  | 2021-03-31 | 2021-04-08 |  |  | 2021-04-12 |  | 595 |  |  | ООО "Проект-ТС" №17-10/8 от 11.02.2021 | 2021-04-26
5 | Ремонт автоподъезда к с. Осиновка-с. Липовка от автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 0+000 - км 14+050 в Энгельсском районе | [6 empty] | 14.05 | 1100 |  |  | .0360200054021000082 | 2021-08-19 | 2021-09-10 |  | 7 | 2021-09-15 | [5 empty] | 2021-12-15
| Ремонт автоподъезда к с. Сосновоборское - с. Асметовка от автомобильной дороги "Р-158 "Нижний Новгород-Арзамас-Саранск-Исса- Пенза-Саратов"-"Березовка-Студеный" на участке км 0+000 - км 10+820 в Петровском районе | [6 empty] | 10.82 | 1116.6667 |  |  | .0360200054021000084 | 2021-08-19 | 2021-09-13 |  | 6 | 2021-09-20 | [5 empty] | 2021-12-15
| Ремонт автоподъезда к с. Рыбушка - п. Центральная усадьба совхоза "15 лет Октября" на участке км 0 + 000-км 24 + 515 в Саратовском районе I этап – км 0+000 – км 12+000 II этап – км 12+000 – км 24+515 | [6 empty] | 24.515 | 3373.352 |  |  | .0360200054021000085 | 2021-08-20 | 2021-09-13 |  | 3 | 2021-09-16 | [5 empty] | 2021-12-15
| Ремонт путепровода через ж.д. Пугачев-Погромное на км 64+260 автомобильной дороги "Пугачев-Перелюб" (в пределах района) в Перелюбском районе | [6 empty] | 0.0613 | 4268.8633 |  |  | .0360200054021000083 | 2021-08-19 | 2021-09-15 |  | 5 | 2021-09-20 | [5 empty] | 2021-12-15

## 2022
Объекты реализуемые в рамках национального проекта в 2022 году
№ п/п | Наименование объекта | Вид работ | Протяженность объекта, км | Стоимость работ, млн. руб
Региональные объекты
1 | Ремонт автомобильной дороги «Аркадак-Турки» на участках км 0+000 – км 14+800 и км 19+830 – км 23+430 в Саратовской области. Этап км 8+235 – км 14+830 в Аркадакском районе Саратовской области | Ремонт | 6.595 | 173.6163
2 | Ремонт автомобильной дороги «Степное-Мечетное-Любимово» на участке км 5+000 – км 18+800 в Советском районе Саратовской области | Ремонт | 13.8 | 299.4267
3 | Ремонт автомобильной дороги "Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области" на участке км 14+000 - км 46+900 в Вольском районе Саратовской области. II этап – км 30+000 – км 39+120. | Ремонт | 9.12 | 213.3581
4 | Ремонт автомобильной дороги «Хвалынск - Ивановка – Алексеевка» - автомобильная дорога «Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград» на участке км 0+000 – км 27+940 в Хвалынском районе Саратовской области II этап (км 13+000 – км 27+940). | Ремонт | 14.94 | 334.44
5 | Ремонт автомобильной дороги «Калининск – Свердлово – Колокольцовка – Кленовка (Волгоградская область)» на участке км 20+000 - км 39+970 в Калининском районе Саратовской области. II этап - км 28+600 - км 39+970. | Ремонт | 11.37 | 226.4705
6 | Ремонт автомобильной дороги «Екатериновка – Альшанка – Бакуры – Ивановка - Зеленовка (Пензенская область)» на участке км 0+000 - км 45+000 в Екатериновском районе Саратовской области. II этап (км 11+000 – км 23+300). | Ремонт | 12.3 | 253.2442
7 | Ремонт автоподъезда к с. Новая Елюзань – с. Комсомольское от автоподъезда к с. Большой Кушум от автоподъезда к с. Никольское-Казаково на участке км 16+550 – км 31+310 в Балаковском районе Саратовской области. I этап км 16+550 – км 23+460 | Ремонт | 6.91 | 148.7835
8 | Ремонт автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» на участке км 17+100 – км 28+000 в Пугачевском районе Саратовской области; | Ремонт | 10.9 | 207.6818
9 | Ремонт автомобильной дороги «Пугачев-Перелюб» на участке км 89+900 – км 95+400 в Перелюбском районе Саратовской области. | Ремонт | 5.5 | 110.2394
10 | Ремонт автомобильной дороги «Балаково - Духовницкое» на участке км 33+500 – км 89+186 в Саратовской области. I этап – км 33+500 – 43+600 (Балаковский район), II этап км 43+600 - км 49+052 | Ремонт | 15.552 | 329.6781
11 | Ремонт автомобильной дороги «Ершов-Чапаевка» на участках км 17+200 – км 24+200, км 27+400 – км 43+350 в Ершовском районе Саратовской области. III этап (км 35+100 – км 42+560) | Ремонт | 7.46 | 132.6493
12 | Маршрут № 1 1. Ремонт автомобильной дороги просп. Строителей (0,27 км ) 2. Ремонт автомобильной дороги ул. Симбирская (0,236 км) 3. Ремонт автомобильной дороги ул. Большая Горная (1,153 км) 4. Ремонт автомобильной дороги Славянская площадь (0,286 км) | Ремонт | 1.927 | 64.0583
13 | Маршрут 2 1. Ремонт автомобильной дороги Ново-Астраханское шоссе( 2,591 км) 2. Ремонт автомобильной дороги ул. Большая Садовая (1,061 км) 3. Ремонт автомобильной дороги ул. Тракторная (0,855 км) | Ремонт | 4.507 | 171.1481
14 | Маршрут 3 1. Ремонт автомобильной дороги ул. им. Чернышевского Н.Г. (3,1 км) 2. Ремонт автомобильной дороги ул. им. Орджоникидзе Г.К. (1,49 км) 3. Ремонт автомобильной дороги просп. Энтузиастов (0,65 км) 4. Ремонт автомобильной дороги ул. Крымская ( 0,971 км) | Ремонт | 6.121 | 281.8718
15 | Ремонт автомобильной дороги «Аткарск - Песчанка» на участках км 8+000-13+300 | Ремонт | 5.3 | 117.0532
16 | Ремонт автомобильной дороги "Калининск - Широкий Уступ - Екатериновка" в Екатериновском районе Саратовской области | Ремонт | 6.08 | 170.8239
17 | Ремонт автомобильной дороги "Самойловка-Казачка" на участках км 3+402-км5+200, км 20+200 - км 29+238 | Ремонт | 11.275 | 251.3202
18 | Автоподъезд к с. Квасниковка от автомобильной дороги «Р-208 «Тамбов-Пенза» - Саратов - Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан» на участке км 0+000 - км 2+578, км 2+706 - км 12+240 в Энгельсском районе Саратовской области | Ремонт | 12.105 | 12.3063
19 | Ремонт автоподъезда к р.п. Советское от автоподъезда к р.п. Степное от автомобильной дороги «Р-208 «Тамбов-Пенза»-Саратов-Пристанное-Ершов-Озинки-граница с Республикой Казахстан» на участке км 0+000 – км 12+150 в Советском районе Саратовской области. | Ремонт | 12.12 | 235.1369
20 | Ремонт автомобильной дороги «Новоузенск-Основной» | Ремонт | 10.2 | 305.035
21 | Ремонт автомобильной дороги "Царевщина - Барнуковка" - автомобильная дорога "Куриловка - Елховка"в Балтайском районе | Ремонт | 9 | 259.0487
22 | Ремонт автомобильной дороги "Базарный Карабулак - Вязовка – Садовка» в Базарно-Карабулакском районе | Ремонт | 11 | 314.7307
23 | Ремонт автомобильной дороги "Новые Бурасы-Кутьино-Вязьмино-Петровск на участках км 1+123-км 12+305, км 12+305-км 21+000 в Новобурасском районе Саратовской области" | Ремонт | 19.877 | 385.9347
24 | Ремонт моста через Глебучев овраг по ул.им.Чернышевского Н.Г. | Ремонт | 178,1 пог.м. | 59.848
25 | Ремонт моста через реку Аткара по ул. Телефонная в г.Аткарске | Ремонт | 70,0 пог.м. | 58.7478
26 | Ремонт путепровода через железную дорогу по ул. Чернышевского – ул. Садовая в г.Аткарске | Ремонт | 45,0 пог.м. | 73.2412
27 | Ремонт моста через реку Большой Иргиз на км 0+065 автомобильной дороги "Пугачёв-Перелюб" в Пугачёвском районе Саратовской области | Ремонт | 170,5 пог.м. | 45.0917
28 | Ремонт автомобильного моста “Саратов – Энгельс” | Ремонт | 2803,8 пог.м. | 94.5181
29 | Ремонт автомобильного моста “Саратов – Энгельс” 2 этап | Ремонт | 17 пог.м. | 59.9884
30 | Капитальный ремонт моста через овраг Суходолка на км 33+262 автомобильной дороги "Новые Бурасы - Кутьино - Петровск" в Новобурасском районе | Кап.ремонт | 10 пог.м. | 33.371
31 | Реконструкция моста через р. Терешка на км 19+985 автоподъезд к с.Елшанка – с. Поповка – с. Старая Лебежайка от автомобильной дороги «Р-228 Сызрань-Саратов-Волгоград» в Хвалынском районе Саратовской области | Реконструкция | 147,8 пог.м. | 80.1774
32 | Реконструкция моста через р. Малый Иргиз на км 50+994 автомобильной дороги "Балаково-Духовницкое" в Духовницком районе Саратовской области | Реконструкция | 153,0 пог.м. | 154.9664
33 | Строительство автодорожного путепровода г.п.Татищево 816 км ПК 10 перегона "Татищево-Курдюм" | Строительство | 404,6 пог.м | 167.6562
Объекты города Энгельса
1 | Автомобильная дорога расположенная в г. Энгельсе на пересечении ул. Тельмана и ул. Маяковского | Реконструкция | 0.56 | 94.1728
2 | Объездная автомобильная дорога (на участке от кольцевой развязки ул. Нестерова и ул. Колотилова до автодороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград») 4 этап | Строительство | 2.3 | 176.0712
Объекты МО "Город Саратов"
1 | ул.им.Горького А.М. от ул.Соколовой до ул.1-й Садовой | Ремонт | 0.31 | 5.5576
2 | Ул. им. Тархова С.Ф от ул. Перспективной до ул. Батавина | Ремонт | 1.06 | 29.9166
3 | Дорога ул. им. Чехова А.П. | Ремонт | 0.834 | 9.7443
4 | ул. Антонова от пр. Строителей до ул. 1-я Прокатная | Ремонт | 0.469 | 11.8546
5 | ул. им. Уфимцева К.Г. | Ремонт | 1.351 | 23.3875
6 | Ул. им. Рахова В.Г. (от ул. Б.Казачьей до ул. Соколовой) | Ремонт | 1.5136 | 28.959
7 | ул. Хвалынская от ул. Посадского до ул. Зеленая | Ремонт | 0.834 | 12.3724
8 | ул.Волгоградская от ул. им. Генерала Захарова Г.Ф. до ул. Братская | Ремонт | 0.971 | 7.0645
9 | ул. им. Лермонтова М.Ю. | Ремонт | 1.32 | 19.8868
10 | Ул. 7-я Нагорная (от пр-та Энтузиастов до ул. Огородная | Ремонт | 0.894 | 7.6328
11 | 6-й Динамовский проезд от ул. Миллеровской до Огородней | Ремонт | 0.22 | 3.5691
12 | ул. Огородная от ул. 2-Нагорной до ул. Карьерной | Ремонт | 0.839 | 17.8626
13 | ул. Огородная от жд.202 до жд. 218 (дублер) | Ремонт | 0.52 | 5.1605
14 | Дорога 5-й Динамовский проезд от ул. Миллеровкой до ул. Южной | Ремонт | 0.534 | 6.0918
15 | ул. им. Клочкова С.Р. от ул. 4-й Линии до ул. 4-й Поперечной | Ремонт | 0.639 | 10.638
16 | ул. Вольская от ул. им. Н.Г. Чернышевского до ул. Набережная | Ремонт | 0.25 | 5.2421
17 | ул. им. Радищева А.Н. от ул. Московская до Мичурина | Ремонт | 1.01 | 22.2555
18 | Ул. Б. Казачья (от ул. им. Горького А.М. до ул. Аткарской) | Ремонт | 2.264 | 43.6842
19 | Ул. им. Мичурина И.В. от ул. им. Радищева А.Н. до ул. Октябрьская | Ремонт | 0.975 | 10.0131
20 | ул. Первомайская (от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Радищева А.Н.) | Ремонт | 1.068 | 17.7923
21 | ул. им. Посадского И.Н. от ул. Рогожина до ул. Комсомольской | Ремонт | 0.515 | 6.4199
22 | ул. 1-я Садовая от ул. Кооперативной до ул. Радищева | Ремонт | 0.33 | 3.8324
23 | ул. Октябрьская от ул. Кузнечная до жд.15 | Ремонт | 0.19 | 3.499
24 | ул. Б. Затонская | Ремонт | 0.315 | 4.6809
25 | ул. Вознесенская (от ул. Соколовой до ул. Б. Горной) (от ул. Посадского до жд.15) | Ремонт | 0.236 | 7.0074
26 | ул. им. Героя Советского Союза Ароновой Р.Е. | Ремонт | 0.331 | 4.5138
27 | ул. Вольская от ул. Соколовая до ул. Белоглинская | Ремонт | 2.5 | 51.7887
28 | ул. Мичурина от ул. им. Рахова В.Г. до ул. им. Пугачева Е.И. | Ремонт | 0.285 | 5.5595
29 | ул. Рахова от ул. Рабочая до ул. Новоузенская | Ремонт | 1.45 | 11.4228
30 | Мероприятия по безопасности дорожного движения (установка светофорных объектов и дорожных знаков) | Безопасность |  | 75.22