## Лист1
БКАД 2019 год
Агломерация
№ | Наименование объекта | Вид работ | Начало работ | Плановое завершение работ
Капитальный ремонт
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 338+200 – км 348+200 в Марксовском районе Саратовской области области | Капитальный ремонт | 2019-05-06 | 31.10.2019г.
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 443+800 – км 452+500 в Энгельсском районе Саратовской области | Капитальный ремонт | 17.05.2019 | 31.10.2019г.
3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на участке км 452+500 – км 455+500 в Ровенском районе Саратовской области | Капитальный ремонт | 2019-05-27 | 31.10.2019г.
4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Саратов– Дубки – Новая Липовка» - автомобильная дорога «Шевыревка – Сабуровка» на участке км 0+000 – км 7+890 в Саратовском районе Саратовской области | Капитальный ремонт | 2019-05-19 | 31.10.2019г.
Ремонт
1 | Ремонт автоподъезда к г.Энгельсу от автодороги «Сызрань – Саратов – Волгоград» - Пристанное – Ершов – Озинки – граница Казахстана» на участке км 0+000 – км 12+460 в Энгельсском районе Саратовской области. III этап (км 10+010 – км 12+240). | Ремонт | 2019-05-20 | 31.08.2019г.
2 | Ремонт автомобильной дороги «Саратов-Тепловка-Базарный Карабулак-Балтай» на участке км 9+625 – км 34+625 в Новобурасском районе Саратовской области | Ремонт | 2019-05-27 | 31.10.2019г.
3 | Ремонт автомобильной дороги «Саратов – Усть-Курдюм» на участке км 7+895 – км 15+000» на участке км 12+805 – км 15+000 в Саратовском районе Саратовской области | Ремонт | 21.05.2019 | 31.08.2019г.
4 | Ремонт автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на участках км357+285– км359+255, км369+780– км376+523, км386+324– км386+750 и км387+530– км389+781 в Саратовской области. Участки км357+285- км359+255, км369+780- км372+084 в Марксовском районе | Ремонт | 15.05.2019 | 31.08.2019г.
Ремонт
5 | Установка барьерного ограждения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Автоподъезд к г. Саратову от автомобильной дороги «Р-228 «Сызрань - Саратов – Волгоград» на участке на км 4+087 – км 6+240 | Безопасность | с момента заключения контракта | 15 дней от даты контракта
6 | Установка элементов освещения на автоподъезде к г.Энгельсу от автодороги «А-298 автомобильная дорога Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» – Пристанное – Ершов – Озинки – граница с Республикой Казахстан на участке км 12+460 – км 14+460 в Энгельсском районе Саратовской области | Безопасность | с момента заключения контракта | 31.08.2019г.
7 | Ремонт автомобильной дороги «Самара – Пугачев – Энгельс – Волгоград» на участках км357+285– км359+255, км369+780– км376+523, км386+324– км386+750 и км387+530– км389+781 в Саратовской области. Участки км372+084- км376+523, км386+324– км386+750, км387+530– км389+781 в Энгельсском районе | Ремонт | 2019-05-27 | 31.08.2019г.
Ремонт
Ремонт
Область
Строительство и реконструкция
1 | Строительство автомобильной дороги "Озинки-Перелюб" на участке граница Озинского района-Нижняя Покровка в Перелюбском районе Саратовской области | Строительство | 2019-05-21 | 31.10.2020г.
Капитальный ремонт
1 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самойловка-Казачка» на участке км 10+200 – км 15+200 в Самойловском районе Саратовской области | Капитальный ремонт | 2019-05-13 | 31.10.2019г.
2 | Капитальный ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участке км 224+000-км 230+700 в Балаковском районе Саратовской области | Капитальный ремонт |  | 31.10.2019г.
3 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачёв-Энгельс-Волгоград» на участке км 117+450 - км 132+450 в Ивантеевском районе Саратовской области. I этап (км 117+450-км 121+450) | Капитальный ремонт | 2019-05-27 | 31.10.2019г.
4 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара – Пугачёв – Энгельс - Волгоград» на участке км 117+450 - км 132+450 в Ивантеевском районе Саратовской области. II этап (км 121+450 - км 126+450) | Капитальный ремонт | с момента заключения контракта | 31.10.2019г.
5 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Новые Бурасы - Кутьино - Вязьмино - Петровск» на участке км 39+300 - км 53+300 в Петровском районе Саратовской области. I этап (км 41+300 - км 53+300) | Капитальный ремонт | с момента заключения контракта | 31.10.2019г.
6 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Шереметьевка-Урицкое-Широкий Карамыш-Большие Копены» на участке км 35+300 - км 42+500 в Лысогорском районе Саратовской области. I этап (ПК0+38- ПК38+88) | Капитальный ремонт | 2019-05-06 | 30.09.2019г.
Ремонт
1 | Ремонт автомобильной дороги "Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай на участках км 58+000-км 67+000, км 72+000 - км 79+000 в Питерском районе Саратовской области. I этап (км 58+000-км 67+000) | Ремонт | 22.05.2019 | 31.10.2019г.
2 | Ремонт автоподъезда к с. Питерка от автомобильной дороги "Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай" на участке км 0+000 – км 20+785 в Саратовской области. I этап (км 0+054 – км 8+054) | Ремонт | 24.05.2019 | 31.10.2019г.
3 | Ремонт автомобильной дороги Калининск-Свердлово-Колокольцовка-Кленовка (Волгоградская область) на участке км 10+000-км 20+000 в Калининском районе (I этап: км10+000 - км 15+000) | Ремонт | 27.05.19 | 30.09.2019г.
4 | Ремонт автоподъезда к г. Красный Кут от автомобильной дороги «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай» на участке км 0+000-км 16+089 в Саратовской области (I этап: км 0+000 - км 4+000) | Ремонт | 2019-05-27 | 30.09.2019г.
5 | Ремонт автоподъезда к г. Красный Кут от автомобильной дороги «Урбах-Ждановка-Новоузенск-Александров Гай» на участке км 0+000-км 16+089 в Саратовской области. II этап (км 4+000 - км 16+089) | Ремонт | с момента заключения контракта | 31.10.2019г.
6 | Ремонт автоподъезда к с. Новоселовка-с. Колено от автомобильной дороги "Калининск-Широкий Уступ-Екатериновка" на участке км 3+500 - км 7+500 (до с. Новоселовка) в Екатериновском районе Саратовской области | Ремонт | с момента заключения контракта | 30.09.2019г.
7 | Ремонт автомобильной дороги "Пугачев- Перелюб" на участке км 103+630-км 113+630 в Перелюбском районе Саратовской области. I этап (км 108+630-км 113+630) | Ремонт | с момента заключения контракта | 31.10.2019г.
8 | Ремонт автоподъезда к р.п. Степное от автомобильной дороги «Сызрань - Саратов - Волгоград» - Пристанное - Ершов - Озинки - граница Казахстана на участке км 0+000-км 16+162 в Саратовской области (1 этап км12+400-км13+400) | Ремонт | 2019-05-13 | 31.08.2019г.
9 | Ремонт автомобильной дороги «Романовка-Малое Щербедино» на участке км 1+280- км 12+000 в Саратовской области (I этап: км 1+280 – км 6+280) | Ремонт | 2019-05-27 | 31.10.2019г.
10 | Ремонт автомобильной дороги «Ольшанка-Полоцкое» на участке км 5+478 - км 17+060 в Саратовской области. I этап (км 5+478 - км 10+478) | Ремонт | 2019-05-27 | 30.09.2019г.
11 | Ремонт автоподъезда к с. Демкино-с. Апалиха от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 0+000-км 10+600 в Саратовской области. I этап (км 9+480 - км 14+480) | Ремонт | 2019-05-22 | 30.09.2019г.
12 | Ремонт автоподъезда к с. Демкино-с. Апалиха от автомобильной дороги «Сызрань-Саратов-Волгоград» на участке км 0+000-км 10+600 в Саратовской области. II этап (км 6+620 – км 9+480 и км 14+480 – км 16+620) | Ремонт | с момента заключения контракта | 31.10.2019г.
13 | Ремонт автомобильной дороги "Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград" на участке км 166+000-км 178+000 в Пугачевском районе Саратовской области. I этап (км 166+000- км 172+000) | Ремонт | 2019-05-21 | 30.09.2019г.
13 | Ремонт автоподъезда к г. Балаково от автомобильной дороги "Сызрань-Саратов-Волгоград" на участке км 0+000-км 5+614 в Саратовской области. I этап (2+300- км4+600) | Ремонт | 2019-05-27 | 31.08.20219г.
14 | Ремонт автомобильной дороги "Балашов-Романовка" на участке км 25+200-км 40+200 в Романовском районе Саратовской области. I этап (км25+200- км31+200) | Ремонт |  | 30.09.2019г.
15 | Ремонт автомобильной дороги "Балашов-Романовка" на участке км 25+200 - км 40+200 в Романовском районе Саратовской области. II этап (км 31+200 - км 40+200) | Ремонт | с момента заключения контракта | 31.10.2019г.
16 | Ремонт автомобильной дороги "Аркадак - Турки" на участке км 14+830 - км 19+830 в Турковском районе Саратовской области | Ремонт | с момента заключения контракта | 30.09.2019г.
17 | Ремонт автоподъезда к с.Елшанка – с.Поповка – с.Старая Лебежайка от автомобильной дороги "Р-228 «Сызрань – Саратов – Волгоград» на участках км 0+000 - км 3+330, км 4+000 - км 5+400, км 14+930 - км 15+230 в Хвалынском районе Саратовской области | Ремонт | с момента заключения контракта | 30.09.2019г.
18 | Установка элементов освещения на автомобильной дороге «Балашов-Ртищево» на участке км 6+780 - км 11+000 в Балашовском районе Саратовской области | Безопасность | с момента заключения контракта | 31.08.2019г.
19 | Ремонт автомобильной дороги "Самойловка - Казачка" на участке км 15+200-км 20+200 в Самойловском районе Саратовской области | Ремонт | 23.05.2019 | 31.08.2019г.
20 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Новые Бурасы-Кутьино-Вязьмино-Петровск» на участке км 53+300 – км 58+400 в Петровском районе Саратовской области | Капитальный ремонт | 05.09.2018г. | 2019-06-30
21 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Красноармейский - Мордовский Карай - Алексеевский - Памятка» на участке км 0+000 – км 10+000 в Романовском районе Саратовской области | Капитальный ремонт | 05.09.2018г. | 2019-06-30
22 | Капитальный ремонт автомобильной дороги «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» на участке км 111+150 - км 117+450 в Ивантеевском районе Саратовской области | Капитальный ремонт | 26.09.2018г. | 2019-06-30
23 | Ремонт автомобильной дороги «Вольск – Черкасское – Калмантай – граница Ульяновской области» на участках км 46+900-км 49+000, км49+000-км53+700 и км 53+700-км 56+600 в Вольском районе Саратовской области | Ремонт | 10.10.2018г. | 30.06.2018г.
24 | Ремонт автомобильной дороги «Калининск – Свердлово – Колокольцовка – Кленовка (Волгоградская область)» на участке км 0+000 - км 10+000 в Калининском районе Саратовской области | Ремонт | 26.10.2018г. | 2019-06-30
25 | Капитальный ремонт автоподъезда к с. Никольское - Казаково от автомобильной дороги "Самара - Пугачев - Энгельс - Волгоград" на участке км 5+300 - км 10+000 в Балаковском районе Саратовской области | Капитальный ремонт | 29.08.2018г. | 2019-06-30